Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2023 года

Наименование муниципальной программы		 «Муниципальное управление» на 2020 – 2025 годы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  | Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации отдельных государственных полномочий | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 2 | Повышение результативности использования бюджетных средств, повышение качества составления и достоверности бюджетной отчетности, исключение возможных нарушений действующего законодательства РФ | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 3 | Повышение уровня заработной платы работников Администрации муниципального образования «Город Глазов» | % | 4 | Не менее 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Просроченная кредиторская задолженность Администрации муниципального образования «Город Глазов» на начало финансового года | тыс. руб. | 3 594,8 | 0 | 5 881,5 | - 5 881,5 | 0 | 163,6 | Просроченная кредиторская задолженность возникла ввиду недофинансирования Администрации города Глазова управлением финансов. |
|  |  | 5 | Просроченная дебиторская задолженность Администрации муниципального образования «Город Глазов» на начало финансового года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Доля опубликованных нормативно-правовых актов к общему количеству нормативно-правовых актов, подлежащих опубликованию в СМИ | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 7 | Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень, к запланированному на обучение количества муниципальных служащих | % | 54 | Не менее 10 | 22 | +12 | 220 | 40,7 | Показатель рассчитывается в количестве обученных. |
|  |  | 8 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» (% от числа опрошенных) | % | 46,8 | Не менее 50 | 50,7 | +0,7 | 101,4 | 108,3 | Опрос проводился Администрацией Главы и Правительства УР, участвовало 200 человек |
| 09 | 2 |  | Подпрограмма 2 «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных и муниципальных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 2 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного управления Администрации МО «Город Глазов» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, в общем объеме дел, хранящихся в архивном управлении Администрации МО «Город Глазов» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях – источниках комплектования архивного управления Администрации МО «Город Глазов» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в архивном управлении Администрации МО «Город Глазов» | % | 6,41 | 6,36 | 6,4 | +0,04 | 100,6 | 99,8 |  |
| 09 | 3 |  | Подпрограмма 3 «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «город Глазов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Исполнение переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории муниципального образования «Город Глазов» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 09 | 4 |  | Подпрограмма 4 «Развитие информационного общества в городе Глазове» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления города Глазова в Удмуртской Республике и подведомственными им бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде. | % | 40 | 50 | 62 | +12 | 124 | 155 |  |
|  |  | 2 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | % | 67 | 98 | 97 | -1 | 99 | 144,8 |  |
|  |  | 3 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве таких услуг | % | 65 | 30 | 65 | +35 | 216,7 | 100 |  |
|  |  | 4 | Доля органов муниципальной власти, бюджетных учреждений социально значимых объектов, расположенных на территории МО «Город Глазов», подключенных к сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 5 | Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования на территории МО «Город Глазов», подключенных к сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 6 | Средний срок простоя информационных систем органов МО «Город Глазов» в результате компьютерных атак | Час. | 0 | 18 | 18 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 7 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами МО «Город Глазов» отечественного программного обеспечения | % | 100 | >80 | 100 | +20 | 125 | 100 |  |

Руководитель Аппарата Администрации города Глазова                                                               			 К.А. Максимова

Заполняется для годового отчета.