**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы**

**«Создание условий для устойчивого экономического развития»**

**по состоянию на 01.07.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Создание условий для устойчивого экономического развития»** |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| **05** | **1** |  | **Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | |
| **05** | **1** | 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 252,425 | 250,92 - программа  256,475 - 607 | Нет данных |  |  |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,675 | 24,1 - программа  24,727– 607 | Нет данных |  |  |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| **05** | **2** |  | **Развитие потребительского рынка** | | | | | | | | |
| **05** | **2** | 1 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 9 071,6 | 7 033,7 | 4 802,99 | -2230,71 | 66,3 |  | данные по обороту розничной торговли по крупным и средним предприятиям за 1 полугодие 2023 года |
| 2 | Обеспеченность населения города площадью стационарных торговых объектов | кв. м на 1000 чел. населения | 967,2 | 958 | 997,5 | +39,5 | 104,1 |  |  |
| 3 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов местного значения | количество объектов | 239 | 228 | 236 | +8 | 103,5 |  |  |
| 4 | Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | объектов на 10 000 человек | 9,97 | 8,8 | 10,4 | +1,6 | 118,2 |  |  |
| 5 | Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов по продаже продукции общественного питания | объектов на 10 000 человек | 3,5 | 2,7 | 3,6 | +0,9 | 133,3 |  | . |
| 7 | Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания | посадочных мест на 1000 чел. Населения | 1,25 | 2,5 | 1,25 | -1,25 | 50,0 |  |  |
| **05** | **3** |  | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | | | | | | | | |
| **Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова** | | | | | | | | | | | |
| **05** | **3** | 1 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | проценты | 35,3 | 50,00 | 33,3 | - 16,7 | 66,60 |  | Для граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков для ИЖС, образовано 103 земельных участка.  Зарегистрировано 675 заявлений от граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков для ИЖС, из них удовлетворено 225.  За 1 полугодие 2023 года число граждан, поставленных на учет в качестве имеющих право на бесплатное получение земельных участков увеличилось на 38 человек. Из-за необеспеченности образованных земельных участков инженерными коммуникациями в 1 полугодии 2023 года земельные участки льготным категориям граждан не предоставлялись. |
| 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | гектары | 9,12 | 1,35 | 0,14 | - 1,21 | 10,37 |  | За 1 полугодие 2023 года всего для строительства предоставлено 6 земельных участков площадью 1,28 га, в том числе для жилищного строительства 3 земельных участка площадью 0,91 га, для иного строительства – 3 земельных участка площадью 0,37 га. |
| − в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | 0,14 | 1,10 | 0,10 | - 1,00 | 9,09 |  | Для ИЖС предоставлено 2 земельных участка площадью 0,23 га, для МКД 1 земельный участок площадью 0,68 га |
| 3 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 32,09 | 32,25 | 33,50 | + 1,25 | 103,88 |  | Общая площадь города Глазова составляет 7 248 га.  Площадь налогооблагаемых земельных участков составляет – 2428,24.  За полугодие заключено 17 договоров купли продажи земельных участков, налогооблагаемая площадь земельных участков увеличилась на 0,63 га.  Показатель улучшился за счет уточнения данных. |
| 4 | Доля площади земельных участков, находящихся в аренде, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 8,43 | 9,50 | 7,13 | - 2,37 | 75,05 |  | Общая площадь города Глазова составляет 7 248 га.  Площадь арендуемых земельных участков составляет – 516,63 га.  Арендуемая площадь уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в связи с расторжением договоров аренды и выкупом арендуемых земельных участков |
| 5 | Доля объектов недвижимого имущества, предоставленного социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование, от общего количества объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование (за исключением земельных участков) | проценты | 29,90 | 35,00 | 3,17 | - 31,83 | 9,06 |  | Общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование на 01.07.2023 года – 315 объектов, из них предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям – 10 объектов.  Снижение показателя по отношению к прошлому году связано с отсутствием обращений СОНКО |
| 6 | Доля объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предоставленного во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, от общего количества муниципального имущества, включенного в «Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | проценты | 54,55 | 60,00 | 64,29 | + 4,29 | 107,15 |  | Согласно Постановлению Администрации от 28.03.2016 года № 1/20 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и самозанятым гражданам.  В Перечень включено 9 объектов недвижимого имущества и 5 земельных участков.  На 01.07.2023 года из имущества, включенного в Перечень, предоставлено 8 объектов недвижимого имущества и 1 земельный участок. |
| 7 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | проценты | 3,5 | 7,00 | 8,67 | + 1,67 | 123,86 |  | На 01.07.2023 года предоставлено 300 муниципальных услуг, из них в электронной форме 26 муниципальных услуг. |
| **Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них.** | | | | | | | | | | | |
| **05** | **3** | 8 | Доля земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 91,7 | 89,90 | 91,86 | + 1,96 | 102,18 |  | По состоянию на 01.01.2023 года в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» находится 295 земельных участков, из них с уточненными границами – 271. |
| 9 | Доля площади земельных участков на территории муниципального образования «Город Глазов», поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 72,04 | 70,35 | 72,04 | + 1,69 | 102,40 |  | Общая площадь города Глазова составляет 7 248,6 га.  На кадастровом учете стоит 5 221,71 га. |
| 10 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы единиц | единиц | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комплексные кадастровые работы в 2023 году проводятся в 2 кадастровых кварталах.  Мероприятия по ККР в стадии проведения, поэтому объекты по состоянию на 01.07.2023 не поставлены на государственный кадастровый учет. |
| 11 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества города Глазова (за исключением земельных участков) | проценты | 73,69 | 80,00 | 72,18 | - 7,82 | 90,23 |  | Общее количество объектов НИ в собственности муниципального образования «Город Глазов» –  2 800.  Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов» на 01.07.2023 года составляет – 2 021 единиц.  За первое полугодие зарегистрировано 7 объектов недвижимого имущества. |
| 12 | Доля изготовленной технической документации на объекты муниципального недвижимого имущества от планового количества технической документации с целью проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости | проценты | 80,00 | 100,00 | 30,00 | - 70,00 | 30,00 |  | На 2023 год запланировано изготовить 10 единиц технической документации с целью проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости.  На 01.07.2023 года изготовлена техническая документация в количестве – 3. |
| **Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Глазов», администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации города Глазова в соответствии с Решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на соответствующий финансовый год и плановый период** | | | | | | | | | | | |
| **05** | **3** | 13 | Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 66,90 | 25,00 | 38,66 | + 13,66 | 154,64 |  | В рамках реализации Федерального закона  № 518-ФЗ на территории города Глазова осуществляется проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.  Количество ранее учтенных объектов недвижимости, в отношении которых требуется проводить мероприятия по выявлению правообладателей на 2023 год насчитывается 17 235.  Плановое значение по выявлению правообладателей на 2023 год 3 042 объектов.  За первое полугодие проведены работы по 6 663 объектам:   * 868 объектов: внесены сведения в ЕГРН; * 163 объекта снято с ГКУ по актам осмотра; * 423 объекта: правообладатели не выявлены; * 192 объекта: права зарегистрированы в ЕГРН; * 3 219 объектов: дубли; * 405 объектов: родительские объекты; * 6 земельных участков: государственная собственность не разграничена.   6 663/3 042\*100%=219,04% |
| **05** | **4** |  | **Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций** | | | | | | | | |
| **05** | **4** | 1 | Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период) | руб. | 43 635,3 | 44 733,4 | 50 601,1 | +5867,7 | 113,1 | 115,9 |  |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 872,3 | 3 728,47 | 1 506,1 | -2222,37 | 40,4 | 172,7 |  |
| 3 | Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя | тыс. руб. | 9,6 | 35,78 | 17,16 | -18,62 | 48 | 178,8 |  |
| **05** | **5** |  | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Глазов"** | | | | | | | | |
| **05** | **5** | 1 | Количество проведенных социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан во взаимодействии с муниципальными бюджетными учреждениями | единица | 215 | 78 | 105 | +27 | 134,6 | - | Активизация гражданского общества в связи с реализацией нацпроектов и увеличение финансирования проектов со стороны государственных и негосударственных фондов. |
| 2 | Количество удовлетворенных заявлений по предоставлению помещений в учреждениях на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций | единица | 118 | 25 | 10 | -15 | 40 | - | Снижение показателя по отношению к прошлому году связано с отсутствием обращений СОНКО. |
| 3 | Количество информационных материалов, опубликованных в официальных СМИ, о деятельности некоммерческих организаций | единица | 69 | 140 | 95 | -45 | 67,9 | - | Данные представлены за первую половину отчетного периода, выполнение продолжается. |
| 4 | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей бюджетной поддержки | единица | 4 | 4 | 1 | -3 | 25,0 | - | Данные представлены за первую половину отчетного периода, выполнение продолжается. |
| 5 | Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности | человек | 35 | 53 | 22 | -31 | 41,5 | - | Данные представлены за первую половину отчетного периода, выполнение продолжается. |
| 6 | Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан | человек | 1515 | 372 | 1130 | +758 | 303,8 | - | Активизация гражданского общества в связи с реализацией нацпроектов и увеличение финансирования проектов со стороны государственных и негосударственных фондов. Наличие развитой городской инфраструктуры поддержки инициатив. |
| **05** | **6** |  | **Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов»** | | | | | | | | |
| **05** | **6** | 1 | Численность лиц, обслуженных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 15, 871 | 11 | 11,426 | -4,445 | 70,6 | - | Отклонения отсутствуют |
| 2 | Численность туристов, обслуженных учреждениями культуры МО «Город Глазов» | тыс. чел. | 11,733 | 10 | 4,645 | -7,088 | 63,14 | - | Приведены данные только за половину отчетного периода (за полгода) |
| 3 | Количество специалистов в муниципальных органах исполнительной власти в сфере туризма | чел. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | - | Отклонения отсутствуют |
| 4 | Количество туристических маршрутов | ед. | 12 | 10 | 17 | +5 | 130 | - | У Глазовского краеведческого музея 13 маршрутов  У музея-заповедника «Иднакар» 4 маршрута |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Создание условий для устойчивого экономического развития»**

**по состоянию на 01.07.2022**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Создание условий для устойчивого экономического развития»** |

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **1** |  |  | **Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | |
| **05** | **1** | **01** |  | **Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства** | |  |  |  | 05.1.1 –282,19  05.1.2 – 27,35 | нет данных |  |
| 05 | 1 | 01 | 1 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства | | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах муниципальной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | Информация доводится до субъектов МСП в электронном виде средствами электронной рассылки, проводились встречи бизнеса и власти в формате видеоконференций.  В рамках проведения «Дня российского предпринимательства в городе Глазове» были проведены следующие мероприятия. Предприниматели города провели встречи со старшеклассниками районных школ (11 школ Севера Удмуртии) о бизнесе, о трудностях своего становления, как предпринимателя, о перспективах и возможностях.  Прошли: VII чемпионат УР «Абилимпикс» БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж», тренинг по развитию предпринимательских навыков; открытая лекция «Социальное предпринимательство и гранты»; дружественный спортивный турнир между командами Администрации города Глазова и предпринимателями; семинар для предпринимателей совместно с КРУР «Маркетплейсы, правила размещения товаров и услуг»; креативный маркет (ярмарка мастеров) на площадке КП «Перспектива»; посещение производственной площадки ООО МК «Мама» по тематике «Бережливое производство».  Вышла статья в газете «Красное знамя», посвященная дню Предпринимателя.  25 мая 2023 года в муниципалитете города Глазова проведен торжественный прием, на котором Почетной грамотой Министерства экономики УР, Почетной грамотой города Глазова, Почетной грамотой Глазовской городской Думы, Благодарственным письмом Главы города Глазова награждено 34 предпринимателя. |  |
| 05 | 1 | 01 | 2 | Проведение на муниципальном уровне кампании по информированию субъектов МСП о возможности получения финансовой поддержки, государственной поддержки | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах государственной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | На официальных сайтах Администрации города Глазова, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства  размещена информация о мерах поддержки субъектов МСП:  http://glazov-gov.ru/biznes/mbiznes/podsubekt/;  <https://vk.com/glazov_adm>;  [https://www.facebook.com/groups/459862361268034/](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F459862361268034%2F&cc_key=);  [https://www.ok.ru/profile/572387115121](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.ok.ru%2Fprofile%2F572387115121&cc_key=) |  |
| 05 | 1 | 01 | 3 | Проведение на муниципальном уровне кампании по информированию субъектов МСП о расширении функционала Портала Бизнес-навигатор, о развитии электронных сервисов поддержки субъектов МСП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | На официальных сайтах Администрации города Глазова, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства  размещена информация о мерах поддержки субъектов МСП:  http://glazov-gov.ru/biznes/mbiznes/podsubekt/;  <https://vk.com/glazov_adm>;  [https://www.facebook.com/groups/459862361268034/](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F459862361268034%2F&cc_key=);  [https://www.ok.ru/profile/572387115121](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.ok.ru%2Fprofile%2F572387115121&cc_key=) |  |
| 05 | 1 | 01 | 4 | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | Управление имущественных отношений | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства | ПосПостановлением Администрации от 28.03.2016 года № 1/20 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП.  В Перечень включено 9 объектов недвижимого имущества и 5 земельных участка. На 01.07.2023 года из имущества, включенного в Перечень, предоставлено 8 объектов недвижимого имущества, 1 земельный участок. |  |
| 05 | 1 | 01 | 5 | Обеспечение региональной микрофинансовой организацией через обособленное подразделение в г. Глазове доступа субъектов МСП к заемным средствам | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Содействие модернизации производства товаров, работ, услуг | Обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Глазове за 6 месяцев 2023 года выдано 19 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 36 995 тыс. рублей. |  |
| 05 | 1 | 01 | 10 | Реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленные на развитие предпринимательских компетенций | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | Обучено 134 субъекта МСП, 125 студентов/школьников, 31 человек категории «женщины», «лица, старше 45» основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. Проведено 20 тренингов, семинаров, образовательных программ. |  |
| 05 | 1 | 01 | 11 | Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития бизнеса и городской среды» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | 28 мая 2020 года зарегистрирована новая организация поддержки предпринимательства АНО Центр развития бизнеса и городской среды (далее – АНО ЦРБ и ГС).  Целью создания организации является создание центра развития бизнеса, который объединит в себе все меры поддержки, а также станет объектом объединения городских сообществ по интересам.  АНО ЦРБ и ГС за 6 месяцев 2023 года оказано 308 консультаций по написанию бизнес-планов, составлению финансовой модели,   ведению бизнеса, налоговые, юридические и бухгалтерские консультации.  Подготовлен «Под ключ» 31 бизнес-план для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта (объем инвестиций в связи с реализацией социальных контрактов – 10,8 млн. рублей).  Совместно с Центром «Мой бизнес» и АНО «Корпорация развития УР» проведено 4 совместных мероприятия: семинар «Как привлекать инвестиции в проекты»; мастер-класс «Открой в себе предпринимателя»; круглый стол «Меры поддержки и инструменты развития бизнеса в 2023 году»; подведение итогов «Школы бизнеса».Как Проектный офис по продвижению территории ТОСЭР Глазов АНО ЦРБ и ГС начал полноценно работать с октября 2020 года. Оказана поддержка для будущих резидентов ТОСЭР по составлению и формирование документов. Зарегистрировано за 6 месяцев 2023 года в качестве резидента ТОР «Глазов» 1 предприятие: ООО "Новый практик". |  |
| 05 | 1 | 01 | 12 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях территории опережающего социально-экономического развития «Город Глазов», в том числе привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов субъектов МСП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Повышение информированности субъектов МСП об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвесторов на территорию МО | Запущен ролик о ТОР на радио «Комсомольская правда» г. Пермь, май 2023.  Работает официальный сайт АНО Центр развития бизнеса и городской среды в сети Интернет: <http://glazov-business.ru>.  Рекламные материалы по АНО ЦРБ и ГС можно найти в сети Интернет: на сайте gorodglazov.com, группа Вконтакте «Город Глазов vk.com/gorodglazov, фейсбук www/facebook.com/gorodglazov, телеграм канал t.me/gorodglazov, одноклассники <https://ok.ru/glazovgorod>. |  |
| **05** | **2** |  |  | **"Развитие потребительского рынка"** | | | | | | | |
| **05** | **2** | **01** |  | **Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг** | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 | 1 | Ежегодный анализ обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными местами в организациях общественного питания | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2025 годы | В течение 1 полугодия 2023 года | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировка | 1. Обеспеченность населения города площадью торговых объектов – 997,2 кв.м./ 1 тыс. жителей/ (193% от норматива), в т.ч. обеспеченность магазинами местного значения 236 ед. или 103,5% от норматива, нестационарными торговыми объектами по продаже продовольственных и сельскохозяйственных товаров – 10,5 ед./10 тыс. жителей/(150% от норматива), НТО по продаже печатной продукции - 1,2 ед./на 10 тыс. жителей; 2. Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания – 37,4 пос. м./1 тыс. жителей/, нестационарных торговых объектов по продаже продукции общественного питания – 3,7 ед./ 10 тыс. жителей/ (437,5% от норматива). 3. Осуществляет деятельность один розничный универсальный рынок площадью 532 кв.м. на 10 торговых мест. |  |
| 05 | 2 | 01 | 2 | Формирование и ведение реестров организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Глазова | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2025 годы | В течение 1 полугодия 2023 года | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировке | Внесение информации осуществляется на заявительной основе, а также в случае выявления вновь открытого объекта потребительского рынка |  |
| 05 | 2 | 01 | 3 | Информационно- аналитическое наблюдение за состоянием потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2025 годы | В течение 1 полугодия 2023 года | Принятие своевременных мер по совершенствованию потребительского рынка | Отчёты:  1. Об организации ярмарок (ежеквартальный); 2. Сведения о числе торговых мест на ярмарках (3-ярмарка) (ежеквартальный); 3. О выполнении Подпрограммы "Развитие потребительского рынка" (годовой); 4. О количественных показателях ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли (ежеквартальный); 5. Об исполнении плана по реализации стандарта развития конкуренции на рынке розничной торговли (полугодовой).  6. Статформа 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" (раздел "Потребительский рынок")  7. Статформа «1-Торг (МО)» «Сведения об объектах розничной торговли и общественного питания» (квартальная)  8.. Статформа «3-ярмарка» «Сведения о числе торговых мест на ярмарках» (квартальная) |  |
| 05 | 2 | 01 | 4 | Мониторинг розничных цен на основные виды продовольственных товаров | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2025 годы | Еженедельно в течение 1 полугодия 2023 года | Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | 1. Еженедельный мониторинг минимальных, максимальных розничных цен на 67 наименований продовольственных и непродовольственных товаров в 6 торговых объектах. Итоги еженедельно направлялись в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики. |  |
| 05 | 2 | 01 | 5 | Мониторинг наличия в продаже продукции местных товаропроизводителей | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2025 годы | В течение 1 полугодия 2023 года | Поддержка местных товаропроизводителей, продвижение товаров местных товаропроизводителей, решение задач импортозамещения | В продаже имеется молочная, мясная продукция местных товаропроизводителей: ПП «Глазов-молоко», ОАО «Сарапул –молоко», ОАО «Ижмолоко», ОАО «Кезский сырзавод», ООО «Игра молоко», ООО «Ува-молоко», ООО «Игринский мясокомбинат», ООО «Воткинский мясокомбинат», ООО «Бабино- БИС», ОАО «Ижевский мясокомбинат», ООО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Птицефабрика «Вараксино», ООО «Увинский мясокомбинат», ООО ТД "Индючонок", а также предприятий МСП. Реализуемые хлеб и хлебобулочная продукция почти вся производится в Удмуртской Республике. |  |
| **05** | **2** | **02** |  | **Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг** |  | |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 02 | 1 | Открытие новых, реконструкция и модернизация объектов потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2025 годы | В течение 1 полугодия 2023 года | Повышение качества и доступности оказываемых услуг | В течение 1 полугодия 2023 года в реестр объектов потребительского рынка внесено:  1 кулинарный магазин,  4 магазина,  1 парикмахерская |  |
| 05 | 2 | 02 | 2 | Разработка и корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства , управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | | 2020 - 2025 годы | июнь 2023 года | Размещение объектов мелкорозничной торговли в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов | В течение полугодия 2023 года в Схему размещения НТО внесены изменения постановлением Администрации города Глазова от 05.06.2023 года № 24/2 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Глазов", утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 09.12.2015 года №24/17 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Глазова" |  |
| 05 | 2 | 02 | 3 | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничных рынков", | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2025 годы | 2020 год | Выдача разрешения на организацию розничного рынка | Согласно действующему законодательству разрешение на право организации розничного рынка ООО "Лесторг" выдано в 2020 году на 5 лет (до 2025 года) |  |
| 05 | 2 | 02 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Приём и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки" | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2024 годы | март 2023 года | Выдача заявителю постановления Администрации города о внесении сведений в Перечень ярмарок или об отказе внесения сведений в Перечень ярмарок с указанием причин отказа | Подготовлено постановление Администрации города Глазова от 20.03.2023 года № 24/1 «Об организации и проведении ярмарки «Народная ярмарка в Глазове» с 19.04.2023 года по 23.04.2023 года |  |
| **05** | **2** | **03** |  | **Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка** |  | |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 03 | 1 | Содействие в организации обучающих семинаров для специалистов потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2025 годы | - | Повышение профессионального уровня специалистов и качества оказываемых услуг | Семинары не проводились в связи с дефицитом бюджетных средств |  |
| 05 | 2 | 03 | 2 | Содействие в организации участия специалистов потребительского рынка в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2025 годы | - | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | Организации потребительского рынка не обращались за содействием в организации участия специалистов потребительского рынка в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства |  |
| 05 | 2 | 03 | 3 | Организация и проведение городских конкурсов, фестивалей | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2025 годы | - | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | Во втором полугодии 2023 года запланирован конкурс на новогоднее оформление объектов потребительского рынка |  |
| 05 | 2 | 03 | 4 | Организация взаимодействия руководителей предприятий сферы потребительского рынка с учебными заведениями по вопросам подготовки и переподготовки кадров | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2025 годы | - | Повышение квалификации кадров, повышения качества оказываемых услуг | Работа не проводились в связи с отсутствием заявок со стороны руководителей объектов потребительского рынка |  |
| 05 | 2 | 03 | 5 | Изучение состояния обеспеченности кадрами в сфере потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2025 годы | Февраль 2023 года | Повышение качества оказываемых услуг | Сбор информации для Минэкономики УР о востребованности кадрами в сфере потребительского рынка в соответствии с требованиями постановления Правительства УР от 23.12.2013 г. № 591 "О Порядке формирования объемов контрольных цифр приема на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики и формирования потребности в специалистах с высшим образованием по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования" |  |
| 05 | 2 | 03 | 6 | Оказание консультативной и методологической помощи по вопросам развития потребительского рынка и услуг | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2025 годы | В течение 1 полугодия 2023 года |  | Оказана консультативная помощь 2 ИП (размещение НТО, торговля алкогольной продукцией на прилегающей к МКД территории) и 2 ЮЛ (торговля алкогольной продукцией на прилегающей территории) |  |
| **05** | **2** | **04** |  | **Повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг** |  | |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 04 | 1 | Организация и проведение смотров качества | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2025 годы | - | Реализация качественных товаров | Смотры качества не проводились в связи с дефицитом бюджетных средств |  |
| 05 | 2 | 04 | 2 | Распространение передового опыта деятельности организация потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020 - 2025 годы | - | Реализация качественных товаров, повышение качества оказываемых услуг |  |  |
| **05** | **3** |  |  | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | | | | | | | |
| **05** | **3** | **01** |  | **Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова** | Управление имущественных отношений | | 2023 год | I полугодие  2023 |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 1 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для бесплатного обеспечения земельными участками граждан для индивидуального жилищного строительства, в том числе, имеющих трех и более детей | Управление имущественных отношений | | 2023 год | I полугодие  2023 | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства | По состоянию на 01.01.2023 в наличии 103 земельных участка. | Для предоставления земельных участков необходимо решить вопрос обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой. |
| 05 | 3 | 01 | 2 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов | Управление имущественных отношений | | 2023 год | I полугодие  2023 | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов | По состоянию на 01.01.2023 года в реестре свободных земельных участков состоит: 118 земельных участков площадью 15,73 га (с учетом 103 земельных участков, образованных для бесплатного предоставления по Закону 68-РЗ), образованных для индивидуального жилищного строительства; 3 земельных участка площадью 35,79 га для комплексного освоения в целях жилищного строительства; 11 земельных участков площадью 3,87 га для строительства многоквартирных домов. | Для ИЖС земельные участки будут предоставлены на аукционе, а также в соответствии с Законом УР № 68-РЗ.  Земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства и для строительства многоквартирных домов не востребованы. |
| 05 | 3 | 01 | 3 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет | Управление имущественных отношений | | 2023 год | I полугодие  2023 | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов | В 1 полугодии 2023 образовано 6 земельных участков. |  |
| 05 | 3 | 01 | 4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | | 2023 год | I полугодие  2023 | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов | В 2023 году проводятся комплексные кадастровые работы в 2 кадастровых кварталах в отношении 171 земельных участков и 161 объектов недвижимости | ‒ |
| 05 | 3 | 01 | 5 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по виду разрешенного использования земельных участков | Управление имущественных отношений | | 2023 год | I полугодие  2023 | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» и наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках, в том числе земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома | Вовлечено в хозяйственный оборот 46 земельных участков. | ‒ |
| 05 | 3 | 01 | 6 | Организация и проведение работ по предоставлению земельных участков в аренду | Управление имущественных отношений | | 2023 год | I полугодие  2023 | Увеличение количества предоставленных земельных участков с целью повышения поступлений в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов в виде арендной платы | В 1 полугодии 2023 года:  Заключено 41 договоров аренды земельных участков; 17 договоров купли-продажи земельных участков и 5 соглашений о перераспределение земель, предоставлено 6 земельных участков в безвозмездное пользование. |  |
| 05 | 3 | 01 | 7 | Предоставление недвижимого имущества социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование | Управление имущественных отношений | | 2023 год | I полугодие  2023 | Поддержание малого и среднего бизнеса в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование | Общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование на 01.07.2023 года – 315 объектов, из них предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям – 10 объектов. | Снижение показателя по отношению к прошлому году связано с отсутствием обращений СОНКО. |
| 05 | 3 | 01 | 8 | Предоставление недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | Управление имущественных отношений | | 2023 год | I полугодие  2023 | Получение имущественной поддержки, обеспечение равного доступа СМСП к получению имущественной поддержки, открытость информации | На 01.07.2023 года из Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и самозанятым гражданам предоставлено 8 объектов недвижимого имущества и 1 земельный участок. |  |
| 05 | 3 | 01 | 9 | Предоставление муниципальных услуг в области имущественных отношений в соответствии с утвержденным перечнем | Управление имущественных отношений | | 2023 год | I полугодие  2023 | Доступность, полнота и качество предоставления муниципальных услуг, предусмотренных законодательством. | На 01.07.2023 года в области имущественных отношений предоставлено 300 муниципальных услуг (294 услуги – отдел земельных ресурсов, 6 услуги отдел управления имуществом).  26 муниципальных услуг предоставлено в электронной форме. |  |
| 05 | 3 | 01 | 10 | Организация и проведение работ по образованию земельных участков, уточнению их характеристик, по государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | | 2023 год | I полугодие  2023 | Увеличение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности | В 1 полугодии 2023 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 6 земельных с уточненными границами. Рыночная оценка земельных участков не проводилась. |  |
| **05** | **3** | **02** |  | **Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них** | Управление имущественных отношений | |  |  | Формирование оптимальной структуры и состава собственности муниципального образования «Город Глазов», отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления. |  |  |
| 05 | 3 | 02 | 1 | Ведение и актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества города Глазова, ведение бюджетного учёта имущества казны муниципального образования «Город Глазов» на основании информации из реестра муниципального имущества города Глазова | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | | 2023 год | I полугодие  2023 | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества | Актуализация сведений в реестре муниципального имущества города Глазова в течение года: пополнение, внесение изменений, исключение.  Ведется работа по наполнению сведений, актуализации информации, содержащихся в программе БАРС.  На 01.07.2022 года в бюджетном учёте учитывается 3 863 объекта имущества муниципальной казны, из них:   * 2 444 объектов недвижимого имущества; * 1 124 объектов движимого; * 295 земельных участка. |  |
| 05 | 3 | 02 | 2 | Организация и проведение работ по оформлению возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | | 2023 год | I полугодие  2023 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество | На 01.07.2023 года осуществлены работы по технической инвентаризации 3 объектов.  На 01.07.2023 года проведены работы по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество на 7 объектов недвижимости.. |  |
| 05 | 3 | 02 | 3 | Организация и проведение работ по технической инвентаризации муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество для дальнейшей государственной регистрации права собственности и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | | 2023 год | I полугодие  2023 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество | На 01.07.2023 года проведены работы по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества на 2 объекта. |  |
| **05** | **4** |  |  | **Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций** | | | | | | | |
| 05 | **4** | **01** |  | **Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа города** | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | Постоянно |  | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности города |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 4 | Организация и проведение мероприятий в сфере инвестиционной деятельности: участие в форумах, деловых миссиях, конференциях, выставках, «круглых столах», презентациях, ярмарках и других мероприятиях торгово-экономической и инвестиционной направленности | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | Постоянно | - | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвестора на территорию МО | Презентационная сессия ТОР «Глазов» для бизнеса города Ижевска, Сарапула, Воткинска; анкетирование АО «Атом-ТОР» резидентов в потребности в доступных кредитных средствах; совместное мероприятие с АО «Атом-ТОР» и банком МСП о мерах поддержки для резидентов ТОР; регулярные ПИТЧ-сессии /раз в квартал/ с поставщиками Росатома для резидентов ТОР. |  |
| **05** | **4** | **02** |  | **Содействие в реализации инвестиционных проектов на территории города** | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | По мере обращения инвесторов |  | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 4 | 02 | 1 | Содействие в подборе производственных площадей и земельных участков в соответствии с параметрами инвестиционного проекта | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | | По мере обращения инвесторов | 1 полугодие 2022 года | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | По итогам отчётного периода составлен реестр свободных производственных площадей и земельных участков. За 6 месяцев 2023 года осуществлен подбор инвесторам муниципальных земельных участков для реализации проектов (25 единиц), 22 здания/помещения (муниципальные и коммерческие. |  |
| 05 | 4 | 02 | 2 | Реализация мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве от 22.04.2019 между АО "Корпорацией развития УР" и Администрацией города Глазова | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | Постоянно | 1 полугодие 2022 года | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | За отчетный период совместно с Корпорацией развития УР реализована совместная поддержка 2 инвестиционных проектов:  «Организация производства по обработке металлов и нанесения порошковых, лакокрасочных покрытий на метизы и крепежные изделия с использованием отечественного высокотехнологичного оборудования» ООО «БерегИ»); «Создание «Транспортно – логистического центра «Глазовский» ООО ТЛЦ «Глазовский») |  |
| 05 | 4 | 02 | 3 | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | По мере обращения инвесторов | 1 полугодие 2022 года | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | Администрацией города Глазова совместно с АНО Центр развития бизнеса и городской среды» за отчетный период осуществлялось сопровождение инвестиционных проектов предприятий.  - ООО "НОВЫЙ ПРАКТИК" – внесение в реестр 15.06.2023;  - сопровождение, внесение изменений в ФМ резидентов – 8 резидентов ( ООО Родник Онлайн, ООО Энергоспецмонтаж, ООО Глазовпак, ООО ГЗКПП, ООО Мара, ООО Лесторг. ООО Хермит Аэроспейс, ООО Новый практик);  - рабочее совещание ООО ТЛЦ «Глазовский» по земельным участкам в Администрации г.Глазова – 08.02.2023;  - ВКС с ООО ТЛЦ «Глазовский» по получению займа в ВЭБ.РФ;  - консультация по ТОСЭР – ООО «Ростар» (г.Набережные Челны), производство автозапчастей;  - консультация по ТОСЭР – ООО «Береги», поиск производственной площадки для гальванического производства, возможна регистрация нового ЮЛ;  - консультация по ТОСЭР – ООО «Резерв»/ООО «Свет», установка теплового оборудования, в настоящее время решают вопросы по БКИ;  - ООО «Технические системы» - поиск банков-гарантов для ВЭБ.РФ. |  |
| **05** | **4** | **03** |  | **Содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг на территории города Глазова.** | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020-2024 |  | Выявление потенциала для развития конкуренции, создание стимулов и содействие формированию условий для ее развития. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. |  |  |
| 05 | 4 | 03 | 1 | Реализация мероприятий Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020-2024 |  | Выявление потенциала для развития конкуренции, создание стимулов и содействие формированию условий для ее развития. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. | Органами Администрации - ответственными исполнителями и исполнителями Плана мероприятий города Глазова своевременно предоставлены отчеты об исполнении Плана по состоянию на 30.06.2023 и 31.12.2022 года. Все пункты Плана выполнены. В разделе «Конкуренция» на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов»: <http://glazov-gov.ru/biznes/ekonomika/konkurentsiya/> размещена вся информация по содействию развитию конкуренции на территории МО «Город Глазов». Раздел поддерживается в актуальном состоянии, информация обновляется регулярно. Раздел содержит информацию о принятых на уровне РФ, УР и МО «Город Глазов» нормативных документах, доклады должностных лиц о состоянии конкуренции в УР и МО «Город Глазов», рекомендации ФАС по снижению административных барьеров, реестр субъектов естественных монополий, реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования «Город Глазов» в которых составляет 50 и более процентов и др. информацию. |  |
| **05** | **5** |  |  | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Глазов"** | | | | | | | |
| **05** | **5** | **01** |  | **Поддержка социально-значимых проектов и программ** |  | |  |  |  |  |  |
| 05 | 5 | 01 | 1 | Оказание поддержки просветительским, познавательным проектам и программам, направленным на воспитание толерантности, возрождение национального самосознания, гражданственности, патриотизма, чувства товарищества и милосердия, гордости за свою Родину, формирование здорового образа жизни | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление дошкольного образования, МБУ «ЦМиТО | | 2020-2024 | Январь-июнь, 2023 | Эффективное использование возможностей общественных организаций и объединений граждан в решении задач социального развития города. Количество социально-значимых мероприятий во взаимодействии с муниципальными учреждениями составит 45 единиц. | Участие общественных организаций в проведении социально-значимых мероприятий, направленных на воспитание национального самосознания, гражданственности, патриотизма совместно с муниципальными образовательными учреждениями – АНО поддержки и развития спорта КУНГ-ФУ "Спортивный клуб "Красный кулак, НКО Глазовский городской центр гражданско-патриотического воспитания "Вымпел», АНО ДО " Логос»", АНО ДО "Лингвистический центр", АНО по развитию удмуртской национальной культуры «МИ БЫГАТОМ (МЫ СМОЖЕМ)». Проведено 50 совместных мероприятий.  1) МБУК «ЦБС г. Глазова» - 7  2) МБУ «ЦМиТО УКСиМП» - Предоставление помещений, технического оборудования (видеопроектор, экран, кликер, ноутбук), музыкальной аппаратуры (микшер, микрофон). Помощь в проведении и организации мероприятий – 48 мероприятий.  - Поэтический вечер с Айсиной Шуклиной  - музыкальные квартирники – 3 мероприятия с 1.01. по 1.07  - Просмотр диафильмов «Книга на пленке»  - клуб путешественников «Романтика дорог» - 4 мероприятия с 1.01. по 1.07  - киноклубы «Тридцать минус» и «Киношка» - 8 мероприятий с 1.01. по 1.07  - клуб «Книгообмен»  - Семинар-практикум «Особенности конкурса Президентского фонда культурных инициатив»  - Республиканский фестиваль-конкурс любительского художественного творчества и прикладного искусства ветеранов «Созвездие ветеранских талантов и увлечений»  - Памятно-мемориальное мероприятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  - Лекция «Донорство костного мозга»  - Масленица-2023  - Семинар по социальному проектированию (Центр «Грани», г. Пермь, АО ТВЭЛ)  - Мастерская «Театральный комод»  - Актив работников культуры  - Конкурс чтецов «Живая классика»  - Литературная читка с Дариной Стрельченко  - Открытие творческого пространства «Перспектива» (2 корпус) партнерский проект с АНО «МКСЦ «Тайм-клуб»  - Всероссийский субботник  - Гуманитарная сессия «С чего начинается Родина?»  - Общегородской праздник юнармейцев при взаимодействии Глазовским военкоматом «Наше дело правое»  - Памятное мероприятие, в связи с 37-й годовщиной Чернобыльской аварии  - Городская легкоатлетическая эстафета Мира, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне  - Вечер караоке для молодежи «Связь поколений»  - Открытие малой архитектурной формы нашим мамам  - Всероссийская акция «Ночь музеев»  - ЭкоФест  - День города - 3 площадки: перформанс «Живые картины», танцевальный кибертурнир «Держи ритм», площадка «Точка отрыва», «Музыкальный джем»  - Культурно-массовые мероприятия, посвящённые празднованию «Дня России»,  - Открытие выставки «Фото на память. Игорь Курчатов в воспоминаниях и фотографиях современников»  - Памятное мероприятие «День памяти и скорби»  - Городское мероприятие «День молодёжи-2023»  - Обучение в школе ресурсных центров. III Открытого форума местных сообществ городов присутствия предприятий Топливной компании «ТВЭЛ» «Радиус доверия» (г.Зеленогорск, Красноярский край)  - Фестиваль уличного кино | Отсутствуют |
| 05 | 5 | 01 | 2 | Оказание имущественной поддержки в форме предоставления помещений в учреждениях на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан | Управление имущественных отношений | | 2020-2024 | Январь-июнь, 2023 | Поддержка СОНКО в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование | Общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование на 01.07.2023 года – 315 объектов, из них предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям – 10 объектов. | Снижение показателя по отношению к прошлому году связано с отсутствием обращений СОНКО. |
| 05 | 5 | 01 | 3 | Создание в учреждениях культуры, молодежной политики и спорта, в учреждениях образования города Глазова условий для реализации социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан | Управление имущественных отношений, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление дошкольного образования, МБУ «ЦМиТО | | 2020-2024 | Январь-июнь, 2023 | Количество удовлетворенных заявлений по предоставлению помещений в учреждениях, подведомственных структурным подразделениям Администрации города Глазова на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций и граждан составит 40 единицы | Безвозмездное пользование помещениями образовательных организаций: - 7:  Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Лингвистический центр» (аренда помещения МБОУ «Гимназия №6»); Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Центр Логос»" (аренда помещения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3».);  Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб. Глазов» (Безвозмездное пользование помещением МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» им. И.А. Наговицына.);  Автономная некоммерческая организация «Красный кулак» (Безвозмездное пользование помещением МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» им. И.А. Наговицына.);  Автономная некоммерческая организация «МИ БЫГАТОМ» («МЫ СМОЖЕМ») (Безвозмездное пользование помещением МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 им. И.А. Наговицына»);  Автономная некоммерческая организация «Центр гражданско-патриотического воспитания «Вымпел» (Безвозмездное пользование помещением МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9».)  Предоставление помещений для проведения культурно-массовых, спортивных, иных мероприятий - 16.  1) МБУ «ЦБС» (организация на безе ПНБ им. В.Г.Короленко встреч ветеранов медицинских организаций г. Глазова для изготовления ватно-марлевых повязок для участников СВО)  2) МБУ «ЦМиТО УКСиМП» - 3 | Отсутствуют |
| 05 | 5 | 01 | 4 | Оказание информационной поддержки, посредством размещения в официальных СМИ информации о мероприятиях, проводимых общественными организациями и объединениями граждан | Управление общественных связей | | 2020-2024 | Январь-июнь, 2023 | Информирование населения города о деятельности СОНКО | Управление культуры, спорта и молодежной политики:  1) МБУ «ЦБС» - 43  2) МБУ «ЦМиТО УКСиМП» За отчетный период в сети ВК https://vk.com/korolenko8 выпущено 10 публикаций  Управление образования: Размещение информации о деятельности общественных объединений в социальной сети ВКонтакте на странице Управления образования, на страницах образовательных учреждений – 39  Управление общественных связей: за отчетный период выпущено 64 публикации. | Отсутствуют |
| 05 | 5 | 01 | 5 | Формирование и размещение информационных материалов о социально-значимых мероприятиях на официальном сайте МО "Город Глазов" | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление дошкольного образования, Управление общественных связей | | 2020-2024 | Январь-июнь, 2023 | Количество информационных материалов, опубликованных в официальных СМИ, посвященных социально-значимой деятельности общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО составит 150 единиц | Управление образования: Размещение информации о деятельности общественных объединений - 39.  Управление общественных связей: за отчетный период опубликовано 57 публикаций, информационных материалов на официальном портале, в СМИ и социальных сетях. | Размещение информации о деятельности общественных объединений |
| 05 | 5 | 01 | 6 | Проведение городских конкурсов проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций | Управление культуры, спорта и молодежной политики | | 2020-2024 | Январь-июнь, 2023 | Получение поддержки (в том числе финансовой) на реализацию проектов СОНКО | Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Лингвистический центр», Автономная некоммерческая организация «МИ БЫГАТОМ» («МЫ СМОЖЕМ»)? | Размещение информации о деятельности общественных объединений |
| 05 | 5 | 01 | 7 | Организационное сопровождение в подготовке и реализации конкурсных проектов | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Централизованная библиотечная система г. Глазова» | | 2020-2024 | Январь-июнь, 2023 | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - участников конкурса составит 6 единиц | Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Лингвистический центр», Автономная некоммерческая организация «МИ БЫГАТОМ» («МЫ СМОЖЕМ») | Размещение информации о деятельности общественных объединений |
| 05 | 5 | 01 | 8 | Оказание консультационной поддержки в подготовке к конкурсам проектов СОНКО и реализация мероприятий по содействию развития их кадрового потенциала | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление дошкольного образования | | 2020-2024 | Январь-июнь, 2023 | Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности составит 70 человек | МБУ «ЦМиТО УКСиМП» - 4 | Отсутствуют |
| 05 | 5 | 01 | 9 | Организационная работа по привлечению и стимулированию участия актива общественных организаций и объединений граждан в социально-значимых проектах | Управление культуры, спорта и молодежной политики и спорта, Управление образования, Управление дошкольного образования | | 2020-2024 | Январь-июнь, 2023 | Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан составит более 1000 человек за весь период реализации программы | Общее количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов: 1130.  Из них МБУ «ЦМиТО УКСиМП» вовлечено: 15. | Отсутствуют |
| **05** | **6** |  |  | **Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов»** | | | | | | | |
| **05** | **6** | **01** |  | **Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Глазов»** | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020-2024 | 1 полугодие 2023 |  | Были разработаны и внедрены новые туристические маршруты, размещены рекламные материалы о них:  1. «О старом по-новому» - экскурсия по «старому» району (району ампирной застройки, «культурному» кварталу).  2. «Глазов: есть контакт» - пакетное предложение. На выбор предлагается пешая экскурсия по обновленной улице Кирова либо пешая экскурсия по старому району. Далее – экскурсия по гостинично-ресторанному комплексу «Глазов» и обед в ресторане «Глазов».  3. «Глазов советский» - пакетное предложение. Экскурсия по старому району, гостинично-ресторанному комплексу «Глазов» с десертом в ресторане «Глазов».  4. «Глазов гостеприимный» - пакетное предложение. Экскурсия по улице Кирова, гостинично-ресторанному комплексу «Глазов» с десертом в ресторане «Глазов».  5. «Краски и вкусы севера Удмуртии» - пакетное предложение, новинка 2023 года. В рамках маршрута проводится экскурсия-мероприятие о кухне народов севера Удмуртии в кафе «Сочи», после которого посетителю предлагается обед (ужин) в этнографическом стиле – удмуртском или татарском. |  |
| 05 | 6 | 01 | 1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение продвижения и рекламно-информационную поддержку туристского продукта | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020-2024 | 1 полугодие 2023 года | Формирование образа города как привлекательного центра индустрии туризма. Продвижение туристского продукта, повышение инвестиционной привлекательности туристской отрасли города Глазова | Проведены массовые мероприятия, рассчитанные на привлечение туристов:  1. Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе памяти Е.Ф. Драгунова 18-27 февраля 2023  2. Фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ 2023» 01–18 апреля 2023  3. Благотоврительный спектакль «Охота жить»  04 марта 2023  4. Творческий фестиваль «Удмуртия Заряжает» для студентов СПО, ВУЗов, работающей молодежи  21-23 апреля 2023  5. Всероссийская социо-культурная акция «Библионочь» май 2023  6. Городской праздник «День города Глазова»: «Раз, два, три, четыре, пять» (345-летний юбилей) 17 июня 2023  7. День молодежи 27 июня 2023 |  |
| 05 | 6 | 01 | 2 | Развитие информационной среды для туристов | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020-2024 | 1 полугодие 2023 года | Формирование комфортной информационной среды для гостей города Глазова. Совершенствование туристской инфраструктуры города Глазова, в том числе внедрение унифицированной системы туристской навигации. Содействие формированию дополнительного потребительского спроса на объекты туриндустрии города Глазова | Обустройство «Александровского садика» около часовни Александра Невского (установка бюстов), обустройство сквера около ПНБ ЦБС (установка памятника, качели, высадка цветов), благоустройство дворов «Культурного квартала», благоустройство территории у школы искусств «Глазовчанка» |  |
| 05 | 6 | 01 | 3 | Кадровое и научно-методическое обеспечение развития въездного и внутреннего туризма | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020-2024 | 1 полугодие 2023 года | Изучение опыта организации деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма, расширение деловых связей, контактов, а также содействие росту объемов реализации туристских продуктов и отдельных туристских услуг. Повышение квалификации специалистов туристической индустрии города Глазова | 3-12 апреля прошли курсы повышения квалификации (прослушивание лекций, вебинаров, итоговое тестирование) по теме «Цифровые технологии организации хранения музейных ценностей». Организатор - Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры». Принял участие 1 сотрудник МБУК «ГКМ» |  |
| **05** | **6** | **02** |  | **Содействие в доработке и реализации комплексного проекта туристического кластера севера Удмуртии** | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | | 2020-2024 | 1 полугодие 2023 года | Подготовка материалов и документов для заявки проекта на федеральный конкурс. Комплексное развитие обеспечивающей инфраструктуры туристического кластера | Совместная с Глазовским районом работа по созданию спортивно-туристического комплекса «ДондыДор»: исследование и маркетинговый анализ, создание архитектурно-планировочной концепции благоустройства, разработка экономической модели, поиск инвесторов для реализации этапов проекта, составление Генплана территории |  |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**по состоянию на 01.07.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Создание условий для устойчивого экономического развития " на 2020-2025 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 5 | 1 | **Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 5 | 1 | Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства Обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Глазов | Сумма выданных займов | 30 000 | Выдано 19 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 36 995 тыс. рублей. | Показатель выполнен на 123 % |  |
| 5 | 1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидий) | Объем субсидий | 0 | 0 | 0 |  |

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» по состоянию на 01.07.2022**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова | 11.01.2023 | 7/1 | Муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Глазовской городской Думы от 30 ноября 2022 года № 295 «О бюджете города Глазова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | Постановление Администрации города Глазова | 17.02.2023 | 7/8 | Муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Глазовской городской Думы от 19 декабря 2022 года № 323 «О бюджете города Глазова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)