

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  |  «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез(Глазкарлэн Администрациез) |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Глазов

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» на период до 2030 года**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Глазовской городской Думы от 29.04.2015 №559 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Город Глазов», Порядком разработки, корректировки стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» и плана мероприятий по ее реализации, утверждённым постановлением Администрации города Глазова от 14.10.2016 №9, в целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов», утвержденной Решением Глазовской городской Думы от 26.10.2022 № 280,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» на период до 2030 года.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации города Глазова от 31.08.2018 №9/20 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов»;

- постановление Администрации города Глазова от 09.07.2020 № 9/3 «О внесении изменений в постановление Администрации города Глазова от 31.08.2018 № 9/20 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов».

3. Контроль за исполнением настоящего исполнения оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Глазова | С.Н. Коновалов |

Утверждено постановлением

Администрации города Глазова

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**муниципального образования «Город Глазов» на период до 2030 года**

| **Направ­ления и цели** | **Задачи** | **Мероприятия** | **Сроки реали­зации меро­прия­тия** | **Финансирование реализации мероприятия, тыс. руб.** | **Ответ­ственный исполни­тель меро­приятия** | **Муници­пальная программа (подпро­грамма), в рамках ко­торой реа­лизуется мероприя­тие** | **Региональ­ный проект, на реализа­цию кото­рого ориен­тировано мероприя­тие** | **Показатели реализации мероприя­тий** | **Значения показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **в том числе по источникам финансирования** | **2021 факт** | **2025** | **2030** |
| **МО** | **УР** | **РФ** | **Внебюдж.** |
| **Направление 1. Современная экономика** |  |  |  |  |  |
| Цель 1.1 Современная промышленность | Задача 1.1.1 Интенсификация промышленного потенциала | Внедрение Регионального инвестиционного стандарта в муниципальном образовании | 2022-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | Системные меры по повышению производительности труда | Число новых рабочих мест, созданных на крупных предприятиях в результате реализации программ развития (нарастающим итогом), ед. | - | 1000 | 2500 |
| Содействие в работе Совета директоров города Глазова  | 2022-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | Системные меры по повышению производительности труда | Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях, тыс. руб.  | 39,3 | 60,0 | 78,6  |
| Открытие в городе новых производств и сервисов, являющиеся приоритетными в рамках утвержденной Стратегии  | 2022-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава города Глазова  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |  | Число работников, привлеченных на предприятия города из других городов, тыс. чел. | - | 900 | 2000 |
| Количество новых ЮЛ, осуществляющих виды деятельности, являющиеся приоритетными в рамках утвержденной Стратегии | - | 2 | 6 |
| Содействие строительству лесоперерабатывающего комплекса | 2022-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |  | Число занятых на лесоперерабатывающем комплексе, чел. | 733 | 1000 | 1300 |
| Объем отгруженной продукции лесоперерабатывающего комплекса, тыс. руб. | 2000 | 3200 | 5700 |
| Содействие формированию транспортного логистического центра | 2022-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |  | Факт создания транспортно-логистического центра | - | 1 | 1 |
| Содействие в реализации проекта по созданию Корпорацией развитии УР промышленного парка в г. Глазове  | 2022-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова  | Программа «Муниципальное хозяйство» |  | Факт создания Промышленного парка  | - | 1 | 1 |
| Задача 1.1.2 Формирование производственно-учебной среды | Развитие механизмов целевой подготовки работников в рамках соглашений с работодателями | 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова  | Вне программное мероприятие  | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | Число заключенных соглашений о целевой подготовке работников, ед.  | - | 500 | 1050 |
| Формирование образовательно-производственного кластера («Профессионалитет») | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации по социальной политике  | Вне программное мероприятие  | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, заключивших целевой договор обучения  | 5 | 10 | 15 |
| Создание учебно-производственных участков на предприятиях | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации по социальной политике | Вне программное мероприятие  | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | Число созданных на предприятиях города учебно-производственных участков, ед.  | 0 | 3 | 6 |
| Внедрение практики наставничества, привлечение предприятий-«лидеров» к образовательному процессу | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации по социальной политике  | Вне программное мероприятие  | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | Число предприятий, имеющих программы наставничества, ед. | 1 | 5 | 10 |
| Цель 1.2 Диверсифицированная экономика | Задача 1.2.1 Содействие формированию стартапов в креативных отраслях | Открытие специализаций, курсов повышения квалификаций, по «креативным» направлениям в учреждениях СПО и вузах города | 2025 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Заместитель Главы Администрации по социальной политике | Вне программное мероприятие  | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | Число открытых специализаций в вузах, ед. | 0 | 2 | 4 |
| Число обучающихся по открытым «креативным» специализациям в учебных заведениях,чел. | 0 | 30 | 90 |
| Задача 1.2.2 Развитие внутреннего туризма | Создание концепции развития туризма в городе Глазове, в т.ч. Единого туристического центра | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации по социальной политике, Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» |  | Факт создания единого туристического центра | - | 1 | 1 |
| Факт формирования концепции  |  | 1 | 1 |
| Количество вовлечённых в работу туристического центра культурных учреждений, бизнес-структур (ед.) | 0 | 10 | 25 |
|  | Количество людей, обратившихся за услугами в туристический центр | 0 | 1000 | 2000 |
| Формирование «меню» туристических маршрутов по территории города и соседних районов Удмуртии | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов»» |  | Факт формирования меню маршрутовКоличество действующих туристических маршрутов, включенных в «меню» | -- | 117 | 124 |
| Формирование предложения туристических услуг для бизнес-туристов | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова , директор АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов»» |  | Число проведенных мероприятий для бизнес-туристов в год, ед. | 0 | 3 | 6 |
| Число туристических услуг, нацеленных на бизнес-туристов, ед. | - | 2 | 2 |
| Развитие потенциала рекреационного и спортивного туризма, оказание содействия в реализации проектов: - культурно-туристический парк «ДондыДор»;- городище «Иднакар»;- туристический код центра города Глазова;- Парковая набережная (пустырь) | 2023-2027 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова , директор АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» |  | Количество реализованных проектов  | 0 | 1 | 4 |
| Цель 1.3 Активный малый бизнес | Задача 1.3.1 Акселерация малого предпринимательства | Развитие института менторства | 2025-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  | Число предприятий, вовлеченных в проекты развития менторства, ед. | 2 | 4 | 6 |
| Задача 1.3.2 Содействие притоку квалифицированных кадров в сферу малого и среднего предпринимательства, крупного бизнеса | Создание виртуальной «Биржи труда», как агрегатор, включающий в себя:- кадровое агентство;- центр профориентации, обучения и повышения квалификации.  | 2023 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | Ректор ФГБОУ ВО«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (по согласованию),  генеральный директор АО "Русатом Инфраструктурные решения" (посогласованию), Управление образования Администрации города Глазова, Филиал Республиканского ЦЗН "ЦЗН города Глазова и Глазовского района" (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнесаИнформационная инфраструктура | Число предложений рабочих мест на созданной «Бирже труда», ед. | 0 | 1500 | 2000 |
| Задача 1.3.3 Создание «безбарьерной» среды для развития малого и среднего предпринимательства | Взаимодействие с надзорными органами в части снятия избыточных барьеров для малого бизнеса | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» (по согласованию), Администрация г.Глазова, Корпорация развития УР (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | Доля предпринимателей, положительно оценивающих изменения в части снижения барьеров для ведения бизнеса, %, чел. | 30 | 50 | 70 |
| Инфраструктурная поддержка малых предприятий | 2022-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова , АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Число малых предприятий, которым оказана помощь в поиске инфраструктуры поддержка, ед. для легкого старта и ведения бизнеса | 40 | 60 | 80 |
| Содействие формированию предпринимательского сообщества | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество проведенных мероприятий с участием предпринимательского сообщества  | 10 | 15 | 25 |
| Количество предпринимателей, регулярно участвующих в мероприятиях, организуемых предпринимательским сообществом  |  |  |  |
| Поддержка самозанятых граждан | 2022-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | Доля самозанятых граждан, получивших поддержку, от общего числа самозанятых граждан, % | 3 | 5 | 7 |
|  | Задача 1.3.4 Маркетинговая поддержка малых предприятий | Совместное продвижение брендов общегородского и регионального значения  | 2025-2030 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500  | АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | Число маркетинговых проектов, реализованных совместно с малыми предприятиями, направленных на продвижение общегородских брендов | 0 | 2 | 5 |
| **Направление 2. Безопасный и удобный для жизни город** |  |  |  |  |  |
| Цель 2.1 Дружелюбная городская среда | Задача 2.1.1 Формирование комфортной городской среды | Повышение использования потенциала незастроенных и неэффективно используемых территорий города | 2023-2025 | 5000 | 0 | 0 |  | 5000 | Начальник управления архитектуры и градостроительства  | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»  | Формирование комфортной городской среды | Доля эффективно используемой площади территории города, % |  | 100 | 100 |
| Комплексная реконструкция (реновация) территории «старого района» | 2025-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления архитектуры и градостроительства  | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»  |  | Объем вновь построенного жилья на территории «старого района», тыс. кв. м | 0 | 0 | 117 |
| Реконструкция Заречного парка | 2023-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления архитектуры и градостроительства | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»» | Формирование комфортной городской среды | Факт реконструкции Заречного парка |  | 1 | 1 |
| Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры и инфраструктуры освещения в городской среде | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Доля улиц с освещением, % | 73 | 90 | 100 |
| Комплексный ремонт фасадов домов на центральных улицах | 2023-2024 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | Начальник управления архитектуры и градостроительства | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»» | Формирование комфортной городской среды | Число зданий на центральных улицах с отремонтированными фасадами, ед. | 0 | 15 | 40 |
| Модернизация зеленых насаждений | 2023-2025 | 25 000 | 10 000 | 0 | 0 | 15 000 | Начальник управления ЖКХ | Новая муниципальная программа  | Формирование комфортной городской среды | Количество высаженных деревьев, шт | 0 | 50 | 200 |
| Упорядочение парковочных пространств | 2023-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»  | Формирование комфортной городской среды | Количество новых парковочных мест, шт |  | 120 | 240 |
| Задача 2.1.2 Повышение ориентации городской среды на потребности подростков и молодежи («дружелюбный город») | Создание мест притяжения для молодежи (культурные центры, клубы, коворкиги) | 2022-2030 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»», муниципальная программы «Реализация молодежной политики» | Формирование комфортной городской среды | Число созданных мест притяжения для молодежи, ед. |  | 2 | 3 |
| Создание современного молодежного центра (ремонт МБУ «Молодежный центр» в 2023 году) | 2022-2030 | 7800 | 0 | 3800 | 0 | 4000 | Сектор по физической культуре, спорту и молодежной политике, МБУ «Молодежный центр» (по согласованию) | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»», муниципальная программа «Реализация молодежной политики» | Развитие системы поддержки молодежи | Число созданных мест притяжения для молодежи, ед. |  | 1 |  |
| Строительство центра культурного развития | 2022-2030 | 369 000 | 0 | 369 000 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства |  | Культурная среда  | Факт строительства Центра культурного развития |  | 1 |  |
| Строительство скейт-парка | 2022-2030 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»», муниципальная программа «Реализация молодежной политики» | Формирование комфортной городской среды | Факт строительства Скейт-парка | 0 | 0 | 1 |
| Создание рекреационных зон локального значения для молодых семей (в т.ч. на базе дворовых территорий удаленных микрорайонов) | 2023-2030 | 30 000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»», муниципальная программа «Реализация молодежной политики» | Формирование комфортной городской среды | Число созданных рекреационных зон локального значения для молодых семей, ед. | 0 | 0 | 1 |
| Задача 2.1.3 Реформирование управления сферой благоустройства | Модернизация правил благоустройства и формирование долгосрочного плана реализации программы благоустройства | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ, Начальник управления архитектуры и градостроительства | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»» | Формирование комфортной городской среды | Факт модернизация правил благоустройства Факт формирования долгосрочного плана реализации программы благоустройства |  | 1 | 1 |
| Внедрение стандартов в различных сферах благоустройства (освещение, озеленение, стоки, дизайн уличных аншлагов и вывесок и др.) | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления архитектуры и градостроительства | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»» | Формирование комфортной городской среды | Число сфер благоустройства, в которых внедрены стандарты благоустройства |  | 1 | 2 |
| Формирование комплексного предложения потенциальным спонсорам в части мероприятий благоустройства | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления архитектуры и градостроительства, начальник управления экономики, развития города, промышленности ,потребительского рынка и предпринимательства  | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»» | Формирование комфортной городской среды | Количество спонсоров  |  | 2 | 8 |
| Привлечение частного бизнеса и ТОСов к реализации проектов в сфере благоустройства | 2022-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ , Начальник управления архитектуры и градостроительства, начальник управления экономики, развития города, промышленности ,потребительского рынка и предпринимательства | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»» | Формирование комфортной городской среды | Доля проектов в сфере благоустройства, реализованных с привлечением частного бизнеса, в общем числе реализованных проектов благоустройства, % | 0 | 15 | 30 |
| Доля проектов в сфере благоустройства, реализованных с привлечением ОТОС, в общем числе реализованных проектов благоустройства, % | 0 | 15 | 30 |
| Развитие механизмов контроля в сфере благоустройства | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ , Начальник управления архитектуры и градостроительства | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»» | Формирование комфортной городской среды | Количество нарушений правил благоустройства, шт | 20 | 10 | 0 |
| Цель 2.2 Город пятиминутной доступности | Задача 2.2.1 Модернизация схемы функционирования общественного транспорта | Модернизация сети маршрутов общественного транспорта (разработка новой транспортной схемы) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»  | Безопасность дорожного движения | Число новых (модернизированных) маршрутов общественного транспорта, ед. | 0 | 16 | 16 |
| Обновление подвижного состава общественного транспорта | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»  | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Доля подвижного состава общественного транспорта, прошедшего модернизацию, % | 0 | 100 | 100 |
| Модернизация инфраструктуры общественного транспорта (остановки, пешеходные переходы и пр.) | 2023-2030 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»  | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Доля модернизированных остановок общественного транспорта, % | 5 | 10 | 15 |
| Цифровизация сервисов общественного транспорта | 2023-2025 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»  | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Доля передаваемой информации в Региональную навигационно-информационную систему,% | 0 | 100 | 100 |
| Реформирование системы муниципальных контрактов на организацию пассажирских перевозок | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»  |  | Факт заключения контракта на организацию пассажирских перевозок на 7 лет | 0 | 1 | 1 |
| Задача 2.2.2 Повышение связности территории города | Строительство объездной автомобильной магистрали (в продолжение ул. Технической) | 2023-2030 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»  |  | Факт строительства объездной автомобильной магистрали | 0 | 0 | 1 |
|  | Строительство нового путепровода через железнодорожные пути в районе Химмашевского шоссе | 2024 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»  |  | Факт строительства путепровода | 0 | 0 | 1 |
|  | Формирование и развитие зеленого каркаса города: объединение всех рекреационных территорий благоустроенными пешеходными (велосипедными, лыжными) связями | 203-2028 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Начальник управления архитектуры и градостроительства | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды»  |  | Протяженность благоустроенных пешеходных маршрутов, соединяющих элементы зеленого каркаса города, км | 0,650 | 2,15 | 7,15 |
| Протяженность велосипедных маршрутов, соединяющих элементы зеленого каркаса города, км | 0,650 | 2,15 | 7,15 |
|  | Обеспечение безбарьерности городской среды для маломобильных граждан | 2022-2025 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»» |  | Количество благоустроенных переходов через проезжую часть для маломобильных граждан, шт  | 29 | 91 | 150 |
| Цель 2.3 Здоровый город | Задача 2.3.1 Укрепление материальной базы здравоохранения | Капитальный ремонт Глазовской межрайонной больницы, перемаршрутизация | 2023-2025 |  |  |  |  |  | Главный врач БУЗ УР "Глазовская МБ МЗ УР" (по согласованию) | Без включения в программы  |  | Факт осуществления капитального ремонта  |  | 1 | 1 |
| Задача 2.3.2 Комплексная профилактика заболеваемости (в т.ч. по социально опасным заболеваниям) | Расширение профилактики социально опасных заболеваний | 2023-2030 |  |  |  |  |  | Главный врач БУЗ УР "Глазовская МБ МЗ УР" (по согласованию) | Без включения в программы  |  | Доля граждан, ежегодно проходящих диспансеризацию, от общего числа населения | 18 | 35 | 59 |
| Цель 2.4 Доступное и комфортное жилье и коммунальные услуги | Задача 2.4.1 Формирование сбалансированной жилищной и градостроительной политики | Приоритетная реконструкция застроенных территорий | 2030 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления архитектуры и градостроительства | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»  | Формирование комфортной городской среды | Число реализованных проектов комплексной реконструкции застроенных территорий, ед. | 0 | 0 | 2 |
| Задача 2.4.2 Обеспечение жильем молодежи, работников бюджетной сферы и востребованных в городе специальностей | Строительство современного наемного жилья для молодых специалистов | 2024-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления архитектуры и градостроительства, Начальник управления архитектуры и градостроительства, начальник управления экономики, развития города, промышленности ,потребительского рынка и предпринимательства | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства»  |  | Объем ввода наемного жилья для молодых специалистов, кв. м | 0 | 5500 | 11000 |
| Задача 2.4.3 Повышение качества и надежности предоставления жилищных и коммунальных услуг | Формирование единого цифрового контура управления предоставлением услуг ЖКХ («Умное ЖКХ») | 2023-2023 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | Директор Муниципальное бюджетное учреждение «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»  |  | Создание единой платформы предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства  |  | 1 | 1 |
|  | Реформирование системы управления МКД на основе принципов конкурентности и клиентоориенти-рованности | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства»  |  | Факт реорганизации МУП ЖКУ |  | 1 | 1 |
|  | Повышение энергоэффективности МКД  | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД, кг. у. т./ кв. м | 26,23 | 26,22 | 26,20 |
|  | Стимулирование снижения избыточного энергопотребления | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  |  | Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии, % | 99,98 | 99,98 | 100 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии, % | 70 | 75 | 80 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды, % | 90 | 90,5 | 91 |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды, % | 95 | 95 | 95,5 |
|  | Подготовка специалистов в сфере управления МКД, старших по домам и т.п. | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства»  |  | Число подготовленных специалистов, чел. | 0 | 100 | 500 |
| Цель 2.5 Безопасный город | Задача 2.5.1 Обеспечение безопасности жизнедеятельности | Активация борьбы с рецидивной преступностью | 2022-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководитель Аппарата администрации города Глазова | Программа «Профилактика правонарушений» |  | Число мероприятий, направленных на борьбу с рецидивной преступностью, ед. | 2 | 4 | 8 |
| Активация профилактических мер в борьбе с правонарушениями, совершенными в состоянии алкогольного опьянения | 2022-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководитель Аппарата администрации города Глазова | Программа «Профилактика правонарушений» |  | Число мероприятий, направленных на снижение правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, ед. | 2 | 5 | 10 |
| Строительство приюта для бездомных животных | 2024 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства»  |  | Факт строительства приюта для бездомных животных | 0 | 1 | 1 |
| Задача 2.5.2 Обеспечение безопасности дорожного движения | Развитие платформы «Умного города» в части управления безопасностью дорожного движения | 2023-2024 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор Муниципальное бюджетное учреждение «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию), Начальник управления ЖКХ | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»  |  | Снижение количества ДТП, % к АППГ  | - | 10 | 10 |
| Задача 2.5.3 Обеспечение экологической безопасности | Поддержка и координация программ предприятий города по сокращению выбросов в атмосферу | 2022-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор Муниципальное бюджетное учреждение «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды»  |  | Снижение выбросов в атмосферу, % |  | 70 | 100 |
|  | Экологизация общественного транспорта (увеличение доли транспортных средств с низкими показателями выбросов в атмосферу) | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»  |  | Доля транспортных средств с низкими показателями выбросов в атмосферу, % |  | 10 | 20 |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов на территории города | 2023-2025 | 10 000 |  0 | 10 000 |  0 |  0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды» | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | Число несанкционированных свалок и навалов на территории города, ед. | 10 | 5 | 0 |
|  | Развитие раздельного сбора, сортировки и переработки ТКО | 2023-2030 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды»  | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | Доля ТКО, собираемых раздельно, % | 5 | 10 | 20 |
|  | **Направление 3. Город возможностей** |  |  |  |
| Цель 3.1 Доступное современное образование | Задача 3.1.1 Развитие системы профессиональной переподготовки педагогов в соответствии с современными потребностями | Организация курсов повышения квалификации и переподготовки для педагогов |  |  |  |  |  |  | Заместитель начальника управления образования | Программа «Развитие образования и воспитание» | Современная школа | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки, % | 20 | 40 | 60 |
| Задача 3.1.2 Модернизация дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования | Укрепление взаимодействия по линии «школа-вуз-предприятие». Внедрение ранней профориентации обучающихся |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образования | Программа «Развитие образования и воспитание», подпрограмма «Развитие общего образования» | Современная школа | 1. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве, ед. | 0 | 5 | 8 |
| Задача 3.1.3 Переориентация системы дополнительного образования с учетом потребностей рынка труда Глазова | Внедрение инновационных программ и технологий в сфере дополнительного образования |  |  |  |  |  |  | Заместитель начальника управления образования | Программа «Развитие образования и воспитание», подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» | Современная школаЦифровая образовательная среда | 1. Охват детей инновационными программа дополнительного образования, % | 80 | 83 | 85 |
| Привлечение выпускников к преподавательской деятельности |  |  |  |  |  |  | Заместитель начальника управления образования | Программа «Развитие образования и воспитание», подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» |  | Число выпускников вузов Глазова, занимающихся преподавательской деятельностью в городе, чел. | 0 | 10 | 15 |
| Задача 3.1.4 Предоставление уникальных образовательных возможностей с целью экспорта соответствующих услуг | Поиск уникальных для Глазова образовательных ниш | 2022 |  |  |  |  |  | Начальник управления образования | Программа «Развитие образования и воспитание», подпрограмма «Развитие общего образования» |  | 1. Количество реализуемых проектов, ед.2. Количество человек, вовлеченных в уникальные проекты, чел. | 00 | 5200 | 10400 |
| Организация стратегического партнерства вузов Глазова с федеральными и международными вузами | 2025-2030 |  |  |  |  |  | Начальник управления образования | Без включения в программы  |  | Число заключенных соглашений о стратегическом партнерстве, ед. | 0 | 2 | 3 |
| Открытие новых специальностей в вузах и учреждениях СПО | 2025-2030 |  |  |  |  |  | Начальник управления образования | Без включения в программы  |  | Дол обучающихся по новым специальностям в вузах и учреждениях СПО, %. | 3 | 6 | 8 |
| Задача 3.1.5 Расширение возмож ностей для творческой самореализации талантливой молодежи | Проведение творческих конкурсов, в том числе по новым направлениям (стрит-арт и пр.), (расширение практики предоставления грантов и стипендий) | 2024-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике, директор МБУ «Молодежный центр» (по согласованию) | Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта», Муниципальная программа «Реализация молодежной политики» | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Число творческих конкурсов по новым направлениям, ед. | 1   | 2 | 3 |
| Проведение на территории Глазова спортивных соревнований республиканского уровня и выше | 2024-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике, МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта» |  | Количество проведенных мероприятий в год, ед. | 23 | 25 | 28 |
| Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий | 2024-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике, МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта» |  | Количество проведенных мероприятий в год, ед. | 15  | 18 | 21 |
| Привлечение деятелей спорта федерального и международного уровня к проведению мастер-классов | 2024-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике, МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта»  |  | Число мастер-классов, проведенных с участием деятелей спорта федерального и международного уровня, с нарастающим итогом, ед. | 4   | 24 | 54 |
| Цель 3.2 Ответственное гражданское общество, эффективные общественные коммуникации | Задача 3.2.1 Укрепление партнерства органов местного самоуправления с НКО | Создание концепции Центра городских сообществ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации по социальной политике  | Без включения в программы |  | Факт создания концепции Центра городских сообществ | 0 | 1 | 1 |
|  | Развитие ресурсных центров НКО, образовательная, методическая и консультационная поддержка | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации по социальной политике | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Поддержка СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Глазов»» |  | Число НКО – пользователей услуг ресурсных центров НКО, ед. | - | 10 | 20 |
| Привлечение СО НКО к оказанию общественных услуг | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации по социальной политике | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Поддержка СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Глазов»» |  | Доля общественных услуг, оказываемых с привлечением СО НКО | - | 5 | 10 |
| Проведение ярмарок социальных и культурных проектов | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации по социальной политике | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Поддержка СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Глазов»» |  | Число участников ярмарок социальных и культурных проектов, тыс. чел. | - | 200 | 1000 |
| Задача 3.2.2 Модернизация каналов взаимодействия с гражданами в сфере принятия управленческих решений | Реформирование механизма публичных слушаний | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава Аппарата Администрации города Глазова  | Программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Организация муниципального управления» |  | Доля жителей Глазова, принявших участие в публичных слушаниях | 1,3% | 5% | 15% |
| Создание виртуальных платформ для взаимодействия с гражданами  | 2023-2030 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления общественных связей  | Программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Организация муниципального управления» |  | Число решений, принятых с участием жителей города  | 4 | 8 | 12 |
| Число посещений в сутки, ед.  | 5000 | 10000 | 20000 |
| Контроль качества работы с обращениями граждан | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления общественных связей  | Программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Организация муниципального управления» |  | Число повторных обращений, ед.  | 33,5% | 15% | 5% |
| Проведение ежегодных опросов об удовлетворенности разными сферами городской жизни | 2023-2030 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | Начальник управления общественных связей  | Программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Глазове» |  | Доля жителей, принявших участие в опросе.  | 0 | 10 | 15 |
| Доля жителей возрастом до 35 лет, от числа участников опроса  | 0 | 30 | 60 |
| Задача 3.2.3 Поддержка волонтерского движения | Создание ресурсного центра добровольчества | 2022  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике, МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики», подпрограмма «Развитие добровольчества» | Социальная активность  | Число пользователей услуг ресурсного центра добровольчества, тыс. чел. | 0 | 3,0 | 8,0 |
| Разработка программ поддержки и стимулирования добровольчества | 2022-2030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике, МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики», подпрограмма «Развитие добровольчества» | Социальная активность  | Количество вовлеченных в волонтерскую деятельность, тысячи человек | 3,4 | 12,0 | 27,0 |
| Развитие всех направлений добровольчества (волонтерство в ЧС, предпринимательское волонтерство) | 2022 - 2030 |  |  | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике, МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики», подпрограмма «Развитие добровольчества» | Социальная активность  | Количество реализуемых направлений | 15 | 17 | 17 |
| Создание отрядов/групп/объединений на каждом предприятии, учреждении, организации  | 2022 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики», подпрограмма «Развитие добровольчества» | Социальная активность  | Число добровольческих отрядов/групп/объединений на предприятиях, учреждениях и в организациях, ед. | 26 | 48 | 100 |
| Создание отрядов/групп/объединений на каждом предприятии, учреждении, организации  | 2022 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике, МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики», подпрограмма «Развитие добровольчества» | Социальная активность  | Число добровольцев в разных возрастных группах, чел. |  |  |  |
| 7-13 | 1211 | 2000 | 4590 |
| 14-17 | - | 4000 | 8910 |
| 14-30 | 2149 | - |  |
| 18-35 | - | 4000 | 8910 |
| 31-54 | 91 | - |  |
| 36-54 | - | 1000 | 2160 |
| 55 и старше | 2 | 1000 | 2160 |
| Задача 3.2.4 Содействие формированию глазовских «землячеств» | Вовлечение бывших глазовчан в жизнь города | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава Аппарата Администрации города Глазова  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Поддержка СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Глазов»» | Социальная активность | Число бывших глазовчан, принимающих участие в общегородских проектах, чел. | 0 | 50 | 200 |
|  | Задача 3.2.5. Развитие эффективной управленческой команды в ОМСУ  | Внедрение в работу ОМСУ принципа человекоцентричности  | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава Аппарата Администрации города Глазова  | Программа «Муниципальное управление» |  | Снижение текучести кадров в ОМСУ к 2021 году, % | - | 10 | 15 |
| Разработка новой эффективной системы мотивации управленческой команды и внедрение новых инструментов командообразования  | 2023-2030 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | Глава Аппарата Администрации города Глазова | Программа «Муниципальное управление» |
| Цель 3.3 Насыщенная и разнообразная культурная и спортивная жизнь | Задача 3.3.1 Активизация культурной жизни города | Развитие просветительской, выставочной и фондовой деятельности на базе ведущих музеев, применение современных технологий музейного дела | 2023-2030 | 285899,0 | 282179,0 | 0,0 | 0,0 | 3720,0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, директор МБУК «Глазовский краеведческий музей» (по согласованию) | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Количество посетителей выставок и иных мероприятий в рамках деятельности музеев города, тыс. чел. | 70,3 | 75, 3 | 80,0 |
| Формирование сети модельных библиотек | 2023-2027 | 51920,0 | 39920,00 | 2000,00 | 10000,00 | 0,0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, директорМБУК «ЦБС г.Глазова» | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Количество посещений, тыс. ед. | 83,46 | 445,0 | 445,0 |
| Ориентация сервисов и услуг учреждений культуры на молодежь  | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики  | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Доля молодежной аудитории в общем числе пользователей услуг Центра культурного развития, тыс. чел. |  | 35 | 60 |
| Участие в грантовых конкурсах | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Учреждения, подведомственные управлению культуры, спорта и молодежной политики  | Без включения в программы |  | Число привлеченных грантов, ед. | 5 | 6 | 7 |
| Привлечение предприятий к реализации культурных мероприятий | 2023-2030 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, руководители учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики  | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» |  | Количество предприятий, привлеченных к реализации культурных мероприятий, ед. | 9 | 10 | 11 |
| Задача 3.3.2 Формирование «событийной повестки» для молодежи и иных групп населения | Реализация проекта «Глазов фестивальный»  | 2023-2030 | 22570,0 | 5910,0 | 600,0 | 0,0 | 16060,0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, руководители учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики  | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Число участников мероприятий в рамках проекта «Глазов фестивальный», тыс. чел.Процент удовлетворенности мероприятиями, % | 5,68- | 7,740 | 9,760 |
| Повышение зрелищности культурных мероприятий | 2023-2030 | 27964,0 | 11844,0 | 3016,0 | 12864,0 | 240,0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, руководители учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики  | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Число посетителей культурных мероприятий, тыс. чел.Процент удовлетворенности мероприятиями, % | 21,7- | 23,040 | 24,260 |
| Привлечение деятелей культуры федерального и международного уровня к участию в культурных мероприятиях и проведению мастер-классов | 2023-2030 | 1353,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 453,0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, руководители учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики  | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Число культурных мероприятий и мастер-классов, проведенных с участием деятелей культуры федерального и международного уровня, ед.в том числе для молодежи, ед. | 87 | 1713 | 2115 |
| Задача 3.3.3 Развитие профессио нального спорта и популяризация массового спорта | Увеличение направлений спортивной подготовки, включение всех этапов | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления образования, директор МБОУ «ДЮСШ №1» (по согласованию), МБОУ «ДЮСШ № 2» (по согласованию), МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта» |  | Число обучающихся, чел | 320 (мини футбол) | 500 | 1500 |
| Создание центра экстремальных и уличных видов спорта | 2023-2030 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | Начальник управления образования, директор МБОУ «ДЮСШ №1» (по согласованию), МБОУ «ДЮСШ № 2» (по согласованию), МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта» |  | Число обучающихся в школе экстремальных и уличных видов спорта, чел. | 174(на данный момент воркаут и паркур в прогрессе) | 200 | 1000 |
| Задача 3.3.4 Ревитализация архитектурного и историко-культурного наследия | Комплексная реставрация объектов культурного наследия  | 2023-2030 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики  | Программа «Развитие культуры», новая подпрограмма | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Число отреставрированных объектов культурного наследия, ед. (нарастающим итогом) | 3 | 4 | 5 |
| Задача 3.3.5 Усиление культурной составляющей внутреннего и внешнего туризма | Развитие новых технологий экскурсионного обслуживания | 2023-2030 | 4800,00 | 4800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, директор МБУК «Глазовский краеведческий музей» (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Количество инновационного экскурсионного продукта, ед. Число посетителей музея – туристов, тыс. чел. | 22,0 | 32,5 | 43,0 |
| Открытие на базе БУК ИКМЗ УР «Иднакар» им.М.Г. Ивановой Музейно-выставочного комплекса «Идна» (Буденного,17) | 2022 | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 800 | Директор БУК ИКМЗ УР «Иднакар» им.М.Г. Ивановой (по согласованию) |  | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Выставочное площади, кв.м. | 60,0 | 200,0 | 300,0 |
| Создание музейного пространства под открытым небом «Я-историЯ: Средневековая Финноугория!»(на базе МВК «Идна», Буденного,17) | 2023-2024 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 5000 | Директор БУК ИКМЗ УР «Иднакар» им.М.Г. Ивановой (по согласованию) |  | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Число посетителей. Тыс.чел. | 0 | 10,0 | 15,0 |
| Развитие музейно-туристического комплекса на базе историко-культурного музея-заповедника «Иднакар» (МВК «Идна», Буденного,17) | 2022-2030 | 4000,00 | 0 | 0 | 0 | 4000 | Директор БУК ИКМЗ УР «Иднакар» им.М.Г. Ивановой (по согласованию) | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Число посетителей культурных мероприятий, тыс. чел. Число выставочных проектов | 0 | 15,0/10 | 20,0/10 |
| Расширение площадей краеведческого музея  | 2029-2030 | 11000,00 | 11000,0  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики , МБУК «Глазовский краеведческий музей» (по согласованию) | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Экспозиционные площади краеведческого музея, кв. м | 278,7 | 278,7 | 1000,0 |
| Цель 3.4 Центр Северного кластера | Задача 3.4.1 Укрепление статуса Глазова как «северной столицы Удмуртии» | Формирование «маркеров столичности» в культурной сфере | 2023-2030 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства  | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» |  | Количество мероприятий федерального и/или регионального уровня, локализованных в муниципальном образовании  |  | 5 | 10 |
|  | Задача 3.4.2 Развитие кооперации с муниципальными образованиями севера Удмуртии | Взаимодействие с Удмуртской Республикой в части размещения в городе учреждений республиканского значения  | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова  | Без включения в программы  |  | Количество вновь размещенных в городе учреждений республиканского значения | 0 | 2 | 5 |
| Содействие муниципальным образованиям севера Удмуртии в реализации проектов комплексного развития среды | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Без включения в программы  |  | Совместная реализация проектов по развитию среды | 0 | 2 | 5 |
|  | Согласование политики развития инфраструктуры с муниципальными образованиями севера Удмуртии | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Без включения в программы  |  | Количество совместно реализованных проектов  | 0 | 3 | 5 |
|  | Координация документов стратегического и территориального планирования с муниципальными образованиями севера Удмуртии | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства  | Без включения в программы  |  | Факт включения межмуниципальных мероприятий и проектов в документы стратегического и территориального планирования муниципальных образований севера Удмуртии | 0  | 1 | 1 |