Сводный годовой доклад

о ходе реализации и  оценке эффективности

муниципальных программ

за 2021 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет города Глазова на 2021 год принят в программной структуре, что определило разработку и реализацию на территории города  муниципальных программ, охватывающих вопросы местного значения, а также делегированные полномочия.

В соответствии с постановлением Администрации города Глазова №9/3 от 28.04.2014 года «Об организации разработки муниципальных программ» на территории города Глазова в 2021 году реализовывались следующие муниципальные программы:

1.  «Развитие образования и воспитание »

2. «Создание условий для развития физической культуры и спорта »

3. «Развитие культуры»

4. «Социальная поддержка населения»

5. «Создание условий для устойчивого экономического развития»

6. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций »

7. «Профилактика правонарушений»

8. «Муниципальное хозяйство»

9. «Муниципальное управление»

10. «Управление муниципальными финансами»

11. «Реализация молодежной политики »

12. Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»

13. «Профилактика терроризма»

14. «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании «Город Глазов»

Плановое финансирование из бюджета города муниципальных программ на 2021 год составляло 2 808,04 млн. рублей (согласно уточненной росписи бюджета). Кассовый расход составил 2 569,96 млн. рублей (91,5% от уточненного финансирования).

Дополнительно на реализацию муниципальных программ привлечено 1 350,77 млн. рублей.

Финансирование муниципальных программ в 2021 году

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчётный год (согласно уточненной росписи бюджета), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчётного года, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчётного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчётный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие образования и воспитание | Всего | 1 766 707,9 | 1 388 231,6 | 95,6% |
|  | бюджет города Глазова | 1 766 707,9 | 1 388 231,6 | 95,6% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 558 508,2 | 492 714,3 | 88,2% |
|  | субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики из бюджета Удмуртской Республики | 1 133 316,1 | 1 120 633,7 | 98,9% |
|  | субсидии из федерального бюджета | 31 845,1 | 31 845,1 | 100,0% |
|  | Иные межбюджетные трансферты из Федерального бюджета | 43 038,5 | 43 038,5 | 100,0% |
| Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 111 057,36 | 107 636,66 | 96,9% |
|  | бюджет города Глазова | 111 057,36 | 107 636,66 | 96,9% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 111 057,36 | 107 636,66 | 96,9% |
| Развитие культуры | Всего | 270 414,18 | 204 655,54 | 75,5% |
|  | бюджет города Глазова | 270 414,18 | 204 655,54 | 75,5% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 260 751,62 | 204 655,54 | 98,1% |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 9 662,57 | 9 662,57 | 100% |
| Социальная поддержка населения | Всего | 30 842,45 | 29 113,02 | 94,39% |
|  | бюджет города Глазова | 30 842,45 | 29 113,02 | 94,39% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 6 323,92 | 4 883,40 | 77,22% |
|  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 20 020,60 | 19 731,69 | 98,6% |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 4 497,93 | 4 497,93 | 100,0% |
| Создание условий для устойчивого экономического развития | Всего | 7 157,7 | 5 993,6 | 83,7% |
|  | бюджет города Глазова | 7 157,7 | 5 993,6 | 83,7% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 7 157,7 | 5 993,6 | 83,7% |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | % |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | Всего | 21009,56 | 11556,49 | 55% |
|  | бюджет города Глазова | 21009,56 | 6505,98 | 55% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 21009,56 | 6505,98 | 55% |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  | 5050,51 | % |
| Профилактика правонарушений | Всего | 58,80 | 37,22 | 63% |
|  | бюджет города Глазова | 58,80 | 37,22 | 63% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 37,30 | 15,72 | 42,14% |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 21,50 | 21,5 | 100,0% |
| Муниципальное хозяйство | Всего | 374 808,61 | 318 152,46 | 84,9% |
|  | бюджет города Глазова | 374 808,61 | 318 152,46 | 84,9% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 334 887,91 | 283 464,43 | 84,6% |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 25 065,75 | 14 429,46 | 97,1% |
|  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 14 854,95 | 14 429,46 | 97,1% |
| Муниципальное управление | Всего | 112 752,52 | 92 933,48 | 82,42% |
|  | бюджет города Глазова | 112 752,52 | 92 933,48 | 82,42% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 97 581,87 | 78 940,10 | 80,90% |
|  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 15 170,65 | 13 993,38 | 92,24% |
| Управление муниципальными финансами | Всего | 26 355,75 | 25 700,74 | 97,51% |
|  | бюджет города Глазова | 26 355,75 | 25 700,74 | 97,51% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета | 26 355,75 | 25 700,74 | 97,51% |
| Реализация молодежной политики | Всего | 15 541,32 | 14 695,50 | 94,56 |
|  | бюджет города Глазова | 15 541,32 | 14 695,50 | 94,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета | 13 898,69 | 13 133,62 | 94,50 |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 402,88 | 402,88 | 100,00 |
| "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Глазов" на 2018 - 2022 годы" | Всего | 70 492,05 | 70 452,99 | 99,9 |
|  | бюджет города Глазова | 70 492,05 | 70 452,99 | 99,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета | 676,42 | 637,36 | 94,2 |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1344,47 | 1 344,47 | 100 |
|  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 43 471,16 | 43 471,16 | 100 |
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 25000,00 | 25 000,00 | 100 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| "Профилактика терроризма" | Всего | 100,00 | 99,99 | 99,99% |
|  | бюджет города Глазова | 100,00 | 99,99 | 99,99% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета | 100,00 | 99,99 | 99,99% |
| "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании "Город Глазов" | Всего | 754,34 | 703,3 | 93,2% |
|  | бюджет города Глазова | 754,34 | 703,3 | 93,2% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета | 754,34 | 703,3 | 93,2% |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по программам |  | 2 808 041,36 | 2 569 962,66 | 91,5% |
| БЮДЖЕТ города Глазова |  | 1 431 521,69 | 1 219 195,04 | 85,2% |
| ВСЕГО ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ |  | 1 376 519,67 | 1 350 767,63 | 98,1% |

- Муниципальная программа

«Развитие образования и воспитание».

В целом финансирование муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2021 год составило  1 766 707,9 тыс. рублей. Кассовый расход составил  1 688 231,6 (95,6% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,96.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,92.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 0,96.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,95.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» составляет 0,91 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Муниципальная подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2021 год составило 701 302,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 676 849,2 тыс. рублей (96,5% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,97.

Степень реализации мероприятий составляет 0,96.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,99.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,99.(высокая)

Результаты реализации подпрограммы:

В течение 2021 года предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществлялось в 33 дошкольных образовательных учреждениях. В летний период функционировал загородный детский сад «Искра». Посещали детские сады 5041 ребенок. Всего работало 309 групп, из них: 82 группы для детей раннего возраста (1 - 3 лет), 227 групп для детей с 3-7 лет. Из общего количества групп - 29 групп - это группы компенсирующей направленности, количество детей в них - 342 ребенка (из них с нарушением речи - 256 детей, с нарушениями зрения - 42 ребёнка, с задержкой психического развития - 44 ребенка). Посещали детские сады 62 ребенка - инвалида.

Родительская плата за детский сад не изменялась с 2015 года и составляет 1200 рублей для детей до 3 лет, 1400 рублей - для детей с 3 до 7 лет. Льготы по оплате за детский сад начислены на 1 642 ребенка.

Участие частного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования не осуществляется. За отчётный период 811 детей поставлены в очередь на детский сад, из них 631 ребенок зарегистрирован родителями самостоятельно через портал государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики и единый портал государственных услуг. Все дети с 1 года, нуждающиеся в предоставлении места в 2021 году устроены в детские сады. Охват дошкольным образованием детей с 1 до 7-х лет составляет 100%.

Воспитанники дошкольных учреждений обеспечены качественным сбалансированным питанием. Поставка продуктов осуществляется еженедельно централизовано в соответствии с разработанным 10-ти дневным меню. Во всех детских садах организовано четырехразовое питание с усиленным полдником и приемом сока в 10.00 часов. Питание готовится на пищеблоке. Расходы на организацию питания составили 73 097 248,83 рублей, из них за счет родительской платы - 45 797 248,83 рублей

В отчётный период в дошкольных учреждениях создавались безопасные условия для пребывания детей. Во всех детских садах проведена перезарядка огнетушителей, обработка косоуров, приобретение СИЗ «Феникс», противопожарных полотен. Проверено внутреннее пожарное водоснабжение, перекатка пожарных рукавов, проверка и очистка вентиляционных систем.

В декабре 2021 года в 18 детских садах заключены договоры на охрану частными охранными организациями. Всего охрану обеспечивают 6 организаций. На данное мероприятие на 1 квартал 2022 года выделено 8 316 тыс. рублей.

Специальная оценка по условиям труда проведена в отношении 102 рабочих мест, сумма финансовых затрат составила 43 159,973 рубля.

На подготовку к отопительному периоду выделено 700 тысяч руб. На данные средства проведен ремонт крыш в детских садах №34, 50; ремонт теплового узла в детском саду №46, ремонт системы ГВС в детском саду №9, ремонт входной группы в детском саду №17.

В рамках национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа» (ранее - «Поддержка семей, имеющих детей») родители (законные представители) детей в консультационном центре «PRO детей», функционирующем в МБДОУ «Детский сад № 54»  получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Всего было оказано 429 услуг.

Уделялось внимание созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. В течение года принимались меры по профилактике новой коронавирусной инфекции: приобретались средства индивидуальной защиты, проводился контроль проведения утреннего фильтра, соблюдались требования санитарных правил и норм. На приобретение средств индивидуальной защиты для выполнения мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции израсходовано 2 163 437,28 рублей. В детских садах ограничены массовые мероприятия, группы не объединяются. На информационных стендах оформлена информация о профилактике новой коронавирусной инфекции.

Медосмотр прошли 1335 сотрудников из 33 детских садов. Сумма финансовых затрат на медосмотр составила 2 619 740,20 рублей.

В отчетный период Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения проведены проверки в отношении 30-и дошкольных учреждений, всем вынесены предписания. Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий вынесены предписания детским садам № 15 и «Искра». Проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Проводились мероприятия по развитию материально-технической базы. В рамках Соглашения между Удмурткой Республикой и Госкорпорацией «Росатом» выделено финансирование на ремонт асфальтового покрытия территорий детских садов. Выполнены работы в 9-и детских садах на 14,8 млн. рублей. Договоры на замену окон заключены в 27 детских садах, в 2021 году израсходовано 8 230 тыс. рублей.

В течение отчётного периода создавались условия для проведения прогулок воспитанников на территориях и групповых участках дошкольных организаций. В июне специалистами Управления образования проведена проверка по итогам санитарно-гигиенической обработки зданий и территорий 33 детских садов и готовность к летнему оздоровительному периоду, в январе - проверка условий для организации прогулок в зимний период на территории и групповых участках.

На основании Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 26.10.2015г. №968 «О персонифицированной системе повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций в Удмуртской Республике» обучение прошли 190 человек.

С целью информирования населения о дошкольном образовании города обеспечено взаимодействие со средствами массовой информации. Для этого в течение года был подготовлен материал для сюжета компании «Гарант-Глазов» и представлены в передаче «Темы дня»: об ожидании детьми Новогодних праздников. Осуществлялось взаимодействие с газетой «Красное знамя», в котором опубликованы статьи о соревнованиях, проводимых в детских садах, о Дне дошкольного работника и др.

Управлением образования и дошкольными образовательными учреждениями обеспечивалось представление нормативно - закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в сети Интернет. Большая работа проведена по приведению информации на сайте в соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора от 14.08.2020г. №831. Информационная наполняемость по итогам 2021 года составила 100%.

Предоставлены меры социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях в объеме 190 тыс. рублей.

На расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования выделены средства в объёме 748 687 рублей.

За отчётный период осуществлена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 7 358 977,83 рублей.

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы «Развитие дошкольного образования».

Финансирование подпрограммы на 2021 год не запланировано.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1 (высокая)

Результаты реализации подпрограммы:

МБУ «Информационно-методический центр» (МБУ ИМЦ) осуществляло методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений.

В связи с мероприятиями по профилактике новой коронавирусной инфекции количество массовых методических мероприятий уменьшено. Проведено 17 совещаний для старших воспитателей детских садов. Осуществлялись выходы в детские сады с целью просмотра и анализа образовательной деятельности, режимных моментов, документации.

Проведены городские конкурсы: «Пусть всегда будет солнце!», «Золотой италмас»,

«Открытое занятие», соревнования: «Мама, папа, я - спортивная семья», «Лови волну» и др. Часть конкурсов проведена в дистанционном формате.

Большое внимание в дошкольных учреждениях уделяется разработке программ (проектов) и представление их на конкурсах различного уровня. По итогам конкурсов детские сады получают финансовую поддержку. Так, в 2021 году была продолжена реализация городских благотворительных программ с:

- ОАО ЛВЗ «Глазовский» (программа «Здоровые дети - здоровое будущее») - 80 тыс. руб., победители детские сады №11, 30, 12, 29;

- ООО «Глазовские заводы»: «Все профессии важны - все профессии нужны!» - 60 тыс. руб., победители детские сады №50, 53, 37, 49;

- ООО «Глазовские заводы»: «Родничок» -80 тыс. руб., победители детские №25, 48, 56, 36;

- производственная площадка «Глазов-молоко» - 80 тыс. руб., победители детские сады №30, 11, 33, 28, 35;

- ППО ЧМЗ «Внедрение информационно-коммуникационных технологий-условие повышения качества дошкольного образования» - 40 тыс. руб., победители детские сады №25, 30, 50, 40.

В конкурсе социальных проектов Госкорпорации «Росатом» одержал победу детский сад №30. На проведение городских спортивных праздников "Город Глазов - территория спорта" получено 262 800 рублей.

В конкурсе проектов топливной компании ТВЭЛ победителем признан детский сад № 45. В рамках проекта «Играем вместе с внуками» были организованы физкультурно-оздоровительные мероприятия в формате командных игр для взрослых (50+)  и детей дошкольного возраста с использованием спортивных аттракционов. Получено 354 282 рублей.

В течение 2021 года детские сады были обеспечены квалифицированными кадрами. В системе дошкольного образовании трудятся 761 педагогический работник, в том числе 632 воспитателя, 101 специалист, 28 старших воспитателей. Высшее педагогическое образование имеют 89,5%. Количество вакансий осталось на прежнем уровне - 9 вакансий. Плановый показатель «дорожной карты» по среднемесячной заработной плате педагогических работников выполняется на 100%: 2021 год - 29 475,49 (2020 год - 27 010,08 руб., 2019 год - 25 736,09 руб., 2018 год – 24 109,16 руб.). Курсы повышения квалификации прошли 270 человек, из них 33 - руководителя, 237 - педагогических работников.

Переподготовку в Академии образования по курсу "Педагогика и методика дошкольного образования" (250 ч., г. Москва) прошли 16 педагогов МБДОУ «Детский сад № 56».

Необходимое условие для проявления творческой активности педагогов – работа учреждения в режиме развития. Конкурсы - это возможность воспитателя продемонстрировать мастерство и повысить профессиональный рейтинг. В феврале 2021 года в Перми прошел конкурс «Воспитатель года России». Удмуртскую Республику представила Ворончихина Наталья Леонидовна – воспитатель детского сада №33. В апреле проведен городской конкурс «Педагог года» среди педагогических работников дошкольных учреждений. Приняли участие 9 человек, из них 6 воспитателей, 1 старший воспитатель,1 учитель-логопед, 1 музыкальный руководитель. Победителями признаны педагоги д/с №56, 11.

В Региональном этапе IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» победителями признаны:

- Крылова Анастасия Олеговна, воспитатель детского сада №17 - 3 место в номинации «Успешный воспитатель»;

- Николаева Наталия Леонидовна, инструктор по физической культуре на бассейне детского сада №53 – 2 место в номинации «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников»;

- Симанова Елена Анатольевна, воспитатель детского сада №30 - 1 место в номинации «Верность профессии»;

- Бабурина Ольга Викторовна, воспитатель детского сада №17 3 место  и Блинова Татьяна Витальевна учитель-дефектолог детского сада №54 1 место в номинации «Инклюзивное образование».

В Международном конкурсе имени Льва Выготского среди 20 000 человек победителем признана Касимова Зухра Габдельфартовна - воспитатель детского сада №45.

В отделе дошкольного образования (по понедельникам) заместителем начальника управления по дошкольному образованию проводится приём по личным вопросам. За отчётный период принято 16 человек. Так же специалистами управления осуществляется консультирование родителей по курирующим вопросам.

Муниципальная подпрограмма «Развитие общего образования».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2021 год составило 786 664,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 756 932,8 тыс. рублей (96,2% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,96.

Степень реализации мероприятий составляет 0,92.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,96.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,93.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,89 (удовлетворительная).

Результаты реализации подпрограммы:

В городе Глазове функционирует 18 муниципальных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе: 18 муниципальных общеобразовательных учреждений (13 средних общеобразовательных школ, 1 лицей, 3 гимназии, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа).

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях (по состоянию на 1 сентября 2020-2021 учебного года) составила 10 367 человек.

В общеобразовательных учреждениях города трудятся 1093 работника, из них 745 педагогических работников (из них учителей 636).

С 1 сентября 2020 года в школах города осуществлен переход на Федеральные государственные стандарты среднего общего образования (ФГОС СОО). В рамках реализации ФГОС СОО образовательная организация предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих изучение учебных предметов на базовом или углублённом уровне, и обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения: естественнонаучного, гуманитарного, социально-экономического, технологического, универсального.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации приём в профильные классы осуществляется на основе индивидуального отбора, в том числе экзамена по профильным предметам.

В МО «Город Глазов»  открыт 71 класс с углубленным изучением предметов, в котором обучаются 1562 учащихся и 28 классов профильного обучения, в которых обучаются 433 учащихся.

Соответствует современным требованиям обучения 93,75% зданий от общего количества общеобразовательных учреждений.

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях города в выпускных классах обучалось 445 человек, из них 16 человек получали образование в вечерней (сменной) школе. Все ученики были допущены к ГИА. Для выпускников, не планирующих продолжение образования в высших профессиональных образовательных организациях, предоставлялась возможность пройти ГИА в форме государственного выпускного экзамена по математике и русскому языку.

Успешно прошли ГИА в форме ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образовании 97,5% выпускников. Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 16 человек - 3,6% (в 2019-2020 учебном году - 14 человек) (МБОУ «Гимназия № 6» - 2 человека, МБОУ «Гимназия №8» - 4 человека, МБОУ «Гимназия № 14» - 2 человека, МБОУ «ФМЛ» - 5 человек,  МБОУ «СШ № 11» - 2 человека, МБОУ «СШ № 7» - 1 человек).

Выпускники школ города стабильно показывают высокие результаты ЕГЭ по обязательным предметам: русский язык – от 61 до 99 баллов получили 81,26% выпускников, по профильной математик - 52,43%.

В 2021 году 5 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов (химия - 3, по 1 человеку – физика, информатика и ИКТ) (2020 год – 3 человека (по 1 человеку - русский язык, химия, профильная математика)).

Все обучающие прошли минимальный порог по учебным предметам: русский язык, информатика и ИКТ, иностранный язык, химия,  история, география.

Ежегодно средний балл выше в сравнении с результатами РФ и УР по всем предметам:

|  | Город, 2019 | УР, 2019 | РФ, 2019 | Город, 2020 | Город, 2021 | УР, 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 76 | 71,56 | 69,5 | 76,5 | 73,53 | 71,43 |
| Математика профильная | 66,58 | 59,58 | 56,5 | 62 | 60,62 | 57,67 |
| Математика базовая | 4,5 | 4,36 | 4,1 | нет | нет | нет |
| Физика | 64 | 56,55 | 54,4 | 62 | 66,07 | 57,43 |
| Информатика и ИКТ | 63 | 64,41 | 62,4 | 66 | 65,03 | 65,76 |
| Литература | 68 | 61,92 | 63,4 | 69 | 60,44 | 66,1 |
| Иностранный язык | 81 | 53,98 | 73,8 | 72 | 74 | 72 |
| Химия | 69 | 61,25 | 56,7 | 63 | 68,99 | 62,35 |
| Биология | 60 | 53,98 | 52,2 | 54 | 54,49 | 52,95 |
| История | 64 | 58,87 | 55,3 | 69 | 62,02 | 59,05 |
| Обществознание | 62 | 58,13 | 54,9 | 64 | 57,2 | 56,37 |
| География | 68 | 60,32 | 57,2 | 73 | 74 | 66,92 |

В 2021 году 100% обучающихся начальной школы обеспечены горячим питанием. Общий охват питанием составляет 97%.

В общеобразовательных организациях осуществляется:

- обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений;

- обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием и молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами, учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений;

- обеспечение питанием учащихся 5-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей);

- обеспечение питанием учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике;

-  обеспечение двухразовым  питанием  детей с ОВЗ;

- обеспечение одноразовым  питанием отдельных категорий учащихся, детей из малообеспеченных семей и детей из многодетных малообеспеченных семей муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова.

Для улучшения качества питания школьных столовых проводится постоянный мониторинг по питанию со стороны Администрации города Глазова, Глазовской городской Думы, родительский контроль. Организуются встречи с представителями МАУ «Здоровое питание» и медицинскими работниками по вопросам питания и пропаганде правильного питания. Организована работа постоянной горячей линии по вопросам питания.

Управлением образования и образовательными учреждениями города ведется большая работа по совершенствованию организации системы школьного питания: участие в Федеральной программе «Разговор о правильном питании», участие в республиканских проектах и конкурсах «Школьное молоко», массовые мероприятия по пропаганде правильного питания, обобщение опыта педагогических работников по вопросам питания, проведение семинаров, совещаний и так далее.

Важной задачей управления образования является расширение услуг по оказанию психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Необходимость осуществления психолого-педагогического сопровождения обусловлено рядом объективных причин, в том числе ежегодным приростом количества детей с ОВЗ, а также узким рынком образовательных услуг для детей с нарушениями в развитии. В городе осуществляется взаимодействие управления образования, образовательных организаций с медицинскими учреждениями, с детским домом-интернатом, реабилитационным центром, центром «Семья» по организации образовательного процесса, по оказанию методической помощи родителям (законным представителям). В городе на базе МБОУ «СОШ № 17» им. И.А.Наговицына работает республиканская психолого-медико-педагогическая комиссия. В рамках сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья продолжается работа по внедрению системы реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА). Важную роль в городе по осуществлению психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ играет социально-психолого-педагогическое отделение. МБОУ ДО «ДЮЦ», которое работает с детьми, с их родителями (законными представителями).

В 2021 году выполнены следующие виды работ:

- произведена замена окон в 13 школах на сумму 10 677 889,0 рублей,

- произведен ремонт  столовых 6 школ на сумму 799 653,4 рублей,

- оборудование роллердрома в школе № 11 на сумму 1 273763,4 рублей,

- произведен ремонт ограждения школы № 13 на сумму 85 000,0 рублей,

- произведены работы по освещению и ограждению спортивной площадки школы № 17 на сумму 1 263 334,32  рублей.

Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2021 год составило 237 543,8 тыс. рублей. Кассовый расход составил 215 575,3 тыс. рублей (90,8% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,91.

Степень реализации мероприятий составляет 0,88.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,97.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,98.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,95 (высокая).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2021 году в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города занимается 7209 человек. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей на базе учреждений дополнительного образования детей составляет 74,4%.

В организациях дополнительного образования работают 210 человек, из них 116 педагогических работников.

Основные направления дополнительных общеобразовательных программ, реализующихся в городе: в области искусств, в области физической культуры и спорта, социально-педагогическое, техническое, туристско-краеведческое, естественнонаучное.

В системе дополнительного образования детей в городе Глазове происходят качественные изменения, в числе которых:

- Интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей в единое образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою специфику.

- Обновление содержания дополнительного образования.

Разрабатываются новые программы и обновляется содержание программ дополнительного образования детей. В результате данной деятельности увеличивается количество программ с применением исследовательской, проектной, поисковой деятельности, индивидуальные занятия, групповые занятия, массовые мероприятия (семинары, конференции, экскурсии, конкурсы, фестивали, смотры, ролевые игры, интеллектуальные марафоны, слеты, благотворительные акции, соревнования, чемпионаты, первенства, олимпиады, туристические походы, выставки, ярмарки, исследования, инсценировки, театр, турниры) с использованием информационных технологий, с введением этнокультурного компонента. Внедряются новые формы организации занятий.

- Развитие инновационной деятельности учреждений дополнительного образования детей.

- Развитие детских и молодежных организаций, творческих коллективов, ученического самоуправления, школьных музеев.

- Повышается социальный статус и профессиональное совершенствование педагогических работников системы дополнительного образования детей.

Реализация дополнительного образования в городе организовано в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Успешной практикой реализации программ дополнительного образования стал городской профориентационный лагерь «ПрофСтарт» для учащихся 6-8 классов. Лагерь был организован МБОУ ДО «ДЮЦ» в рамках реализации социального проекта «Глазов – вид на жизнь», получившего грант АО «ТВЭЛ». Лагерь объединил программы профильных смен города.

Цель проекта - повышение качества профориентационной деятельности с обучающимися школ города через консолидацию усилий культурных и образовательных организаций и предприятий города Глазова в условиях городского лагеря с дневным пребыванием для последующего снижения оттока молодежи.

Участниками лагеря стали 120 учащихся 6-8 классов школ города Глазова, являющиеся членами советов старшеклассников, победителями олимпиад, конкурсов и соревнований разного уровня.

Им была предложена программа, состоящая из 11 профессиональных направлений: программирование, робототехника и микроэлектроника, социо-культурное проектирование, хендмейд, военное дело, видеопроизводство, технологии моды, парикмахерское искусство, столярное дело, журналистика. Каждый участник попробовал свои силы во всех предложенных направлениях.

Школьники посетили более 30 организаций и предприятий Глазова и Ижевска: познакомились с условиями обучения в учебных заведениях среднего профессионального образования (мед.колледж, ГАПТ, ГТК, ГПК), с возможностями АО «ЧМЗ», с технологиями Глазовской мебельной фабрики и фабрики «Рабочая марка», познакомились с индивидуальными предпринимателями в сфере косметологии, дизайна, производства изделий из дерева, узнали особенности работы спасательных служб, и многое другое.

В 2021 году произведены следующие виды работ в учреждениях дополнительного образования:

- замена оконных блоков в 4 образовательных организациях на сумму 1 537 тыс. рублей,

- частичный ремонт крыши ДДК на сумму 2 500 тыс. рублей, ремонт туалетов на сумму 3000 тыс. рублей, установка вентиляции на сумму 7 500 тыс. рублей.

С 01.06.2021 в 19 образовательных организациях города функционировали лагеря с дневным пребыванием детей (с охватом детей – 1462 чел. в возрасте от 6,6 лет по 16 включительно, продолжительность смены - 21 день.). Все лагеря вовремя получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове, включены в республиканский реестр лагерей, расположенный на портале МО и Н УР (udmedu.ru). Заключены договоры на оказание услуг по питанию (с МАУ «Здоровое питание»), все сотрудники прошли гигиеническую аттестацию, заключены договоры на медицинское обслуживание с БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР». Во всех организациях проведены дератизационные обработки помещений.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 для обеспечения безопасности детей в лагерях с дневным пребыванием образовательными организациями было использовано оборудование: бактерицидные облучатели - рециркуляторы закрытого типа, бесконтактные термометры; средства индивидуальной защиты, кожные антисептики, дезинфицирующие средства для обработки поверхностей помещений.

Все лагеря работали по утвержденным программам различной направленности (физкультурно-оздоровительной, патриотической, экологической и др.).

На официальном сайте управления образования и на страницах социальгых сетей (управления образования и образовательных организаций) размещена информация о работе лагерей, памятки о безопасности детей, телефоны горячей линии (МО и Н УР, г.Глазова) по летнему отдыху.

На реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в 2021 году из бюджета Удмуртской Республики выделено 10 213 100 рублей, из бюджета города Глазова 335 708,73 рублей.

С 1 июня в режиме обсервации функционировала детская дача «Искра». Было организовано 3 смены по 15 дней, отдохнуло 642 ребенка. Все требования к открытию дачи соблюдены, санитарно-эпидемиологическое заключение получено.

С 1 июня функционировал загородный оздоровительный лагерь «Алые зори». Было организовано  5 смен (по 15 дней). В лагере отдохнуло около 1250 детей и подростков. Все требования к открытию соблюдены, санитарно-эпидемиологическое заключение получено. Лагерь функционировал в режиме обсервации.

Кроме отдыха в ЗДОЛ «Алые зори» организации и предприятия города Глазова направляли детей своих сотрудников на отдых в ДОЛ «Дзержинец», «Дружба», «Оранжевое настроение», «Березовая роща», «Звездочка» (п.Балезино), которые расположены на территории УР.

Всего в каникулярное время отдохнули и оздоровились более 4000 детей и подростков.

Объем финансовых средств, направленных на компенсацию родительских затрат на приобретение путевок в загородные лагеря: бюджет УР - 5 611 680 руб., бюджет города - 39 960 руб.

Объем финансовых средств, направленных на компенсацию родительских затрат на приобретение путевок в пришкольные лагеря: бюджет УР -3 864 250 руб., бюджет города - 39 103 руб.

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2021 год составило 41 197,5 тыс. рублей. Кассовый расход составил 38 874,3 тыс. рублей (94,4% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,94.

Степень реализации мероприятий составляет 0,88.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,94.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,90.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,85 (удовлетворительная).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации города Глазова» осуществляет планирование финансово-хозяйственной деятельности, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по муниципальным организациям, подведомственным управлению образования. На создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования выделено 28 638,4 тысяч рублей.

Одним из важнейших направлений методической работы является деятельность городских методических объединений (ГМО), «Школы резерва кадров», Межшкольных методических советов по информатизации и по реализации Федеральной программы «Разговор о правильном питании». В течение года руководители ГМО проводят от 4 до 6 заседаний, где рассматривают актуальные вопросы образования. Продолжается сотрудничество с ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г.Короленко». Руководители ГМО совместно с заведующими кафедрами ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» разрабатывают планы совместной деятельности.

Проведены городские семинары, в том числе в онлайн-формате (с использованием технологий ZOOM).

На муниципальном этапе проводился традиционный конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют», направленный на создание условий для совершенствования педагогического мастерства, выявление талантливых, творчески работающих молодых педагогов. В 2020-2021 году в конкурсе участвовало 19 молодых специалистов - представителей 12 образовательных организаций, среди которых педагоги дополнительного образования, учителя-логопеды, учителя начальных классов, учителя математики, русского языка и литературы, истории, биологии, воспитатели.

Лауреатами «Педагогического дебюта 2020» стали:

1. Сунцова Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра,

2. Шипецов Савелий Сергеевич, педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра,

3. Дорофеева Снежанна Олеговна, учитель истории и обществознания  школы №3,

4. Музафарова Аксиния Александровна, учитель английского языка Гимназии №8,

5. Евсеева Евгения Вадимовна, педагог-психолог школы №15 им. В.Н.Рождественского.

Был организован и проведен муниципальный этап конкурса «Педагог года», направленный на развитие творческой деятельности педагогов по обновлению содержания образования, рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе.

В конкурсе приняли участие 13 педагогов из школ №2, 3, 4, 13, 17, Гимназии №14, ДДК, ДЮЦ.

Победителями конкурса «Педагог года» в 2021 году стали:

В номинации «Учитель-мастер»:

I место - Максимова Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия «14»;

II место - Касимова Елена Владимировна, учитель русского  языка и литературы  МБОУ «Гимназия «14»;

III место - Поздеева Полина Андреевна, учитель  иностранных языков  МБОУ «СОШ №2».

В номинации «Педагог дополнительного образования»:

I место - Белов Виктор Борисович,  педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ №2»;

II место - Корепанова Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДЮЦ»;

III место - Хакимова Эльвира Абдулхасановна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДДК».

Педагоги, ставшие лауреатами и победителями муниципальных этапов, будут  представлять наш город на Республиканском конкурсе «Педагог года Удмуртии - 2022».

Основным инструментом выявления и развития одаренных детей являются олимпиады.

Ежегодно по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников формируется список участников регионального этапа. Количество учащихся образовательных организаций города, приглашенных для участия в республиканском этапе ВсОШ, на протяжении нескольких лет остается на одном уровне.

В 2020-2021 учебном году в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 70 учащихся (20 учащихся приняли участие в 2-х и более олимпиадах). Призерами и победителями стали 16 участников (3 победителя, 13 призеров), 3 учащихся – призеры в 2-х олимпиадах. Эффективность участия обучающихся общеобразовательных организаций в 2021 году составила 23%. В разрезе предметов больше всего участников на региональном этапе за 5 учебных лет – по математике, физике, географии, английскому языку и русскому языку. По количеству участников регионального этапа в 2020-2021 г.г. лидируют МБОУ «ФМЛ», «Гимназия №14», «Гимназия №8». В число победителей и призеров вошли учащиеся следующих образовательных организаций города Глазова: МБОУ «Гимназия №14», «Гимназия №8», «Гимназия №6», «ФМЛ», «СШ №12». Лидером по числу победителей и призеров регионального этапа ВсОШ является МБОУ «ФМЛ» - 6 призеров. Ежегодно учащиеся образовательных организаций города защищают честь Удмуртской Республики на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. В 2021 году в финал ВсОШ были приглашены 3 учащихся, Полина Ратанова, учащаяся МБОУ «Гимназия №14» стала призером ВсОШ по русскому языку.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы:

На реализацию муниципальной программы оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К положительным факторам, способствовавшим достижению целей и решению задач, относятся:

- реализация национального проекта «Образование»,

- обеспечение гарантированных мер социальной поддержки различных категорий населения,

- выплата компенсации части родительской платы,

- внедрение персонифицированной системы повышения квалификации,

- социальное партнёрство с предприятиями города,

- заключение Соглашения с Государственной корпорацией «Росатом»,

- своевременное проведение профилактических мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции,

- результативность участия в конкурсах различного уровня с финансовым поощрением.

К факторам, отрицательно влияющим на реализацию, относим следующие причины:

- несвоевременное и не полное финансирование бюджетных учреждений,

- ограничения, связанные с профилактикой новой коронавирусной инфекции. Многие мероприятия проведены в дистанционном режиме.

Дополнительные трудности, возникшие в ходе реализации муниципальной программы:

1. В соответствие с современными требованиями к организации учебно-воспитательного процесса материально-техническая база образовательных организаций должна регулярно обновляться и пополняться. Средств, выделяемых в рамках муниципальной программы, недостаточно.

2. В 2009-2011 годах в городе Глазове была полностью модернизирована система школьного питания в рамках ПНП «Образование» и РЦП «Детское и школьное питание». В ходе реализации экспериментального проекта были отремонтированы и оснащены современным оборудованием пищеблоки школьных столовых, создана школьно-базовая столовая. В целях приведения системы школьного питания в полное соответствие требованиям санитарных норм и правил необходимо отремонтировать обеденные залы школьных столовых, произвести в них замену мебели, посуды и инвентаря. Ориентировочно потребность в финансовых средствах составляет 24,1 млн. рублей.

3. Обязательным требованием к работникам образовательной организации является прохождение ежегодного медосмотра. Средств, выделяемых в рамках муниципальной программы на  данные цели, недостаточно.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В рамках дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо уделить особое внимание финансированию мероприятий для создания доступных условий для инвалидов, так как «доступная среда» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создана только в двух дошкольных учреждениях №46 и №54,  что составляет 6% от общего количества детских садов города. На основании письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2020г. №13-1/10/В-11657 с 2021 года предоставление консолидированной субсидии регионам в рамках Госпрограммы «Доступная среда» не предусматривается.

В связи с этим необходимо включить следующие мероприятия:

- расходы на текущий ремонт зданий учреждений образования;

- расходы на обеспечение безопасности в дошкольных образовательных учреждениях;

- обеспечение продуктами питания детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

- укрепление материально-технической базы образовательных организаций;

- обслуживание и текущий ремонт пищеблоков школьных столовых, на ремонт обеденных залов школьных столовых, замену мебели в них, посуды и инвентаря;

- прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками образовательных организаций.

В целях повышения эффективности работы стационарных детских оздоровительных лагерей необходимо не только укреплять и развивать материально-техническую базу загородных детских оздоровительных лагерей, но и изыскивать дополнительные меры для усиления вариативности программ детского отдыха.

- Муниципальная программа

«Создание условий для развития физической культуры и спорта».

Уточненное финансирование муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» на 2021 год составило  111 057,36 тыс. рублей. Кассовый расход составил 107 636,66 тыс. рублей (96,9% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,97.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,80.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 0,82.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,97.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» составляет 0,80 – эффективность муниципальной программы признана удовлетворительной.

Результаты реализации муниципальной программы:

В городе Глазове регулярно занимаются физической культурой и спортом 37 630 человека, что составляет 44,12% от числа всех жителей (85 291 человек). Процент увеличился по сравнению с 2021 годом, когда к систематическим занятиям к физической культурой и спортом было привлечено 34 343  человек или 39,73% от числа всех жителей города.

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 85,42% (24 544 человек из общей численности 28 736 человек). Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 23,76% (8 142 человека из общей численности 34 275 человек). Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 22,15% (5 161 человек из общей численности 23 305 человек).

Количество занимающихся спортсменов в 2021 году составило 17 370 человек (в 2020 году - 12 258 чел.).

Выполнили нормативы кандидата в мастера спорта 7 человек, первый разряд присвоен 30 спортсменам.

Согласно Единому календарному плану официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» в 2021 году было проведено 58 мероприятий.

Наиболее масштабными по массовости среди населения стали:

- городские соревнования в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» (правый берег р. Чепца);

- открытые турниры по уличному мини-футболу и стритболу в рамках фестиваля молодежной уличной культуры «Glazov Street Fest»;

- республиканские соревнования по баскетболу в рамках проведения всероссийских соревнований «Оранжевый мяч» (Дом спорта МАУ СКК «Прогресс»);

- городской легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации», XL традиционный городской легкоатлетический пробег памяти бортпроводницы Надежды Курченко;

- открытое первенство по лыжероллерам (ул. К. Маркса)

- республиканский фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии»;

- городские соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона» (лыжная трасса на правом берегу реки Чепца).

Количество спортивных сооружений в 2021 составило 245 объектов. В 2021 году в рамках Молодежного инициативного бюджетирования в Удмуртской Республике «Атмосфера» был построен роллердром (МБОУ «СШ № 11»), в рамках проекта «Поколение «Спортмастер» построена площадка со спортивно-технологическим оборудованием «Спортмастер» (МБОУ «СШ № 11»), площадка для пляжного волейбола в рамках конкурса социально значимых объектов топливной компании ТВЭЛ (МБОУ «СОШ № 9»).

Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составляет 54 процента.

Загруженность спортивных сооружений, расположенных на территории города Глазова, составляет 68 процентов.

- Муниципальная программа

«Развитие культуры».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Развитие культуры» на 2021 год составило  270 414,18 тыс. рублей. Кассовый расход составил 204 655,54 (75,6% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,76.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,98.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,18.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,95.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» составляет 1,12 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Муниципальная подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 34 755,82 тыс. рублей. Кассовый расход составил  33 305,23 тыс. рублей (95,8% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,96.

Степень реализации мероприятий составляет 0,93.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,97.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,97(эффективность подпрограммы высокая)

Результаты реализации подпрограммы:

Было запланировано обслуживание 39 000 пользователей, фактически обслужили 31 456 пользователей. Уменьшение произошло в связи с введением с 30.03.2020 режима самоизоляции и ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2021 году библиотеками обслужено 502 725 посетителей (показатель включает: количество посещений (стационар) -384 888, количество посещений (внестационар) - 28 535, количество обращений (интернет) - 89 302).

Увеличилось количество новых поступлений за счет  предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету и получения грантов конкурса «Православная инициатива 2021» и конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов АО ЧМЗ.

Проведены мероприятия регионального значения:

- региональная молодежная научно-практическая конференция «Город Глазов и Глазовский район XIX-XXI вв.», присутствовало 14 человек

- зональная научно-практическая конференция «Детское чтение: новый формат», присутствовало 33 человека.

Проведен городской конкурс «Юный правовед», присутствовало 26человек.

За отчетный период создано 4 пособия:

1. Рекомендательный список литературы «Краеведение для детей» (сост. В. Вершинина)

2. Актуализация электронного указателя «Литературный Глазов» (133 записи), внесение биографии и библиографии В. Годовиковой, Г. Шафорост, Б. Рафиева

3. Библиографический указатель «Работы благородней не сыскать…: к 130-летию со дня рождения П.П. Зама (сост. Н.В. Трефилова; Т.А. Чиркова; С.М. Лисиненко)

4. Библиографический указатель «Мой завод над Чепцою рекой» (сост. Н.В. Трефилова; Е.Б. Федорова; С.М. Лисиненко; Т.А. Чиркова)

Муниципальная подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 171 328,30 тыс. рублей. Кассовый расход составил 109 261,16 тыс. рублей (63,8% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,64.

Степень реализации мероприятий составляет 0,93.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,45.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,90.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,30.(эффективность подпрограммы высокая)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Организовано и проведено  624 культурно-массовых  мероприятия с охватом   107 505 человек.

Функционирует 92 клубных формирования.

Проведено 57 спортивно-массовых и физкультурно оздоровительных мероприятий.

Количество музейных предметов основного фонда составило 1660 единиц; количество посетителей музея составило 114 328 чел. (из них: 70283-количество посетителей; 44045 просмотры официального сайта музея).

В рамках реализации Федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» муниципальное учреждение культуры глазовский драматический  Театр  «Парафраз» получил субсидию на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы в размере 4,5 млн.  руб. Были осуществлены постановки двух спектаклей: «Беги, Серый! Беги!» для взрослой аудитории и «Принцесса, Рыцарь и Дракон» для семейного просмотра.

Муниципальная подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 8 374,31 тыс. рублей. Кассовый расход составил 7 905,17 тыс. рублей (94,4% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,94.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,06.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,92.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,97.(эффективность подпрограммы высокая)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Проведены дни удмуртской, татарской, русской, бесермянской, азербайджанской, армянской, еврейской, немецкой культур. В рамках дней национальных культур проведены различные мероприятия:

- мастер – классы («Удмуртский оберег»; «Цветок Италмас», «Татарский сапожок»,  по пошиву татарской тюбетейки, «Масленичная кукла», «Русские чайные традиции», «Петушок», «Азербайджанский платок», изготовление закладки с азербайджанским орнаментом, «Палти» - армянский головной убор, «Рождественский сапожок», «Янчок»);

- конкурсы (конкурс чтецов «Поэтический небосвод», конкурс рисунков «Украшение бесермянского костюма «Каури», конкурс - викторина «Конфетки - бараночки, или чаепитие по - русски», совместно с газетой «Красное знамя»);

- экскурсия в Глазовскую соборную мечеть;

- познавательные программы («Пело утром солнышко», «Русский фольклорный праздник. Встреча весны. Жаворонки», «Душа ль ты, моя Масленица», «Здравствуй масленица», «Святки. Колядки», «Вижу землю», «Прелесть русского костюма — несравненный сарафан», «Картины Алексея Марьина», «Армения сквозь века»);

- праздники («Чак-чак», «Пурим», «Песах», «Немецкая пасха»);

- концерты («В краю родниковом», «Напевы родины моей»);

- торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Межрегиональной общественной Всеудмуртской Ассоциации «Удмурт кенеш»;

- хороводная программа «Колвда»;

- семинар-практикум «Хороводные игры»;

- тематические программы («Романса упоительные звуки...», «Музыкальное путешествие по Азербайджану», «Роксана Бабаян и Михаил Державин - союз любви и творчества», «Франция-моя родина, Армения-моя религия», «В гостях у чая», «Бетховен. Испытание судьбой», «Встреча католического Рождества», «С каких глубин мой древний род? С каких вершин его притоки»);

- презентация книги глазовских авторов «Ожившие страницы...»;

- памятно-мемориальное мероприятие «1990 год. Черный январь»;

- выставка участников конкурса «Хамса - глазами глазовчан»;

- сход «Казачий круг»;

- спортивная программа «Молодецкие забавы»;

-  летние казачьи сборы;

- фото - выставка «Достопримечательности Армении»;

- памятное мероприятие «Память сердца», посвященное репрессированным немецким трудоармейцам;

- творческая поездка бесермянского общества в бесермянский музей д.Ворцы Ярского района;

- выставка творческих работ Тамары Дементьевой «Цветочный вальс»;

- познавательный час по документальным фильмам о жизни бесермян «Бесермяне. По дороге к зеленым холмам».

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 55 955,76 тыс. рублей. Кассовый расход составил 54 183,98 тыс. рублей (96,8% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,97.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,82.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,82.(эффективность подпрограммы удовлетворительная)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Приоритетным направлением в работе управления культуры и молодёжной политики Администрации города Глазова в 2021 году стали мероприятия, направленные на обеспечение эффективного использования и сохранения ОКН, а именно - проведение мероприятий патриотической направленности в непосредственной близости к объектам воинской славы.

Проведены: День Победы (9 мая), День города (12 июня), Дни двора (25 -26 августа, 5  и 11 сентября) частично за счет безвозмездных поступлений спонсоров. Проведен 24 апреля Межрегиональный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь, России» при финансовой поддержке Программы «Территория культуры Росатома»

Организован бухгалтерский учет в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов», произведена централизация бухгалтерий путём слияния в МБУ ЦБ «УКСиМП Администрации города Глазова».

Оказана информационная поддержка и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта, молодёжной политики и дополнительного образования в сфере культуры города Глазова, технически обслуживаются 140,65 тыс. кв. м.

В 2021 году независимая оценка качества предоставляемых услуг в подведомственных учреждениях  УКСиМП не осуществлялась.

Ежеквартально во всех учреждениях культуры осуществляется мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставления услуг.

- Муниципальная программа

«Социальная поддержка населения».

В целом финансирование муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2021 год составило 30 842,45 тыс. рублей. Кассовый расход составил 29 113,02 тыс. рублей (94% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,94.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,98.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,94.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,04.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения» составляет 0,98 – эффективность муниципальной программы высокая.

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения» в 2021 году осуществлялась в полном объеме. Особенностью реализации программы является оказание мер социальной поддержки населению по заявительному принципу. От этого зависит фактическое исполнение мероприятий и объем фактического финансирования программы.

Кроме этого, в соответствии с Законом УР от 27.04.2021 N 31-РЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» полномочия по опеке и попечительству переданы в Управление социальной защиты населения при Министерстве социальной политики и труда УР и их территориальные подразделения, в связи с чем мероприятия по муниципальной подпрограмме «Социальная поддержка семьи и детей» проводились до 01.11.2021 года.

Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2021 год составило  23 289,02 тыс. рублей. Кассовый расход составил 21 594,65 тыс. рублей (92,72% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,93.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,08.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,08 (эффективность подпрограммы высокая)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

За год после проведенной профилактической работы с родителями в семьи возвращено 25 детей, оставшихся без попечения родителей. Лишены родительских прав 16 родителей, в том числе по заявлениям второго родителя. Ограничены в родительских правах 2 родителя, 4 родителей восстановилось в родительских правах.

За год в государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было устроено 13 детей. Под предварительную опеку передано 16 детей, передано под опеку - 42 ребенка, 2 детей усыновлено отчимами.

Заключен 1 договор  по устройству ребенка в приемную семью.

В соответствии с Законом проверялись условия проживания опекаемых детей в семьях, составлен 421 акт обследования условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Принято 219 отчетов о расходовании денежных средств от опекунов за 2021 год. Осуществлялась сохранность по 141 закрепленному жилому помещению, в которых имеют регистрацию опекаемые дети.

Специалисты опеки и попечительства приняли участие в 454 судах по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних.

В городе сохраняется положительная тенденция по увеличению количества многодетных семей. На 31.10.2021 года зарегистрировано и состояло на учете 982 многодетные семьи, в том числе 659 семей - малообеспеченные.

Бесплатным проездом в городском транспорте воспользовались 832 ребенка из многодетных малообеспеченных семей.

Талоны на поездку в автотранспорте на территории города получили 3500 неработающих пенсионеров, достигших пенсионного возраста (вышедшим на пенсию до 01.01.2017 года: женщинам - с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, для выходящих на пенсию с 01.01.2017 года: женщинам - с 60 лет, мужчинам – с 65 лет.), не имеющих льгот на проезд в городском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

В течение года получали компенсационные выплаты за найм жилых помещений 18 врачей, 1 врач получил единовременную выплату в размере 360 000 рублей на первоначальный взнос.

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2021 год составило 7 553,43 тыс. рублей. Кассовый расход составил 7 518,37тыс. рублей (99% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,99.

Степень реализации мероприятий составляет 0,92.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,91.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,93.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,85 (эффективность подпрограммы удовлетворительная).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В течение 2021 года предоставлена безвозмездная субсидия 1 малоимущей многодетной семье на приобретение жилого помещения.

Предоставлены единовременные денежные выплаты 8 инвалидам и 8 ветеранам боевых действий на приобретение жилых помещений.

Предоставлены социальные выплаты 4 молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений по федеральной программе «Обеспечение жильем молодых семей».

Предоставлено 4 жилых помещения по договорам социального найма (предоставление освободившихся комнат в коммунальных квартирах).

Предоставлено по договорам социального найма 2 жилых помещения гражданам, страдающим хроническими заболеваниями.

Предоставлено по договорам социального найма 2 жилых помещения гражданам, проживавшим в аварийном жилье (ул.Сибирская, д.142).

В 2021 году 17 детей-сирот получили жилые помещения по договорам найма специализированного жилищного фонда.

5. Муниципальная программа

«Создание условий для устойчивого экономического развития».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2021 год составило 7 157,74 тыс. рублей. Кассовый расход составил 5 993,62 тыс. рублей (83,7% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,84.

Степень реализации мероприятий составляет 0,90.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,07.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,85.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» составляет 0,77 – эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 6 102 тыс. рублей. Кассовый расход составил 5 551,44 тыс. рублей (91% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,91.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,92.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,1

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,01 (эффективность подпрограммы высокая)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Информация доводилась до субъектов МСП в электронном виде средствами электронной рассылки, проводились встречи бизнеса и власти в формате видеоконференций.

В рамках проведения «Дня российского предпринимательства в городе  Глазове»  были проведены следующие мероприятия.

Членами Совета  по поддержке предпринимательства города  Глазова:

- субботник по уборке памятника В.Г. Короленко;

- конкурс детских рисунков "Мой первый бизнес" среди учащихся 1-4 классов;

- Флешмоб  #Бизнес_Глазова (необходимо было коротко рассказать о своем первом бизнесе, либо осуществующем и передать эстафету двум предпринимателям Глазова, а также поставить хэштеги #Бизнес_Глазова и #glazovbusiness, отметить в инстаграмаккаунте @anoglazov или группу в ВК @developmentcenter.glazov).

- вебинар «Эффективный найм сотрудников. Как нанимать быстро и именно тех, кого надо»,

- вебинар «Все, что нужно знать о закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ в 2021 году»,

- тренинг "Эмоциональное выгорание в бизнесе", посещение площадки АО "ЧМЗ" - "Бережливое производство",

- благотворительный спектакль - совместный проект творческого дуэта "Пара Глаз" и театральной лаборатории "Благотворчество".

26 мая 2021 года в  муниципалитете города Глазова проведен  торжественный прием, на котором Правительственной грамотой Удмуртской Республики, Почетной грамотой Министерства экономики УР, Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли УР, Почетной грамотой города Глазова, Почетной грамотой Глазовской городской Думы, Благодарственным письмом Главы города Глазова  награждено 33  предпринимателя.

На официальных сайтах Администрации города Глазова, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства  размещена информация о мерах поддержки субъектов МСП:

- http://glazov-gov.ru/biznes/mbiznes/podsubekt/;

- https://vk.com/glazov_adm;

- https://www.facebook.com/groups/459862361268034/;

- https://www.instagram.com/gorod.glazov/?hl=ru;

- https://www.ok.ru/profile/572387115121.

Постановлением Администрации от 28.03.2016 года № 1/20 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. В Перечень включено 6 объектов недвижимого имущества и 2 земельных участка. На 01.01.2021 года из имущества, включенного в Перечень, предоставлено 6 объектов недвижимого имущества.

Обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Глазове за 12 месяцев 2021 года выдано 28 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 50 970 тыс. рублей.

Обучено 203 субъекта МСП, 277 студентов/школьников основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. Проведено 20 тренингов, семинаров, образовательных программ.

Совместно с Центром «Мой бизнес» и АНО «Корпорация развития УР» (далее - КРУР) проведено 25 совместных вебинаров, семинаров, конференций. Проведено 5 мероприятий в офлайн-формате на площадке Куйбышева, 77. Проведена серия семинаров "Азбука предпринимателя» с  участием  Центра занятости населения, управления социальной защиты, Культурной базы «Короленко 8».

АНО ЦРБ и ГС за 12 месяцев 2021 года оказано 532 консультации по написанию бизнес-планов, составлению финансовой модели,   ведению бизнеса,  налоговые, юридические и бухгалтерские консультации.

Подготовлено «Под ключ» 34 бизнес-плана для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта (объем инвестиций в связи с реализацией социальных контрактов – 8,6 млн. рублей).

Проведена совместная работа по сопровождению 46 социальных контрактов (экспертиза - КРУР, написание бизнес-планов АНО ЦРБ и ГС). Осуществлен подбор земельных участков и зданий/помещений по 5 заявкам от КРУР. Направлено 12 субъектов МСП в КРУР по вопросам экспорта, инжиниринга, сертификации, товарного знака.

Как  Проектный офис по продвижению территории ТОСЭР Глазов АНО ЦРБ и ГС начал полноценно работать с октября 2020 года.  Оказана поддержка для будущих резидентов ТОСЭР по составлению и формирование документов. Зарегистрировано в 2021 году в качестве резидента ТОР «Глазов» 4 предприятия: ООО «Мара», ООО «БерегИ», ООО «ГЗКПП», ООО «Транспортно-логистический центр «Глазовский».

Работает официальный сайт АНО Центр развития бизнеса и городской среды в сети Интернет: http://glazov-business.ru.

Рекламные материалы по АНО ЦРБ и ГС можно найти в сети Интернет: на сайте gorodglazov.com, группа Вконтакте «Город Глазов vk.com/gorodglazov, Инстаграм «Город Глазов» www/Instagram.com/gorodglazov/, фейсбук www/facebook.com/gorodglazov, телеграм канал t.me/gorodglazov, одноклассники https://ok.ru/glazovgorod.

Заказана и исполнена печать на баннерах (тематика – Резиденты ТОСЭР): декабрь 2021- ООО Глазовпак, ООО НМФ, ООО Энергоспецмонтаж.

Произведены монтаж и размещение баннеров (3 штуки): въезд в г.Глазов со стороны г.Ижевска на кольцевой развязке, между окружным шоссе и Красногорским трактом – односторонний, выезд из г.Глазова в сторону г.Кирова на ул. Кировская- двусторонний.

Изготовлены логотип и фирменный стиль (тематика – ТОСЭР Глазов)  в черно-белом решении, монохромном и цветном. Разработана схема размещения элементов фирменного стиля на баннерах.

Создан графический прототип сайта «ТОСЭР Глазов», проведена наладка основных элементов дизайна, разработаны  интерактивные формы, сайт частично  наполнен контентом. Обеспечено размещение интернет сайта в размере 10Гб, приобретен SSL-сертификата безопасности сайта и его установка.

Направлено техзадание ООО «Гарант-Г» на изготовление видеоролика «ТОСЭР Глазов», ролик находится в процессе монтажа.

Муниципальная подпрограмма «Развитие  потребительского рынка».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 1 тыс. рублей. Кассовый расход составил 100% от плановой суммы. Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 1.

Степень реализации мероприятий составляет 0,80.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,90.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,80.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,72 (эффективность подпрограммы удовлетворительная)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Обеспеченность населения города площадью торговых объектов - 958 кв.м./1 тыс. жителей/ (186% от норматива), в т.ч. обеспеченность магазинами местного значения 228 ед. или 100% от норматива, нестационарными торговыми объектами по продаже продтоваров – 8,8 ед./10 тыс. жителей/(126% от норматива). Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания – 36,5 пос. м./1 тыс. жителей/, нестационарных торговых объектов по продаже продукции общественного питания - 2,7 ед./10 тыс. жителей/ (337% от норматива). Осуществляет деятельность один розничный универсальный рынок площадью 532 кв.м. на 10 торговых мест.

Внесено в Реестр 10 объектов потребительского рынка, из них - 5 в связи с изменением  собственника (арендатора) и сведений об объекте потребительского рынка, 5 – открыты вновь. Проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов, предприятий общественного питания, включенных в Реестр.

В течение 2021 года в городе прошли ярмарки: «Успенская ярмарка», «Никольская ярмарка», три ярмарки «Всероссийская ярмарка в Глазове», книжная ярмарка «Книгакар».

В течение года открыта 1 столовая на 40 посадочных мест, 4 кулинарных магазина на 20 посадочных мест; 2 буфета на 66 мест.

В течение 2021 года открыто 32 магазина (торговая площадь 5566 кв.м.), закрыто 28 магазинов (торговая площадь 4724кв.м.), перепрофилировано 16 магазинов (увеличение торговой площади на 1589 кв.м.), реконструировано 2 магазина (уменьшение торговой площади на 861 кв.м.).

В целях контроля над ценовой ситуацией на потребительском рынке города осуществлялся мониторинг цен на 67 наименований  продовольственных и непродовольственных товаров.

Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 1 054,74 тыс. рублей. Кассовый расход составил 441,18 тыс. рублей (42% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,42.

Степень реализации мероприятий составляет 0,92.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,75.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 2,19.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,64 (эффективность подпрограммы высокая)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

На 31.12.2021 года в муниципальной казне муниципального образования «Город Глазов» насчитывалось  2 212 объекта капитального строительства, 1 151 единиц движимого имущества и 240 земельных участков.

За 2021 год проведены мероприятия по осуществлению государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав:

− зарегистрировано право муниципальной собственности на 52 объекта недвижимого имущества, 24 земельных участка;

− 25 объектов поставлено на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества.

В 2021 году  вновь вовлечено в оборот 42 земельных участка, выдано 60 разрешений на использование земель без предоставления и установления сервитута и 201 разрешение на размещение объектов на землях или земельных участков без предоставления и установления сервитута.

В 2021 году проведены кадастровые работы для индивидуального жилищного строительства по образованию 2 земельных участков общей площадью 0,20 га и уточнению 2 земельных участков площадью 0,21 га, уточнены характеристики 1 земельного участка под комплексное освоение для жилищного строительства площадью 26,4 га. В течение года для индивидуального жилищного строительства предоставлено 10 земельных участков общей площадью 0,942 га.

По состоянию на 01.01.2022 года в реестре свободных земельных участков состоит: 115 земельных участков площадью 15,41 га (с учетом 103 земельных участков, образованных для бесплатного предоставления по Закону 68-РЗ), образованных для индивидуального жилищного строительства, которые планируется предоставить на аукционе и по Закону УР 68-РЗ; 3 земельных участка площадью 35,79 га для комплексного освоения в целях жилищного строительства; 13 земельных участков площадью 4,2 га для строительства многоквартирных домов.

В течение 2021 года в безвозмездное пользование предоставлено 260 объектов недвижимости, из них социально ориентированным некоммерческим организациям – 113 объектов.

За 2021 год в области имущественных отношений предоставлено 517 муниципальных услуг (476 услуг – отдел земельных ресурсов, 41 услуг отдел управления имуществом).

Муниципальная подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год не запланировано.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,96.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,96 (высокая).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В Администрации города Глазова разработан проект по развитию территории опережающего социально-экономического развития «Глазов» (занесен в систему ГИС УПД УР).

В целях размещения перспективных инвестиционных проектов на территории города Глазова определено 23 инвестиционные площадки, общей площадью 300,22 га, в том числе 117 га земли градообразующего предприятия АО «ЧМЗ». Участок АО «ЧМЗ» занят действующим производством предприятия (примерно 80% общей площади участка). При проведении реструктуризации предприятия планируется выделение дополнительных участков под новые гражданские производства.

Предприятия города Глазова, субъекты МСП приняли участие в следующих мероприятиях регионального уровня:

12 марта  в  онлайн-встрече с Торговым представителем России в Республике Узбекистан.

29 марта в офлайн-встрече с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани с возможностью презентации своей продукции.

12 мая в онлайн-встрече с Торговым представителем России в Китае.

20 мая в онлайн-встрече с Торговым представителем России в Республике Индия.

Приняли участие в  мероприятии для стартапов и инвесторов «Инновационная Россия 2021». В Международной строительной  и интерьерной выставке KazBuild 2021 (Алматы, Казахстан). В Международной выставке продуктов питания WorldFood-2021 WorldFood Moscow. В Международной выставке детской одежды «CJF – Детская мода», международной выставке «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам». В бизнес-миссии в Беларусь для компаний, работающих с ритейлом и гостинично-ресторанным бизнесом. В Казахстанской международной выставке упаковки, тары, этикетки, продуктов питания и упаковки FoodExpo Qazaqstan 2021 и QAZPACK 2021 (Алматы, Казахстан).

Администрацией города Глазова совместно с АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» за 2021 год проведена следующая работа:

1) проведено более 22 переговоров Главы города с крупными и средними потенциальными инвесторами (компания «NFC» (NaturalFoodComponents), ООО «Сохра» (Республика Беларусь), ООО «ПТФ «Вараксино», Транспортный агро-логистический парк «Уфимский», ООО «Иж-тандем», ООО «Иж-газ-сервис» и т.д.)

2) АНО «Центр развития бизнеса и ГС» осуществлена рассылка более чем в 1000 адресов (холодная рассылка), организовано более 80 групповых встреч.;

2) осуществлена Презентация инвествозможностей на :

•	Форум «Сделано в Удмуртии»

•	Госсовет УР

•	Форум атомных городов (Москва)

•	Архипелаг (В.Новгород);

3) Заключено  соглашение с АО «АТОМ-ТОР» по содействию ТОР «Глазов».

По итогам проведенной работы  в 2021 году в реестр резидентов ТОСЭР вошло 7 предприятий, три из которых - крупные проекты в сфере метало- и деревообработки, транспортной листики, работа по сопровождению которых началась еще в 2020 году.

Таким образом, с учетом последних заявок в реестр резидентов ТОСЭР «Глазов» входит 16 резидентов с общим объемом инвестиций 7,5 млрд. руб., планирующих создать не менее 926 рабочих мест.

По состоянию на 01.01.2022 резидентами ТОСЭР Глазов уже создано 453 новых рабочих места, объем инвестиций по заключенным соглашениям составил 143 млн. рублей, объем выручки – 1,426 млрд. рублей.

Объем налоговых поступлений на отчетную дату составил: 66,277 млн. руб., в т.ч. в КБ УР 34,078 млн. руб. (в бюджет МО – 3,3 млн. руб.).

Кроме резидентов ТОСЭР «Глазов» активную инвестиционную деятельность осуществляли действующие предприятия. В 2021 году на территории муниципального образования «Город Глазов» предприятиями города реализовался 21 инвестиционный  проект с общей величиной инвестиций  31,3 млрд. рублей.

Муниципальная подпрограмма «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Глазов».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год не запланировано.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1 (эффективность подпрограммы высокая)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

За отчетный период проведено 18 мероприятий совместно с СО НКО:

- Митап «Обсуждение, доработка проекта ресурсного центра социальных инициатив «РОСТ»;

- Интенсив «Школа финансовой грамотности для НКО» от Общественного движения «Креативный капитал»;

- Мастер-класс «От идеи до воплощения» (ведущий - Татьяна Шестакова, федеральный эксперт фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»);

- Митап «Открытое общение» (отчетность за 2021 год и планы на 2022 год, новое в законодательстве и общемировые тренды);

- Праздничная программа «С днем рождения, Джесси!» (с Благотворительным фондом «Приют «МЫ в Ответе»);

- Встреча волонтерского эколого-краеведческого отряда «Время приключений» с участниками детского театра «Высокие прогулки»;

- Englishквест «Миссия: спасти Золушку», 2 раза;

- «Глазовский АртФестиваль Фантастики «75-й элемент»;

- Акция «ЭкоДвор»;

- Конкурс творческих работ «Доброта своими руками»;

- Обзор «Наши любимые кошки»;

- Всероссийская акция «Библионочь-2021»;

- Акция по сбору кормов «Наполни миску»;

- Городской конкурс рисунков «Мой первый бизнес»;

- Встреча «Мой первый бизнес»;

- Акция «Бегущая книга»

- Интерактивная площадка «Библиобуллиты»

- Экскурсия по публичной научной библиотеке им. В.Г. Короленко

За отчетный период опубликовано 28 информаций о мероприятиях СО НКО в печатных СМИ: газеты «Красное знамя», «Мой город Глазов», «Известия УР».

Сформировано и размещено 117 информационных материалов о социально-значимых мероприятиях на официальном сайте МО "Город Глазов.

С управления дошкольного образования 9 сотрудников МБУК «ЦБС г. Глазова» привлечены к реализации проектов: «Центр городских сообществ» (АНО «МКСЦ "Тайм-клуб"»), «Аз, Буки и Пушистые хвосты» (Благотворительный фонд «Приют «МЫ в Ответе»). С управления образования  привлечено: 112 добровольцев  для реализации проекта инициативного бюджетирования «Безопасный школьный двор», 228 добровольцев для реализации проекта «Край родниковый», 115 добровольцев для реализации проекта «Глазов – вид на жизнь».

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год не запланировано.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,55.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,55 (эффективность подпрограммы неудовлетворительная)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2021 году был составлен общий реестр инвестиционных проектов в сфере туризма МО «Город Глазов», проведены встречи и совещания по их актуализации.

Ежемесячно проводился мониторинг по количеству туристов и загрузке гостиниц города, также велся ежеквартальный мониторинг событийных мероприятий и количества туристов, посетивших их.

На территории города Глазова в течение 2021 года действовало 8 турмаршрутов: «Прокопьевна знает все», «Соборная площадь, купеческие дома и главные улицы города», «Добро пожаловать в Глазов!», «Вдоль по Вятской», «Театр дал мне жизнь!», «Пара фраз» о «Парафразе», «Сокровища севера Удмуртии», «Улица Кирова. Связывая времена и пространства».

В 2021 году проект «Место памяти – место селфи» Глазовского краеведческого музея выиграл в конкурсе «Лучшие муниципальные проекты в Удмуртской Республике». Были установлены 5 арт-объектов на улице Кирова, сшиты костюмы и закуплена акустическая система для проведения экскурсий.

В рамках проекта «Улица Кирова. Связывая времена и пространства» появились скверы у Глазовского краеведческого музея с уличными экспозициями и площадкой для мероприятий («Место мудрости») и сквер у Музыкальной школы №1 с летней эстрадой для концертов на открытом воздухе и детской площадкой («Место ощущений»).

Глазов принял участие в проведении фестиваля Глазовского района «Огни ДондыДора» в части организации гонок в 5-ти дисциплинах (кузовные автомобили, передний привод, задний привод, багги и квадроциклы). Из других крупных мероприятий - фестиваль молодежной уличной культуры «Glazov Street Fest», республиканский фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии».

Началась реализация проекта «Краеведческий online», победившего в конкурсе «Музей 4.0» фонда Владимира Потанина. На конкурс фонда Президентских грантов был заявлен проект «Чепецкий мамонт», который в дальнейшем получил финансирование.

- Муниципальная программа

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций».

Уточненное финансирование муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» на 2021 год составило  21 009,56 тыс. рублей. Кассовый расход составил  11 556,49 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,55.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,60.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,09.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» составляет 1,09 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Результаты реализации муниципальной программы:

Системы управления, оповещения и связи гражданской обороны города находятся в исправном состоянии и готовы к применению в любое время.

В отчетном периоде проведены 4 проверки работоспособности Глазовского сегмента территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Удмуртской Республики в комплексе с локальной системой оповещения АО «Чепецкий механический завод», которая включена в муниципальную систему КСЭОН (комплексная система экстренного оповещения населения).

Для руководящего состава города и оперативной группы КЧС и ОПБ закуплено 10 радиостанций, сопрягаемых с ЕДДС.

В течение года специалистами ЕДДС города обработано 2 458 сообщений от жителей города.

На «Курсах ГО» МО «Город Глазов»  в течение 2021 года обучен 441 человек.

Программа подготовки руководящего состава ГО, нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, рабочих и служащих объектов экономики и служб города, неработающего населения выполнена на 110%.

Постановлением Администрации города Глазова от 21.05.2021 года № 14/9 «О мерах по безопасности и охране жизни людей на реках и водоемах муниципального образования «Город Глазов» и содержанию городского пляжа в 2021 году» определено место на территории города Глазова, где разрешено купание на территории города – городской пляж, в остальных местах купание запрещено. На обеспечение безопасности на воде в 2021 году израсходовано 319,79 тыс. рублей.

Осуществлено водолазное обследование и очистка дна пляжа от посторонних предметов и мусора, а также оказываются услуги по содержанию сезонного спасательного поста в купальный сезон. На городском пляже ежедневно с 10.00 часов до 22.00 часов осуществляется дежурство двух спасателей в смену. В наиболее опасных местах несанкционированного купания  людей, изготовлены и размещены  аншлаги «Опасно! Купание запрещено». Гибели и травматизма людей на водных объектах в местах установки аншлагов не было.

С целью предоставления услуг специальной техники в паводковый период заключен муниципальный контракт с  ООО «ТВК» на сумму 48 920,18 руб. на представление услуг экскаватора и бойлера.

В рамках создания и эксплуатации комплекса программно-технических средств «Видеостена» получено 25 видеокамер и  сервер, проведена работа по монтажу.

В целях обеспечения современными средствами индивидуальной защиты органов местного самоуправления МО «Город Глазов» закуплено 38 противогазов. С целью обеспечения пожарной безопасности в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении в 2021 году приобретено 319 пожарных извещателей.

В 2021 году начаты работы по модернизации муниципальной системы оповещения, замена на современные сиренно-речевые установки.

На мосту через реку Чепца установлен гидропост с выводом данных в режиме реального времени на ЕДДС. Введена в эксплуатацию система мониторинга и моделирования состояния окружающей среды.

- Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений».

Уточненное финансирование муниципальной программы «Профилактика правонарушений» на 2021 год составило 58,80  тыс. рублей. Кассовый расход составил 37,22 тыс. руб. (63% от  плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,63.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,95.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,5.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,95.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений» составляет  1,4 – эффективность муниципальной программы высокая.

Результаты реализации муниципальной программы:

Работа в муниципальном образовании «Город Глазов» по обеспечению профилактики правонарушений осуществляется в соответствии с Федеральными Законами РФ:

- от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»,

- от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,

- Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 года.

В целом по итогам 2021 года на территории города Глазова зарегистрировано 1489 преступлений, что на 7,9% ниже показателя 2020 года (1616 преступлений). Уровень преступности в расчет на 10 тысяч населения составил 162 преступления (2020 год – 175). Наибольшее количество преступлений составили кражи - 571 факт, мошенничества – 287. В три раза снизилось количество зарегистрированных грабежей - 11 фактов против 30 в 2020 году.

Существенное влияние на снижение преступлений указанной категории по итогам года оказала профилактическая работа, проводимая во взаимодействии со средствами массовой информации, общественными организациями, трудовыми коллективами.

Видеоролики с профилактической информацией транслировались ООО «Гарант-Глазов», памятки по профилактике мошенничеств размещены в автобусах  Глазовского филиала АО «ИПОПАТ» и автотранспортной пассажирской ассоциации города Глазова, на квитанциях об уплате коммунальных услуг управляющих компаний, на регулярной основе аудиоинформация транслируется в торговом центре «ЦУМ».

В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения на мероприятия по изготовлению, тиражированию и распространению печатных материалов, разъясняющих гражданам новые схемы и виды преступлений с использованием IT-технологий, содержащих информацию о способах противодействия финансовому мошенничеству, финансовой безопасности, а также повышения финансовой грамотности населения.

Ежедневно сотрудниками, входящими в состав следственно-оперативных групп, участковыми уполномоченными полиции, нарядами ППС, памятки о видах мошеннических действий выдаются гражданам, выдано более 6000 памяток.

В целях увеличения плотности патрульно-постовых нарядов на улицах и иных общественных местах за 12 месяцев отчетного года активнее привлекались к охране общественного порядка народные дружинники. Так, за отчетный период 2021 года народные дружинники города Глазова приняли участие в 129 рейдовых мероприятиях, с их участием пресечено 408 административных правонарушений, оказано содействие в раскрытии 2 преступлений.

Постановлением Администрации города Глазова от 06.08.2021г. № 18/5 проведен первый (муниципальный) этап республиканского конкурса «Лучший народный дружинник». На республиканском этапе дружинник Степанов Р.В. занял 1 место.

ООПН ДНД «Оперативный отряд содействия полиции города Глазова» за счет средств бюджета города Глазова произведены расходы по страхованию жизни и здоровья членов народной дружины (6500 руб.), а также приобретено многофункциональное устройство на сумму 15715,44 руб.

Обращает на себя внимание негативная динамика преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, рост составил 36,3% (552 факта против 405 в 2020 году).

Следует отметить, что 36 лиц (78,3%), совершивших преступления, не имели источника дохода, что свидетельствует об их низком социальном и материальном положении, непринятии ими мер профилактического воздействия, а также недостаточно действенных механизмов социальной реабилитации. Принятые в отношении указанных лиц меры по трудоустройству (в частности, последние направлялись в Центр занятости населения г. Глазова, на предприятия и к индивидуальным предпринимателям г. Глазова) не привели к значимым результатам. По-прежнему, процент трудоустроившихся лиц остается низким.

Для граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, специалистами Центра занятости еженедельно проводятся занятия «Школа безработного», на которых соискатели получают информацию по статьям Федерального закона от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», информацию об услугах службы занятости, о возможностях государственного портала «Работа в России».

В 2021 году указанные занятия посетило:

- 9 человек, освобожденных из мест лишения свободы, в т.ч. 3 женщины;

- 3 человека, осужденных без лишения свободы.

В настоящее время при наличии вакантных рабочих мест в городе вопрос трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, имеющих судимость, в принудительном порядке не решаем и не влечет мер административного либо уголовного воздействия, учитывая, что обязанности поднадзорного лица определены ст.11 Федерального закона от 06.04.2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы».

В целях профилактики преступлений в состоянии опьянения сотрудниками полиции проведено 160 проверочных мероприятий, в ходе которых на территории города Глазова выявлено 93 факта незаконной реализации алкогольной и спиртсодержащей продукции (за 2020 г. – 84). Составлено 62 протокола об административных правонарушениях (в 2020 – 68), по 25 фактам судом наложен административный штраф на общую сумму 288,5 тыс. рублей, из оборота изъято 1,7 литров готовой алкогольной продукции, 199 литров спирта этилового и 9,2 литра спиртосодержащей продукции.

В целях реализации положений Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2020г. № 2220 «Об утверждении правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» Администрацией города Глазова утвержден порядок определения границ прилегающих территорий к МКД, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (ПГА от 13.12.2021г. № 24/15). В соответствии с указанным постановлением запрещается продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в следующих предприятиях:

- буфет «БарБосс» (ул. 70 лет Октября, 2а);

- бар «Светлое-Темное» (ул. Толстого, 41А);

- магазин-бар «Пивторг» (ул. Кирова, 106);

- бар «Пенный» (ул. Кирова, 67);

- буфет «Бочка» (ул. Ленина, 19);

- буфет «Айсберг» (ул. Дзержинского, 19);

- буфет ООО «Престиж» (в здании Старкинолюкс).

В ОДН МО «Глазовский» на учёте несовершеннолетних, относящих себя к каким-либо группам экстремистской направленности, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности с националистическими проявлениями не состоит.

В 2021 году на территории г. Глазова зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествий (в 2020 году – 62, -45,0%). Число лиц, получивших травмы в ДТП, сократилось и составило 46 лиц против 76 в прошлом году, из которых 5 детей (в 2020 г.-11). Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 2, как в прошлом году.

Сотрудниками ОГИББД по г.Глазову и Глазовскому району выявлено 9549 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения (в 2020 г. - 8372), в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения - 334 (в 2020 г. - 301).

Вопросы профилактики правонарушений регулярно рассматриваются на координационных и оперативных совещаниях совместно с правоохранительными органами с принятием решений по повышению эффективности профилактики правонарушений и укрепления общественного порядка.

В 2021 году проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений, рассмотрено 10 вопросов.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование:

- совершенствование координации деятельности правоохранительных органов совместно с органами местного самоуправления и общественными формированиями по дальнейшему развитию системной работы в сфере профилактики правонарушений,  прежде всего, среди несовершеннолетних;

- комплексная работа субъектов профилактики правонарушений по ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества;

- в целях профилактики преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления и ранее судимыми, необходимо рассмотреть вопрос внесения законодательной инициативы о расширении круга лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, подлежащих постановке под административный надзор, и о расширении обязанностей поднадзорных лиц, определенных ст.11 Федерального закона от 06.04.2011 года № 64-ФЗ, обязанностью трудоустройства;

- реализация комплексных мероприятий по профилактике алкоголизации населения и употребления наркотических и психотропных веществ.

- Муниципальная программа

«Муниципальное хозяйство».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» на 2021 год составило  374 808,61 тыс. рублей. Кассовый расход составил  318 152,46 (85% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,85.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,80.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 0,91.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,84.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» составляет 0,76 – эффективность муниципальной программы признана удовлетворительной.

При оценке эффективности реализации муниципальной программы в целом подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» не учитывалась, т.к. не представляется возможным рассчитать эффективность ее реализации.

Муниципальная подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило  5 010 тыс. рублей. Кассовый расход составил 0  рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,88.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ эффективность реализации данной муниципальной подпрограммы рассчитать не представляется возможным. Учитывая высокую степень достижения плановых значений показателей и выполнения всех запланированных мероприятий эффективность реализации муниципальной подпрограммы можно признать высокой.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 24.12.2021 № 1433-р утверждены изменения в Генеральный план города Глазова, утвержденный решением Глазовской городской Думы от 30.07.2008 № 593.

На основании Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 18.10.2021 № 1120-р осуществлялись работы по подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов», утвержденные решением Глазовской городской Думы от 21.12.2009 № 829

Разрабатывается проектно-сметная документация «Благоустройство парковой-набережной города Глазова (территория, ограниченная левым берегом реки Чепца, ул. Толстого и ул. Карла Маркса. Для ее подготовки выполнены изыскательские работы (геология, геодезия, экология), разработана предварительная концепция благоустройства.

Проведены социологические исследования по наполнению территории благоустройства бульвара Карла Маркса, утвержден эскизный проект, выполнены геодезические изыскания, подготовлена проектная документация на 1-ю и 2-ю очередь благоустройства бульвара Карла Маркса.

Выполнены предварительные работы для подготовки заявки и участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в категории «Малые города с численностью от 50 до 100 тыс. человек» на 2022-2023 годы.

По результатам проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году выполнены работы по благоустройству территории ул. Кирова от ул. Короленко до пл. Свободы по проектной документации: «Улица Кирова – связывая времена и пространства».

Муниципальная подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 11 743,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил 10 577,63 тыс. рублей (90% от плановой суммы).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,90.

Степень реализации мероприятий составляет 0,90.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,83.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,83 (эффективность подпрограммы удовлетворительная).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В рамках данной программы в 2021 году на территории города Глазова выполнен капитальный ремонт общего имущества в 51 доме на сумму 61 871 302,81 рублей:

- 23 МКД капитальный ремонт системы электроснабжения (в том числе дома с печами «Сущевского» – 2 дома),

- 6  МКД капитальный ремонт системы водоснабжения,

- 13 МКД капитальный ремонт системы теплоснабжения,

- 6 МКД капитальный ремонт системы водоотведения,

- 22 МКД капитальный ремонт цоколя,

- 14 МКД капитальный ремонт отмостков,

- 11 МКД капитальный ремонт кровли, общей площадью – 9 144,20 м2.

Так же был выполнен текущий ремонт муниципального специализированного жилищного фонда по следующим адресам: ул. Советская, д.56, комнаты 1, 1а, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 11а, 14, 26, 27, 29, 30, 33, 37, 39, 47, 49, 57; ул. Тани Барамзиной, д.55, кв. 1, 4, 9, 13; ул. Парковая, д.25, кв.4, ул. Циолковского, д.2, комната 310, ул. Ленина, д.9а, кв.52, ул.Интернациональная, д.9, блок комнат 6-11. Выполнены работы по установке индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС  в муниципальной квартире по адресу: ул. 70 лет Октября, 9 кв. 11. Выполнена замена оконного блока и монтаж приборов учета в муниципальной квартире по адресу: ул.Кирова, д.125, кв.55.

В рамках муниципального жилищного контроля специалистами управления ЖКХ Администрации города Глазова проводятся  мероприятия по контролю исполнения организациями законодательства в сфере управления и обслуживания жилищного фонда города, законодательства в сфере содержания общего имущества в многоквартирных домах и предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Перечень контрольных и профилактических мероприятий содержит: внеплановые документарные и выездные проверки, плановые документарные и выездные проверки, выдача предостережений о недопустимости нарушений жилищного законодательства, в случае выявления правонарушений, обязанность составления протоколов об административных правонарушениях и направлении их в судебные органы для привлечения к ответственности.

За 2021 года Управлением ЖКХ Администрации города Глазова было проведено 173 проверки по осуществлению Регионального Государственного жилищного надзора и Лицензионного контроля, по фактам нарушения правил и норм содержания общего имущества многоквартирных домов, некачественного предоставления коммунальных услуг населению, порядку расчета внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, прочие нарушения.

Муниципальная подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 154 988,32 тыс. рублей. Кассовый расход составил 150 148,64 тыс. рублей (97% от плановой суммы).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,97.

Степень реализации мероприятий составляет 0,73.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,75.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,78.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,59 (эффективность подпрограммы неудовлетворительная)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

По итогам 2021 года выполнены работы на сумму 56,2 млн. руб.:

- строительство водопровода от ВНС №9 до микрорайона «Юго-Западный» (4 113 тыс. руб.);

- проектирование и строительство водопроводных сетей в МКР «Южный» г. Глазове (ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная – 6 000 тыс. руб.);

- строительство сетей водоснабжения для закольцовки водопровода д. Штанигурт ( перемычка Штанигурт-Глазов в районе Красногорского тракта присоединение сетей водопровода в д.Штанигурт (10 388 тыс. руб.);

- реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС 15, ВНС 10, ВНС 21) (3 039 тыс. руб.);

- реконструкция установок механической очистки речной воды в приемном отделении н/станции 1-го подъема водозабора (Солдырь) с заменой водоочистных машин ТН-1500-13 500 в кол-ве 2 шт. (7 061 тыс. руб.)

- реконструкция системы подготовки воды (установка гипохлорита натрия в кол-ве 2 шт. (25 601 тыс. руб.).

Система подготовки к отопительному сезону в городе получила в 2021 году высокую оценку УР. В очередной раз стали победителями в региональном конкурсе, и это принесло в бюджет города Глазова 1 млн. руб.

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 96 698,36 тыс. рублей. Кассовый расход составил 74 834,95 тыс. рублей (77% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,77.

Степень реализации мероприятий составляет 0,81.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,05.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,05 (эффективность подпрограммы высокая)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2021 году проведен 1 месячник санитарной очистки и благоустройства территории города.

В 2021 году выполнены следующие мероприятия:

- выполнен комплекс работ по озеленению городских территорий: устройство и содержание цветников, обрезка и содержание живой изгороди (хвойная и лиственная), содержание естественных, посевных и рулонных газонов, формовочная обрезка деревьев, валка сухостойных и аварийных деревьев, посадка декоративных кустарников;

- осуществлена дезобработка подъездов жилых домов с целью снижения распространения COVID – 19;

- очистка общегородской территории, территории левого берега «Чепца», гидросооружения «Дамба», «Горсад»;

- очищены фасады зданий, заборы и ограждения, остановочные пункты общественного городского транспорта от мусора и несанкционированной рекламы;

- проведен субботник на городском кладбище, очищена территория кладбища от мусора, упавших деревьев.

Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 105 965,99 тыс. рублей. Кассовый расход составил 82 222,56 тыс. рублей (78% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,78.

Степень реализации мероприятий составляет 0,89.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,15.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,74.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,85.(эффективность подпрограммы удовлетворительная)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2021 году проводился ремонт ул. Пряженникова (от ул. Спортивной до ул. Советской), так же выполнялся ремонт 11 участков тротуаров.

В рамках программы «Добавь городу красок» выполнены работы:

-окраска остановочных павильонов;

-ремонт скамеек на остановочных павильонах;

-окраска урн;

- окраска ограждений.

Установлено 4 новых светофорных объектов и выполнена замена 1 светофорного объекта на перекрестке ул. Кирова - ул. Короленко. Установлено 2 светофорных объектов по типу Т-7 на ул. Т. Барамзиной.

В течение года выполнено освещение 5 283 метра дорог, что составляет 140 светильников и 83 опоры на сумму 4 972 тыс. руб.

Для поддержания дорог и тротуаров в нормативном состоянии в зимнее время выполняются работы по чистке и вывозу снега, обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами.

Для поддержания улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на территории города в хорошем состоянии круглый год проводится комплекс мероприятий по содержанию и ремонту дорог в соответствии с технологическими требованиями. На 2021 год были заключены муниципальные контракты на содержание дорог, тротуаров и технических средств регулирования дорожного движения. Основное внимание было уделено зимнему содержанию дорог и наведению порядка и благоустройства на дорогах после зимнего сезона, содержанию грунтовых дорог и восстановлению асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт), проведению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города.

Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 402,23 тыс. рублей. Кассовый расход составил 368,68 тыс. рублей (92% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,92.

Степень реализации мероприятий составляет 0,78.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,85.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,86.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,73 (эффективность подпрограммы удовлетворительная)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Ежегодно муниципальными бюджетными учреждениями проводятся работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие, замене ветхих окон на пластиковые, замене /поверке приборов учета энергетических ресурсов, установке теплоотражающих экранов за радиаторами отопления и регуляторов на отопительные приборы и другие мероприятия по энергосбережению, прописанные в энергетических программах  бюджетных организаций, составленные по результатам энергетических обследований зданий и помещений.

Проводилась частичная замена деревянных оконных конструкций на герметичные пластиковые: новые окна установлены в детских садах № 4, 9, 11, 15, 17, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 46.

Герметизация окон проведена в осенний период в 33 детских садах. В июне в 33 детских садах проведена промывка систем отопления.

В ходе реализации мероприятий в 2021 году внесены изменения в схему теплоснабжения города.

- Муниципальная программа

«Муниципальное управление».

В целом уточненное финансирование муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2021 год составило  112 752,52. рублей. Кассовый расход составил  92 933,48 тыс. руб. (82,4% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,82.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,88.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,07.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,89.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» составляет 0,95 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Муниципальная подпрограмма «Организация муниципального управления».

Уточненное  финансирование подпрограммы на 2021 год составило 102 771.58 тыс. рублей. Кассовый расход составил 84 204,30тыс. рублей (81,9% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,82.

Степень реализации мероприятий составляет 0,91.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,11.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,73.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,81 (эффективность удовлетворительная)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В полном объеме обеспечено осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ.

В полном объеме обеспечена своевременная оплата труда, выплаты на оплату труда работников органов местного самоуправления, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы. Обеспечено содержание здания Администрации, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в сеть Интернет, техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, использование услуг почтовой связи, транспортных и коммунальных, техническое обслуживание, страхование, содержание и ремонт автомобилей Администрации, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей.

Выполнение полномочий по работе с детьми и молодежью в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23.06.2006 № 29-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. В 2021 году  проведено 26 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 487 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей, граждан города. Рассмотрено 20 вопросов профилактического характера. Из числа рассмотренных дел Комиссией вынесено 294 постановления о назначении наказания в виде штрафа на сумму 386,2 тыс. рублей, уплачено добровольно 121,75 тыс. рублей (в т.ч. 16 постановлений на сумму 31,5 тыс. рублей с использованием скидки в 50% от суммы штрафа), направлено на взыскание 137 постановлений на сумму 168,1 тыс. рублей, взыскано принудительно 31,4 тыс. рублей по 16 постановлениям.

За 2021 год поступило 683 административных материала. Рассмотрено 560 материалов. Из них: составлено 186 протоколов, вынесено 373 определения об отказе в возбуждении административного дела, передано по подведомственности 62 материала. Проведено 33 заседания Административной комиссии и рассмотрено 187 административных дел (в отношении юридических лиц - 13; в отношении должностных лиц – 5; в отношении физических лиц - 169); направлено 260 обращений в полицию об устранении недостатков административных материалов, составлено и передано в суд 7 протоколов по ч.1.ст.20.25. КоАП РФ.

Наложено административных штрафов на общую сумму 372,7 тыс. рублей, взыскано и уплачено добровольно 166,6 тыс. рублей. Направлено в службу ОССП «Глазовский» 101 заявление о возбуждении исполнительного производства для принудительного взыскания штрафов на сумму 113 тыс. рублей.

ООО «АБВ» в 2021 году осуществлено социологическое исследование по итогам 2020 года. По результатам социологического исследования, удовлетворенность населения города Глазова деятельностью органов местного самоуправления в 2020 году увеличилась на 1,5% к 2019 году и составила 60,8% от числа опрошенных.

Соцопрос населения проводился в марте 2021 года по итогам 2020 года.

Муниципальная подпрограмма «Архивное дело».

Уточненное  финансирование подпрограммы на 2021 год составило 5 385,74 тыс. рублей. Кассовый расход составил 4 134,04 тыс. рублей (76,8% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,77.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,30.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,30 (эффективность высокая).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Выполнение полномочий по решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, обеспечено в полном объеме.

В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы. Обеспечение деятельности Архивного управления Администрации муниципального образования «Город Глазов» осуществлено в полном объеме.

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Глазов».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2021  год составило 4 230,80 тыс. рублей. Кассовый расход составил 100%. Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 1.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1 (эффективность высокая)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2021 году:

- зарегистрировано 3205 актов гражданского состояния;

- выдано 1056 повторных гербовых свидетельства (из них по экстерриториальному принципу - 266);

- выдано 3178 справок (из них по экстерриториальному принципу - 135), подтверждающих факт государственной регистрации  акта гражданского состояния;

- оформлено 151 дело о внесении исправлений и изменений в первые экземпляры актов гражданского состояния.

В отчетный период обеспечивались надлежащие условия для хранения актов гражданского состояния и сохранность книг государственной регистрации актов гражданского состояния.

В 2021 году израсходовано 4494 бланка гербовых свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

В прошедшем году предоставлено 8166 государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и предоставлению иных юридически значимых действий.

В отчетный период предоставлено 17 государственных услуг по истребованию личных документов с территории иностранных государств.

В 2021 году подготовлены описи дел постоянного и долговременного срока хранения за 2019 год. Разработано и утверждено Положение об архиве, Положение об экспертной комиссии.

Разработана инструкция по делопроизводству.

Муниципальная подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Глазове».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2021 год составило 364,40 тыс. рублей. Кассовый расход составил 364,34 тыс. рублей (100% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 1.

Степень реализации мероприятий составляет 0,79.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,79.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,79 (эффективность удовлетворительная)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2021 году сбоев в работе информационно коммуникационной инфраструктуры не зафиксировано. Все муниципальные услуги опубликованы на региональном портале государственных услуг (РПГУ). На региональном уровне запущена единая геоинформационная система. На базе Централизованной библиотечной системы города Глазова проводятся курсы по повышению компьютерной грамотности населения.

В рамках нацпроекта проводится обучение муниципальных служащих и сотрудников бюджетных учреждений на базе РАНХИНГС.

В рамках развития АПК «Безопасный город» внедрена система экологического мониторинга окружающего воздуха.

В 2021 году продолжается поэтапная модернизация сетей связи с заменой оборудования, поддерживающее скорость передачи данных более 10 Гб/с

10. Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами».

В целом плановое финансирование программы на 2021 год из бюджета города составило 26 34,55 тыс. рублей. Кассовый расход составил 25 700,74 тыс. рублей (97,6% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,98.

Степень реализации мероприятий составляет 0,95.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,97.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,98.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,95 – эффективность признана высокой.

Муниципальная подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Глазове».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год из бюджета города составило 26 344,55 тыс. рублей. Кассовый расход составил 25 700,74 тыс. рублей (97,6% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,98.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,02.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,99.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1.(эффективность высокая)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В течение 2021 года предпринимались необходимые меры по сдерживанию роста муниципального долга и расходов на его обслуживание.

В 2021 году реализовывался План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов города Глазова, утвержденный Постановлением Администрации города от 24.12.2018 № 18/10 (в ред. от 24.06.2019 №11/19, от 21.02.2020 №11/9, 12.02.2021 № 11/8).

Общий объем заимствований в 2021 году составил 347 558,4 тыс. руб., на погашение долговых обязательств города по коммерческим кредитам направлено 287 558,4 тыс. руб., для погашения долговых обязательств по бюджетному кредиту из бюджета Удмуртской Республики – 30 000,0 тыс. руб.

Сложившийся объем муниципального долга муниципального образования «Город Глазов» не превышает предельных величин, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и все требования по ограничению его величины соблюдены.

По состоянию на 1 января 2022 года просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципальное образование «Город Глазов» не имеет.

Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Глазова»

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год не запланировано.

Степень реализации мероприятий составляет 0,90.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,90.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,95.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,86 (эффективность удовлетворительная).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для решения задач и достижения цели по повышению качества управления муниципальными финансами, повышению эффективности бюджетных расходов. Они охватывают все сферы функционирования бюджетной сети и предполагают участие в их реализации всех главных распорядителей бюджетных средств города Глазова.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета города Глазова», в 2021 году продолжилось формирование единой правовой и методической базы для оказания муниципальных услуг в увязке с целевыми показателями развития соответствующих отраслей, для оценки качества и доступности услуг, предоставляемых населению, оценки эффективности деятельности организаций.

Муниципальные задания муниципальных учреждений на 2021 год утверждены в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных или муниципальных услуг или региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ. Муниципальными учреждениями информация размещена на сайте bus.gov.ru

Расчет расходов на финансовое обеспечение оказания услуг, выполнения работ учреждениями на 2021 год выполнен исходя из поправочных коэффициентов к нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), прогноза сводных показателей муниципальных заданий и нормативов затрат на их выполнение.

Управлением финансов Администрации города Глазова осуществляется работа по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

Осуществлены мероприятия по повышению открытости и прозрачности общественных финансов. На официальном сайте  муниципального образования «Город Глазов» в сети Интернет размещаются нормативные акты, характеризующие деятельность по реализации муниципальной программы города Глазова «Управление муниципальными финансами». Разработана и размещена брошюра «Бюджет для граждан» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения регулярной публикации информации о формировании и исполнении бюджета города Глазова в доступной для граждан форме.

- Муниципальная программа

«Реализация молодежной политики».

Уточненное финансирование программы на 2021 год составило  15 541,32 тыс. рублей. Кассовый расход составил 14 695,5 тыс. рублей (94,6% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,95.

Степень реализации мероприятий составляет 0,94.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,99.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,90.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики» составляет 0,89 – эффективность муниципальной программы признана удовлетворительной.

Результаты реализации муниципальной программы:

Мероприятиями, направленными на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, охвачено 6495 человек.

В течение года проводились различные мероприятия:

- смотр авторской песни и стихов «Графоман 2.0.»,

- конкурс рисунков «Планета толерантности» по формированию и развитию толерантного отношения среди детей и подростков,

- профилактическая акция «Лучшее, конечно, впереди!»,

- квест «Творчество против экстремизма»,

- интерактивная игра среди учащихся школ и ССУЗов «Мир равных возможностей» по активизации толерантного сознания и пропаганды идей терпимости в современном мире, посвященной Дню единения народов,

- марафон «Толерантность – дорога к миру»,

- интерактивная игра среди студентов «Калашников. Траектория судьбы» в рамках Республиканского конкурса профессионального мастерства «Своей профессией горжусь!»,

- фотоконкурс «Помощь рядом» к Международному дню детского телефона доверия,

- фотоконкурс «Инстасмак»,

- субботник в парке «Заречный»,

- игровая развлекательная программа в формате онлайн «Сквозь объектив»,

- городская молодежная премия «Дальше действовать будем мы»

- и другие.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» обучающиеся 8-11 классов города Глазова принимают участие в цикле Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ». В интерактивном формате школьники знакомятся с передовыми индустриями и перспективными профессиями по различным тематическим направлениям.

В проекте работает онлайн-площадка  для коммуникации старшеклассников, содержащая возможности выбора профессии и работы над проектными задачами, игровая платформа с конкурсами, опросами и флешмобами, а также интернет-издание с уникальным информационно-образовательным контентом, поддерживающим сообщество старшеклассников, которые занимаются инженерным творчеством, разрабатывают собственные проекты, технические решения.

Регулярные уроки по профессиональной навигации для старшеклассников проходят в режиме «онлайн». В 1 полугодии в проекте участвовали порядка 4447 учащихся 5-11 классов

Станцией юных техников в дистанционной форме проведен IV городской познавательно-игровой проект «Космический марафон», посвященный 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина.

На базе МБОУ «СШ №11» прошла Х Региональная правовая игра «Правовая азбука»  (по теме «Семейное право»).

Проведены классные часы на тему «Культура и традиции народов России».Среди обучающихся 5-8 классов проведено анкетирование на предмет выявления потенциальной возможности оказаться в поле экстремистской и антиобщественной деятельности.

В 5-11 классах прошли классные часы по теме безопасности в сети Интернет. количество участников составило 7217 человек. На сайтах и в социальных сетях образовательных организаций размещены памятки о безопасности в сети Интернет.

В рамках реализации Федеральной программы «Разговор о правильном питании» в дистанционном формате прошел Городской творческий марафон.

По заявкам школ МБОУ ДОД ДЮЦ организовал профилактический курс для старшеклассников «Я выбираю жизнь!».

В июне на территории города прошел Межрегиональный фестиваль граффити «Сингурт». В город съехались художники из разных уголков России, что бы показать свое мастерство. Райтеры создали более 10 стрит-арт объектов по всему городу.

В рамках реализации программы трудоустроено 253 человека.

В организации занятости подростков приняли участие 3 предприятия города - ООО «Тепловодоканал», ООО «Энергоремонт» АО «ЧМЗ», которые трудоустроили 99 подростков на общую сумму 1 168 623,56 руб.

12. Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2023годы»

Плановое финансирование программы на 2021 год составило 70 492,05 тыс. рублей. Кассовый расход составил 70 452,99 тыс. руб.(99 % от плановой суммы).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,99.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,01.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,01-эффективность признана высокой.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2021 году завершена реконструкция улицы Кирова в рамках реализации проекта «Ул. Кирова - Связывая времена и пространства».

В 2021 году было выполнено благоустройство сквера у музыкальной школы и сквера П.Морозова.

- В сквере у музыкальной школы выполнены следующие работы:

- устройство асфальтобетонного покрытия тротуара и проездов;

- устройство плиточного покрытия тротуаров, парковок, зон пересечения с проездами;

- устройство покрытия из гранитной крошки;

- устройство игровых зон детских площадок с покрытием из мульчи;

- устройство цветников, устройство холмов;

- установка амфитеатра, сцены;

- установка малых архитектурных форм, детского игрового оборудования, посадка деревьев и кустарников.

- В сквере П.Морозова выполнены следующие работы:

- устройство плиточного покрытия тротуаров;

- устройство фонтана;

- монтаж наружного освещения, декоративного освещения;

- установка малых архитектурных форм, посадка деревьев и кустарников.

- Муниципальная программа

«Профилактика терроризма».

Уточненное финансирование муниципальной программы «Профилактика терроризма» на 2021 год составило 100  тыс. рублей. Кассовый расход составил 99,9 тыс. рублей (99,9 % от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,99.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,95.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 0,96.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,8.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма» составляет 0,77– эффективность муниципальной программы удовлетворительная.

Результаты реализации муниципальной программы:

В 2021 году социальная и общественно-политическая обстановка на территории муниципального образования «Город Глазов» оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. Межнациональные и межконфессиональные отношения на территории муниципального образования стабильные. Деструктивной деятельности религиозных групп и организаций не выявлено.

За отчётный период на территории города, преступлений террористической, экстремисткой направленности, а также преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства не зарегистрировано.

Вопросы противодействия идеологии терроризма и экстремизма решаются и в ряде других муниципальных программ (подпрограмм), таких как «Реализация молодежной политики» на 2020-2024 годы», «Создание условий для развития физической культуры и спорта на 2020-2024 годы» и «Развитие культуры на 2020-2024 годы». В ходе реализации этих муниципальных программ проводятся спортивно-массовые и общественно-политические мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, формирование у них активной жизненной позиции, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, тяги к здоровому образу жизни.

Работа по противодействию идеологии терроризма была организована в рамках исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023г.г.» (далее – Комплексный план) за счет других статей бюджета города Глазова и средств муниципальных организаций.  Так, для участия в реализации мероприятий Комплексного плана активно привлекаются все образовательные учреждения, расположенные на территории города Глазова, а также муниципальные учреждения культуры, национальные диаспоры и НКО:

- в школах действуют программы по гражданско-патриотическому воспитанию, одной из задач которых является воспитание толерантности, национальной терпимости, уважения по религиозным, национальным и конфессиональным признакам. В рамках регионального компонента в школах с 6 по 8 классы преподается курс «История Удмуртии», в 7 классе курс «Литературное краеведение», в 5-6 классах «Литература Родного края», в 5-х классах курс «Краеведение», в 4-х курс по выбору «Основы религиозной культуры и светской этики».

- в городе Глазове функционирует несколько патриотических клубов: военно-патриотический юнармейский клуб «Патриоты России», Молодежная общественная организация Глазовский городской военно-патриотический клуб «Кречет», Казачий клуб «Спас», Глазовский клуб исторической реконструкции «Берн», Студенческий отряд охраны правопорядка «Сириус». В 2021 году продолжилась работа по вовлечению учащихся общеобразовательных организаций во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

- в образовательных организациях общего, среднего профессионального и высшего образования специалистами МБУ «Молодежный центр» организована работа по поддержанию национальных и религиозных традиций населения Российской Федерации; на постоянной основе проводятся культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений; мероприятия в области народного творчества, направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи;

- на профилактику экстремизма направлена работа Дома дружбы народов, объединяющего в своих стенах представителей 9 национальностей. На Совете председателей национальных обществ обсуждаются вопросы межэтнических отношений и сотрудничества. На территории города Глазова при непосредственном участии национально-культурных общественных организаций ежегодно проходят Дни национальных культур;

- сотрудниками ОДН МО МВД России «Глазовский» проводится профилактическая работа в образовательных учреждениях, расположенных на территории г. Глазова. За отчетный период в образовательных организациях города проведены 74 беседы по разъяснению норм уголовного и административного законодательства за национальные и иные экстремистские проявления, а также о последствиях «телефонного терроризма» (в том числе, в школах – 41 беседа, в учреждениях профессионального образования – 9 бесед с учащимися, 14 бесед с педагогическими коллективами, 10 бесед с родителями). Педагогические коллективы учебных заведений ориентированы на выявление учащихся, относящих себя к движениям молодёжного неформального толка;

- по отдельному плану в сентябре 2021 года традиционно всеми учреждениями образования, культуры, спорта и молодежной политики проводится комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (общешкольные линейки, классные часы, открытые уроки ОБЖ, просмотр видеопродукции антитеррористического характера, акции «Капля жизни», «Герой нашего времени», спортивные мероприятия).

В 2021 году в средствах массовой информации и сети «Интернет» размещен 21 материал антитеррористической направленности. На официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» создан отдельный раздел о деятельности городской антитеррористической комиссии (http://glazov-gov.ru/about/defence/antiterror/index.php), основными материалами которого являются: рекомендации о повышении бдительности граждан в дни празднования общероссийских, республиканских и муниципальных праздников; проведение заседаний АТК; информирование граждан о действиях в случае возникновения угрозы совершения (совершении) террористического акта, интервью представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления. Информация в разделе обновляется и дополняется по мере проведения мероприятий. За отчетный период данный раздел сайта посетили 162 раза.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

Основными задачами на 2022 год по обеспечению профилактики терроризма на территории города Глазова остаются:

-	совершенствование координации деятельности правоохранительных органов совместно с органами местного самоуправления и общественными формированиями по выявлению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма среди различных категорий граждан и, прежде всего, среди молодежи;

-	обеспечение устойчивого финансирования мероприятий по АТЗ муниципальных объектов и мест массового пребывания людей;

-	совершенствование системы по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма

Для эффективного решения этих задач целесообразно обеспечить полное финансирование плановых мероприятий программы.

- Муниципальная программа

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании «Город Глазов»

Плановое финансирование муниципальной программы  на 2021 год составило 754,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 703,3 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,93.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ НЕ ПРЕДСТАВЛЕН.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год подготовлен на основе годовых отчетов о реализации муниципальных программ, сведений об оценке эффективности, представленными органами Администрации города Глазова – ответственными исполнителями муниципальных программ.

Начальник управления экономики,

развития города, промышленности,

потребительского рынка и предпринимательства			К.Ю. Малюкова