Сводный годовой доклад

о ходе реализации и  оценке эффективности

муниципальных программ

за 2022 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет города Глазова на 2022 год принят в программной структуре, что определило разработку и реализацию на территории города  муниципальных программ, охватывающих вопросы местного значения, а также делегированные полномочия.

В соответствии с постановлением Администрации города Глазова №9/3 от 28.04.2014 года «Об организации разработки муниципальных программ» на территории города Глазова в 2022 году реализовывались следующие муниципальные программы:

1. «Развитие образования и воспитание»

2. «Создание условий для развития физической культуры и спорта»

3. «Развитие культуры»

4. «Социальная поддержка населения»

5. «Создание условий для устойчивого экономического развития»

6. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»

7. «Профилактика правонарушений»

8. «Муниципальное хозяйство»

9. «Муниципальное управление»

10. «Управление муниципальными финансами»

11. «Реализация молодежной политики »

12. Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»

13. «Профилактика терроризма»

14. «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании «Город Глазов»

Плановое финансирование из бюджета города муниципальных программ на 2022 год составляло 2 690,04 млн. рублей (согласно уточненной росписи бюджета). Кассовый расход составил 2 389,6 млн. рублей (88,8% от уточненного финансирования).

Дополнительно на реализацию муниципальных программ привлечено 1 394,8 млн. рублей.

Финансирование муниципальных программ в 2022 году

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчётный год (согласно уточненной росписи бюджета), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчётного года, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчётного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчётный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие образования и воспитание | Всего | 1 811 058,2 | 1 694 937,5 | 93,6% |
|  | бюджет города Глазова | 1 811 058,2 | 1 694 937,5 | 93,6% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 461 085,90 | 403 141,57 | 87,4% |
|  | субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 1 260 539,53 | 1 202 388,2 | 95,4% |
|  | субсидии из федерального бюджета | 89 018,71 | 89 018,71 | 100,0% |
|  | иные источники | 414,07 | 389,01 | 93,9% |
| Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 82 283,54 | 71 021,66 | 86,3% |
|  | бюджет города Глазова | 82 283,54 | 71 021,66 | 86,3% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 81 684,56 | 70 442,73 | 86,2% |
|  | субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики из бюджета Удмуртской Республики | 598,98 | 578,9 | 96,7 |
| Развитие культуры | Всего | 320 705,53 | 260 939,85 | 81,4 |
|  | бюджет города Глазова | 320 705,53 | 260 939,85 | 81,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 269 994,26 | 210 715,99 | 78,0 |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики и ФБ | 50 711,27 | 50 223,86 | 99,0 |
|  | - из бюджета УР | 5 174,53 | 4 687,13 | 90,6 |
|  | - из бюджета ФБ | 45 536,74 | 45 536,74 | 100,0 |
| Социальная поддержка населения | Всего | 23 613,20 | 22 040,61 | 93,34% |
|  | бюджет города Глазова | 23 613,20 | 22 040,61 | 93,34% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 18 218,88 | 16 675,29 | 91,53% |
|  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1 297,40 | 1 268,40 | 97,76% |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 4 096,92 | 4 096,92 | 100,0% |
| Создание условий для устойчивого экономического развития | Всего | 6 122,78 | 6 037,96 | 98,6 |
|  | бюджет города Глазова | 5 338,89 | 5 263,37 | 98,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 5 338,89 | 5 263,37 | 98,6 |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 783,90 | 774,59 | 98,8 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | Всего | 13 984,07 | 6 413,29 | 45,9% |
|  | бюджет города Глазова | 13 984,07 | 6 413,29 | 45,9% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 13 984,07 | 6 413,29 | 45,9% |
| Профилактика правонарушений | Всего | 50,4 | 40,4 | 80,2% |
|  | бюджет города Глазова | 50,4 | 40,4 | 80,2% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 43,9 | 33,9 | 100% |
|  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6,5 | 6,5 | 100,0% |
| Муниципальное хозяйство | Всего | 247 287,24 | 150 899,67 | 61% |
|  | бюджет города Глазова | 247 287,24 | 150 899,67 | 61% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 240 027,57 | 147 320,81 | 61,4% |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 5 169,37 | 3 198,29 | 61,9% |
|  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 2 090,30 | 380,57 | 18,2% |
| Муниципальное управление | Всего | 96 089,65 | 89 967,71 | 93,63% |
|  | бюджет города Глазова | 96 089,65 | 89 967,71 | 93,63% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 85 467,55 | 80 912,87 | 94,67% |
|  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 10 622,10 | 9 054,84 | 85,25% |
| Управление муниципальными финансами | Всего | 37 604,16 | 36 824,93 | 97,93% |
|  | бюджет города Глазова | 37 604,16 | 36 824,93 | 97,93% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета | 37 604,16 | 36 824,93 | 97,93% |
| Реализация молодежной политики | Всего | 16 824,93 | 16 137,58 | 95,91 |
|  | бюджет города Глазова | 16 824,93 | 16 137,58 | 95,91 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета | 14 957,32 | 14 355,79 | 95,98 |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 991,64 | 991,46 | 99,98 |
| "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Глазов" на 2018 - 2024 годы" | Всего | 34 217,23 | 34 217,23 | 100,0 |
|  | бюджет города Глазова |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета | 2 198,84 | 2 198,84 | 100,0 |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 960,55 | 960,55 | 100,0 |
|  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 31 057,83 | 31 057,83 | 100,0 |
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| "Профилактика терроризма" | Всего | 100,00 | 100,0 | 100% |
|  | бюджет города Глазова | 100,00 | 100,0 | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета | 100,00 | 100,0 | 100% |
| "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании "Город Глазов" | Всего | 100,0 | 53,05 | 53,05% |
|  | бюджет города Глазова | 100,0 | 53,05 | 53,05% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета | 100,0 | 53,05 | 53,05% |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по программам |  | 2 690 040,96 | 2 389 631,46 | 88,8% |
| БЮДЖЕТ города Глазова |  | 1 231 210,83 | 994 834,96 | 80,8% |
| ВСЕГО ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ |  | 1 458 830,13 | 1 394 796,5 | 95,6% |

- Муниципальная программа

«Развитие образования и воспитание».

В целом финансирование муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2022 год составило  1 811 058,21 тыс. рублей. Кассовый расход составил 1 694 937,48 (93,5% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,94.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,82.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 0,87.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,96.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» составляет 0,84 – эффективность муниципальной программы признана удовлетворительной.

Муниципальная подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2022 год составило 730 495,39 тыс. рублей. Кассовый расход составил 698 122,92 тыс. рублей (95,6% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,96.

Степень реализации мероприятий составляет 0,97.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,01.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,01 (высокая).

Результаты реализации подпрограммы:

Обеспечено качество дошкольного образования в муниципальном образовании "Город Глазов".

В течение 2022 года предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществлялось в 33 дошкольных образовательных учреждениях. В летний период функционировал загородный детский сад «Искра». Посещали детские сады 4 598 детей.  Всего работало 307 групп, из них: 85 групп для детей раннего возраста (1 – 3 года), 222 группы для детей с 3 до 7 лет. Из общего количества групп 32 группы - это группы компенсирующей направленности, количество детей в них - 316 детей, из них с нарушением речи - 220 детей, с нарушениями зрения - 30 детей, с задержкой психического развития - 60, со сложным дефектом - 6. Функционировали 2 группы комбинированной направленности. Посещали детские сады 52 ребенка - инвалида.

Родительская плата за детский сад не изменялась с 2015 года и составляет 1.200 рублей для детей до 3 лет, 1.400 рублей - для детей с 3 до 7 лет.

Участие частного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования не осуществляется. За отчётный период 706 детей поставлены в очередь на детский сад, из них 559 ребенок зарегистрирован родителями самостоятельно через портал государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики и единый портал государственных услуг. Все дети с 1 года, нуждающиеся в предоставлении места в 2022 году, устроены в детские сады. Охват дошкольным образованием детей с 1 до 7-х лет составляет 100%.

В рамках национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа» (ранее - «Поддержка семей, имеющих детей») родители (законные представители) детей в консультационном центре «PRO детей», функционирующем в МБДОУ «Детский сад № 54», получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Всего было оказано 442 услуги.

Воспитанники дошкольных учреждений обеспечены качественным сбалансированным питанием. Поставка продуктов осуществляется еженедельно централизовано в соответствии с разработанным 10-ти дневным меню. Во всех детских садах организовано четырехразовое питание с усиленным полдником и приемом сока в 10.00 часов. Питание готовится на пищеблоке.

В отчётный период в дошкольных учреждениях создавались безопасные условия для пребывания детей. Во всех детских садах проведена перезарядка огнетушителей. Проверено внутреннее пожарное водоснабжение, перекатка пожарных рукавов, проверка и очистка вентиляционных систем. Установлено видеонаблюдение по периметру в 5-и детских садах. Установлены электромеханические замки на воротах в 5-и детских садах. Разработаны «дорожные карты» по обеспечению пожарной безопасности, и по обеспечению антитеррористической защищенности на 2023-2027 годы.

В 19 детских садах охрану осуществляют частные охранные организации. Всего охрану обеспечивали 6 организаций. Договоры заключались 1 раз в квартал. На данное мероприятие за 2022 год потрачено 22 миллиона рублей из средств бюджета Удмуртской Республики.

Специальная оценка по условиям труда проведена в отношении 8 рабочих мест в дошкольных учреждениях № 26, 30.

Уделялось внимание созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Во всех детских садах выполняются мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей. Для этого осуществляется контроль за подготовкой и проведением прогулки; соблюдение температурного режима, регулярное проведение влажной уборки дезинфицирующими средствами; качественное проведение утреннего фильтра, недопущение больных детей с признаками ОРВИ; недопущение к работе сотрудников с признаками ОРВИ; регулярное проветривание согласно графику; кварцевание помещений и использование рециркуляторов для обезвреживания воздуха; контроль за санитарно-гигиеническим состоянием всех помещений и т.д. На приобретение средств индивидуальной защиты израсходовано 182 975 рублей.

Медосмотр прошли 566 сотрудников детских садов. Проблемой остается отсутствие финансирования на прохождение медосмотра по психиатрическому освидетельствованию.

В отчетный период Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения проведены проверки в отношении детских садов №30, 33, 34, 44, 45, 56, вынесены предписания. Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий вынесены предписания 10 детским садам. Глазовской межрайонной  прокуратурой вынесены представления детским садам №28 и №36 по антитеррористической защищенности, детскому саду № 20 - по социальной защите инвалидов. Проводятся мероприятия по устранению нарушений.

На подготовку к отопительному периоду выделено 683 тысячи рублей. На данные средства проведены ремонтные работы в детских садах №9 (ремонт системы водоотведения в подвальном помещении), 11 (ремонт крыши), 48 (ремонт крыши), 49 (работы по утеплению потолка). Также проведена поверка приборов учета в 10 детских садах, приобретены приборы учета в четыре дошкольных учреждения.

Проводились мероприятия по развитию материально-технической базы. В рамках Соглашения между Удмурткой Республикой и Госкорпорацией «Росатом» выделено финансирование и проведен ремонт асфальтового покрытия территорий 4 детских садов № 31, 32, 37, 49. Из средств бюджета города проведено благоустройство территории д/с № 29, ремонт теплотрассы д/с №31, ремонт кровли детского сада №55. Начаты работы по текущему ремонту помещений бассейна в д/с №35.

В рамках мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов в 28 детских садах устанавливаются таблички, информация на которых продублирована шрифтом Брайля (название детского сада, вход, выход и др.).

В течение отчётного периода создавались условия для проведения прогулок воспитанников на территориях и групповых участках дошкольных организаций. В июне специалистами Управления проведена проверка по итогам санитарно-гигиенической обработки зданий и территорий 33 детских садов и готовность к летнему оздоровительному периоду, в январе - проверка условий для организации прогулок в зимний период на территории и групповых участках.

С 2022 года персонифицированная система повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций в Удмуртской Республике отменена, средства для выполнения данного мероприятия из бюджета УР не выделялись.

С целью информирования населения о дошкольном образовании города обеспечено взаимодействие со средствами массовой информации. Для этого в течение года были подготовлены материалы об ожидании детьми Новогодних праздников для сюжета компании «Гарант-Глазов», которые были представлены в передаче «Темы дня». Осуществлялось взаимодействие с газетой «Красное знамя», в котором опубликованы статьи о соревнованиях, проводимых в детских садах, о Дне дошкольного работника и др.

На официальном портале Администрации города Глазова актуализирована информация о дошкольных образовательных учреждениях, нормативные документы Управления образования по дошкольному образованию.

Управлением образования и дошкольными образовательными учреждениями обеспечивалось представление нормативно - закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в сети Интернет. Информационная наполняемость по итогам 2022 года составила 100%.

В 2022 году независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК УООД) в отношении детских садов не проводилась. Учреждения реализовывали планы по устранению недостатков, выявленных в ходе ранее проведенной НОК УООД.

В течение года осуществлялись мероприятия по содержанию здания детского сада №19, который сдан в аренду.

Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста.

Предоставлены меры социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях в объеме 236 600  рублей.

На расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования выделены средства в объёме  397 400 рублей.

За отчётный период осуществлена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в сумме  5 904 595,42 рублей.

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы «Развитие дошкольного образования».

Финансирование подпрограммы на 2022 год не запланировано.

Степень реализации мероприятий составляет 0,9.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,9.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,9 (высокая).

Результаты реализации подпрограммы:

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений.

МКУ "Центр учета и отчетности" осуществляет бухгалтерский учет в 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования.

Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений.

В 2022 году МБУ «Информационно-методический центр» реорганизовано в МАУ ЦСОО «Перемена», которое осуществляло методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений.

Проведено 9 совещаний для старших воспитателей детских садов. Еженедельно осуществлялись выходы в детские сады с целью просмотра и анализа образовательной деятельности, режимных моментов, документации.

Проведены городские конкурсы: «Пусть всегда будет солнце!», «Золотой италмас», «Открытое занятие», соревнования: «Мама, папа, я - спортивная семья», «Лови волну» и др.

Большое внимание в дошкольных учреждениях уделяется разработке программ (проектов), и представление их на конкурсах различного уровня. По итогам конкурсов детские сады получают финансовую поддержку. Так, в 2022 году была продолжена реализация городских благотворительных программ:

- производственная площадка «Глазов-молоко» программа «Варвара-краса», 80 тыс. руб: победители детские сады №11, 44, 17, 30, 36;

- ППО ЧМЗ программа «Детский сад и семья-территория партнерства», 40 тыс. руб.: победители детские сады №25, 11, 15.

В конкурсе проектов Чепецкого механического завода победителем признан детский сад № 29. В рамках проекта «Не только свои, или вокруг света за одно лето» были оборудованы образовательные локации - специально оборудованные тематические площадки на территории учреждения. Получено 150 000  рублей.

К сожалению, в конкурсах Президентского фонда «Культурных инициатив», АО «ТВЭЛ», ГК «Росатом», инициативного бюджетирования, проекты дошкольных учреждений не получили финансирования.

В течение 2022 года детские сады были обеспечены квалифицированными кадрами. В системе дошкольного образовании трудятся 720 педагогических работников, в том числе 596 воспитателей, 97 специалистов, 27 старших воспитателей. Высшее педагогическое образование имеют 90%. Количество педагогических и руководящих работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, 98,2%. В отчетный период аттестовано 5 заведующих. Количество вакансий - 8 вакансий. Курсы повышения квалификации прошли 207 человек, в основном сотрудничество осуществлялось с ЧОУ «Дом учителя». Плановый показатель «дорожной карты» по среднемесячной заработной плате педагогических работников выполняется на 100%: 2022 год - 32 615,96 рублей, 2021 год - 29 475,49 рублей (2020 год - 27 010,08 руб., 2019 год- 25 736,09 руб., 2018 год – 24 109,16 руб.).

Необходимое условие для проявления творческой активности педагогов – работа учреждения в режиме развития. Конкурсы - это возможность воспитателя продемонстрировать мастерство и повысить профессиональный рейтинг. В марте проведен Республиканский конкурс «Педагог года Удмуртии». От нашего города приняли участие музыкальный руководитель детского сада №56 Сабрекова Елена Леонидовна и воспитатель детского сада №11 Поторочина Екатерина Александровна. Сабрекова Е.Л. признана победителем в номинации «Воспитатель». В сентябре 2022 года в городе Ярославле прошел конкурс «Воспитатель года России». Удмуртскую Республику представила Сабрекова Елена Леонидовна.

В отделе дошкольного образования (по понедельникам) заместителем начальника управления по дошкольному образованию проводится приём по личным вопросам. За отчётный период принято 11 человек. Так же специалистами управления осуществляется консультирование родителей по курируемым вопросам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Финансирование подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы» осуществляется в рамках муниципальной подпрограммы «Создание условий для муниципальной программы».

Муниципальная подпрограмма «Развитие общего образования».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2022 год составило 812 495,14 тыс. рублей. Кассовый расход составил 743 413,17 тыс. рублей (91,5% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,92.

Степень реализации мероприятий составляет 0,73.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,80

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,97.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,78 (удовлетворительная).

Результаты реализации подпрограммы:

В городе Глазове функционирует 18 муниципальных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе: 18 муниципальных общеобразовательных учреждений (13 средних общеобразовательных школ, 1 лицей, 3 гимназии, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа).

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях (по состоянию на 1 сентября 2022-2023 учебного года) составила 10 872 человека.

В общеобразовательных учреждениях города трудятся 1074 работника, из них 769 педагогических работников, из них учителей - 651.

В сентябре 2022 года в школах города осуществлен переход на обновленные Федеральные государственные стандарты начального общего и основного общего образования. Реализуется ФГОС среднего общего образования, в условиях которого обучающимся предоставляется возможность обучения по индивидуальному учебному плану, изучения учебных предметов на базовом или углублённом уровне, обучения по профилю: естественнонаучному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому, универсальному.

В общеобразовательных организациях города созданы условия для обучения  и развития детей с разными образовательными  потребностями: для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей «группы риска», одаренных детей. Все это обеспечивает высокий уровень образовательных результатов. Город Глазов занимает одно из первых мест в республике по количеству классов с углубленным изучением предметов и количеству профильных классов. Высокие значения данного показателя свидетельствуют о высоком уровне адаптированности муниципальной системы общего образования города для организации обучения детей с разными образовательными потребностями и возможностями.

В МО «Город Глазов»  открыт 81 класс с углубленным изучением предметов, в котором обучаются 1773 учащихся и 45 классов профильного обучения, в которых обучаются 688 обучающихся. В городе функционирует 9 профильных педагогических классов.

Адаптированные образовательные программы реализуются во всех общеобразовательных организациях города  в рамках инклюзивного образования, в  6 школах открыты классы для обучающихся с ОВЗ различной группы нозологии: в СОШ №2, СОШ №4, СОШ №12, СОШ №15, СОШ №16, СОШ №17.

В 2022 году большое внимание уделялось обеспечению безопасности образовательных организаций. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 года № 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" обеспечивается состояние инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности образовательных организаций.

В образовательных организациях имеется автоматическая пожарная сигнализация.  Система пожарной сигнализации дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В учреждениях имеются стенды по антитеррористической защищенности, где располагается информация по плану действий по обеспечению безопасности воспитанников при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В 2022 году после событий в МБОУ СОШ№88 г. Ижевска во всех организациях усилены меры безопасности. Во всех образовательных учреждениях разработан Паспорт безопасности объекта, в котором имеется План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), с указанием срока исполнения и ответственных. Разработаны алгоритмы действий всего персонала образовательных организаций, обучающихся в случае вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, взаимодействия с правоохранительными органами. Проводятся регулярные тренировки по отработке алгоритма действий в случае угрозы теракта. С целью исключения нахождения посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа территории школ имеют ограждение (забор), учреждения оснащены кнопкой тревожной сигнализации. В целях обеспечения безопасного функционирования в образовательных учреждениях обеспечивается «режим закрытых дверей», в ряде школ установлены электромагнитные замки, «вертушки».

Государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Полномочия учредителя в отношении МКУ «Детский дом г.Глазова» переданы в Министерство социальной политики и труда УР с 1 января 2020 г.

Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений питанием.

100% обучающихся начальной школы обеспечены горячим питанием, общий охват питанием составляет 97%.

В общеобразовательных организациях осуществляется:

- обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений;

- обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием и молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами, учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений;

- обеспечение бесплатным питанием учащихся 5-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей);

- обеспечение питанием учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике; детей -  обеспечение двухразовым  питанием  детей с ОВЗ;

- обеспечение одноразовым  питанием отдельных категорий учащихся, детей из малообеспеченных семей и детей из многодетных малообеспеченных семей; из семей участников СВО (с учетом критерия нуждаемости).

Для улучшения качества питания школьных столовых проводится постоянный мониторинг по питанию со стороны Администрации города Глазова, Глазовской городской Думы, родительский контроль, организуются встречи с представителями МАУ ЦСОО «Перемена» и медицинскими работниками по вопросам питания и пропаганде правильного питания.

Управлением образования и образовательными учреждениями города ведется большая работа по совершенствованию организации системы школьного питания: участие в Федеральной программе «Разговор о правильном питании», участие в республиканских проектах и конкурсах «Школьное молоко», массовые мероприятия по пропаганде правильного питания, обобщение опыта педагогических работников по вопросам питания, проведение семинаров, совещаний и так далее.

Капитальный ремонт и реконструкция.

В 2022 году в рамках мероприятия программы выполнены следующие виды работ:

- осуществляется строительство ФОКОТ в школе № 9;

- строительство стадионов в школах № 10, 15, ФМЛ

- оборудование центра военно-патриотического воспитания на базе школы № 9

Развитие конкуренции.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей.

Важной задачей управления образования является расширение услуг по оказанию психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Необходимость осуществления психолого-педагогического сопровождения обусловлено целым рядом объективных причин, в том числе: ежегодным приростом количества детей с ОВЗ, узким рынком образовательных услуг для детей с нарушениями в развитии. В городе осуществляется взаимодействие управления образования, образовательных организаций с медицинскими учреждениями, с детским домом-интернатом, реабилитационным центром по организации образовательного процесса, по оказанию методической помощи родителям (законным представителям). В городе на базе МБОУ «СОШ № 17» им. И.А.Наговицына работает республиканская психолого-медико-педагогическая комиссия. В рамках сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья продолжается работа по внедрению системы реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА).

Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2022 год составило 240 923,47 тыс. рублей. Кассовый расход составил 226 440,12 тыс. рублей (93,9% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,94.

Степень реализации мероприятий составляет 0,78.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,83.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,90.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,75 (удовлетворительная).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Предоставление дополнительного образования.

Особенностью системы воспитания и дополнительного образования детей является ее межведомственный характер. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в городе Глазове осуществляется на базе 9 учреждений, учредителями которых являются два ведомства: управление образования и Управление культуры, спорта и молодежной политики. В 2022 году проведена реорганизация учреждений дополнительного образования: Станция юных туристов и Детский дом культуры вошли в состав МБОУ ДО «Детско-юношеский центр». В 2022 году состоялась независимая оценка качества оказания образовательных услуг в учреждениях дополнительного образования. Итоговый средний показатель составил 88,8, что свидетельствует о высоком уровне качества предоставляемых услуг.

В 2022 году в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей занимается 7950 человек. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей на базе  учреждений дополнительного образования детей составил 79 процентов. Основные направления дополнительных общеобразовательных программ, реализующихся в городе: в области искусств, в области физической культуры и спорта, социально-педагогическое, техническое, туристско-краеведческое, естественнонаучное.

Реализация дополнительного образования в городе  организована в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В рамках реализации данного проекта в 2022 году открыто 195 новых мест дополнительного образования детей. В 9 учреждений общего и дополнительного образования поступило оборудование для реализации программам туристической, краеведческой, естественно-научной, экологической направленности.

В 2022 году во всех образовательных организациях зарегистрированы школьные спортивные клубы, деятельность которых направлена на развитие системы физического воспитания и спорта в образовательной организации в рамках урочной и внеурочной деятельности, вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них устойчивого интереса и мотивации к укреплению здоровья, организация системы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательной организации.

Капитальный ремонт и реконструкция.

В 2022 году произведены следующие виды работ:

- создано 195 новых мест дополнительного образования в 9 образовательных организациях;

- осуществлен ремонт кровли  здания Станции юных техников.

Оздоровление и отдых детей.

В летний сезон 2022 года в городе Глазове  была организована работа 20 лагерей с дневным пребыванием детей, в том числе 1 профильная смена с дневным пребыванием детей. Функционировали 2 загородных лагеря: детский оздоровительный лагерь «Алые зори», детский оздоровительный лагерь «Звездочка». Охват детей в лагерях с дневным пребыванием составил 1610 человек в возрасте от 6.6 лет до 16 лет (в том числе 100 человек – от КЦСОН, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации), в загородных лагерях отдохнуло около 1700 детей. В летний период функционировал МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад  «Искра»» с круглосуточным пребыванием детей. Охват детей составит 720 человек (240 детей в возрасте 5-8 лет в смену).  Все организации начали свою работу при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и нормам.

В 2022 году учреждения дополнительного образования создавали условия для активного отдыха детей, организованы профильные смены. Общий охват детей различными формами отдыха в летний период составил 35%.

Летняя оздоровительная кампания 2022 года прошла в штатном режиме, совместная  работа всех задействованных ведомств позволила детям полноценно отдохнуть в оздоровительных организациях летом 2022 года.

Развитие конкуренции.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления:

В 2022 году на территории города Глазова функционировали 2 загородных лагеря: «Алые зори» и «Звездочка». Все требования к открытию соблюдены, санитарно-эпидемиологическое заключение получено.

Кроме отдыха в ЗДОЛ «Алые зори» и «Звездочка» организации и предприятия города Глазова направляли детей своих сотрудников на отдых в ДОЛ «Дзержинец», «Дружба», «Оранжевое настроение», «Березовая роща», «Звездочка» (п.Балезино), которые расположены на территории УР.

Рынок услуг дополнительного образования детей:

В городе создаются условия для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей за счёт проведения рекламной кампании для родителей обучающихся, размещения информации на официальных сайтах в сети Интернет.

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2022 год составило 27 144,20 тыс. рублей. Кассовый расход составил 26 961,27 тыс. рублей (99,3% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,99.

Степень реализации мероприятий составляет 0,94.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,95.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,97.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,92.(высокая).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования.

МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации города Глазова» осуществляет планирование финансово-хозяйственной деятельности, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по муниципальным организациям, подведомственным управлению образования. На создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования освоено 16 268,5  тысяч рублей.

Методическая работа в установленной сфере деятельности.

Одним из важнейших направлений методической работы является деятельность городских методических объединений (ГМО), «Школы резерва кадров», Межшкольных методических советов по информатизации и по реализации Федеральной программы «Разговор о правильном питании». В течение года руководители ГМО проводят от 4 до 6 заседаний, где рассматривают актуальные вопросы образования. Продолжается сотрудничество с ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г.Короленко». Руководители ГМО совместно с заведующими кафедрами ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» разрабатывают планы совместной деятельности.

Проведено 7 городских методических семинаров, 9 совещаний с заместителями руководителей, 5 совещаний с руководителями ГМО; 4 заседания Методического Совета, 6 заседаний Координационных советов, 1 заседание рабочей группы по ФГОС СОО, 1 Всероссийская НПК, 1 Большой педсовет августовского педагогического форума, 1 Педагогические чтения, 4 городских НПК и 20 интеллектуальных игр и конкурсов для учащихся, 1 дискуссионная площадка по ФГОС, V региональная Ярмарка инновационных идей развития библиотек, 2 стратегические сессии по ключевым вопросам развития образования; 2 стажировки молодых специалистов и учителей, испытывающих профессиональные дефициты.

В ноябре 2022 года прошел Муниципальный конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют». В 2022 году принять участие в конкурсе изъявили желание 23 молодых специалиста - представители 12 образовательных организаций, среди которых педагоги дополнительного образования, учителя-логопеды, учителя начальных классов, учителя математики, русского языка и литературы, географии, биологии. Впервые в конкурсе приняли участие воспитатели дошкольных образовательных организаций.

Лауреатами конкурса стали:

Перминов Александр Александрович, учитель информатики МБОУ «СОШ №2»;

Сысоева Анастасия Валерьевна, учитель математики МБОУ «Гимназия №14»;

Алексеева Алена Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №33»;

Трефилов Артемий Сергеевич, учитель географии МБОУ «СОШ №17» им. И.А. Наговицына;

Иванова Мария Сергеевна, учитель-дефектолог МБОУ «СОШ №17» им. И.А. Наговицына;

В Республиканском конкурсе «Педагог Года УР 2022» приняли участие 8 педагогов. Максимова Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия №14» стала призером конкурса (2место).

Основным инструментом выявления и развития одаренных детей являются олимпиады.

В 2022 учебном году в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 89 учащихся, из них 19 детей – в двух и более предметах. Призерами  и победителями стали 41 участник (5 победителя, 36 призеров), из них 7 учащихся – призеры в 2-х олимпиадах. Ежегодно учащиеся образовательных организаций города защищают честь Удмуртской Республики на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. В 2022/2023 году в финал ВсОШ приглашены 4 учащихся для участия в заключительном этапе ВсОШ по химии, астрономии, русскому языку, географии.

Победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 году

| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Образовательная организация | Предмет | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ратанова Полина Викторовна | 10 | МБОУ «Гимназия №14» | Русский язык | победитель |
| 2. | Булдакова Арина Владимировна | 10 | МБОУ «Гимназия №6» | Русский язык | призер |
| 3. | Бяков Руслан Александрович | 11 | МБОУ «Гимназия №6» | Литература | победитель |
| 4. | Бекмансуров Данис Рашидович | 11 | МБОУ «ФМЛ» | Химия | призер |
| 5. | Добрякова Виктория Александровна | 9 | МБОУ «ФМЛ» | Физика | призер |
| 6. | Блинов Андрей Павлович | 9 | МБОУ «Гимназия №8» | Физика | призер |
| 7. | Тебеньков Вадим Алексеевич | 10 | МБОУ «ФМЛ | Физика | призер |
| 8. | Москалюк Антон Константинович | 11 | МБОУ «ФМЛ» | физика | победитель |
| 9. | Порошин Илья Алексеевич | 11 | МБОУ «ФМЛ» | Физика | призер |
| 10. | Королева Кристина Кирилловна | 11 | МБОУ «Гимназия №6» | Обществознание | призер |
| 11. | Завьялов Григорий Аркадьевич | 10 | МБОУ «ФМЛ» | Астрономия | победитель |
| 12. | Завьялов Никита Аркадьевич | 10 | МБОУ «ФМЛ» | Астрономия | призер |
| 13. | Воронцова Алиса Ивановна | 9 | МБОУ «СШ №15» им. В.Н. Рождественского | Астрономия | призер |
| 14. | Боровкова Александра Анатольевна | 10 | МБОУ «СОШ №1» | Биология | победитель |
| 15. | Бузмакова Дарья Викторовна | 10 | МБОУ «Гимназия №6» | Биология | призер |
| 16. | Караваев Павел Константинович | 11 | МБОУ «Гимназия №6» | Биология | призер |
| 17. | Арасланова Агеляра Маратовна | 10 | МБОУ «СОШ №2» | Биология | призер |
| 18. | Ившин Арсений Алексеевич | 9 | МБОУ «ФМЛ» | Математика | призер |
| 19. | Завьялов Григорий Аркадьевич | 10 | МБОУ «ФМЛ» | Математика | призер |
| 20. | Завьялов Никита Аркадьевич | 10 | МБОУ «ФМЛ» | Математика | призер |
| 21. | Вяткина Станислава Сергеевна | 11 | МБОУ «ФМЛ» | История | призер |
| 22. | Степанов Игорь Сергеевич | 9 | МБОУ «Гимназия №6» | География | призер |
| 23. | Камалов Яков Ренатович | 8 | МБОУ «Гимназия №14» | Право | призер |
| 24. | Золотова Полина Алексеевна | 10 | МБОУ «Гимназия №14» | Английский язык | призер |
| 25. | Поздеева Ксения Владиславовна | 10 | МБОУ «Гимназия №14» | Английский язык | призер |
| 26. | Матвеев Николай Вадимович | 11 | МБОУ «Гимназия №14» | Английский язык | призер |
| 27. | Веретенников Максим Алексеевич | 11 | МБОУ «СОШ №2» | Английский язык | призер |
| 28. | Кузнецова Елизавета Александровна | 11 | МБОУ «ФМЛ» | Английский язык | призер |

Эффективность участия в региональном этапе ВсОШ в 2022 году составила 36%.

Ежегодно учащиеся образовательных организаций города защищают честь Удмуртской Республики на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. В финал ВсОШ в 2022 году была приглашена Ратанова Полина (10 класс МБОУ «Гимназия №14») – победитель регионального этапа ВсОШ-2021 по русскому языку.

По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2022 году Ратанова Полина стала призером. Ее наставник – Касимова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №14.»

«Олимпийский сезон» 2022 года в городе Глазове в целом продемонстрировал небольшой прогресс в работе.

Результативным стало участие образовательных организаций в грантовых конкурсах  разного уровня и направлений.

Отчет о результатах участия в грантовой деятельности образовательных  учреждений МО «Город Глазов»

2019-2022 гг.

| Направление деятельности / наименование фонда | 2019 количество проектов/ сумма (тыс. руб.) | 2020 количество проектов/ сумма (тыс. руб.) | 2021 количество проектов/ сумма (тыс. руб.) | 2022 количество проектов/ сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |
| По учреждениям (в целом) | 11/5 446,76 | 11/4 898,04 | 19/7 655,42 | 15/9 337,5 |
| - Президентский фонд «Культурных инициатив» |  |  | 1/503,00 | 1/879,0 |
| - Благотворительный фонд В. Потанина | - |  |  |  |
| - Фонд Президентских грантов | 2/1 094,00 | 1/547,0 | 1/904,76 | 2/1 555,79 |
| - АОУ ДПО УР «ИРО» (смотр проектов по развитию школьной инфраструктуры для повышения качества образования) | 1/130,00 |  |  |  |
| Проекты Министерства Просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование» | 3/2 465,76 | 1/612.2 |  |  |
| - Фонд Бортника |  |  |  |  |
| - Проекты АО «ТВЭЛ» | 1/990,00 | 2/806.8 | 5/2 765,81 | 2/1 630,6 |
| - Проекты АО «ЧМЗ» | 1/385,00 | 1/228.58 | 3/1 080,0 | 2/761,12 |
| - Молодежное инициативное бюджетирование «Атмосфера» | 1/282,00 | 4/1 604,95 | 4/1 471,85 | 5/1 693,99 |
| Муниципальный конкурс проектов «Лучшие профориентационные практики» | 1/100,00 |  |  |  |
| Проекты «КОМОС – ГРУПП» |  | 1/98,51 | 3/289,0 |  |
| Конкурс социальных проектов партии «Единая Россия» |  |  | 1/190,0 |  |
| Проекты Сбербанк «Вклад в будущее» |  |  | 1/450,0 |  |
| Инициативное бюджетирование |  | 1/1 000,00 |  | 1/1 487,5 |
| Проект «Радиус доверия» |  |  |  | 2/1 329,5 |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию муниципальных подпрограмм «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей», «Создание условий для реализации муниципальной программы" в 2022 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К положительным факторам, способствовавшим достижению целей и решению задач подпрограмм, относится: реализация национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа», обеспечение гарантированных мер социальной поддержки различных категорий населения, социальное партнёрство с предприятиями города, заключение Соглашения с Государственной корпорацией «Росатом», выделение финансирования из средств бюджета Удмуртской Республики для заключения договоров с частными охранными предприятиями, активное участие образовательных организаций в грантовых конкурсах.

2022 год был посвящен Году образования в Удмуртской Республике.

В рамках Года образования выполнено следующее:

- создано 195 новых мест дополнительного образования в 9 образовательных организациях;

- получено компьютерное оборудование в рамках реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» для 6 общеобразовательных организаций;

- разработана муниципальная система оценки качества образования;

- город Глазов вошел в проект  «Школа Росатома» и занял 4 место среди 13 команд городов присутствия Росатома;

- в городе открыто  9 педагогических классов в 5 образовательных организациях;

- 160 работников сферы образования награждены государственными и ведомственными наградами;

- осуществлен ремонт кровли  здания Станции юных техников;

- осуществляется строительство ФОКОТ в школе № 9;

- строительство стадионов в школах № 10, 15, ФМЛ

- оборудование центра военно-патриотического воспитания на базе школы № 9.

В рамках Года образования реализованы крупные проекты по обсуждению Стратегии города Глазова до 2030 года: «Форум «Большой педсовет», «Большое родительское собрание». Значимым для педагогической общественности стало вручение премии «Новые созидатели образования».

К факторам, отрицательно влияющим на реализацию муниципальных подпрограмм, относим следующие причины:

- несвоевременное и не полное финансирование бюджетных учреждений, в связи с чем детскими садами не выполняются мероприятия, и при проверке контролирующих органов выносятся предписания;

-отмена персонифицированной системы повышения квалификации.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных подпрограмм «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей», «Создание условий для реализации муниципальной программы»)

В рамках дальнейшей реализации муниципальных подпрограмм необходимо  предусмотреть выделение денежных средств на укрепление материально-технической базы образовательных организаций. В соответствие с современными требованиями к организации учебно-воспитательного процесса материально-техническая база  образовательных организаций должна регулярно обновляться  и пополняться. Средств, выделяемых в рамках муниципальной программы, недостаточно.

Необходимо предусмотреть выделение денежных средств на реализацию мероприятий, относящихся к полномочиям ОМСУ, включая аварийные ситуации, перевозки детей на конкурсы и соревнования.

- Муниципальная программа

«Создание условий для развития физической культуры и спорта».

Уточненное финансирование муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» на 2022 год составило 82 283,54 тыс. рублей. Кассовый расход составил 71 021,66 тыс. рублей (86,3% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,86.

Степень реализации мероприятий программы составила 1.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,16.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,99.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» составляет 1,15 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Результаты реализации муниципальной программы:

В городе Глазове регулярно занимаются физической культурой и спортом 39 480 человек, что составляет 45,4% от числа всех жителей (86 996 человек). Процент увеличился по сравнению с 2021 годом, когда к систематическим занятиям физической культурой и спортом было привлечено 37 847 человек или 43,85%  от числа всех жителей города. Этому способствовало проведение на постоянной основе занятий по скандинавской ходьбе и занятий на уличных тренажерах, а также учет граждан, занимающихся иными видами двигательной активности, в том числе вело- и пешими маршрутами и хореографией.

Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляет 19,82%.

Спортсмены – инвалиды общественных организаций ВОС, ВОГ, ВОИ, коррекционной общеобразовательной школы № 5, психоневрологического интерната для детей и взрослых принимают участие в городских массовых мероприятиях «Лыжня России», «Кругосветка Удмуртии», «Кросс Нации».

Учащиеся ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова» принимают активное участие и занимают призовые места в республиканских соревнованиях. Например, в 6 Зимней республиканской спартакиаде инвалидного спорта (февраль 2022 года, Ижевск) и в 11 Летней республиканской спартакиаде инвалидного спорта, которая состоялась 22 сентября в Ижевске.

В городе Глазове недостаточно спортивных сооружений, приспособленных к занятиям инвалидов. Также недостаточно специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта.

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 73,38% (293 чел. / 215 чел.). В отчетный период Золотой знак ГТО получили 136 человек, 76 серебряных и 3 бронзовых. К организации мероприятий по подготовке населения к выполнению комплекса ГТО привлечены судьи и волонтеры,  специалисты центра тестирования, учителя физкультуры, тренера – преподаватели  учреждений дополнительного образования детей, работники предприятий и учреждений,  работники Администрации города Глазова, образовательные организации, общественные организации.

Население муниципального образования «Город Глазов» имеет доступ к объектам спорта и возможность всесезонно заниматься физической культурой и спортом, как на платной, так и бесплатной основе. Количество спортивных сооружений в 2022 составило 248 объектов (в 2021 году 245 объектов), это число увеличилось в связи с:

- строительством многофункциональной хоккейной коробки в рамках инициативного бюджетирования (пер. Средний, д.2);

- строительством тира (МБОУ «СШ № 9»);

- строительством ФОКа МАУ СКК «Прогресс».

С 1 июля 2022 года на территории Удмуртской Республики начал реализацию проект «Удмуртское долголетие», получивший поддержку Фонда Президентских грантов. Проект «Удмуртское долголетие» направлен на создание комфортных условий для вовлечения в систематические занятия физкультурой и спортом жителей Удмуртской Республики пенсионного возраста.

В Глазове создано три клуба по адресам: КЦ «Россия», ул. Советская, д.29, МБОУ «Гимназия № 8», ул. Пионерская, д.19, МБОУ «СШ №9», ул. Кирова, д.75.

Трижды в неделю на базе каждого клуба проводятся бесплатные занятия с ветеранами по самым доступным видам физической активности: северная ходьба, смешанное передвижение, настольный теннис, йога, шахматы и шашки, под руководством специально подготовленных в рамках проекта наставников. В клубы закуплен необходимый спортивный инвентарь: столы для настольного тенниса, коврики для йоги, палки для северной ходьбы, шашки и шахматы.

Во время реализации проекта «Удмуртское долголетие» систематически посещали занятия 270 человек.

В 2022 году на базе МБУ «ЦМиТО УКСиМП» продолжила свою работу площадка для игры в настольный теннис. Она появилась в результате реализованного социального проекта «Спортивное долголетие» в 2021 году. Данный проект был направлен на развитие физической культуры и спорта и вовлечение в регулярные занятия лиц зрелого и старшего возраста.

За год теннисный зал посетило 64 человека. В основном это люди пенсионного и предпенсионного возраста. Социальным эффектом данного проекта стала организация танцевального объединения серебряного возраста «Танцующие» в партнерстве с АНО МКСЦ «Тайм-клуб». Количество участников за 2022 год составило 78 человек.

Также ведет работу спортивно-оздоровительный клуб «Вертикаль». В клубе организована бесплатная выдача спортинвентаря – палок для скандинавской ходьбы, лыжных комплектов и коньков. Также бесплатный инвентарь доступен в МБОУ «СОШ № 9».

Спортсмены города Глазова приняли участие в республиканских и всероссийских соревнованиях:

- Первенство России по мини-футболу среди юношей;

- VI Зимней Спартакиаде трудовых коллективов городов Удмуртской Республики;

- Первенство Удмуртской Республики по мини-футболу среди юношей;

- церемонии поздравления Г.А. Кулаковой с 80-летним юбилеем;

- Региональные соревнования юных футболистов «Кожаный мяч»;

- Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе;

- Всероссийские соревнования по спортивной (греко-римской) борьбе «Кубок финно-угорских народов», памяти Заслуженного тренера РСФСР, Почетного гражданина города Глазова  Чикварова В.В., среди юношей (до 16 лет);

- Кубок России по мини-футболу;

- Открытое Первенство Удмуртской Республики по легкой атлетике среди ДЮСШ;

- Хоккейный турнир на Кубок имени М.Т. Калашникова среди детско-юношеских команд;

- Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе, посвященные памяти Героя Советского Союза Т.Н. Барамзиной.

- Муниципальная программа

«Развитие культуры».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Развитие культуры» на 2022 год составило  320 705,53 тыс. рублей. Кассовый расход составил 260 939,85 (81,4% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,81.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,89.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,10.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,97.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» составляет 1,07 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Муниципальная подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год составило 38 715,07 тыс. рублей. Кассовый расход составил 35 033,96 тыс. рублей (90% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,90.

Степень реализации мероприятий составляет 0,82.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,91.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,91 (высокая)

Результаты реализации подпрограммы:

В 2022 году количество посещений библиотек составило 569 319 ед. (показатель включает: количество посещений (стационар) – 427 189, количество посещений (внестационар) - 37 319, количество обращений (интернет) 104 811).

Увеличилось количество новых поступлений за счет предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету и получения грантов Президентского фонда культурных инициатив.

Проведены мероприятия регионального значения:

- региональная молодежная научно-практическая конференция «Город Глазов и Глазовский район XIX-XXI вв.», присутствовало 82 человек

- зональная научно-практическая конференция «Детское чтение: новый формат», присутствовало 42 человека.

За отчетный период создано 7 краеведческих пособия:

- Рекомендательный список литературы «Быть глазовчанином», посвященный 100-летию со дня рождения Б.А. Кузина;

- Рекомендательный указатель литературы «Настоящая библиотека в настоящем городе», посвященный 155-летию Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко;

- Сборник материалов литературно-публицистического конкурса-фестиваля «ЧМЗ: вчера, сегодня, завтра», посвящённый 75-летию Чепецкого механического завода;

- Сборник докладов V Зональной научно-практической конференции «Детское чтение: новый формат»;

- Сборник работ XXIII молодежной научно-практической конференции «Город Глазов и Глазовский район XIX-XXI вв.».

- Календарь «Знаменательные даты Глазова – 2023».

Муниципальная подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год составило 217 591,4 тыс. рублей. Кассовый расход составил 163 019,37  тыс. рублей (75% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,75.

Степень реализации мероприятий составляет 0,92.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,23.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,92.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,13 (высокая).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Организовано и проведено 649 культурно-массовых мероприятий с охватом   112 940 человек.

Функционирует 92 клубных формирования.

Проведено 57 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Количество музейных предметов основного фонда составило 1482 единицы; количество посетителей музея составило 93 543 чел.

В рамках реализации Федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» Муниципальное учреждение культуры «Глазовский драматический театр «Парафраз» получил субсидию на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы в размере 3,1 млн. руб. Были осуществлены постановки двух спектаклей: «Провинциальные дурачки» (16+), «Эту сказку я не знаю» (6+).

Муниципальная подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год составило 8 366,57 тыс. рублей. Кассовый расход составил 7 982,42 тыс. рублей (95% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,95.

Степень реализации мероприятий составляет 0,88.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,93.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,93 (высокая)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В течение 2022 года проведены:

Дни еврейской культуры:

- Открытие Дней еврейской культуры. Тематическая программа «Семь увлекательных еврейских традиций»,

- Мастер-класс «Дрейдел – еврейский волчок»,

- Конкурс рисунков «Путешествие в Рождество»;

- Закрытие Дней еврейской культуры. Тематическая программа «Ф.Г. Раневская. Русская Фрекен Бок».

Дни удмуртской культуры:

- Открытие Дней удмуртской культуры. Творческая встреча национальных коллективов «Иднакар», «Горд палэзь» и «Чупчи гурьёс»,

- Викторина «Колесо истории. Загадки Идны»,

- Познавательная программа «Как Пичи и Аннок в Глазов собирались»,

- Акция «Поговорим на родном языке»,

- Познавательная программа «Пело утром солнышко» по творчеству удмуртских поэтов,

- Мастер-класс «Удмуртский орнамент»,

- Концертная программа «Родной земли многоголосье» с участием национальных коллективов ДДН,

- Семинар-практикум по народному удмуртскому танцу «Эшьесын эктое» (танец с друзьями).

Дни татарской культуры:

- Открытие дней татарской культуры. Тематическая программа «Песнь свою я посвятил народу…», посвященная поэту, Герою Советского Союза Муса Джалилю,

- Мастер-класс «Ичиги. Татарский сапожок»,

- Экскурсия в Глазовскую соборную мечеть,

- Мастер-класс по изготовлению татарской тюбетейки,

- Мастер-класс «Как носить платок по-мусульмански»,

- Выставка татарского национального рукоделия «Национальный колорит»,

- Познавательная программа «Четки – не только религия»,

- Познавательная программа «Баиты и мунаджаты» (лироэпический жанр татарского фольклора, национальные татарские напевы),

- Закрытие дней татарской культуры. Праздник кулинарного мастерства «Чак-чак».

Дни русской культуры:

- Открытие дней русской культуры. Тематическая программа Фольклорный вечер «В мире нет милей и краше песен и преданий наших»

- Познавательная программа «Русские посиделки»,

- Тематическая программа «Я не поступалась чистотой слова», посвященная 85-летию со дня рождения русского поэта Б.А. Ахмадулиной,

- Познавательная программа «Страна детского фольклора»,

- Зскрытие дней русской культуры. Тематическая программа «Русская классика золотого века».

Дни бесермянской культуры:

- Музыкальная гостиная «Янчок собирает друзей», творческая встреча ансамблей «Янчок и «Горд Палэзъ»,

- Мастер-классы по изготовлению бесермянской сумочки «Янчок бесермянской куклы «Пичи бабай», по изготовлению женского бесермянского головного убора «Кашпу»,

- Творческая поездка бесермянского общества в музей д. Юнда Балезинский район,

- Тематическая программа «Настанет время возвращения» по творчеству бесермянского поэта Михаила Федотова.

Дни азербайджанской культуры:

- Литературный вечер «Стих – это жемчуг драгоценный, его не обесценю ложью», посвященный 160-летию поэта Мирзы Аклепера Сабира,

- Фотовыставка репродукций картин современного азербайджанского художника Гейюра Юнуса «Легенды о крепости Шуша»,

- Выставки работ участников конкурса прикладного творчества «Уста ханын» («Госпожа мастерица»),

- Мастер-класс «Бута – символ Азербайджана»,

- Мастер-класс «Келагай – национальный азербайджанский платок»,

- Тематическая программа «Последний Орфей», посвященная Народному артисту СССР Муслиму Магамаеву.

Дни армянской культуры:

- Тематическая программа «Русские и армянские народные праздники. Традиции»,

- Выставка рисунков «Армения в красках»,

- Познавательная программа «9 главных символов армян»,

- Тематическая программа «Армения сквозь века».

Дни немецкой культуры:

- Открытие немецкой культуры. Фотовыставка репродукций картин немецких художников послевоенного времени «Навстречу недоверчивому солнцу», посвященная жизни репрессированных трудоармейцев,

- Мастер-класс «Шляпка Фрау»,

- Мастер-класс «Рождественское украшение – ёлочная игрушка»,

- Тематическая программа «Поэзия немецких поэтов послевоенного времени»,

- Тематическая программа «Анна Герман. Дом любви и солнца», посвящённая жизни и творчеству певицы и композитору Анне Герман,

- Закрытие дней немецкий культуры. Праздник «Встреча Рождества».

Другие мероприятия:

- Рождественский праздник «Волшебство на Рождество»,

- Конкурс рисунков «Путешествие в Рождество»,

- Городской конкурс чтецов «Поэтический небосвод» по творчеству татарских поэтов,

- Семинар-практикум «Татарский головной убор»,

- Детский конкурс рисунков «Яшьлэр ижаты» (Юный художник) в рамках дней татарской культуры,

- Семинар-практикум «Народные промыслы города Глазова»,

- Детский конкурс рисунков «Казачество в детских рисунках»,

- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Казачья кукла-оберег своим руками»,

- Фестиваль казачьего творчества «Вольный ветер»,

- Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию подросткового казачьего клуба «Спас».

В целях сбора фольклорно-этнографического материала и его популяризации проводились 4 фольклорные экспедиции в деревни Глазовского и Балезинского районов. Собранный материалы использовался в мероприятиях.

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год составило 56 032,50 тыс. рублей. Кассовый расход составил 54 904,09 тыс. рублей (98% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,98.

Степень реализации мероприятий составляет 0,91.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,93.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,93(высокая)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Приоритетным направлением в работе управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова в 2022 году стали мероприятия, направленные на обеспечение эффективного использования и сохранения ОКН, а именно - проведение мероприятий патриотической направленности в непосредственной близости к объектам воинской славы. Проведены: День Победы (9 мая), День города (4 июня), Дни двора (23-25 августа). Мероприятия проведены частично за счет безвозмездных поступлений спонсоров. Проведен 10 сентября Открытый фестиваль национальных культур «ГлазовЭтноFest» на средства, полученные за победу в конкурсе «Лучшие муниципальные проекты в Удмуртской Республике» и грантовые средства Президентского фонда культурных инициатив.

Организован бухгалтерский учет в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов», произведена централизация бухгалтерий путём слияния в МБУ ЦБ «УКСиМП Администрации города Глазова».

Оказана информационная поддержка и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта, молодёжной политики и дополнительного образования в сфере культуры города Глазова, технически обслуживаются 140,65 тыс. кв. м.

В 2022 году осуществлялась независимая оценка качества предоставляемых услуг МБУК «ЦБС г. Глазова», МБУК «Глазовский краеведческий музей», МБУК «Культурный центр “Россия”», МУК «Глазовский драматический театр “Парафраз”».

- Муниципальная программа

«Социальная поддержка населения».

В целом финансирование муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2022 год составило 23 613,21 тыс. рублей. Кассовый расход составил 22 040,62 тыс. рублей (93% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,93.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,86.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,90.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 0,95.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения» составляет 0,86 – эффективность муниципальной программы удовлетворительная.

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения» в 2022 году осуществлялась в полном объеме. Особенностью реализации программы является оказание мер социальной поддержки населению по заявительному принципу. От этого зависит фактическое исполнение мероприятий и объем фактического финансирования программы.

Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2022 год составило 5 734,15 тыс. рублей. Кассовый расход составил 5 312,91 тыс. рублей (93% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,93.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,11.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,9.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,99 (эффективность подпрограммы высокая).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В связи с передачей полномочий в Отдел социальной защиты населения г.Глазова мероприятия по опеке и попечительству (регистрация) многодетных семей не проводились.

Талоны на поездку в автотранспорте на территории города получили 3500 неработающих пенсионеров, достигших пенсионного возраста (1 - вышедшим на пенсию до 01.01.2017 года: женщинам - с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, 2 - для выходящих на пенсию с 01.01.2017 года: женщинам - с 60 лет, мужчинам – с 65 лет.), не имеющих льгот на проезд в городском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

В течение года 28 врачей получали компенсационные выплаты за найм жилых помещений, 1 врач получил единовременную выплату в размере 500 000 рублей на первоначальный взнос.

На ход реализации подпрограммы  влияют два фактора:

- заявительный принцип по получению мер социальной поддержки для  населения;

- объем выделенных средств на реализацию подпрограммы.

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2022 год составило 17 879,06 тыс. рублей. Кассовый расход составил 16 727,71 тыс. рублей (93% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,93.

Степень реализации мероприятий составляет 0,90.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,90.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,97.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,87 (эффективность подпрограммы удовлетворительная).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2022 году предоставлены единовременные денежные выплаты (далее – ЕДВ) 10 инвалидам и 2 ветеранам боевых действий на приобретение жилых помещений.

На учете нуждающихся в жилых помещениях отсутствуют граждане из числа ветеранов ВОВ.

В основном результаты реализации подпрограммы, достигнутые в 2022 году, положительные. Из 11-ти запланированных успешно выполнено 10 мероприятий. Целевые показатели также выполнены на 78% (степень достижения целевых показателей составляет 0,90).

На отрицательный ход реализации мероприятий подпрограммы повлияли следующие факторы:

- не произведен снос домов из-за отсутствия финансовых средств в местном бюджете;

- реконструкция жилых помещений по ул. Сибирской, д.22 и ул.Циолковского, д.2 не была осуществлена из-за отсутствия финансовых средств в местном бюджете.

5. Муниципальная программа

«Создание условий для устойчивого экономического развития».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022 год составило 6 122,78 тыс. рублей. Кассовый расход составил 6 037,96 тыс. рублей (99% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,99.

Степень реализации мероприятий составляет 0,93.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,94.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,83.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» составляет 0,78 – эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год составило 4 649,78 тыс. рублей. Кассовый расход составил 4 649,78 тыс. рублей (100%). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 1.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,97.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,97 (эффективность подпрограммы высокая).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2022 году информация доводилась до субъектов МСП в электронном виде средствами электронной рассылки, проводились встречи бизнеса и власти в формате видеоконференций.

Предприниматели города провели встречи со старшеклассниками школ города (МБОУ ФМЛ, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №6) о бизнесе, о трудностях своего становления, как предпринимателя, о перспективах и возможностях.

Прошел Семинар на тему "Корпоративная культура". Вышла статья в газете «Красное знамя» (26 мая), посвященная дню Предпринимателя «Роль бизнеса в жизни города».

25 мая 2022 года в  муниципалитете города Глазова проведен  торжественный прием, на котором Почетной грамотой Министерства экономики УР, Почетной грамотой города Глазова, Почетной грамотой Глазовской городской Думы, Благодарственным письмом Главы города Глазова  награждено 23  предпринимателя.

На официальных сайтах Администрации города Глазова, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства размещена информация о мерах поддержки субъектов МСП:

http://glazov-gov.ru/biznes/mbiznes/podsubekt/;

https://vk.com/glazov_adm;

https://www.facebook.com/groups/459862361268034/;

https://www.ok.ru/profile/572387115121.

Постановлением Администрации от 28.03.2016 года № 1/20 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. В Перечень включено 7 объектов недвижимого имущества и 5 земельных участков. На 01.01.2023 года из имущества, включенного в Перечень, предоставлено 5 объектов недвижимого имущества, 1 земельный участок.

Обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Глазове за 12 месяцев 2022 года выдан 61 микрозайм субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 75 157 тыс. рублей.

Основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности обучено 282 субъекта МСП, 84 студента/школьника, 36 женщины, 18 лиц старше 45 лет. Проведено 33 тренинга, семинара, образовательных программ.

Совместно с Центром «Мой бизнес» и АНО «Корпорация развития УР» (далее - КРУР) проведено 5 совместных вебинаров, семинаров, конференций. Проведена серия семинаров «Азбука предпринимателя» с  участием  Центра занятости населения, управления социальной защиты, Культурной базы «Короленко 8».

АНО ЦРБ и ГС за 12 месяцев 2022 года оказано 618 консультаций по написанию бизнес-планов, составлению финансовой модели, ведению бизнеса, налоговые, юридические и бухгалтерские консультации.

Подготовлено «под ключ» 38 бизнес-планов для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта (объем инвестиций в связи с реализацией социальных контрактов – 11,1 млн. рублей).

Предложено 20 зданий/помещений субъектам малого и среднего предпринимательства для аренды.

Проведена совместная работа по сопровождению 61 социального контракта (экспертиза - КРУР, написание бизнес-планов АНО ЦРБ и ГС). Осуществлен подбор земельных участков и зданий/помещений по 5 заявкам от КРУР. Направлено 5 субъектов МСП в КРУР по вопросам экспорта, инжиниринга, сертификации, товарного знака.

Как Проектный офис по продвижению территории ТОСЭР Глазов АНО ЦРБ и ГС начал полноценно работать с октября 2020 года.  Оказана поддержка для будущих резидентов ТОСЭР по составлению и формирование документов. Зарегистрировано за 12 месяцев  2022 года в качестве резидента ТОР «Глазов» 4 предприятия: ООО «Глазовский Фанерный Завод», ООО «Хермит Аэроспейс», ООО «Мебель Дом», ООО «Глазовский Ламинат».

Работает официальный сайт АНО Центр развития бизнеса и городской среды в сети Интернет: http://glazov-business.ru.

Рекламные материалы по АНО ЦРБ и ГС можно найти в сети Интернет: на сайте gorodglazov.com, группа Вконтакте «Город Глазов vk.com/gorodglazov, фейсбук www/facebook.com/gorodglazov, телеграм канал t.me/gorodglazov, одноклассники https://ok.ru/glazovgorod.

Выпущен ролик о территории ТОР «Глазов», размещена на билбордах (при въезде в город) информация о резидентах ТОСЭР – ООО «Глазовпак», ООО «Новая мебельная фабрика», ООО «Энергоспецмонтаж», ООО «Завод магнитных систем», ООО «ППФ Технические системы», ООО «Родник Онлайн», ООО «Мара», ООО «Глазовский завод кабельно-проводниковой продукции», ООО «Глазовский Ламинат»; ООО «ТЛЦ Глазовский», ООО «МебельДом», ООО «ГФЗ».

Муниципальная подпрограмма «Развитие  потребительского рынка».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год не запланировано

Степень реализации мероприятий составляет 0,82.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,79.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,82.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,65 (эффективность подпрограммы неудовлетворительная).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Обеспеченность населения города площадью торговых объектов – 967,2 кв.м./ 1 тыс. жителей (187% от норматива), в т.ч. обеспеченность магазинами местного значения 239 ед. или 105% от норматива, нестационарными торговыми объектами по продаже продовольственных и сельскохозяйственных товаров - 10 ед./10 тыс. жителей (143% от норматива), НТО по продаже печатной продукции - 1,2 ед./на 10 тыс. жителей. Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания – 37,4 пос.м./1 тыс. жителей. Обеспеченность нестационарными торговыми объектами по продаже продукции общественного питания – 3,5 ед./ 10 тыс. жителей (437,5% от норматива). Осуществляет деятельность один розничный универсальный рынок площадью 532 кв.м. на 10 торговых мест.

В течение 2022 года в реестр объектов потребительского рынка внесено 15 объектов: открыто 3 кафе, 1 кофейня, 1 кулинарный магазин, 1 кулинарный цех, 9 магазинов.

В течение 2022 года постановлениями Администрации города Глазова внесены изменения в Схему размещения НТО:

- от 31.05.2022 № 24/2 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Глазов», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 09.12.2015 № 24/17 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Глазова»;

- от 09.08.2022 № 24/4 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Глазов», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 09.12.2015 № 24/17 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Глазова».

В декабре 2022 года проведен конкурс на новогоднее оформление объектов потребительского рынка.

Оказана консультативная помощь 11 СМП (оформление уголка потребителя, оформление трудовых договоров с работниками, соблюдение законодательства в сфере потребительского рынка).

С целью распространения опыта среди организаций торговли проведен фестиваль фермерской еды «Золотая осень».

В целях контроля над ценовой ситуацией на потребительском рынке города осуществлялся мониторинг цен на 67 наименований  продовольственных и непродовольственных товаров.

Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год составило 1 473,01 тыс. рублей. Кассовый расход составил 1 388,18 тыс. рублей (94% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,94

Степень реализации мероприятий составляет 0,92.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,90.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,98.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,88 (удовлетворительная).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2022 году проведены кадастровые работы для индивидуального жилищного строительства по образованию 13 земельных участков общей площадью 1,3 га, по уточнению площади 3 земельных участков, исправлению реестровой ошибки в отношении 4 земельных участков.

По состоянию на 01.01.2023 года в реестре свободных земельных участков состоит:

- 118 земельных участков площадью 15,73 га (с учетом 103 земельных участков, образованных для бесплатного предоставления по Закону 68-РЗ),  образованных для индивидуального жилищного строительства;

-3 земельных участка площадью 35,79 га для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

11 земельных участков площадью 3,87 га для строительства многоквартирных домов.

В 2022 образовано 33 земельных участка общей площадью 8,2 га.

В течение 2022 года заключено 66 договоров аренды земельных участков. Заключено 18 договоров купли-продажи земельных участков и 10 соглашений о перераспределение земель. В постоянное бессрочное пользование предоставлено 16 земельных участков, 8 земельных участков предоставлено в безвозмездное пользование. Выдано 285 разрешений на использование земель и земельных участков без предоставления и установления сервитута.

Общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование на 01.01.2023 года – 505 объектов, из них предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям – 151 объект.

На 01.01.2023 года из Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и самозанятым гражданам предоставлено 6 объектов.

На 01.01.2023 года в области имущественных отношений предоставлено 607 муниципальных услуг (585 услуг – отдел земельных ресурсов, 22 услуги отдел управления имуществом).

В 2022 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 15 земельных участков с уточненными границами. Образовано 33 земельных участка. Проведены оценочные работы по 3 земельным участкам для размещения нестационарных торговых объектов.

Муниципальная подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год не запланировано.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,63.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,63 (неудовлетворительная).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Совместно с АО «АТОМ-ТОР» по содействию ТОР «Глазов» проведен:

- презентация инвестиционных возможностей города  Глазова в серии онлайн-конференций «Атомные города. Новые возможности для бизнеса в современных условиях»;

- круглый стол «Атомные города. От потенциала людей к развитию территории» в г. Ижевске;

- молодежная научно-техническая конференция сотрудников атомной отрасли Science And Youth TVEL в г. Глазове.

Принято участие в информационном видео проекте «Территория будущего».

По итогам отчётного года составлен реестр свободных производственных площадей и земельных участков. За 2022 год осуществлен подбор инвесторам муниципальных земельных участков для реализации проектов (25 единиц), 22 здания/помещения (муниципальные и коммерческие).

За отчетный период совместно с Корпорацией развития УР реализована совместная поддержка 2 инвестиционных проектов:

- «Организация производства по обработке металлов и нанесения порошковых, лакокрасочных покрытий на метизы и крепежные изделия с использованием отечественного высокотехнологичного оборудования» ООО «БерегИ»;

- «Создание «Транспортно – логистического центра «Глазовский» ООО ТЛЦ «Глазовский».

За 12 месяцев 2022 года по проекту ТОР проконсультированы следующие организации:

- ООО «Т.Один» (г.Ижевск, информационные технологии);

- ООО «Русатом МеталлТех» (г.Москва, производство титановых имплантов);

- ООО «ИжГидросервис» (г.Ижевск, кровля крыш жидкой резиной).

На сегодняшний день в работе два проекта:

- ООО «Новый практик» - БП готов, на согласовании у инвестора;

-ООО «Успех» - замена инвестиционной площадки.

Проведено более 20 переговоров с потенциальными резидентами ТОР.

Муниципальная подпрограмма «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Глазов».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год не запланировано.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1 (эффективность подпрограммы высокая).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

За отчетный период проведено 11 мероприятий совместно с СО НКО:

- В акции «ЭкоДвор» принял участие Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Приют «МЫ в Ответе».

- К реализации проекта МБУК «ЦБС г.Глазова» «Глазовский АртФестиваль Фантастики «Чепецкие земли» была привлечена АНО ДО «Центр «Логос».

- МБУК «ЦБС г.Глазова» дважды провели акцию «Бегущая книга» совместно с АНО «Спортивный клуб «Прогресс» города Глазова.

- Сотрудники МБУК «ЦБС г.Глазова» были задействованы в проведении памятного мероприятия в связи с 36-й годовщиной Чернобыльской аварии, организованном ОО ГГО "СОЮЗ-ЧЕРНОБЫЛЬ".

- Ежегодный краеведческий марафон прошёл с привлечением участников Городской общественной организации «Краеведческий клуб» города Глазова.

- Региональный конкурс чтецов духовной поэзии «От избытка сердца глаголют уста» был организован МБУК «ЦБС г.Глазова» совместно с Местная православная религиозная организация Прихода Спасо-Преображенского кафедрального собора города Глазова Удмуртской Республики Глазовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

- Во Всероссийской акции «Библионочь-2022» приняли участие АНО «Молодежный культурно-спортивный центр  «Тайм-клуб».

- В проведении патриотических мероприятий «Холокост, память века», «Дорогами Победы, дорогами войны», «Герои среди нас» принимали участие представители Глазовского городского отделения Удмуртского республиканского отделения Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Глазовского городского отделения Удмуртской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».

- Библиотеки приняли участие в Межрайонном семейном фестивале, организованном совместно с Городской общественной организацией «Краеведческий клуб» города Глазова.

- В проведении Дня настольных игр «Шудком» приняли участие представители Городской общественной организации «Краеведческий клуб» города Глазова.

Также МБУК «ЦБС г. Глазова» совместно с АНО ДО «Лингвистический центр» приняли участие во втором конкурсе 2022 года Фонда президентских грантов с совместным проектом «Englishспикер: от Альцгеймера по-английски».

Велась работа по информированию СО НКО. На коллективном информировании находятся 6 абонентов по 6 темам. Это: АНО «МКСЦ «Тайм-клуб», автономная НКО поддержки и развития спорта КУНГ-ФУ «Спортивный клуб «Красный кулак», АНО Центр развития и творчества для детей и взрослых «Радость», АНО «Центр развития бизнеса и городской среды г. Глазова», АНО ДО Центр «Логос», Автономная некоммерческая организация Центр научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых решений «Универсум».

В 2022 году опубликовано 119 информационных материалов на официальном портале города, в СМИ и социальных сетях.

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год не запланировано.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,53.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,53 (эффективность подпрограммы неудовлетворительная).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Внутренний и въездной туризм является одним из важных составляющих социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» и наиболее выгодным потребительским сегментом, представляющим важное экономическое значение.

На территории города Глазова действуют два музея: МБУК «Глазовский краеведческий музей» и БУК «Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар» им. М.Г.Ивановой, имеющих свои сайты.

В 2022 году МБУК «Глазовский краеведческий музей» запустил   новую экскурсию по «старому» району города Глазова -  «О старом по-новому», а также 3 новых пакетных предложения, которые более широко  знакомят с историей города Глазова: «Глазов гостеприимный», «Глазов советский», «Глазов: есть контакт».

Экскурсия-мероприятие «О театре Парафраз» включена в маршрут, организованный туристическим центром «Влюбиться в Удмуртию».

Масштабно  и широко в 2022 г. прошло общегородское мероприятие «Успенская ярмарка. Солнечная традиция», которое собрало в городе Глазове представителей не только северного и южного куста Удмуртии, но и Кировской, Пермской области, Республики Татарстан.

На территории города в 2022 году действовало 9 туристических маршрутов: : «Прокопьевна знает все», «Соборная площадь, купеческие дома и главные улицы города», «Добро пожаловать в Глазов!», «Вдоль по Вятской», «Театр дал мне жизнь!», «Пара фраз» о «Парафразе», «Сокровища севера Удмуртии», «Улица Кирова. Связывая времена и пространства», «О старом по-новому».

Экскурсии и мероприятия Глазовского краеведческого музея посетило  3 111 чел.

Рынок гостиничных услуг  представлен 7 организациями.

С целью развития туризма в городе установлено 36 объектов туристкой навигации. В городе работают 7 объектов развлечения (театр, кинотеатр, парк развлечений, развлекательный центр, батут-центр, ночной клуб, культурный центр) и 12 объектов общественного питания (кафе, рестораны, пиццерии). На территории города работает 1 кафе, специализирующееся на национальной кухне.

В течение года сотрудники МБУК «Глазовского краеведческого музея» приняли участие в ряде вебинаров, посвященных теме туризма.

В 2022 году МБУК «Глазовский краеведческий музей» реализовал проект по созданию передвижной выставки «Чепецкий мамонт», одержавший победу в конкурсе Фонда президентских грантов. Проект приобрел статус межмуниципального: передвижная выставка «Чепецкий мамонт» объехала 11 школ Глазовского района, ее посетили более 3 тыс. человек

- Муниципальная программа

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций».

Уточненное финансирование муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» на 2022 год составило  13 984,07 тыс. рублей. Кассовый расход составил  6 413,3 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,46.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,74.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,61.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» составляет 1,61 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Результаты реализации муниципальной программы:

Системы управления, оповещения и связи гражданской обороны города находятся в исправном состоянии и готовы к применению в любое время.

В 2022 году техническое обслуживание обеспечило 100% оповещение руководящего состава города.

В полном объеме обеспечена бесперебойная работа серверов ЕДДС города Глазова.

Паводковая комиссия была обеспечена транспортом за счет автотранспорта МБУ «СЭиР» в соответствии с графиком.

Информация на стендах по вопросам ГО и ЧС в течении 2022 года периодически обновлялась, приобретен проектор.

В течение года специалистами ЕДДС города обработано 2 382 сообщения от жителей города.

На «Курсах ГО» МО «Город Глазов»  в течение 2022 года обучено 524 человека, что на 83 больше чем в 2021 году.

С ГУ УР «ПСС УР» 08.06.2022 года заключен муниципальный контракт на обследование и очистку дна р. Чепца на сумму 44,55 тыс. руб.

С целью предоставления услуг специальной техники в паводковый период заключен муниципальный контракт с  ООО «ТВК» на сумму 10 541,54 руб. на представление услуг экскаватора и бойлера.

В 2022 году введена в эксплуатацию муниципальная система оповещения, осуществлена замена на современные сиренно-речевые установки.

В ГУ УР «Служба гражданской защиты УР» проведена переподготовки диспетчеров ЕДДС.

В 2022 году приобретено 394 пожарных извещателя.

- Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений».

Уточненное финансирование муниципальной программы «Профилактика правонарушений» на 2022 год составило 50,41  тыс. рублей. Кассовый расход составил 40,4 тыс. руб. (80% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,80.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,91.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,13.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,96.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений» составляет  1,1– эффективность муниципальной программы высокая.

Результаты реализации муниципальной программы:

Работа в муниципальном образовании «Город Глазов» по обеспечению профилактики правонарушений ведется в соответствии с Федеральными Законами РФ от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 года.

Деятельность Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений на территории города Глазова в 2022 году осуществлялась согласно утвержденному плану работы.

В целом по итогам 2022 года на территории города Глазова зарегистрировано 1253 преступления, что на 15,8% нише показателя 2021 года (1489 преступлений). Уровень преступности в расчет на 10 тысяч населения составил 137 преступлений (2021 год – 162). Наибольшее количество преступлений составили кражи – 496 (2021 год - 620), мошенничества – 267 (2021 год – 287).

Существенное влияние на снижение преступлений указанной категории по итогам года оказала профилактическая работа, проводимая во взаимодействии со средствами массовой информации, общественными организациями, трудовыми коллективами.

Видеоролики с профилактической информацией транслировались ООО «Гарант-Глазов», памятки по профилактике мошенничеств размещены в автобусах городских маршрутов, на квитанциях об уплате коммунальных услуг управляющих компаний, на регулярной основе аудиоинформация транслируется в торговом центре «ЦУМ».

Ежемесячно Администрацией города Глазова направляются памятки о видах мошеннических действий для распространения среди населения. Всего направлено более 3000 памяток. Ежедневно сотрудниками, входящими в состав следственно-оперативных групп, участковыми уполномоченными полиции, нарядами ППС, памятки выдаются гражданам.

Повышенное внимание уделялось организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

За 12 месяцев 2022 года сотрудниками МО «Глазовский» на территории г. Глазова выявлено 131 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков (в 2021 году - 157, -16,6%), в том числе 98 преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических и психотропных веществ (в 2021 году - 108, -9,3%).

Расследовано 69 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (в 2021 г.- 62), в том числе 33 преступления, совершенных с целью сбыта наркотических и психотропных веществ (в 2021 г. – 7, +371%). К уголовной ответственности привлечено 47 лиц (в 2021 г. - 60).

В целях увеличения плотности патрульно-постовых нарядов на улицах и иных общественных местах за 12 месяцев текущего года активнее привлекались к охране общественного порядка народные дружинники. Так, за 2022 год народные дружинники города Глазова приняли участие в 135 рейдовых мероприятиях (2021г. – 129), с их участием пресечено 129 административных правонарушений (2021г. – 408).

Постановлением Администрации города Глазова от 20.01.2022г. № 18/1 проведен первый (муниципальный) этап республиканского конкурса «Лучший народный дружинник». На республиканском этапе дружинник Татаурова А.И. заняла 1 место.

ООПН ДНД «Оперативный отряд содействия полиции города Глазова» за счет средств бюджета города Глазова произведены расходы по страхованию жизни и здоровья членов народной дружины (6500 руб.), а также приобретены аккумуляторы для раций на сумму 12065,0 руб.

Принятыми мерами удалось достичь снижения количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, на 10,7%, с 552 фактов до 493, ранее судимыми совершено 293 преступления (в 2021г. - 294). В большей части преступления совершают лица, не имеющие постоянного заработка.

В настоящее время при наличии вакантных рабочих мест в городе вопрос трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и имеющих судимость, в принудительном порядке не решаем и не влечет мер административного либо уголовного воздействия. Учитывая то, что обязанности поднадзорного лица определены ст.11 Федерального закона от 06.04.2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы».

Исходя из изложенного, в целях профилактики преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления и ранее судимыми, необходимо рассмотреть вопрос внесения законодательной инициативы о расширении круга лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, подлежащих постановке под административный надзор, и о расширении обязанностей поднадзорных лиц, определенных ст.11 Федерального закона от 06.04.2011 года № 64-ФЗ, обязанностью трудоустройства.

В целях профилактики преступлений в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками полиции проводится работа в жилом секторе по пресечению фактов реализации алкогольной продукции в неустановленных местах, фактов нарушения правил реализации алкогольной продукции. За 2022 год на территории г. Глазова выявлено 70 фактов незаконной реализации алкогольной и спиртсодержащей продукции (за 2021 г. – 94).  Составлено 67 протоколов об административных правонарушениях (в 2021г. – 62), из оборота изъято 10,4 литров спирта этилового, 365,9 литров спиртосодержащей продукции.

В течение 2022 года сотрудниками МО МВД России «Глазовский» при содействии Администрации города Глазова и на основании решения рабочей группы при Глазовском межрайонном прокуроре от 14.12.2021 года проведено 13 совместных рейдов по торговым объектам, реализующим спиртсодержащую продукцию с нарушением норм законодательства. В ходе рейдов изъято более 400 флаконов спиртсодержащей продукции (лосьон косметический). Среди выявленных нарушений:

- торговые объекты не идентифицируются, нет информации о владельце, отсутствует справочная информация для покупателя, правоустанавливающие документы не представляются;

- незаконная торговля спиртсодержащей продукцией с долей спирта до 95 %;

- отсутствие контрольно-кассового аппарата;

- отсутствие трудового договора с продавцом;

- нарушения требований пожарной безопасности (отсутствие автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения);

- содержание товаров в антисанитарных условиях;

- отсутствие сертификата или декларации о соответствии товаров;

- реализация товара, отсутствующего на прилавке, а также с нарушением п. 1 Постановления Правительства РФ от 10.12.2018г. № 1505 «Об ограничении условий и мест розничной продажи спиртсодержащей непищевой продукции».

Информация обо всех выявленных нарушениях направлена в Глазовскую межрайонную прокуратуру.

В ОДН МО «Глазовский» на учёте несовершеннолетних, относящих себя к каким-либо группам экстремистской направленности, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности с националистическими проявлениями не состоит.

В 2022 году на территории г. Глазова зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия (в 2021 году – 34, -5,9%). Число лиц, получивших травмы в ДТП, сократилось и составило 35 лиц против 46 в прошлом году. ДТП с погибшими не допущено (2021г. – 2).

Сотрудниками ОГИББД по г. Глазову и Глазовскому району выявлено 9169 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения (в 2021 г.- 9549), в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения - 257 (в 2021 г. - 334).

Вопросы профилактики правонарушений регулярно рассматриваются на координационных и оперативных совещаниях совместно с правоохранительными органами с принятием решений по повышению эффективности профилактики правонарушений и укрепления общественного порядка.

В 2022 году проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений, рассмотрено 13 вопросов.

Исходя из изложенного, основными задачами на 2023 год по обеспечению профилактики правонарушений на территории г. Глазова остаются:

- совершенствование координации деятельности правоохранительных органов совместно с органами местного самоуправления и общественными формированиями по дальнейшему развитию системной работы в сфере профилактики правонарушений,  прежде всего, среди несовершеннолетних;

- комплексная работа субъектов профилактики правонарушений по ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества;

- реализация комплексных мероприятий по профилактике алкоголизации населения и употребления наркотических и психотропных веществ.

- Муниципальная программа

«Муниципальное хозяйство».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» на 2022 год составило 247 287,24 тыс. рублей. Кассовый расход составил 150 899,68 (61% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,61.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,81.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,33.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,75.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» составляет 0,99 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Муниципальная подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год составило  3 569 тыс. рублей. Кассовый расход составил 100%   .

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1 (высокая).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2022 году Госкорпорация «Росатом» выделила 8 млн. рублей на создание инфраструктуры в зоне фуд-корта парка. Еще один важный проект благоустройства - набережная реки Чепца. Проект строительства центра культурного развития, который станет первым объектом развития парковой набережной. Центр возведут на пустыре в Левобережье.

В течение 2022 года осуществлялось внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов».

Муниципальная подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год составило 9 102,79 тыс. рублей. Кассовый расход составил 8 168,70 тыс. рублей (90% от плановой суммы).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,90.

Степень реализации мероприятий составляет 0,77.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,81.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,86.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,70 (удовлетворительная).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2022 году на территории города Глазова выполнен капитальный ремонт общего имущества в 96 домах на сумму 310 342 545 рублей:

- капитальный ремонт системы электроснабжения в 12 МКД;

- капитальный ремонт системы водоснабжения в 26 МКД;

- капитальный ремонт системы теплоснабжения в 12 МКД;

- капитальный ремонт системы водоотведения в 8 МКД;

- капитальный ремонт кровли в 23 МКД, общей площадью – 17 278,60 м2;

- модернизация 89 лифтов в 23 домах на сумму 184 053 132,86 рублей.

Так же был выполнен текущий ремонт муниципального специализированного жилищного фонда по следующим адресам: г. Глазов, ул. Кирова, д.125, кв.55, ул. Карла Маркса, д. 12, кв. 104, ул. Куйбышева, д. 89, кв. 2, ул. Тани Барамзиной, д. 3, кв. 29, ул. Сибирская, д. 21«а», ул. Буденного, д. 11, кв. 72.

В рамках муниципального жилищного контроля специалистами управления ЖКХ Администрации города Глазова проводятся мероприятия по контролю исполнения организациями законодательства в сфере управления и обслуживания жилищного фонда города, законодательства в сфере содержания общего имущества в многоквартирных домах и предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.

Перечень контрольных и профилактических мероприятий содержит: внеплановые документарные и выездные проверки, плановые документарные и выездные проверки, выдача предостережений о недопустимости нарушений жилищного законодательства, в случае выявления правонарушений, обязанность составления протоколов об административных правонарушениях и направлении их в судебные органы для привлечения к ответственности.

За 2022 год Управлением ЖКХ Администрации города Глазова было проведено 140 проверок по вопросам осуществления регионального Государственного жилищного надзора и Лицензионного контроля, по фактам нарушений правил и норм содержания общего имущества многоквартирных домов, некачественного предоставления коммунальных услуг населению, порядка расчета внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, правил управления многоквартирными домами.

В рамках осуществления региональных видов контроля в течение 2022 года назначено и проведено 30 контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, осуществлено 14 профилактических визитов, назначено 39 внеплановых проверок, из них проведено 33.

По итогам контрольных и профилактических мероприятий контролируемым  лицам выдано 13 предписаний об устранении выявленных нарушений, 48 предостережений о недопустимости  нарушений, а также составлен 1 протокол по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Муниципальная подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год составило 66 949,13 тыс. рублей. Кассовый расход составил 38 617,34 тыс. рублей (59% от плановой суммы).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,59.

Степень реализации мероприятий составляет 0,81.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,37.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,61.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,84 (удовлетворительная).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2022 году выполнено:

- строительство водопровода по ул. Куйбышева - от ул. Колхозной до ул. Барышникова;

- строительство водовода от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема (вторая нитка магистрального водовода Д=500 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема Сянинского водозабора г. Глазова 2 этап);

- проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная). Этап №5.

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год составило 79 247,26 тыс. рублей. Кассовый расход составил 39 499,98  тыс. рублей (49,8% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,50.

Степень реализации мероприятий составляет 0,77.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,54.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,46.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,71 (удовлетворительная).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2022 году проведен 1 месячник санитарной очистки и благоустройства территории города.

В 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- комплекс работ по озеленению городских территорий: устройство и содержание цветников, обрезка и содержание живой изгороди (хвойная и лиственная), содержание естественных, посевных и рулонных газонов, формовочная обрезка деревьев, валка сухостойных и аварийных деревьев, посадка декоративных кустарников;

- очистка общегородской территории, территории левого берега «Чепца», гидросооружения «Дамба», «Горсад»;

- очищены фасады зданий, заборы и ограждения, остановочные пункты общественного городского транспорта от мусора и несанкционированной рекламы;

- проведен субботник на городском кладбище, очищена территория кладбища от мусора, упавших деревьев.

Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год составило 88 213,82 тыс. рублей. Кассовый расход составил 60 866,44 тыс. рублей (69% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,69.

Степень реализации мероприятий составляет 0,83.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,20.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,70.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,84(удовлетворительная)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Для поддержания улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на территории города в хорошем состоянии круглый год проводится комплекс мероприятий по содержанию и ремонту дорог в соответствии с технологическими требованиями. В 2022 году были заключены муниципальные контракты на содержание дорог, тротуаров и технических средств регулирования дорожного движения.

Основное внимание было уделено зимнему содержанию дорог и наведению порядка и благоустройства на дорогах после зимнего сезона, содержанию грунтовых дорог и восстановлению асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт), проведению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города. В зимний период выполняются работы по чистке и вывозу снега, обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами.

Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год составило 205,24  тыс. рублей. Кассовый расход составил 178,22 тыс. рублей (87% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,87.

Степень реализации мероприятий составляет 0,79.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,90.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,86.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,77 (удовлетворительная)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Ежегодно муниципальными бюджетными учреждениями проводятся работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие, замена ветхих окон на пластиковые, замена/поверка приборов учета энергетических ресурсов, установка регуляторов на отопительные приборы и другие мероприятия по энергосбережению, прописанные в энергетических программах  бюджетных организаций, составленные по результатам энергетических обследований зданий и помещений.

В июне проведена промывка систем отопления в детских садах и школах.

В результате проведения энергосберегающих мероприятий снизилось потребление энергоресурсов.

В детских дошкольных учреждениях:

-по холодному водоснабжению на 2756 м3

-по электроэнергии на 26258 квт.ч

-по теплоэнергии на 219 Гкал.

В общеобразовательных школах снизилось:

-по холодному водоснабжению на 908 м3

-по горячему водоснабжению на 714 м3

-по электроэнергии на 8637 квт.ч

-по теплоэнергии на 1326 Гкал.

В учреждениях культуры сократились обьемы потребления: электроэнергии, воды, водоотведения.

В результате исполнения энергосервисного контракта с ПАО «Ростелеком»-экономия электроэнергии по уличному освещению составила 238.000 квт.ч

- Муниципальная программа

«Муниципальное управление».

В целом уточненное финансирование муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2022 год составило 96 089,65 рублей. Кассовый расход составил 89 967,72 тыс. руб. (93,6% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,94.

Степень реализации мероприятий программы составила 1.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,06.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,92.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» составляет 0,98 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Муниципальная подпрограмма «Организация муниципального управления».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2022 год составило 86 767,24 тыс. рублей. Кассовый расход составил 81 976,74 тыс. рублей (94,5% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,94.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,06.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,84.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,89 (высокая).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В полном объеме обеспечено осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ.

В полном объеме обеспечена своевременная оплата труда, выплаты на оплату труда работников органов местного самоуправления, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы.

Обеспечено содержание здания Администрации города, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в сеть Интернет, техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, использование услуг почтовой связи, транспортных и коммунальных услуг, техническое обслуживание, страхование, содержание и ремонт автомобилей Администрации города, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей.

Выполнение полномочий по работе с детьми и молодежью в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23.06.2006 № 29-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования.

За 2022 год проведено 24 заседания комиссии, на которых рассмотрено 697 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей, иных граждан города. Рассмотрено 28 вопросов профилактического характера.

Из числа рассмотренных дел Комиссией 577 – дела об административных правонарушениях, из них вынесено 545 постановлений с назначением наказания (372 постановления о назначении наказания в виде штрафа на сумму 464 800 рублей, уплачено добровольно 127 постановлений на сумму 160800 рублей (в т.ч. с использованием скидки в 50% от суммы штрафа), направлено на взыскание 70 постановлений на сумму 80 000 рублей)

За 2022 год поступило 480 административных материалов. Рассмотрено 164 административных дела, вынесено 285 определений об отказе в возбуждении административного дела, передано по подведомственности 55 материалов, проведено 33 заседания Административной комиссии и привлечено к административной ответственности 152 лица (из них - 40 юридических лиц; 13 должностных лиц; 99 физических лиц); направлено 167 обращений в полицию об устранении недостатков административных материалов, составлено и передано в суд 2 протокола по ч.1.ст.20.25. КоАП РФ. Комиссией наложено административных штрафов на общую сумму 709 350 рублей, взыскано и уплачено добровольно в бюджет МО «Город Глазов» 340 100 рублей. Направлено в службу ОССП «Глазовский» 66 заявлений о возбуждении исполнительного производства для принудительного взыскания штрафов на сумму 57 000 рублей.

Оказано содействие в транспортном обеспечении во время весенней и осенней призывных кампаний. В рамках выполнения мероприятий частичной мобилизации в соответствии с указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 в 2022 году было увеличено финансирование на приобретение для военного комиссариата канцелярских принадлежностей, бумаги. Кроме этого, Администрацией города Глазова для военного комиссариата были выделены оргтехника для распечатки повесток мобилизованным гражданам.

В 2022 г. проведено обучение должностных лиц и специалистов по образовательным программам в сфере ГО и ЧС в количестве 355 человек из 224 запланированных. В связи со снятием ограничений по COVID-19 увеличилось количество слушателей.

Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны: в количестве 423 человека из 360 запланированных.

Работы по муниципальной услуге «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)» выполнены в полном объеме:

- количество принятых и обработанных заявок – 2382 шт.;

- количество оповещений руководства Администрации города, дежурно-диспетчерских служб и населения – 34 шт.;

- количество проведенных учений и тренировок по обеспечению организации дежурно-диспетчерских служб – 14 шт.;

- количество информационного материала о чрезвычайных ситуациях и их последствиях, доведенного до населения – 523 шт.

Муниципальная подпрограмма «Архивное дело».

Уточненное  финансирование подпрограммы на 2022 год составило 5 328,91 тыс. рублей. Кассовый расход составил 3 997,48 тыс. рублей (75% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,75.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,33.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,33 (эффективность высокая).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Выполнение полномочий по решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, обеспечено в полном объеме.

В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы. Обеспечение деятельности Архивного управления Администрации муниципального образования «Город Глазов» осуществлено в полном объеме.

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Глазов».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2022  год составило 3 993,50 тыс. рублей. Кассовый расход составил 100%. Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 1.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1 (эффективность высокая).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2022 году зарегистрировано 2684 акта гражданского состояния, выдано 878 повторных гербовых свидетельств и 2573 справки, подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, оформлено 178 дел о внесении исправлений и изменений в первые экземпляры  актов гражданского состояния.

В отчетный период обеспечивались надлежащие условия для хранения актов гражданского состояния и сохранность книг государственной регистрации актов гражданского состояния. В 2022 году израсходовано 3778 бланков гербовых свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

В 2022 году предоставлено 9010 госуслуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и предоставлению иных юридически значимых действий. В отчетный период предоставлено 14 государственных услуг по истребованию личных документов с территории иностранных государств.

Муниципальная подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Глазове».

Плановое финансирование подпрограммы на 2022 год не запланировано.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,95.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,95 (высокая).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

С целью обеспечения информационной безопасности установлены и используются современные средства защиты информации (SecretNet) Российского производства, а также сертифицированный межсетевой экран для защиты от попыток взлома, хищения и искажения информации из сети Интернет.

Для целей обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений в 2022 году введено в эксплуатацию 2 высокопроизводительных сервера.

10. Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами».

В целом плановое финансирование программы на 2022 год из бюджета города составило 37 604,16 тыс. рублей. Кассовый расход составил 36 824,93 тыс. рублей (97,9% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,98.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ НЕ ПРЕДСТАВЛЕН.

- Муниципальная программа

«Реализация молодежной политики».

Уточненное финансирование программы на 2022 год составило  16 824,93 тыс. рублей. Кассовый расход составил 16 137,58 тыс. рублей (95,9% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,96.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,04.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,88.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики» составляет 0,92 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Результаты реализации муниципальной программы:

В течение года были проведены различные мероприятия:

- конкурс социальной рекламы #ИскусствоЖить, посвященный Международному Дню проявления доброты;

- игра «Будь независим» по профилактике различного вида зависимостей;

- квиз по профилактике вредных привычек «Будущее без зависимостей»;

- интерактивное занятие «Пойми меня» к Международному дню детского телефона;

- лекция «Будущее семьи в твоих руках» посвященная дню семьи, любви и верности;

- квиз «Народы мира» по развитию толерантности в молодежной среде;

беседа «Все о женском здоровье» с привлечением специалиста БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР»;

- лекция – практикум «Долго и несчастливо:  абьюз»;

- занятие с элементами тренинга «Стоп-агрессия»;

- профилактическое мероприятие «Мой край» по воспитанию толерантности.

В течение 2022 года осуществлялась работа различных клубных формирований:

- танцевальный коллектив «Black&White», 12 чел.

- танцевальная студия «Эдельвейс», 8 чел.

- «Школа волонтеров», 26 чел.

- «Социальный театр», 10 чел.

- «Синемафан», 27 чел.

- «Клуб молодых семей г. Глазова», 14 чел.

- студия брейк-данса «Эксклюзив», 12 чел.

-  Школа «Граффити», 16 чел.

- танцевальный коллектив «Звездный путь», 17 чел.

Во всех образовательных организациях исполняется стандарт Церемонии поднятия Государственного флага РФ.

Активно развивается детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», объединяющее 571 ребенка из 28 отрядов, созданных и действующих на базе 14 образовательных организаций города Глазова. Воспитанники юнармейских отрядов принимают участие в городских и республиканских смотрах-конкурсах и соревнованиях. В юнармейских классах проведены уроки мужества.

54 юнармейцев, обучающихся в образовательных организациях города Глазова приняли  участие в акции «Большой этнографический диктант».

Все образовательные организации приняли участие во Всероссийской акции для молодежи «Фронтовая открытка». Учащиеся подготовили новогодние поздравления военнослужащим, выполняющим боевые задачи.

49 обучающихся в возрасте от 12 до 17 лет  приняли участие в сменах военно – исторического лагеря «Страна Героев», организованных Российским военно-историческим обществом в рамках национального проекта «Культура».

В октябре 2022 года прошли учебные сборы для юношей 10 классов на базе Республиканского центра патриотического воспитания в д. Пирогово.

Учащиеся образовательных организаций активно участвовали в акции «Письмо солдату» для мобилизованных граждан.

В городе Глазове на базе 13 образовательных организаций созданы волонтерские отряды, в которых деятельность осуществляют 314 добровольцев из числа учащихся. Волонтеры принимают активное участие в проведении мероприятий в сфере школьного, спортивного, социального, патриотического добровольчества, а также в сфере  экологии и охраны природы, здравоохранения.

100 учащихся образовательных организаций принятии участие в городском мероприятии «Никольская ярмарка. Снежная традиция».

С 1 по 25 марта прошла городская акция «Марафон добрых дел». Акция, где каждый житель города, независимо от возраста, образования и профессии, мог получить возможность самостоятельно или вместе с единомышленниками сделать множество добрых дел и оказать помощь тем, кто в этом нуждается больше всего. Участие в марафоне приняли 15 волонтерских отрядов и 3 учреждения города.

В рамках внеурочной деятельности осуществляется просмотр цикла фильмов патриотической направленности, подготовленных Российским обществом «Знание» с обсуждением в разных возрастных аудиториях.

Поэтапно, в течение учебного года МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» организует проведение многоэтапного интерактивного историко-краеведческого марафона «Хранитель времени», городской игры «Интеллектуальное историко-краеведческое казино», посвящённой 100-летию детского движения (для 9-10 классов), осуществляет городской образовательный проект «Удмуртский Арсенал».

12. Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2024 годы»

Плановое финансирование программы на 2022 год составило 34 217,23 тыс. рублей. Кассовый расход составил 100%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,82.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,82 -эффективность признана удовлетворительной.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2022 году было выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирных домов: ул. Кирова, д.63, д.63А, ул. Энгельса, д.24А, ул.Мира, д.30, ул.Кирова, д.59, ул.Республиканская, д.23, ул. Пряженникова, д.7, ул.Гайдара, д.23.

В Глазове начался 1-й этап благоустройства бульвара на улице Карла Маркса, установлено освещение вдоль тротуаров.

- Муниципальная программа

«Профилактика терроризма».

Уточненное финансирование муниципальной программы «Профилактика терроризма» на 2022 год составило 100  тыс. рублей. Кассовый расход составил 100%. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,90.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 0,90.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма» составляет 0,90– эффективность муниципальной программы признана высокой.

Результаты реализации муниципальной программы:

В 2022 году социальная и общественно-политическая обстановка на территории муниципального образования «Город Глазов» оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. Межнациональные и межконфессиональные отношения на территории муниципального образования стабильные. Деструктивной деятельности религиозных групп и организаций не выявлено.

За отчётный период на территории города, преступлений террористической, экстремисткой направленности, а также преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства не зарегистрировано.

Выделенные на реализацию программы средства направлены на:

- организацию работы по поддержке и развитию молодежных организаций патриотической  и правоохранительной направленности – 80,0 тыс.руб.;

- проведение комплекса пропагандистских мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 20,0 тыс.руб.

По итогам 2022 года запланированные средства израсходованы в полном объеме, в том числе:

- на приобретение инвентаря и оборудования для юнармейских отрядов СОШ № 10 и СОШ № 17;

- на проведение концертной программы антитеррористической направленности, а также на обновление агитационной продукции антитеррористического характера.

На решение вопроса по организации квалифицированной физической охраны в образовательных организациях 2 и 3 категории необходимые финансовые средства были выделены из бюджета УР.

Таким образом, вопросы антитеррористической защищенности муниципальных учреждений образования практически решены, за исключением:

- обеспечение образовательных организаций 2 категории (1 школа) системами контроля и управления доступом;

- недостаточное наличие на потенциально опасных участках, критических элементах и периметрах объектов камер видеонаблюдения, обеспечивающих передачу визуальной информации о состоянии потенциально опасных участков и критических элементов объекта (на объектах 2 и 3 категорий опасности);

- отсутствие систем охранной сигнализации;

- отсутствие систем оповещения и управления эвакуацией.

Кроме того, вопросы противодействия идеологии терроризма и экстремизма решаются и в ряде других муниципальных программ (подпрограмм), таких как «Реализация молодежной политики» на 2020-2025 годы», «Создание условий для развития физической культуры и спорта на 2020-2025 годы» и «Развитие культуры на 2020-2025 годы». В процессе исполнения этих муниципальных программ проводятся спортивно-массовые и общественно-политические мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, формирование у них активной жизненной позиции, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, тяги к здоровому образу жизни.

В условиях недостаточного финансирования работа по противодействию идеологии терроризма была организована в рамках исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023г.г. (далее – Комплексный план) за счет других статей бюджета города Глазова и средств муниципальных организаций.  Так, для участия в реализации мероприятий Комплексного плана активно привлекаются все образовательные учреждения, расположенные на территории города Глазова, а также муниципальные учреждения культуры, национальные диаспоры и НКО:

- в школах действуют программы по гражданско-патриотическому воспитанию, одной из задач которых является воспитание толерантности, национальной терпимости, уважения по религиозным, национальным и конфессиональным признакам. В рамках регионального компонента в школах с 6 по 8 классы преподается курс «История Удмуртии», в 7 классе курс «Литературное краеведение», в 5-6 классах «Литература Родного края», в 5-х классах курс «Краеведение», в 4-х классах курс по выбору «Основы религиозной культуры и светской этики».

- в городе Глазове функционирует несколько патриотических клубов: военно-патриотический юнармейский клуб «Патриоты России», Молодежная общественная организация Глазовский городской военно-патриотический клуб «Кречет», Казачий клуб «Спас», Глазовский клуб исторической реконструкции «Берн», Студенческий отряд охраны правопорядка «Сириус». В 2022 году продолжилась работа по вовлечению во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» учащихся общеобразовательных организаций.

- в образовательных организациях общего, среднего профессионального и высшего образования специалистами МБУ «Молодежный центр» организована работа по поддержанию национальных и религиозных традиций населения Российской Федерации; на постоянной основе проводятся культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений; мероприятия в области народного творчества, направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи;

- на профилактику экстремизма направлена работа Дома дружбы народов, объединяющего в своих стенах представителей 9 национальностей. На Совете председателей национальных обществ обсуждаются вопросы межэтнических отношений и сотрудничества. На территории города Глазова при непосредственном участии национально-культурных общественных организаций ежегодно проходят Дни национальных культур;

- сотрудниками ОДН МО МВД России «Глазовский» проводится профилактическая работа в образовательных учреждениях, расположенных на территории города Глазова. За указанный период проведено 305 бесед в образовательных организациях города, в том числе в школах – 103 беседы, в учреждениях профессионального образования – 88 бесед с учащимися, 60 бесед с педагогическими коллективами, 54 беседы с родителями по разъяснению норм уголовного и административного законодательства за национальные и иные экстремистские проявления, а также о последствиях «телефонного терроризма». Педагогические коллективы учебных заведений ориентированы на выявление учащихся, относящих себя к движениям молодёжного неформального толка;

- по отдельному плану в сентябре 2022 года традиционно всеми учреждениями образования, культуры, спорта и молодежной политики проводится комплекс мероприятий, приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом (общешкольные линейки, классные часы, открыты уроки ОБЖ, просмотр видеопродукции антитеррористического характера, акции «Капля жизни», «Герой нашего времени», спортивные мероприятия), кульминацией которого становится общегородское памятное мероприятие с участием официальных лиц и творческих коллективов города.

В 2022 году в средствах массовой информации и сети «Интернет» размещено 23 материала антитеррористической направленности. На официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» создан отдельный раздел о деятельности городской антитеррористической комиссии (http://glazov-gov.ru/about/defence/antiterror/index.php), основными материалами которого являются: рекомендации о повышении бдительности граждан в дни празднования общероссийских, республиканских и муниципальных праздников; проведение заседаний АТК; информирование граждан о действиях в случае возникновения угрозы совершения (совершении) террористического акта, интервью представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления. Информация в разделе обновляется и дополняется по мере проведения мероприятий. За отчетный период число посещений раздела сайта составило 189.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

Исходя из изложенного, основными задачами на 2023 год по обеспечению профилактики терроризма на территории города Глазова остаются:

-	совершенствование координации деятельности правоохранительных органов совместно с органами местного самоуправления и общественными формированиями по выявлению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма среди различных категорий граждан и, прежде всего, среди молодежи;

-	обеспечение устойчивого финансирования мероприятий по АТЗ муниципальных объектов и мест массового пребывания людей;

-	совершенствование системы по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма

Для эффективного решения этих задач целесообразно обеспечить полное финансирование плановых мероприятий программы.

- Муниципальная программа

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании «Город Глазов»

Уточненное финансирование муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств» на 2022 год составило  100,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 53,05 тыс. рублей (53% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,53.

Степень реализации мероприятий программы составила 1.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,89.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,84.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств» составляет 1,59 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Результаты реализации муниципальной программы:

Сектор по делам несовершеннолетних осуществлял еженедельные выходы в составе межведомственной рабочей группы в семьи и к несовершеннолетним, признанным находящими в социально – опасном положении, в семьи с признаками социального неблагополучия, в семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В образовательных организациях города функционируют общественные наркологические посты (ОНП), имеются ящики для анонимных сообщений о случаях хранения, распространения, употребления наркотиков.

Ведется профилактическая работа с учащимися и родителями по вопросам профилактики алкогольной, наркотической и токсической зависимости, а также индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на учете в ОНП за употребление ПАВ (курение и распитие спиртных напитков). Социальные педагоги, классные руководители проводят индивидуальную работу с учащимися, своевременно выявляют проблемных детей и семьи, проводят исследование причины возникновения проблемы и организуют коррекционную работа с данной категорией по устранению причин и последствий проблемы, а также оказывают социальную, психолого-педагогическую  помощь, ведут просветительскую  работу.

Организованы мероприятия:

-  учет посещения и пропусков уроков;

-  контрольные выходы в семьи по месту жительства;

- анкетирование «Вредные привычки»;

- мониторинг социальных сетей ВКОНТАКТЕ (отдельно по каждому   обучающемуся средних и старших классов 1 раз в четверть), в том числе через Герду бот-программу);

- психолого-педагогические консилиумы;

- индивидуальные профилактические беседы специалистов образовательной организации (педагогов - психологов, социальных педагогов, классных руководителей) с учащимися, родителями (законными представителями);

- месячники профилактики и борьбы против употребления ПАВ;

- составление социальными педагогами социального паспорта классов, образовательной организации.

В 2022 году образовательными организациями проведены следующие мероприятия:

- классные часы «Наркотики и закон» совместно с сотрудниками ОДН МО МВД России «Глазовский»;

- всеобучи для родителей по вопросам профилактики употребления наркотических и психотропных веществ («Сниффинг. Что это такое?») с использованием памяток, буклетов и презентаций;

- дни профилактики вредных привычек в форме бесед с учащимися и родителями (законными представителями), лекций с приглашением медицинских работников «СНИФФИНГ - смертельное увлечение подростков»;

- встречи учащихся со старшим помощником прокурора Федотовым М.В.;

- сообщения инспектора ОДН Глушковой Н.С. о необходимых мерах профилактики употреблении несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ.

На официальных аккаунтах Администрации города, сектора физкультуры, спорта и молодежной политики, молодежного центра, Глазовской межрайонной больницы и на сайте Администрации города ежемесячно выходят публикации по профилактике наркомании и алкоголизма.

Основная тематика публикаций: мероприятия, акция «Расскажи, где торгуют смертью», работа правоохранительных органов, памятки.

Также материалы на эти темы публикуются в газете «Красное знамя» и на канале «Жизнь Глазова».

Всего в 2022 году опубликовано 137 информационных материалов.

В соответствии с решением, принятым 25.04.2022 года на совещании при Главе города Глазова по вопросам борьбы с распространением рекламы, пропагандирующей «легкий заработок», на фасадах зданий на территории города Глазова, в течении 2022 года проводилось активное выявление волонтерами, формирование и ведение реестра многоквартирных домов и зданий, на фасадах которых имеются соответствующие надписи.

Передача этой информации была организована через сектор по физической культуре, спорту и молодежной политике до руководителей управляющих компаний (через Управление ЖКХ) и собственников зданий (объектов) для принятия мер к закраске.

Всего было получено 12 реестров МКД и зданий (объектов), 10 фактов выявлено совместно сотрудниками Администрации города Глазова и Административной комиссии, 1 сообщение пришло через платформу обратной связи.

Всего было направлено 35 обращений в адрес собственников объектов, в обращении указывался срок на устранение надписей, как правило, 2 недели. После этого осуществлялся повторный выезд с представителями Административной комиссии. Фактов не устранения надписей выявлено не было.

Проблемным вопросом было то, что устранив одну надпись, которая была указана в обращении, аналогичную надпись, расположенную буквально в метре не закрашивали.

В рамках антинаркотической социальной рекламы осуществляется:

- размещение на стендах и информационных ресурсах школ материалов антинаркотической направленности для детей и родителей («Уголок здоровья», «Вредные привычки и закон», «Остановись и подумай!»);

-оформление информационных и интерактивных стендов («Уголок здоровья», «Вредные привычки и закон», «Остановись и подумай», «Профилактика вредных привычек»);

- размещение памяток, буклетов, роликов для педагогов, учащихся, родителей с информацией по предупреждению употребления ПАВ ВКонтакте и странице внеурочной деятельности  образовательных организаций.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год подготовлен на основе годовых отчетов о реализации муниципальных программ, сведений об оценке эффективности, представленными органами Администрации города Глазова – ответственными исполнителями муниципальных программ.

Начальник управления экономики,

развития города, промышленности,

потребительского рынка и предпринимательства			К.Ю. Малюкова