Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город

Отчет о реализации муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.04.2015

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 |  | Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м. | 21,83 | 22,06 | 21,84 | - 0,22 | 99,00 |  |  |
|  |  | 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | кв. м. | 0,19 | 0,19 | 0,02 | - 0,17 | 10,53 |  |  |
|  |  | 3 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв. м. | 5900,00 | 5900,00 | 5900,00 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 4 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет. | кв. м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 5 | Наличие утвержденного генерального плана городского округа. | Да/нет | Да | Да | Да | 0 | 100 |  |  |
|  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 99,5 | 99,6 | 99.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество обоснованных жалоб населения в сфере жилищного хозяйства | единиц | 70 | 65 | 32 | 33 | 49 | 0 |  |
|  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Износ систем теплоснабжения | % | 80 | 79 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Износ системы электроснабжения | % | 37 | 36 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Износ систем холодного водоснабжения | % | 60 | 58 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в процентах. | % | 1,1 | 1 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Износ канализационных сетей | % | 66 | 65 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Износ газовых сетей | % | 42 | 41 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов | единиц | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Количество малых оборудованных «тематических» зеленых и рекреационных зон («сквериков») | единиц | 14 | 15 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Площадь благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов | кв. м | 250000 | 250000 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Количество образованных в отчетном периоде несанкционированных свалок | тонн | 135 | 135 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Количество многоквартирных домов, участвующих в городском конкуре в номинациях «Лучший цветник", "Дом образцового содержания", "Двор образцового содержания", "Балкон-сад", "Лучший подъезд" | кол-во | 52 | 52 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Количество индивидуальных домов, участвующих в городском конкурсе в номинации «Лучшая частная усадьба» | кол-во | 36 | 36 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Количество образовательных организаций (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования детей, учреждения профессионального образования), участвующих в городском конкурсе в номинации «Самая благоустроенная территория» | кол-во | 39 | 39 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Количество учреждений здравоохранения, участвующих в городском конкурсе в номинации «Самая благоустроенная территория» | кол-во | 5 | 5 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Количество учреждений культуры, участвующих в городском конкурсе в номинации "Самая благоустроенная территория" | кол-во | 15 | 15 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Количество учреждений социальной защиты населения, участвующих в городском конкурсе в номинации "Самая благоустроенная территория" | кол-во | 7 | 7 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Количество организаций потребительского рынка, участвующих в городском конкурсев номинации «Самая благоустроенная прилегающая территория" среди предприятий потребительского рынка г. Глазова | кол-во | 27 | 27 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Количество очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории города, от общей площади городского округа | тыс. кв. м. | 317 | 317 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства и озеленения | кол-во | 24 | 24 | 1 | 23 | 96% |  |  |
|  |  |  | Потребление эл. энергии на нужды НО и СО | тыс.кВтч | 3680 | 3569,6 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек, процентов. | % | 90 | 92 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Доля модернизированных светофорных объектов в общем количестве установленных СО | % | 50 | 70 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам организации и содержания мест захоронения | единиц | 2 | 1 | 0 | 100 | 0 | - |  |
|  |  | Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, в общем количестве транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок | процентов | 27,6 | 27,6 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа, процентов | процентов | 0 | 0 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 78,2 | 78,2 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 39,2 | 37,1 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 8 | 6 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | снижение социального риска (сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100тыс. Населения) | процентов | 8,4 | 6,3 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа «Город Глазов» с пострадавшими | единиц | 35 | 30 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный вес дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа «Город Глазов» с погибшими гражданами от общего количества дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа «Город Глазов» | процентов | 2 | 1,8 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме ( в рамках настоящей подпрограммы данный показатель не используется) | процентов | 0 | 0 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 56 | 58 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 | 0 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кг.у.т./м² | 39,58 | 38,79 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/м2 | 31,61 | 30,98 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0,199 | 0,195 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 9,65 | 9,46 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 7 | 6,86 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 0 | 0 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной подпрограммы | — | - | - |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0 | 1 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0,142 | 0,141 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | м3/чел | 36,62 | 36,45 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | м3/чел | 22,25 | 22,15 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/м2 | 22,48 | 22,03 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/чел | 641,22 | 638,02 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | 103,15 | 102,53 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел | 144,01 | 143,87 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кг.у.т./м² | 29,15 | 29,03 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг.у.т./Гкал | 160,71 | 160,55 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./Гкал | 158,88 | 158,08 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | 40,43 | 40,02 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВтч/м3 | 0,57 | 0,56 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВтч/м3 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВтч/м2 | 1,84 | 1,73 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. | 29 | 81 |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | — | — |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |
|  |  |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | — | — |  |  |  |  | Данные предоставляются в конце года |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.04.2015

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 1 |  |  | Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 1 | 01 |  | Организация единой политики в области градостроительства и архитектуры, формирование архитектурного облика города Глазова, создание условий для развития города | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | 2015-2020гг. | 2015-2020гг. | Формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия, развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущих поколений, благоприятной среды для жизнедеятельности. |  |  |
| 08 | 1 | 01 | 1 | внесение изменений в Генеральный план города Глазова; | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | 2015-2020гг. | 2016 |  |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 1 | 01 | 2 | внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов»; | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | 2015-2020гг. | 2015 |  |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 1 | 01 | 3 | разработка и утверждение документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания); | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | 2015-2020гг. | 2015г |  | На стадии разработки и подготовки к публичным слушаниям находятся проекты планировки территорий: 1) Пехтина-Сибирская; в районе северо-восточной части города (улицы Карла Маркса – Пехтина); 2) в районе пересечения улиц Пехтина-Сибирская; 3) в границах улиц Пастухова-Куйбышева(в районе домов 75, 79 по ул. Куйбышева); 4) внесение изменений в проект межевания территории в границах улиц Пехтина - Калинина - Карла Маркса, Калинина - Пехтина - Толстого - Карла Маркса, Толстого - Пехтина - Сибирская - Буденного в городе Глазове, утвержденный постановлением Администрации города Глазова от 07.12.2009 № 23/208 |  |
| 08 | 1 | 01 | 4 | подготовка документации для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости: | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | 2015-2020гг. | 2020 |  |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 1 | 02 |  | Повышение экономической эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов». Реализация на территории города Глазова требований федерального законодательства, законодательства Удмуртской Республики, нормативных правовых актов города Глазова в области размещения объектов наружной рекламы и информации, реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения действующего законодательства о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | 2015-2020гг. | 2015-2020гг. |  |  |  |
| 08 | 1 | 02 | 1 | размещение социальной рекламы на рекламных конструкциях, установленных на территории города Глазова, организация хранения баннеров | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | 2015-2020гг. | 2015 | Реализация полномочий в соответствии с законодательством |  |  |
| 08 | 1 | 02 | 2 | - согласование и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории города Глазова, внесение в нее изменений | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | 2015-2020гг. | 2014 | разработанная и утвержденная схема установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования может служить инструментом непосредственного общественного и муниципального контроля за распространением наружной рекламы. | Возможность проводить аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в государственной собственности, до разграничения государственной собственности на землю, а также на зданиях (или ином недвижимом имуществе), являющихся собственностью муниципального образования «Город Глазов» |  |
| 08 | 1 | 03 |  | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, являющейся основой для создания единого электронного информационного пространства городского округа, содержащего сведения о территории, регламентах её использования, объектах недвижимости, транспортной и инженерной инфраструктуре | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | 2015-2020гг. | 2015-2020гг. | Ведение ИСОГД, эксплуатация и совершенствование системы позволит повысить качество и эффективность оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования. |  | Отсутствие финансирования на 2015-2016 гг. |
| 08 | 1 | 03 | 1 | работа по созданию ИСОГД в части сканирования, векторизации | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | постоянно |  |  |  |  |
| 08 | 1 | 03 | 2 | выполнение работ технологического характера по созданию информационных слоев | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | постоянно |  |  |  |  |
| 08 | 1 | 03 | 3 | ведение ИСОГД | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | постоянно |  |  |  |  |
| 08 | 1 | 03 | 4 | создание картографической основы (и обновление) масштаба 1:500 в цифровом формате | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | постоянно |  |  |  |  |
| 08 | 1 | 03 | 5 | создание и обновление адресного реестра | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | постоянно |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 2 |  |  | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | Постоянно |  | Отбор управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | Проведен конкурс на выбор управляющей организации по 54 МКД. Выбрана управляющая организация для МКД по ул. Сибирская ,д.116А и116 Б |  |
| 08 | 2 |  |  | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | Постоянно |  | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Участвовали в 1 собрании собственников МКД по ул. Пряженникова, 33 |  |
| 08 | 2 |  |  | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | Постоянно |  | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | Не проводились |  |
| 08 | 2 |  |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Управление муниципальным имуществом Администрации города Глазова |  |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами, постановка их на кадастровый учет |  |  |
| 08 | 2 |  |  | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | Постоянно |  | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Участвовали в 1 собрании собственников МКД по ул. Пряженникова, 33 |  |
| 08 | 2 |  |  | Организация управления многоквартирным домом, находящимся в муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | Постоянно |  | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом | Выбрана управляющая организация для МКД по ул. Сибирская ,д.116А и116 Б |  |
| 08 | 2 |  |  | Обеспечение выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | Постоянно |  | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом | Проводилась информационная работа. |  |
| 08 | 2 |  |  | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | Постоянно |  | Капитальный ремонт многоквартирных домов города | Подготовлена заявка региональному оператору на капитальный ремонт МКД в 2015 году |  |
| 08 | 2 |  |  | Участие в реализации Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства УР от 29.09.2014 №307, по следующим МКД: ул. Буденного, д. 2а ул. Буденного, д. 4а ул. Дзержинского, д. 31 ул. Карла Маркса, д. 10 ул. Комсомольская, д. 16 ул. Парковая, д. 43/18 ул. Республиканская, д. 23 ул. Сибирская, д. 21а ул. Сибирская, д. 23а ул. Советская, д. 2а ул. Советская, д. 6/16 ул. Советская, д. 12/16 ул. Советская, д. 39 ул. Спортивная, д. 4 ул. Тани Барамзиной, д. 51 ул. Школьная, д. 3а ул. Школьная, д. 9 ул. Школьная, д. 23 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 |  | Капитальный ремонт многоквартирных домов города | Направлены средства муниципального образования, идут конкурсные процедуры по выбору подрядчика |  |
| 08 | 2 |  |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, жилых помещений муниципального жилого фонда | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2015-20 |  | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Подготовлена заявка региональному оператору на капитальный ремонт МКД в 2015 году |  |
| 08 | 2 |  |  | Реализация комплекса мер для привлечения софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-20 |  | Привлечение софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Подготовлена заявка региональному оператору на капитальный ремонт МКД в 2015 году |  |
| 08 | 2 |  |  | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-20 |  | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома |  | Конкурсные процедуры будут проведены в 2 кв. 2015 года |
| 08 | 2 |  |  | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирном доме | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | Постоянно |  | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирном доме | Не проводилось. |  |
| 08 | 2 |  |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | Постоянно |  | Контроль за исполнением условий договоров на управление общедомовым имуществом МКД | Было рассмотрено 32 обращения |  |
| 08 | 2 |  |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | Постоянно |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства, принятие мер реагирования | Было рассмотрено 32 обращения |  |
| 08 | 2 |  |  | Информирование о муниципальном жилищном контроле | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | Постоянно |  | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в сети Интернет информации об осуществлении муниципального жилищного контроля | Проводилось при разговорах с гражданами |  |
| 08 | 2 |  |  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | Постоянно |  | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических лиц | Обращений не поступало |  |
| 08 | 2 |  |  | Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | Постоянно |  | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в сети Интернет информации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Проводилось при разговорах с гражданами |  |
| 08 | 2 |  |  | Реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | Постоянно |  | Реализация мер, предусмотренных планом мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Отопительный период не закончен |  |
| 08 | 2 |  |  | Реализация комплекса мер по неотложным аварийно - восстановительным работам на объектах жилого фонда города Глазова, в том числе на малоэтажной застройки | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 | постоянно | Обеспечение благоприятных и безлопастных условий проживания гражданам, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а так же бесперебойного предоставления коммунальных услуг, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации |  |  |
| 08 | 2 |  |  | Установка индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета используемых воды, электрической энергии в жилом фонде, находящемся в собственности монопольного образования «Город Глазов». | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-20 |  | Исполнение федерального законодательства, развитие города Глазова | Установлены 3 ИПУ ул. Короленко, д.23 Б, кв.31 | Отсутствие финансирования |
| 08 | 2 |  |  | Мероприятия по обеспечению нормативным холодным водоснабжением жителей многоквартирных домов Южного поселка (ул. Драгунова, Пионерской, Колхозная) и микрорайона «Птицефабрика» (ул. 70 лет Октября, Удмуртская, Гайдара) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  | Оказание качественной коммунальной услуги холодного водоснабжения | Не проводилось | Отсутствие финансирования |
| 08 | 2 |  |  | Мероприятия по ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  | Обеспечение благоприятных и безлопастных условий проживания гражданам | Подготовлен проект постановления Администрации о порядке предоставления субсидии на снос аварийных домов |  |
| 08 |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Организация проведения аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры в границах города Глазова | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МУП «Глазовские теплосети» (по согласованию), МУП «Водоканал г. Глазова» (по согласованию), ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2015-2020 |  | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах города Глазова, проведение инвентаризации, постановка в казну г. Глазова. | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2015-2020 |  | Отсутствие в г. Глазове бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду: | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 |  | Подготовка коммунального хозяйства к отопительному периоду. Обеспечение качественным теплоснабжением жителей города. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | - разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду; | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 | 2015 |  | Будет разработан при подготовке к отопительному периоду 2015-16 годов |  |
| 08 | 3 |  |  | - реализация плана мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду; | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 | 2015 |  | После разработки плана |  |
| 08 | 3 |  |  | - организация работ по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства в границах муниципального образования «Город Глазов» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 | 2015 |  | Будет проведена в сентябре 2015 года при подготовке к отопительному периоду 2015-2016 |  |
| 08 | 3 |  |  | Ремонт, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Удмуртской Республики: |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Капитальный ремонт водопровода Ду-100 по пер. Гвардейский | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2015 | 2015 | Реализация Закона УР от 16.12.2002 N 68-РЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан " - обеспечение водоснабжения 150 земельных участков выделенных под бесплатное представление. | Заключено соглашение с Минэнерго и ЖКХ УР. Проводятся конкурсные мероприятия | Проводятся конкурсные мероприятия |
| 08 | 3 |  |  | Реконструкция теплотрассы 2Ду+200 мм. От УЗ-322 до Уз-339 (замена на 2 Ду=300) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2015-2017 | 2015-2017 | Увеличение диаметра трубопровода для обеспечения развития жилого поселка и социального сектора Южного поселка |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 3 |  |  | Капитальный ремонт водовода Ду – 300, технологический проезд к МУП «Водоканал г. Глазова» на участке от ул. Толстого до ул. Сибирской от ВК – 7.134 до ВК – 7.145 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2016 | 2016 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Капитальный ремонт водовода Ду – 300, по ул. Дзержинского, от ул. Ленина до ул. Наговицина | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2016 | 2016 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Капитальный ремонт водовода Ду – 300, по ул. Сулимова, от ул. М. Гвардии до ул. Революции | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2017 | 2017 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Капитальный ремонт водовода Ду – 300, по ул. Дзержинского, от ул. Наговицына до ул. Комсомольская | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2017 | 2017 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Капитальный ремонт водовода Ду – 300, по ул. Сулимова, от ул. Революции до ул. Буденного | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2018 | 2018 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Капитальный ремонт водовода Ду – 300, по ул. Дзержинского, от ул. Комсомольская до ул. Школьная | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2018 | 2018 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Капитальный ремонт водовода Ду – 300, по ул. Дзержинского, от ул. Школьная до ул. Глинки | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2019 | 2019 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Реконструкция котельной №2 МУП «Глазовские тепловые сети» по ул. Куйбышева в г. Глазове | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2015-2016 | 2015-2016 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 3 |  |  | Строительство теплотрассы 2ф300 мм от ул. Толстого до ул. Куйбышева (перемычка между тепловыми сетями от ТЭЦ ОАО ЧМЗ котельной №2 МУП ГТС); | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2015-2017 | 2015-2017 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 3 |  |  | Строительство водопровода по ул. Толстого, Сибирская, Никольская | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2015 | 2017 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 3 |  |  | Строительств водопровода по ул. Дзержинского (участок от ул. Ленина до ул. Глинки) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2016 | 2016 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Закольцовка водопровода микрорайона индивидуальной жилой застройки Сыга | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2017 | 2017 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Организация водоснабжение жилых домов на ул. Пастухова, ул. Красногорский тракт; | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2016-2018 | 2016-2018 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Строительство второй нитки водовода Д 530 от насосной ст. 2 подъема до насосной ст. 3 подъема в д. Сянино Глазовского района | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2015-2020 |  | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 3 |  |  | Строительство водопровода по ул. 209 км | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2018 | 2018 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Строительство очистные сооружения ОАО ЧМЗ (3 очередь) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2015-2020 | 2015-2020 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 3 |  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений ОАО «Удмуртская ПТФ» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2015-2020 | 2015 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Предусмотрено в Распоряжении Правительства УР № 1050 от 29.12.2014 титуле Министерства строительства УР | Отсутствие финансирования |
| 08 | 3 |  |  | Расширение распределительного газопровода микрорайона «Сыга» ул. Уральская, Удмуртская, пер. Сиреневый | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2015 | 2015 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Проведены конкурсные мероприятия заключается контракт с ОАО «Газпром распределение Ижевск 1,82 млн. рублей. |  |
| 08 | 3 |  |  | Строительство распределительного газопровода по ул. Куйбышева, ул. Барышникова, ул. Пионерская, пер. Транспортный | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2015 | 2015 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Проведены конкурсные мероприятия заключается контракт с ОАО «Газпром распределение Ижевск» 4,5 млн рублей. |  |
| 08 | 3 |  |  | Расширение распределительного газопровода в микрорайона «Западный»; | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2015-2020 | 2015 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Заключён контракт на геологические изыскания на 350 тыс. рублей. С ООО «Удмуртгазпроект». Готовится заявка на проведение аукциона на проведения проектирования 850 тыс. рублей. |  |
| 08 | 3 |  |  | Расширение распределительного газопровода по ул. Сибирская, ул. Никольская | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2016 | 2016 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Расширение распределительного газопровода в мкр. «Южный поселок» по ул. Циолковского, Попова, пер Азина | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2017 | 2017 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Расширение распределительного газопровода на ул. Мичурина, Новая, Юкаменская, Вокзальная | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2018 | 2018 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Строительство распределительного газопровод многоквартирных домов с огневыми печами Сущевского в г. Глазове в микрорайоне, ограниченном ул. Пряженникова, Глинки, Кирова, Мира | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2015-2017 | - | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Выполнен ПИР. | Отказ жителей от газификации. |
| 08 | 3 |  |  | Строительство распределительного газопровод многоквартирных домов с огневыми печами Сущевского в микрорайоне, ограниченном ул. Кирова - Ленина - Пряженникова – Советская | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2016-2018 | - | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Выполнен ПИР. | Отказ жителей от газификации. |
| 08 | 3 |  |  | Расширение распределительного газопровода в микрорайона «Южный поселок» по ул. Барышникова, Ф. Васильева, Щорса | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2018 | 2018 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Расширение распределительного газопровода в микрорайона «Заводской» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2016-2018 | 2016-2018 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  |  |
| 08 | 3 |  |  | Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки п. Сыга | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2015-2020 |  | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Работы не ведутся. | Отсутствие финансирования. |
| 08 | 3 |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.14 от РП-3 | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2015 |  | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации |  |
| 08 | 3 |  |  | Прокладка КЛ-6 кВ от РП-3, выход на ВЛ-6 кВ | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2015 |  | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации |  |
| 08 | 3 |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-23 ф.1,ф.4 | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2015 |  | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации |  |
| 08 | 3 |  |  | Модернизация РП-2, замена ячеек | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2015 |  | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации |  |
| 08 | 3 |  |  | Реконструкция воздушно-кабельной линии 0,4 кВ., от ТП № 53 до дома ул. Драгунова, 74а | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2015 |  | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации |  |
| 08 | 3 |  |  | Прокладка двух КЛ-0,4 кВ от ТП-25А до взрослого инфекционного отделения (Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ) | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2015 |  | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации |  |
| 08 | 3 |  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-25 до венбаклаборатории, от вентбаклаборатории до автоклавной, от автоклавной до морга, от морга до ТП-25А с установкой вводных щитов на наружной стене морга и венбаклаборатории (Реконструкция КЛ-0,4 кВ МУЗ ЦРБ) | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2015 |  | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации |  |
| 08 | 3 |  |  | Прокладка двух КЛ--0,4 кВ от ТП-150 до жилого дома ул. Пионерская, 1б (Реконструкция электросетевого комплекса по ф.28, 32 ПС «Южная») | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2015 |  | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации |  |
| 08 | 3 |  |  | Модернизация КТП-41 | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2015 |  | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации |  |
| 08 | 3 |  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 до жилых домов ул. Драгунова, 2г, 2д, 2е, 2з, 2и, 2к) | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2015 |  | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации |  |
| 08 | 3 |  |  | Модернизация ТП-101, замена ячеек РУ-6 кВ | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2016 | 2016 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2018 год |
| 08 | 3 |  |  | Модернизация КТП-342 | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2016 | 2016 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2018 год |
| 08 | 3 |  |  | Прокладка кабельной линии 6 кВ, от ТП-88 до ТП-71 | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2016 | 2016 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2018 год |
| 08 | 3 |  |  | Прокладка двух кабельных линий 0,4 кВ., от ТП № 25а до баклаборатории | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2016 | 2016 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2016 год |
| 08 | 3 |  |  | Прокладка двух КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до жилого дома ул. Драгунова 4 «Б» | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2016 | 2016 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2016 год |
| 08 | 3 |  |  | Модернизация РП-7, замена ячеек | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2017 | 2017 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2017 год |
| 08 | 3 |  |  | Прокладка двух кабельных линий 0,4 кВ., от МДОУ д/с №32 до МДОУ д/с №31 по ул. Ленина 3а, 3б | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2017 | 2017 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2017 год |
| 08 | 3 |  |  | Реконструкция электросетевого комплекса ТП-138 (реконструкция ВЛ-6 кВ. ф.2 от ТП-138, прокладка двух КЛ-6 кВ выход на ВЛ-6 кВ., строительство ВЛ-6 кВ.) | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2017 | 2017 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2017 год |
| 08 | 3 |  |  | Прокладка двух КЛ-6 кВ от ПС Глазов до РП-2 | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2018 | 2018 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2018 год |
| 08 | 3 |  |  | Модернизация КТП-341, 209 | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2018 | 2018 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2018 год |
| 08 | 3 |  |  | Прокладка КЛ-6 кВ от РП Сыга до вновь построенной КТП | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2018 | 2018 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2018 год |
| 08 | 3 |  |  | Монтаж КТП-400/10/0,4 кВ под строительство многоквартирных жилых домов мкр. Сыга | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2018 | 2018 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2018 год |
| 08 | 3 |  |  | Модернизация КТП-234 | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2018 | 2018 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2018 год |
| 08 | 3 |  |  | Модернизация РП-5, замена ячеек | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2019 | 2019 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2019 год |
| 08 | 3 |  |  | Модернизация КТП-340 | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2019 | 2019 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2019 год |
| 08 | 3 |  |  | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-39 | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2019 | 2019 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2019 год |
| 08 | 3 |  |  | Модернизация ТП-112, замена ячеек | ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2019 | 2019 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. |  | Плановый срок выполнения 2019 год |
| 08 | 3 |  |  | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Глазова | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 |  | Выполнение требований Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |  | Отсутствует финансирование |
| 08 | 3 |  |  | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Глазова | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 | 2016 | Исполнение федерального законодательства, развитие города Глазова |  | Не разработана схема теплоснабжения |
| 08 | 3 |  |  | Обслуживание газопроводов | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2016 | 2015 | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Заключен муниципальный контракт на 1 кв. 2015 года |  |
| 08 | 3 |  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-568 «В» до здания ул. К. Маркса, д. 43 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2015 |  | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ с МУП ГТС на сумму 300 тыс. рублей. Срок выполнения работ 1 .09.2015 |  |
| 08 | 3 |  |  | Строительство КНС в районе домов по ул. Сибирская, 116 А,116 Б | МКУ УКС г. Глазова | 2015 |  | Предоставление бесперебойных качественных коммунальных услуг населению города Глазова. | Заключен муниципальный контракт на строительство. Срок выполнения работ апрель 2015 г. КНС построен. |  |
| 08 |  |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 4 |  |  | Оказание муниципальной услуги по утилизации твердых бытовых отходов в период проведения месячников санитарной очистки | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Выполнение муниципального задания | Муниципальный контракт заключен в апреле 2015 |  |
| 08 | 4 |  |  | Оказание муниципальной услуги по ликвидации несанкционированных свалок мусора с территории города | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Выполнение муниципального задания | Муниципальный контракт заключен в апреле 2015 |  |
| 08 | 4 |  |  | Организация и проведение городского конкурса "Благоустроенный город" по 14 номинациям | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | ежегодно, 2015-2020 гг. |  | Повышение уровня благоустройства | Проводится в 2-3 квартале. |  |
| 08 | 4 |  |  | Участие города Глазова в Республиканских конкурсах | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | ежегодно 2 конкурса в год |  | Повышение уровня благоустройства | 3 место в конкурсе Самый благоустроенный населенный пункт УР по итогам 2014 года. Заявка на конкурс по саночистке территорий будет проведен в мае |  |
| 08 | 4 |  |  | Оказание муниципальной услуги по устройству и содержанию цветников на общегородских территориях | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | ежегодно, 2015-2020 гг. |  | выполнение муниципального задания | Муниципальный контракт заключен. Работы будут проведены в мае-июне |  |
| 08 | 4 |  |  | Проведение весеннего и осеннего месячников санитарной очистки и благоустройства территории города | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | два раза в год, 2015-2020 гг. |  | Проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории города | Весенний месячник начинается с 13 апреля 2015 |  |
| 08 | 4 |  |  | уход за газонами (покос) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг |  | выполнение муниципального задания | Май 2015 |  |
| 08 | 4 |  |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Глазова в сфере благоустройства | Административная комиссия МО "Город Глазов" | 2015-2020 гг. |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Глазова в сфере благоустройства | Наложено административных штрафов на сумму 35 тыс. рублей |  |
| 08 | 4 |  |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства |  |  |
| 08 | 4 |  |  | содержание общественных туалетов | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-20120 гг |  | Санитарная и благоустройство очистка города |  |  |
| 08 | 4 |  |  | подготовка и содержание пляжа | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг |  | Санитарная и благоустройство очистка города |  |  |
| 08 | 4 |  |  | Отлов безнадзорных животных | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг |  | Санитарная и благоустройство очистка города |  |  |
| 08 | 4 |  |  | Проведение санкционированных акций по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории города | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | два раза в год, 2015-2020 гг. |  | Проведение санкционированных акций по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории города |  |  |
| 08 | 4 |  |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Глазова в сфере благоустройства | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Глазова в сфере благоустройства |  |  |
| 08 | 4 |  |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства |  |  |
| 08 | 4 |  |  | Проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Мусороперерабатывающий завод |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 4 |  |  | Содержание и обслуживание установок наружного освещения и светофорных объектов МО Город Глазов» на 2015-2017 годы» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах города Глазова | Муниципальный контракт заключен |  |
| 08 | 4 |  |  | Обеспечение эл.энергией установок НО и СО | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. | 2015 | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах МО | На наружное освещение затрачено 1209,026 тыс. КВт |  |
| 08 | 4 |  |  | Выполнение ремонта установок наружного освещения | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. | ежегодно | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах МО | Заключен муниципальный контракт на содержание и текущий ремонт |  |
| 08 | 4 |  |  | Принятие мер по развитию и совершенствованию систем управления дорожным движением | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Модернизация системы диспетчерского управления и контроля за работой установок наружного освещения. | В рамках муниципального контракта |  |
| 08 | 4 |  |  | Оказание муниципальной услуги «Организация содержания мест захоронения». | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) | За 1 квартал оформлено 293 захоронения |  |
| 08 | 4 |  |  | Проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Глазова | МКУ УКС г. Глазова | 2015 | 2015 | Повышение уровня благоустройства | Заключено соглашение с Минтрансом УР на 10 млн. рублей. Работы будут выполнены до 30.09.2015 |  |
| 08 | 4 |  |  | Устройство проезда к домам в районе ул. Пастухова | МКУ УКС г. Глазова | 2015 | 2016 | Повышение уровня благоустройства |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 4 |  |  | Устройство проезда к жилым дома по ул. Сибирская, д.116 А, 116 Б, 116 В | МКУ УКС г. Глазова | 2015 | 2015 | Повышение уровня благоустройства | Проектные работы выполнены. | Отсутствие финансирования |
| 08 | 4 |  |  | Устройство парковочной стоянки по ул. Т. Барамзиной (возле МКОУ СКОШ №5) | МКУ УКС г. Глазова | 2015 | 2015 | Повышение уровня благоустройства | Готовится проектно-сметная документация |  |
| 08 |  |  |  | Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 5 |  |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Глазова | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Утвержденная сеть маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Глазова | Срок окончания действия существующего контракта на пассажирские перевозки 31.12.2015 |  |
| 08 | 5 |  |  | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Согласованные расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок | Согласованно. Срок окончания действия существующего контракта на пассажирские перевозки 31.12.2015 |  |
| 08 | 5 |  |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок; | Проводится по обращениям граждан |  |
| 08 | 5 |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  | Соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок; | Проводится по обращениям граждан |  |
| 08 | 5 |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  | Осуществление регулярных перевозок транспортным средством при отсутствии оформленной маршрутной карты; |  |  |
| 08 | 5 |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  | Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом |  |  |
| 08 | 5 |  |  | Обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта для пенсионеров, не вошедших в федеральный и региональный регистры | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки | Заключены договора с автоперевозчиками на оказание мер соц. поддержки населению |  |
| 08 | 5 |  |  | Компенсация стоимости проезда по проездным билетам на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике, установленную в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 24 апреля 2001 года № 18-РЗ «О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике» (выполнение переданных полномочий Удмуртской Республики) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки |  |  |
| 08 | 5 |  |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | Заключено Соглашение с Минтрансом УР на сумму 30 млн. рублей. |  |
| 08 | 5 |  |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Выполнение муниципального задания | Заключен му3нипальный контракт с МУП ЖКУ до 31.12.2015 на сумму 32,3 млн. рублей. |  |
| 08 | 5 |  |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок | Проведение обследований проводится 2 раза в год в апреле и октябре |  |
| 08 | 5 |  |  | Осуществление муниципального регулирования в части создания и использования парковок (парковочных мест) на территории городского округа «Город Глазов» | Управление архитектуры и градостроительсва Администрации г. Глазова | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |
| 08 | 5 |  |  | Разработка нормативного правового акта (актов) о создании парковок (парковочных мест) на территории городского округа | Управление архитектуры и градостроительсва Администрации г. Глазова | 2015 |  | Правой акт |  |  |
| 08 | 5 |  |  | Осуществление контроля за соблюдением установленных требований. Применение мер административного воздействия в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» | Административная комиссия МО "Город Глазов" | 2015-2020 г. |  | Соблюдение установленных требований |  |  |
| 08 | 5 |  |  | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | Выдано 14 разрешений и 30 согласований |  |
| 08 | 5 |  |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | 1 ограничение во время празднования «Масленицы |  |
| 08 | 5 |  |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города |  |  |
| 08 | 5 |  |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов |  |  |
| 08 | 5 |  |  | Содержание, обслуживание и ремонт установок светофорных объектов | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах МО | Заключен муниципальный контракт с ООО «Спецэнергомонтаж» |  |
| 08 | 5 |  |  | Принятие мер по развитию и совершенствованию систем управления дорожным движением | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 гг. |  | Модернизация системы диспетчерского управления и контроля за работой установок наружного освещения. | В рамках заключенного муниципального контракта | Отсутствие финансирования |
| 08 | 5 |  |  | Ликвидация провала на дорожном полотне по ул. Сибирская | МКУ УКС г. Глазова | 2015 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 5 |  |  | Ликвидация провала на дорожном полотне по ул. Кирова | МКУ УКС г. Глазова | 2015 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 5 |  |  | Экспертиза проекта спрямления автодороги по ул. Первомайская от ул. Сибирской до ул. Луначарского | МКУ УКС г. Глазова | 2015 | 2015 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | Подготовлен проект. Готовятся исходная документация для госэкспертизы. |  |
| 08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Внедрение энергоменеджмента |  | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР | Ежеквартальный сбор и анализ данных |  |
| 08 | 6 |  |  | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережния и повышение энергоэффективности | Ежеквартальный сбор и анализданных |  |
| 08 | 6 |  |  | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования | Не проводилось | Отсутствие необходимости. |
| 08 | 6 |  |  | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» |  | Финансирование запланировано на 2 квартал 2015 года |
| 08 | 6 |  |  | Разработка и ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Глазов" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |  | Схема теплоснабжения находится в разработке |
| 08 | 6 |  |  | Разработка и ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Глазов" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 6 |  |  | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов(включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение),постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования и жилищного фонда города Глазова |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Создание информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Глазов» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы |  |  |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 6 |  |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета |  | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Город Глазов" | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физическй культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 607 Гкал в год (1,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 543 тыс.руб. (в ценах 2012 года) |  | Проведены в 2012-13 годах. Повторное обследование запланировано на 2017-2018 годы. |
| 08 | 6 |  |  | Установка (замена) приборов учета тепловой энергии с погодным регулированием и импульсным выводом данных | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физическй культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Снижение объемов потребления воды в сопоставимых условиях на 5,2 тыс.м3 в год (0,8%). Сокращение бюджетных расходов на оплату воды на 322 тыс.руб. (в ценах 2012 года) |  | По окончанию отопительного периода 2014-2015 |
| 08 | 6 |  |  | Установка (или замена) приборов учета ХВС, ГВС | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физическй культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления электрической энергии в сопоставимых условиях на 39 Гкал в год (0,4%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 158 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | По окончанию отопительного периода 2014-2015 |
| 08 | 6 |  |  | Установка (или замена на зонные, многотарифные) приборов учета электрической энергии | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физической культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 11820 Гкал в год (19,2%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 6 966 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Замена деревянных оконных конструкций на герметичные пластиковые (металлопластиковые) | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физическй культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 563 Гкал в год (0,9%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 480 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | По окончанию отопительного периода 2014-2015 |
| 08 | 6 |  |  | Герметизация мест примыкания оконных блоков в оконных проемах | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физическй культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления электрической энергии в сопоставимых условиях на 3392 тыс.кВтч в год (33,2%). Сокращение бюджетных расходов на оплату воды на 2186 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | По окончанию отопительного периода 2014-2015 |
| 08 | 6 |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физическй культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления электрической энергии в сопоставимых условиях на 81 тыс.кВтч в год (0,8%). Сокращение бюджетных расходов на оплату воды на 349 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 6 |  |  | Замена ламп уличного освещения на светодиодные светильники | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физической культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 76,0 тыс.кВтч в год (0,7%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 319 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Проводятся подготовительные расчеты |
| 08 |  |  |  | Замена в светильниках пускорегулировочной аппаратуры на электронные ПРА, установка энергосберегающей системы PROSAVER, проведение иных мероприятий приводящих к экономии электроэнергии | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физической культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 5706 Гкал в год (9,3%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 5689 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 6 |  |  | Оснащение устройством автоматического регулирования теплопотребления | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физической культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 1483 Гкал в год (2,4%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 1319 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Ведутся расчеты для заключения энергосервисных контрактов |
| 08 | 6 |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления и регуляторов на отопительные приборы | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физическй культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 975 Гкал в год (1,6%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 939 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | По окончанию отопительного периода 2014-2015 |
| 08 | 6 |  |  | Установка энергоэффективных дверных конструкций | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физическй культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 467 Гкал в год (0,8%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 396 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | По окончанию отопительного периода 2014-2015 |
| 08 | 6 |  |  | Утепление входных групп, установка доводчиков | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физическй культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления воды в сопоставимых условиях на 17,2 тыс.куб.м в год (2,6%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 1120 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | По окончанию отопительного периода 2014-2015 |
| 08 | 6 |  |  | Установка водосберегающих насадок, замена водоразборных устройств и отсекающей арматуры | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физическй культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 887 Гкал в год (1,4%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 1022 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | По окончанию отопительного периода 2014-2015 |
| 08 | 6 |  |  | Ремонт и утепление кровли, чердачных перекрытий, утепление ограждающего контура, утепление отверстий вытяжной вентиляции | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физическй культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 121 Гкал в год (0,2%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 154 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | По окончанию отопительного периода 2014-2015 |
| 08 | 6 |  |  | Теплоизоляция систем отопления и ГВС | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физическй культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 146 Гкал в год (0,2%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 413 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | По окончанию отопительного периода 2014-2015 |
| 08 | 6 |  |  | Ремонт систем отопления и ГВС, замена чугунных радиаторов отопления на приборы отопления конверторного типа | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физическй культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 81 Гкал в год (0,1%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 77 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | По окончанию отопительного периода 2014-2015 |
| 08 | 6 |  |  | Промывка системы отопления | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова, отдел физической культуры и спорта Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  |  |  | По окончанию отопительного периода 2014-2015 |
| 08 | 6 |  |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО "Город Глазов" |  | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии на 3835 Гкал в год. Экономический эффект оценивается в 4271 тыс.руб. |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Восстановление теплоизоляции и покровного слоя на надземных теплотрассах с использованием новых теплоизоляционных материалов | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 9,7 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 42 тыс.руб. | По окончанию отопительного периода |  |
| 08 | 6 |  |  | Модернизация участков магистрали между ТК-402 и ТК-408 (3 очередь магистрали 2ДУ=700 мм от ТК-399 до ТК-408) | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 161,4 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 600 тыс.руб. | По окончанию отопительного периода |  |
| 08 | 6 |  |  | Капитальный ремонт участков теплотрасс после гидравлических испытаний с заменой трубопроводов и частичной заменой строительной части | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения | По окончанию отопительного периода |  |
| 08 | 6 |  |  | Капитальный ремонт и реконструкция тепловых камер | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 62,0 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 267 тыс.руб. | По окончанию отопительного периода |  |
| 08 | 6 |  |  | Монтаж секционирующей запорной арматуры и спускников | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения | По окончанию отопительного периода |  |
| 08 | 6 |  |  | Обследование теплотрасс с использованием корреляционного течеискателя | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 223,1 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 829 тыс.руб. | По окончанию отопительного периода |  |
| 08 | 6 |  |  | Капитальный ремонт тепловых вводов | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения | По окончанию отопительного периода |  |
| 08 | 6 |  |  | Выявление участков для установления секционирующих задвижек, монтаж секционирующей запорной арматуры и спускников | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 7,7 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 71,4 тыс.руб. | По окончанию отопительного периода |  |
| 08 | 6 |  |  | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников (замена 60 ламп накаливания на энергосберегающие) | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2015 год |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 44,3 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 196,7 тыс.руб. | Проводятся рачеты |  |
| 08 | 6 |  |  | Замена оконных и дверных блоков на пластиковые | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 65,1 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 289,5 тыс.руб. | Не провдилось |  |
| 08 | 6 |  |  | Утепление мягкой кровли зданий АБК; ремонтных мастерских и энергослужбы по ул. Интернациональная, 2; здания гаража по ул. Циолковского, 24 | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережния и повышение энергоэффективности | По окончанию отопительного периода |  |
| 08 | 6 |  |  | Создание системы энергоменеджмента на предприятии | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2015 год |  | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета электроэнергии | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2017 - 2018 годы | 2017 - 2018 | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 194,5 тыс.кВтч в год. Сокращение затрат на электроэнергию на 417 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Модернизация системы освещения ООО "ТВК" с заменой существующих светильников на светодиодные | ООО "Тепловодоканал" (по согласованию) | 2015 - 2018 годы |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 531,4 Гкал в год. Сокращение затрат на тепловую энергию на 565 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Установка системы автоматического погодного регулирования | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2016 год | 2016 год | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 161,5 Гкал в год. Сокращение затрат на тепловую энергию на 172 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Нанесение тепловой изоляции на трубопроводах в тепловом пункте | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2015 год |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 282,9 Гкал в год. Сокращение затрат на тепловую энергию на 301 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | По окончанию отопительного периода |  |
| 08 | 6 |  |  | Замена окон на энергоэффективные | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2015 - 2017 годы |  | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 75,4 тыс.кВтч в год. Сокращение затрат на электроэнергию на 162 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | По окончанию отопительного периода |  |
| 08 | 6 |  |  | Модернизация насосных установок | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2015 год |  | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 270,3 тыс. кВтч в год. Сокращение затрат на электроэнергию на 581 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года) | Не проводилось | Отсутствие финансирования |
| 08 | 6 |  |  | Модернизация электропривода турбовоздуходувок | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2015 - 2016 годы |  | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 2016,8 тыс.кВтч в год. Сокращение затрат на электроэнергию на 4331 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Не проводилось | Отсутствие финансирования |
| 08 | 6 |  |  | Замена компрессорных установок | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2015 - 2017 годы |  |  | Не проводилось | Отсутствие финансирования |
| 08 | 6 |  |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО "Город Глазов" |  | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Сокращение потребления электрической энергии на подачу воды потребителям. Экономия топливноэнергетических ресурсов - 43,1 тыс. кВт*час/год. |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов | МУП "Водоканал г. Глазова" (по согласованию) | 2015 - 2017 годы |  | Сокращение утечек из водопроводной сети, снижение потребления электроэнергии за счет исключения избыточного напора. Экономия топливноэнергетических ресурсов -29,42 тыс. кВт*час/год. |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Установка индивидуальных насосов на многоэтажные здания | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2015 - 2016 годы |  | Сокращение утечек воды в водопроводных сетях |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | МУП "Водоканал г. Глазова" (по согласованию) | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Перевод котельной насосной станции второго подъема с угля на газообразное топливо | МУП "Водоканал г. Глазова" (по согласованию) | 2015 год |  |  | Не будет выполнено после расчетов |  |
| 08 | 6 |  |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Город Глазов" |  | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям. Увеличение эффективности использования первичного топлива |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Внедрение когенерационных установок (мини-ТЭЦ) | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2016 - 2020 годы | 2016 - 2020 | Снижение потребления электроэнергии на уличное освещение |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2015- 2017 годы |  | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения. |  | Проводятся расчеты перед заключением энергосервисного контракта |
| 08 | 6 |  |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Город Глазов" (мероприятие реализовывается в соответствии с подпрограммой "Содержание и развитие жилищного хозяйства МО "Город Глазов" (2015-2020 годы)" муниципальной подпрограммы "Содержание и развитие муниципального хозяйства МО "Город Глазов" (2015-2020 годы)") |  | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Сокращение потребления электрической и тепловой энергии, воды на общедомовые нужды, сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче по сетям |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МУП ЖКУ (по согласованию), ООО "Управляющая компания" (по согласованию), ООО "Апогей +" (по согласованию) | 2015 год |  |  |  | Отсутствие финансирования |
| 08 | 6 |  |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  |  |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  | Снижение затрат автотранспортных предприятий на приобретение моторного топлива в 2 и более раз в расчете на 1 единицу транспортного средства |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Перевод транспортных средств организаций муниципального образования на использование природного газа, газовых смесей, сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Удмуртской Республикой | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2015-2020 годы |  | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива в 2 и более раз в расчете на 1 единицу транспортного средства | Заключено соглашение с ООО «Газпром газомоторное топливо» |  |
| 08 | 6 |  |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом на транспортных средствах, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2016-2020 годы | 2016-2020 | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива, в результате его замещения на использование электрического питания |  |  |
| 08 | 6 |  |  | Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование с автономных источником электрического питания | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2017-2020 годы | 2017-2020 | Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР | Не будет выполнено |  |

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на ___01.04.2015_________

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы _______________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  |  | Административные штрафы за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства | Поступления в бюджета города Глазова доходов от взимания административных штрафов | 50 | 19 | 38 |  |
| 08 | 5 | Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения |  |  |  |  |  |
|  |  | Установление мер социальной поддержки по проезду на городском общественном транспорте (кроме маршрутного такси) пенсионерам, проживающим в г. Глазове, получающих трудовую пенсию по старости и не имеющих мер социальной поддержки из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики по проезду на транспорте общего пользования | Расходное обязательство города Глазова | 1925 | 372 | 19 |  |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на   01.04.2015____________

| Наименование муниципальной программы | __ Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы __________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 4 |  |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 4 | 1 | 1 | 961 | Оформление удостоверения захоронения | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1263 | - | 335 | - | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Оформление удостоверения захоронения | ед. | 1100 |  | 293 |  |  |
| 08 | 4 | 1 | 2 | 961 | Осуществление погребения в соответствии с гарантированным перечнем | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Осуществление погребения в соответствии с гарантированным перечнем | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)

на реализацию муниципальной программы

по состоянию на __01.04.2015__________

| Наименование муниципальной программы | ______ Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы ___________ |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Муниципальное хозяйство | всего | 960 | 04 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель Высотских М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 |  |  |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | всего | 960 | 04 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель управление имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 01 |  |  | Организация единой политики в области градостроительства и архитектуры, формирование архитектурного облика города Глазова, создание условий для развития города внесение изменений в Генеральный план города Глазова; | всего | 960 | 04 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | 960 | 04 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 01 | 1 | х | внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов»; | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | 960 | 04 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 01 | 2 | х | разработка и утверждение документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания); | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | 960 | 04 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 01 | 3 |  | подготовка документации для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости: | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 02 |  |  | Повышение экономической эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов». Реализация на территории города Глазова требований федерального законодательства, законодательства Удмуртской Республики, нормативных правовых актов города Глазова в области размещения объектов наружной рекламы и информации, реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения действующего законодательства о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 02 | 1 |  | размещение социальной рекламы на рекламных конструкциях, установленных на территории города Глазова, организация хранения баннеров | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | 960 | 04 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 02 | 2 |  | - согласование и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории города Глазова, внесение в нее изменений | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 03 |  |  | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, являющейся основой для создания единого электронного информационного пространства городского округа, содержащего сведения о территории, регламентах её использования, объектах недвижимости, транспортной и инженерной инфраструктуре | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 03 | 1 |  | работа по созданию ИСОГД в части сканирования, векторизации | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 03 | 2 |  | выполнение работ технологического характера по созданию информационных слоев (программный продукт «КБ Панорама») | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 03 | 3 |  | ведение ИСОГД | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 03 | 4 |  | создание картографической основы (и обновление) масштаба 1:500 в цифровом формате | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 2 |  |  | 08 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 961 | 05 | 01 |  |  | 2345,70 | 2345,70 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  | 0826211 | 244 | 487,60 | 487,60 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Софинансирование капитального ремонта по Региональной программе 2014г | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  | 0826212 | 630 | 1853,10 | 1853,10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Субсидии по содержанию имущества, сносу МКД | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  | 0826213 | 810 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 3 |  |  | 08 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 961 | 05 | 02 |  |  | 200,00 | 200,00 | 72,70 | 36,35 | 36,35 |
|  |  |  |  |  | Обслуживание газопроводов | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  | 0836220 | 244 | 200,00 | 200,00 | 72,70 | 36,35 | 36,35 |
| 08 | 4 |  |  | 08 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 961 | 05 | 03 |  |  | 28555,60 | 18262,90 | 5903,08 | 32,32 | 32,32 |
| 08 | 4 |  |  | 08 | Озеленение | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  | 0846231 | 244 | 1400,00 | 1400,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 4 |  |  | 08 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  | 0846233 | 244 | 2667,00 | 2667,00 | 82,09 | 3,08 | 3,08 |
| 08 | 4 |  |  | 08 | оплата электроэнергиис НО | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  | 0846230 | 244 | 14400,00 | 4107,30 | 4104,99 | 99,94 | 99,94 |
| 08 | 4 |  |  | 08 | ремонт и содержание НО | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  | 0846235 | 244 | 7600,00 | 7600,00 | 1358,58 | 17,88 | 17,88 |
| 08 | 4 |  |  | 08 | Субсидии МБУ СОМК | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  | 0846234 | 611 | 1563,00 | 1563,00 | 313,70 | 20,07 | 20,07 |
| 08 | 4 |  |  | 08 | Субсидия на решение вопросов местного значения по владению имществом, находящимся в мницпальной собственности, в части уплаты налога на имущество организации | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  | 0840062 | 612 | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 4 |  |  | 08 | Содержание кладбища | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  | 0846232 | 244 | 300,00 | 300,00 | 43,72 | 14,57 | 14,57 |
| 08 | 4 |  |  | 08 | Мероприятия по отлову безнадзорных собак | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  | 0840540 | 244 | 325,60 | 325,6 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 5 |  |  | 08 | Развитие дорожного хозяйства и транспортное обслуживание населения | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 961 | 04 | 09 |  |  | 8431,00 | 8431 | 7873,6 | 93,4 | 93,4 |
|  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  |  |  | 8431,00 | 8431 | 7873,6 | 93,4 | 93,4 |
| 08 | 5 |  |  | 08 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  | 0856251 | 244 | 8431,00 | 8431 | 7873,6 | 93,4 | 93,4 |
| 08 | 6 |  |  | 08 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Глазов" Удмуртской Республики (2015-2020 годы) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 961 | 05 | 03 |  |  | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 6 | 5 |  | 08 | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Город Глазов" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  |  |  | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 6 | 5 | 2 | 08 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |  |  |  | 0866260 | 244 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на ___01.04.2015___________________

| Наименование муниципальной программы | __ Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы __________ |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Муниципальное хозяйство | Всего | 168188,6 | 13849,38 | 8,64 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Город Глазов" | 37188,6 | 13849,38 | 47,37 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Город Глазов" | 36563 | 13849,38 | 48,40 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 325,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 47820 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 83180 | 0 | 0 |
| 08 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет города Глазова | 0 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0 |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета города | 0 |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 |  |  |
| 08 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | 1,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Город Глазов" | 1,0 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Город Глазов" | 1,0 |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0,0 |  |  |
| 08 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | 47 180,0 | 72,70 | 0,15 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Город Глазов" | 200,00 | 72,70 | 36,35 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Город Глазов" | 200,00 | 72,70 | 36,35 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 2000 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 44 980,0 | 0 | 0 |
| 08 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | 28 875,6 | 5903,08 | 31,77 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Город Глазов" | 28555,6 | 5903,08 | 33,47 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Город Глазов" | 27930,0 | 5903,08 | 33,47 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 300,0 |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 325,60 |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 320,0 |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0,0 |  |  |
| 08 | 5 | Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения | Всего | 38431,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Город Глазов" | 8431,00 | 7873,60 | 93,39 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Город Глазов" | 8431,00 | 7873,60 | 93,39 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 30000,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0 | 0 |
| 08 | 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 53 701,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Город Глазов" | 1,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Город Глазов" | 1,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 15 500,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 38 200,0 | 0 | 0 |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на __01.04.2015__________

| Наименование муниципальной программы | ____ Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы ______________ |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города Глазова «О внесении изменений в муниципальную программу города Глазова «Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года №9/39» | 26.12.2014 | 9/41 | Изменения в подпрограммы |
| 2. | Постановление Администрации города Глазова «О внесении изменений в муниципальную программу города Глазова «Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года №9/39» | 12.03.2015 | 9/10 | Изменения в паспорте и приложениях |
| 3. | Постановление Администрации города Глазова «О внесении изменений в муниципальную программу города Глазова «Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года №9/39» | 06.04.2015 | 9/11 | Изменения в целевых показателях |
| 4. | Постановление Администрации города Глазова «О внесении изменений в муниципальную программу города Глазова «Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года №9/39» | 09.04.2015 | 9/13 | Изменение мероприятий подпрограммы |

Заполняется для годового отчета.