Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию за 6 месяцев 2017 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 01 01 | 1 1 1 | 1 | Наименование целевого показателя (индикатора) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 97,1 | 97,5 | 97,02 | - 0,48 | 99,5 |  | достигнутое значение является промежуточным, в полном объеме будет достигнуто к концу 2017 года |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 21,2 | 19,4 | 20,9 | +1,5 | 107,7 |  | значение показателя превышает плановое, в связи с тем, что в отчетный период не вводились в эксплуатацию детские сады |
|  |  | 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 16 400,00 | 16 500,00 | 16 106 | -394 | 98% |  | За отчётный период достигнутый показатель является промежуточным, плановый показатель будет достигнут к концу отчётного года |
| 01 | 1 | 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 100 |  | - |
| 01 | 1 | 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100 |  |  |
| 01 | 1 | 6 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100 |  | - |
| 01 | 2 |  | Наименование подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Независимая оценка качества муниципальной системы дошкольного образования города Глазова | баллы | по мере разработки методики на муниципальном уровне на основании республиканской системы оценки качества образования | 85 | - | -85 | 0 |  | НОК ОД в отношении детских садов города продолжается, итоги будут подведены в сентябре 2017 года |
|  |  | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 97,0 | 97,5 | 97,5 | - | 100 |  |  |
|  |  | 3 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 76,0 | 77,0 | 80,0 | +3 | 103,8 |  | Показатель увеличен в связи с досрочным прохождением процедуры аттестации на квалификационную категорию педагогическими работниками |
| 01 | 2 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 84,0 | 85,0 | 90,8 | +5,8 | 106,8 |  | Показатель увеличен в связи с приёмом на работу педагогических работников с высшим образованием |
| 01 | 2 | 5 | Количество вакансий в муниципальных дошкольных образовательных организациях на начало учебного года | Ед. | 5,0 | 5,0 | 10,0 | +5,0 | 200 |  | Количество вакансий увеличено в связи с увольнением сотрудников пенсионного возраста. |
| 01 | 2 | 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова, с руководителями которых заключены эффективные контракты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |  | - |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |  | - |
| 01 | 2 | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Руб. | 19 930,00 | 17799,7 | 20 061,15 | +2 261,45 | 113 | 113 | Показатель увеличен с целью выполнения «дорожной карты» |
| 01 | 2 | 9 | Количество программ (проектов) в сфере дошкольного образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | 100,0 |  |  |

Заместитель начальника управления

дошкольного образования, наделенного	правами юридического лица								Л.Э.Сахарникова

Врио директора МБУ ЦБ УДО									                                                                Н.Б.Касимова

Заполняется для годового отчета.