Сводный годовой доклад

о ходе реализации и  оценке эффективности

муниципальных программ

за 2018 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет города Глазова на 2018 год принят в программной структуре, что определило разработку и реализацию на территории города  муниципальных программ, охватывающих вопросы местного значения, а также делегированные полномочия.

В соответствии с постановлением Администрации города Глазова №9/3 от 28.04.2014 года «Об организации разработки муниципальных программ» на территории города Глазова в 2018 году реализовывались следующие муниципальные программы:

1.  «Развитие образования и воспитание»

2. «Создание условий для развития физической культуры и спорта»

3. «Развитие культуры»

4. «Социальная поддержка населения»

5. «Создание условий для устойчивого экономического развития»

6. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»

7. «Профилактика правонарушений»

8. «Муниципальное хозяйство»

9. «Муниципальное управление»

10. «Управление муниципальными финансами»

11. «Реализация молодежной политики»

12. Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018 – 2022 годы

Плановое финансирование из бюджета города муниципальных программ на 2018 год составляло 2 551,2 млн. рублей (согласно уточненной росписи бюджета). Кассовый расход составил 2 454,7 млн. рублей (96,2% от планового финансирования).

Дополнительно на реализацию муниципальных программ привлечено 1 112,7 млн. рублей.

Финансирование муниципальных программ в 2018 году

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчётный год (согласно уточненной росписи бюджета), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчётного года, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчётного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчётный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие образования и воспитание | Всего | 1 496 583,7 | 1 453 405,4 | 97,1% |
|  | бюджет города Глазова | 1 496 583,7 | 1 453 405,4 | 97,1% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 448 178,75 | 419 883,70 | 93,7% |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 4 514,5 | 4 514,2 | 100,0% |
|  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1 011 757,0 | 996 877,8 | 98,5% |
|  | субсидии из федерального бюджета | 22 288,0 | 22 288,0 | 100,0% |
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 9 845,4 | 9 841,6 | 100,0% |
| Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 90 165,8 | 88 821,2 | 98,5% |
|  | бюджет города Глазова | 90 165,8 | 88 821,2 | 98,5% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 59 348,3 | 58 003,7 | 97,7% |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 30 817,5 | 30 817,5 | 100,0% |
| Развитие культуры | Всего | 192 220,5 | 188 857,9 | 98,3% |
|  | бюджет города Глазова | 192 220,5 | 188 857,9 | 98,3% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 185 590,3 | 182 227,7 | 98,2% |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 675,0 | 675,0 | 100,0% |
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 5 955,2 | 5 955,2 | 100,0% |
| Социальная поддержка населения | Всего | 38 475,6 | 35 716,2 | 92,8% |
|  | бюджет города Глазова | 38 475,6 | 35 716,2 | 92,8% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 9 954,0 | 7 750,4 | 77,9% |
|  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 27 808,7 | 27 342,4 | 98,3% |
|  | субвенции из Федерального бюджета | 712,9 | 623,4 | 87,5% |
| Создание условий для устойчивого экономического развития | Всего | 12 795,9 | 4 761,8 | 37,2% |
|  | бюджет города Глазова | 12 795,9 | 4 761,8 | 37,2% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 12 795,9 | 4 761,8 | 37,2% |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | Всего | 4 586,3 | 4 585,3 | 100% |
|  | бюджет города Глазова | 4 586,3 | 4 585,3 | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 4 586,31 | 4 585,31 | 100,0% |
| Профилактика правонарушений | Всего | 244,0 | 176,0 | 72,1% |
|  | бюджет города Глазова | 244,00 | 176,00 | 72,1% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города |  |  |  |
| Муниципальное хозяйство | Всего | 548 972,7 | 515 644,1 | 93,9% |
|  | бюджет города Глазова | 548 972,68 | 515 644,09 | 93,9% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города |  |  |  |
| Муниципальное управление | Всего | 99 075,0 | 95 345,1 | 96,2% |
|  | бюджет города Глазова | 99 075,0 | 95 345,1 | 96,2% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета города | 84 391,5 | 81 880,1 | 97,0% |
|  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 14 683,5 | 13 465,0 | 91,7% |
| Управление муниципальными финансами | Всего | 31 081,6 | 30 492,7 | 98,1% |
|  | бюджет города Глазова | 31 081,6 | 30 492,7 | 98,1% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета | 31 081,58 | 30 492,69 | 98,1% |
| Реализация молодежной политики | Всего | 10 902,3 | 10 856,5 | 99,6% |
|  | бюджет города Глазова | 10 902,3 | 10 856,5 | 99,6% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета | 10 586,3 | 10 540,4 | 99,6% |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 316,0 | 316,0 | 100,0% |
| "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Глазов" на 2018 - 2022 годы" | Всего | 26 094,2 | 26 080,9 | 99,9% |
|  | бюджет города Глазова | 26 094,15 | 26 080,89 | 99,9% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета |  |  |  |
| ВСЕГО по программам |  | 2 551 197,5 | 2 454 743,0 | 96,2% |
| ВСЕГО ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ |  | 1 129 373,7 | 1 112 716,2 | 98,5% |

- Муниципальная программа

«Развитие образования и воспитание».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2018 год составило 1 496 583,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил 1 453 405,4 (97,1% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,97.

В связи с недостаточным финансированием из 148 запланированных мероприятий выполнены только 140. Степень реализации мероприятий программы составила 0,95.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 0,98.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,97.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» составляет 0,95 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Муниципальная подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 634 242,8 тыс. рублей. Кассовый расход составил 619 125,7 тыс. рублей (97,6% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,98.

Степень реализации мероприятий составляет 0,96. Не выполнены мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов; не была проведена реконструкция крыш зданий детских садов № 32 и № 49.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,98.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,98.

Результаты реализации подпрограммы:

В течение 2018 года функционировали 34 дошкольные образовательные организации, в том числе, единственная в республике загородная детская дача (МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Искра», функционирующий в летний период). Посещали детские сады 6 172 человека. Всего работало 307 групп, из них: 86 групп для детей раннего возраста (1 – 3 лет), 221 группа для детей с 3 - 7 лет. Из общего количества групп - 26 групп - это группы компенсирующей направленности, количество детей в них - 352 ребёнка, из них с нарушением речи - 265 детей, с нарушениями зрения - 56 детей,  с задержкой психического развития - 31 ребёнок. Посещали детские сады 55 детей – инвалидов. На базе 9 детских садов (№ 29, 33, 34, 45, 46, 49, 50, 54, 56) работали логопедические пункты с общим охватом 344 ребёнка.

В 2018 году в школы города  выпущено 1 213 детей (2017 год – 1 149 чел.).

Родительская плата за детский сад не изменялась с 2015 года и составляет 1 200 рублей для детей до 3 лет, 1 400 рублей - для детей с 3 до 7 лет.

За отчётный период 972 ребёнка поставлены в очередь на детский сад, из них 767 детей зарегистрированы родителями самостоятельно через портал государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики и единый портал госуслуг.

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным подписан Указ от 07.05.2018 г. № 204, в котором поставлена задача по достижению 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Для его исполнения приказом Управления дошкольного образования от 28.03.2018 г. № 35 утвержден «План мероприятий «Обеспечение доступности дошкольного образования». Для решения поставленных задач в 2019 году впервые планируется строительство нового детского сада на 80 мест. В 2018 году определено место для его строительства.

В отчётный период в дошкольных учреждениях создавались безопасные условия для пребывания детей. В связи с выполнением ряда мероприятий по приведению детских садов второй категории опасности в соответствие с требованиями, прошли обучение в филиале ЧОУ ДПО УЦ «Русич+» сотрудники 19 детских садов и получили удостоверение охранника 4 разряда. Установлена видеокамера во втором здании детского сада № 36. В дошкольных учреждениях проведена замена и ремонт АПС в 9 детских садах на сумму 111,4 тыс. руб.; замена пожарных рукавов в детских садах № 33, 53 (10,4 тыс. руб.); установлены противопожарные двери в детских садах № 33, 53, 27, 26 (15,465 тыс. руб.); проведена обработка косоуров лестниц в детских садах № 1, 4, 31, 32, 33, 44, 34, 50 (70,7 тыс. руб.), проверка пожарных кранов внутреннего водоснабжения в 21 детском саду, внешнего водоснабжения в 1 детском саду, замена огнетушителей в 16 детских садах (96,7 тыс. руб.), а так же на детской даче «Искра».

В 2018 году специальная оценка по условиям труда проведена в 25 детских садах. Приведены в соответствие с требованиями 302 рабочих места.

На основании Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 26.10.2015 г. № 968 «О персонифицированной системе повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций в Удмуртской Республике» на повышение квалификации по данной системе получены денежные средства в сумме 381,9 тыс. рублей. Обучение прошли 201 человек.

В течение года в 11 детских садах (№ 12, 29, 32, 33, 34, 37, 46, 49, 53, 54, 56) состоялись проверки управлением контроля, надзора и лицензирования Министерства образования и науки Удмуртской Республики. Задача проверок: осуществление контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности. Необходимо отметить, что благодаря качественной работе, в актах нарушений не зафиксировано.

Уделялось внимание созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. В детских садах внедряются здоровьесберегающие технологии, используются разные формы закаливания, осуществляется контроль за профилактикой и предупреждением заболеваний воспитанников. Медосмотр пройден сотрудниками из 33 детских садов  (1 178 чел.).

Одним из направлений данной работы является организация летнего отдыха воспитанников на детской даче «Искра». Отдыхом были охвачены около 800 человек. Значимым событием стало представление «Программы организации отдыха и оздоровления воспитанников старшего дошкольного возраста в летний период на детской даче «Искра» в конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике». Город Глазов признан победителем, выделено 800 тысяч рублей, 400 тысяч из которых направлены на оборудование современной, безопасной площадки для игр и отдыха. В феврале, во время визита генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачева в Глазов, было принято решение о поддержке детской дачи. Осенью проведен ремонт банно-прачечного комплекса и кровли детского корпуса «Лесовичок» на сумму 1 537,8 тыс. руб., а так же ремонт кровель двух спальных корпусов на сумму 400 тысяч рублей.

Важным направлением здоровьесбережения является обучение безопасному поведению детей дошкольного возраста. В 2018 году работа Республиканской опорной площадки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в детском саду № 27 велась согласно рабочей программе и плану совместных мероприятий с ОГИБДД ММО МВД России «Глазовский».

Управлением дошкольного образования, Администрацией города проведена работа по укреплению материально – технической базы детских садов. В 2018-2019 г.г. выделено 700 тысяч руб. Данные средства направлены на проведение ремонтных работ в детских садах № 32, 38, 46, 49, 50 (ремонт кровли, систем отопления, электроснабжения).

ГК «Росатом» выделены 10 млн. рублей на текущий ремонт зданий и обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям. Работы выполнены в 13 дошкольных учреждениях (№ 20, 29, 30, 33, 36, 37, 45, 46, 53, 54, 55, 56, детский сад «Искра»): это замена оконных блоков, ремонт кровель, входных групп, системы водоотведения и т.д.

На обогащение развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования направлены средства, получаемые детскими садами по итогам городских благотворительных программ с:

- профсоюзной организацией АО «ЧМЗ» (программа «Внедрение информационно - коммуникационных технологий - условие повышения качества дошкольного образования») - грант 100 тыс. руб., победители детские сады № 30, 40, 55, 17, 26;

- ОАО ЛВЗ «Глазовский» (программа «Здоровые дети - здоровое будущее») - 60 тыс. руб., победители детские сады № 11, 56, 50, 54;

- ООО «Глазовские заводы» (программа «Родничок») - 80 тыс. руб., победители детские сады № 25, 44, 45, 49, 1;

- производственной площадкой «Глазов-молоко» (программа «Варвара - краса») - 80 тыс. руб., победители детские сады № 30, 44, 56, 36, 33.

В конкурсе благотворительных инициатив и социально-значимых проектов АО «ТВЭЛ» детский сад №40 признан победителем, присуждён грант 136 тыс. 996 рублей на реализацию проекта «Удмуртские загадки холма Кардача».

С целью информирования населения о дошкольном образовании города обеспечено взаимодействие со средствами массовой информации. Для этого в течение года были подготовлены 5 материалов для сюжетов компании «Гарант-Глазов» и представлены в передаче «Темы дня»: о подготовке детской дачи «Искра» к началу работы, о подготовке территорий детских садов к летнему оздоровительному периоду; для компании ТРК «Моя Удмуртия» о победительнице конкурса «Педагог года Удмуртии» в номинации «Воспитатель», о проведении соревнований «Шашки-малютки», о реализации проекта «Загадки холма Кардача», о Дне дошкольного работника. Подготовлены материалы в газеты: «Красное знамя» - о победительнице конкурса «Педагог года Удмуртии» в номинации «Воспитатель», о конкурсе среди детских садов в рамках 100-летия комсомола; «Иднакар» - о реализации проекта «Загадки холма Кардача».

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы «Развитие дошкольного образования».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 14 087,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 13 851,3 тыс. рублей (98,3% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,98.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,02.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,02.

Результаты реализации подпрограммы:

МБУ «Централизованная бухгалтерия управления дошкольного образования и подведомственных ему учреждений» осуществляет бухгалтерский учет в 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования.

В отчётном периоде МКУ «Методический кабинет управления дошкольного образования Администрации города Глазова и подведомственных ему учреждений» (далее - МКУ МК УДО) осуществлялось методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений.

Методическим кабинетом проведено 11 совещаний для старших воспитателей детских садов. Еженедельно осуществлялись выходы в детские сады с целью просмотра и анализа образовательной деятельности, режимных моментов, документации.

В соответствии с планом Управления дошкольного образования и МКУ МК УДО в течение 2018 года проводились общегородские праздники и мероприятия. Проведены городские открытые мероприятия для руководителей и старших воспитателей в д/с № 27, 32, 53, 40; фестиваль «Радуга талантов», фестиваль проектов «Страна педагогического творчества», августовская конференция работников МБДОУ. Проведена проверка по итогам санитарно-гигиенической обработки зданий и территорий дошкольных образовательных организаций и по подготовке к летнему оздоровительному периоду, по подготовке к новому учебному году. Проведены 10 городских конкурсов, 13 спортивных мероприятий.

В системе дошкольного образовании трудятся 851 педагогический работник, в том числе 704 воспитателя, 115 специалистов, 32 старших воспитателя. Высшее педагогическое образование имеют 743 человека (87,3%), среднее - специальное-108 человек (12,7%). Текучесть кадров за 2018 год уменьшилась и составила 12,7% (2017 год - 14,3%). Плановый показатель «дорожной карты» по среднемесячной заработной плате педагогических работников выполняется на 100% (2018 год – 24 109,16 руб.).

На основании Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 26.10.2015г. №968 «О персонифицированной системе повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций в Удмуртской Республике» получено 381,9 тыс. руб. Курсы прошли 201 человек. В рамках организации курсов повышения квалификации осуществлялось взаимодействие с ФГБОУ ВО «ГГПИ имени В.Г.Короленко», АОУ ДПО УР «Институт развития образования». Профессиональную переподготовку прошли 2 человека: старший воспитатель детского сада № 44 и инструктор по физкультуре детского сада № 11.

Проведена процедура аттестации 9 руководителей детских садов, из них 7 человек - на первую квалификационную категорию, 2 человека - на высшую категорию.

Победитель городского конкурса «Педагог года» Главатских Т.Б. - воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад № 29» приняла участие в Республиканском конкурсе «Педагог года Удмуртии 2018» и признана победителем в номинации «Воспитатель». С 17 – 22 ноября 2018 года в городе Орле проходил IX Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России». Впервые Удмуртскую республику на данном мероприятии представляла воспитатель детского сада № 29 города Глазова Главатских Татьяна Борисовна. По итогам конкурсных испытаний признана победителем в номинации «Симпатии детей».

Муниципальная подпрограмма «Развитие общего образования».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 626 333,2 тыс. рублей. Кассовый расход составил 607 507,0 тыс. рублей (97% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,97.

Степень реализации мероприятий составляет 0,98.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,01.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,95.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,96.

Результаты реализации подпрограммы:

В городе Глазове функционирует 19 муниципальных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе: 13 средних общеобразовательных школ, 1 лицей, 3 гимназии, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях (по состоянию на 1 сентября 2018 - 2019 учебного года) составила 10 305 человек, включая численность учащихся МКОУ «ОШ № 5». В 2018 - 2019 учебном году в 5-ти общеобразовательных организациях в 56 классах обучается 588 школьников с ограниченными возможностями здоровья.

В 2018 году из 954 допущенных к экзаменам учащихся 9 классов успешно справились с экзаменами 940 детей по основным предметам. По математике качество составило 62,47%, по русскому языку – 75,72% из числа сдававших выпускников. Результаты выпускников школ города Глазова (средний балл) по математике выше результатов по Удмуртской Республике на 0,15 балла, по русскому языку – на 0,02 балла. Максимальное количество баллов за экзамены набрали 33 выпускника 9 классов (53 – в прошлом учебном году): 11 человек – по русскому языку, 2 человека – по математике, 5 человек – по информатике, 1 человек – по физике, 8 человек – по английскому языку, 1 человек – по географии, 5 человек – по химии. Это выпускники МБОУ «СОШ № 2», «СОШ № 7», «СШ № 11», «СОШ № 13», «СШ № 15» им. В.Н. Рождественского, «СОШ № 16», «Гимназия № 6», «Гимназия № 8», «Гимназия № 14», «ФМЛ».

В 2018 году окончили среднюю школу 463 выпускника, из них: 17 награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении».

Выпускники 11 классов проходят государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ. В 2017 - 2018 учебном году работы 6 выпускников 11 классов (МБОУ «ФМЛ», МБОУ «СШ № 3», МБОУ «СШ № 11») оценены на наивысшие 100 баллов по 2 предметам (русский язык, химия), причем выпускница МБОУ «ФМЛ», Антипина Софья, набрала 100 баллов по двум предметам (единственная в Удмуртской Республике). В целом в 2018 году по сравнению с предыдущим годом общий средний балл по математике по образовательным организациям остался на прежнем уровне и составил 59 баллов, по русскому языку остался на прежнем уровне и составил 74 балла. Средний балл по профильной математике на 7 баллов, по базовой математике на 0,01 балла, по русскому языку на 3 балла выше, чем в УР. Успешность по русскому языку составляет 100%, по базовой математике – 99,5%, по профильной математике – 98%.

В МО «Город Глазов» открыто 72 класса с углубленным изучением предметов, в которых обучаются 1 758 учащихся и 11 классов профильного обучения, в которых обучаются 239 учащихся.

С 2011 года начался переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС). В 2018 году по ФГОС обучаются все учащиеся начальных классов (с 1 по 4 класс, что составляет 100% школьников от числа учащихся начальных классов) и учащиеся 5 – 8 классов. С 2020 - 2021 учебного года обязательным будет обучение по ФГОС на уровне среднего общего образования. В образовательный процесс активно внедряются информационно-телекоммуникационные технологии. Все школы города Глазова оснащены компьютерным оборудованием, мультимедийной техникой, подключены к сети Интернет, в каждой школе создана единая локальная сеть.

Активно ведется работа по формированию и развитию современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях города Глазова. Во всех 19 общеобразовательных организациях ведутся электронные журналы и дневники. Также в 2018 году продолжает работу Межшкольный методический совет по информатизации под руководством Д.С. Вахрушева, в состав которого вошли заместители директоров, ответственные по информатизации в образовательных организациях, руководители Городского Методического Отдела. МБУ «ИМЦ» разработано Положение о Межшкольном методическом совете по информатизации.

Активно внедряются дистанционные курсы для учащихся. Если в 2014 году всего одна образовательная организация предоставляла дистанционное обучение обучающимся, то в 2016 году это все общеобразовательные организации. Дистанционные курсы разработаны по математике, физике, информатике и ИКТ, русскому языку. Разработаны авторские дистанционные курсы по другим предметам учебного плана.

Особое внимание в городе уделяется сотрудничеству образовательных организаций с предприятиями города, организуются экскурсии на предприятия (АО «Чепецкий механический завод», «Мебельная фабрика», «Рабочая марка»), профориентационные встречи и др. В последние годы стало традицией проводить интеллектуальный конкурс «Брейн-ринг», организованный АО «Чепецкий механический завод» для учащихся старших классов общеобразовательных организаций.

За отчетный период проведен частичный ремонт кровли в школах № 4, 7, 15 на сумму 999,3 тысяч рублей. Полностью отремонтирован кабинет химии в школе №1: произведена замена стеклопакета, замена оконных блоков, ремонт кабинета, покупка мебели на сумму 656,7 тысяч рублей.

На ремонт пожарной сигнализации, пожарный аудит и независимую оценку пожарного риска в пяти общеобразовательных организациях израсходовано 34,5 тысяч рублей.

Завершена спецоценка условий труда рабочих мест в 19 общеобразовательных организациях. Прошли СОУТ 947 рабочих мест.

В 2018 году на государственное обеспечение и предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей было израсходовано 30 892,97 тыс. рублей.

В 2018 году в МКУ «Детский дом г. Глазова» проживало 45 воспитанников, из которых 8 воспитанников дошкольного возраста и 37 – школьного возраста. Из общего количества воспитанников в замещающие семьи было устроено под опеку 3 детей, усыновлено 2 детей. Этот результат стал возможен благодаря тому, что при детском доме работала школа приемных родителей, и было подготовлено 30 человек для оформления опеки и усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 2018 год увеличилось число воспитанников, обучающихся в классах для детей с ОВЗ: с 20 до 23 воспитанников, и обучающихся МКОУ «ОШ № 5» с 3 до 7 воспитанников.

В 2018 году 8 воспитанников детского дома, для которых администрация детского дома является законным представителем до их 18-летия, окончили 9 классов и поступили в профессиональные образовательные организации. Детский дом принимает этих ребят для проживания в каникулярное время.

В 2018 году охват горячим питанием составил 90%, охват всеми видами питания – 95,7%.

В рамках реализации мероприятий по детскому и школьному питанию в 2018 году молоком, молочными и другими напитками, обогащенными микронутриентами, кулинарным (кондитерским) изделием ежемесячно было обеспечено в среднем 5 256 учащихся 1-5-х классов.

В 2018 году в МО «Город Глазов» бесплатным одноразовым питанием обеспечиваются обучающиеся следующих категорий с 1 по 11 класс из бюджета Удмуртской Республики и города Глазова:

- дети из многодетных малообеспеченных семей в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», Постановления Правительства Удмуртской Республики от 20 ноября 2006 года № 127 «О реализации Закона Удмуртской Республики от 05 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» - 993 ребенка. За 2018 год израсходовано 8 343 154 рублей из республиканского бюджета, 2 372 550 рублей из местного бюджета.

- дети из малообеспеченных (кроме детей из многодетных) семей в соответствии с подпрограммой «Детское и школьное питание» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства УР от 05.12.2016 года № 503.). За 2018 год израсходовано 4 034 532,72 рублей из республиканского бюджета, 761 168, 04 рублей из местного бюджета.

Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются обучающиеся Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа № 5 города Глазова Удмуртской Республики» в соответствии с п.7 ст.79 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Стоимость питания в день: 165 рублей для детей 7-11 лет и  238 рублей для детей 12-18 лет.

В 2018 году в рамках программы выполнены следующие виды работ:

- Завершено строительство спортивного зала с мастерскими МБОУ «Физико - математический лицей», израсходовано 11 518 тыс. рублей.

- Обустроено ограждение школ № 1, 4, 7, 9, 15, 16 на сумму 9 952,99 тыс. рублей. По всему периметру огражденной территории установлено видеонаблюдение, а также шлагбаумы на въезде.

Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 205 256,2 тыс. рублей. Кассовый расход составил 196 663,8 тыс. рублей (95,8% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,96.

Степень реализации мероприятий составляет 0,86.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,9.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,96.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,86.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2018 году в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города занимается 9 614 человек.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей на базе образовательных учреждений дополнительного образования детей составляет 65 процентов.

Дополнительное образование и воспитание детей осуществляется также на базе общеобразовательных организаций города Глазова. На базе школ дополнительным образованием занято 3 270 детей, что составляет 32% от общего количества детей.

В последние годы в системе дополнительного образования детей в городе Глазове происходят качественные изменения, в числе которых:

- Интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей в единое образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою специфику.

- Обновление содержания дополнительного образования.

Разрабатываются новые программы и обновляется содержание программ дополнительного образования детей, в результате данной деятельности увеличивается количество программ с применением исследовательской, проектной, поисковой деятельности, индивидуальные занятия, групповые занятия, массовые мероприятия: семинары, конференции, экскурсии, конкурсы, фестивали, смотры, ролевые игры, интеллектуальные марафоны, слеты, благотворительные акции, соревнования, чемпионаты, первенства, олимпиады, туристические походы, конференции, семинары, выставки, ярмарки, исследования, инсценировки, театр, турниры с использованием информационных технологий, с введением этнокультурного компонента, внедряются новые формы организации занятий.

- Развитие инновационной деятельности учреждений дополнительного образования детей.

В качестве инновационного компонента школы города активно используют организацию и проведение конкурсов и фестивалей: «Музыка на все времена», «Узоры на клавишах» (ДМШ № 1), «Глазовчанка приглашает», «Юный концермейстер – юный иллюстратор» (ДШИ № 3), «Современная народная игрушка», «Иднакар» (ДХШ). Одной из составляющих инновационной деятельности МБОУ ДО «ДШИ № 2» является введение предметов «Компьютерная графика» и «Компьютерная анимация». Ежегодно в школах проводятся республиканские и зональные методические объединения. В настоящее время постоянно в объединениях учреждения занимается - 911 детей - это участники городских праздников, фестивалей, конкурсов.

- Развитие детских и молодежных организаций, творческих коллективов, ученического самоуправления, школьных музеев.

Значимую роль в развитии патриотического воспитания школьников играют музеи. Три музея учреждений дополнительного образования «Детско-юношеский центр», «Детский Дом культуры» и «Станция юных техников» имеют паспорта и включены в реестр городских музеев.

5) C 2018 года в МО «Город Глазов» начинает реализовываться приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», в рамках которого  в городе Глазове создана рабочая группа по реализации проекта, внедряется система персонифицированного дополнительного образования детей. Доля детей, охваченных персонифицированным дополнительным образованием, составила  10% в 2018 году.

В рамках мероприятия «Безопасность образовательных организаций» произведено техническое обслуживание пожарной сигнализации МБОУ ДО «ДДК» на сумму 12 тысяч рублей. Завершена спецоценка условий труда рабочих мест в 7 образовательных организациях. Прошли СОУТ 203 рабочих места.

За отчетный период выделено 5 тыс. рублей на строительство кардодрома МБОУ ДО «ДДК».

Согласно Постановлению Правительства УР от 18.04.2018 № 135 «О распределении субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» из бюджета УР на организацию летнего отдыха выделено 9 026,5 тыс. рублей. Данные финансовые средства были распределены на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей, на компенсацию части стоимости путевки в загородных оздоровительных лагерях и на организацию питания детей в лагере труда и отдыха «Сомрат». На оздоровление и отдых детей из бюджета города Глазова для софинансирования было выделено 109,2 тыс. руб.

В летний период 2018 года на базах образовательных организаций работали лагеря с дневным пребыванием детей. В июне – 21 лагерь (2 124 чел.), в августе – 4 лагеря (225 чел.). Всего за летний период отдохнули в лагерях с дневным пребыванием 2 349 детей в возрасте от 6,6 до 15 лет (в том числе 325 малообеспеченных).

В летний период 2018 года функционировал загородный лагерь «Звездочка» (2 смены). Кроме отдыха в ЗДОЛ «Звездочка» организации и предприятия города Глазова заключали договоры на отдых детей своих сотрудников в ЗДОЛ «Дзержинец», «Заря», «Волна», «Дружба», «Оранжевое настроение», которые расположены на территории УР.

С 9.07.2018 года по 29.07.2018 на базе СОШ д. Палагай Юкаменского района был организован лагерь труда и отдыха, в котором отдохнули и потрудились на сельскохозяйственных работах 60 учащихся МБОУ «Гимназия № 8».

На базе центра «Семья» с 01.06.2018 года для 30 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, работал лагерь с дневным пребыванием детей.

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 16 664,2 тыс. рублей. Кассовый расход составил 16 257,5 тыс. рублей (97,6% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,98.

Степень реализации мероприятий составляет 0,93.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,95.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,99.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,94.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации города Глазова» осуществляет планирование финансово-хозяйственной деятельности, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по муниципальным организациям, подведомственным управлению образования. На создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования выделено 10 072,42 тыс. рублей.

Одним из важнейших направлений методической работы является деятельность городских методических объединений (ГМО), «Школы резерва кадров», Межшкольных методических советов по информатизации и по реализации Федеральной программы «Разговор о правильном питании». В течение года руководители ГМО проводят от 4 до 6 заседаний, где рассматривают актуальные вопросы образования. Продолжается сотрудничество с ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко». Руководители ГМО совместно с заведующими кафедрами ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» разрабатывают планы совместной деятельности.

Проведены семинары: Республиканский семинар «Практическая реализация ФП «Разговор о правильном питании» в образовательных организациях», Республиканский семинар «Вместе со Школьной лигой РОСНАНО: из опыта деятельности МБОУ «Лицей №41» по развитию естественнонаучного образования», Методический семинар для заместителей руководителей по УВР и педагогов «О системе работы МБОУ «СШ №12» с детьми с ОВЗ (ЗПР) и детьми-инвалидами», Городской семинар для руководителей ОО «Организация образовательной деятельности с учетом потребностей обучающихся» в МБОУ «СОШ №2», Городской открытый практико-ориентированный семинар для учителей, заместителей директоров, курирующих вопрос организации образовательной деятельности детей с ОВЗ (программа 7.1) в МБОУ «СОШ №16».

2018 год - год проведения республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии 2018». Всего в этом году в Республиканском конкурсе приняло участие 196 человек. От города Глазова в I (заочном) туре приняли участие 6 педагогов:

«Учитель-мастер» - Камалов Ренат Рифович, учитель математики МБОУ «Гимназия №14»;

«Вожатый (педагог-организатор)» - Никифорова Елена Сергеевна, педагог-организатор МБОУ ДО «ДЮЦ»;

«Педагог дополнительного образования» - Терешин Алексей Николаевич и Касимова Айгюль Фаритовна, педагоги дополнительного образования МБОУ ДО «ДЮЦ»;

«Лидер в образовании» - Биянова Елена Борисовна, директор МБОУ «СОШ №13»;

«Педагог специального образования» - Жуйкова Ирина Николаевна, учитель-дефектолог МБОУ «СОШ №16».

Ренат Рифович Камалов представлял  Удмуртию на Всероссийском конкурсе «Учитель года России», который проходил  в сентябре в Санкт-Петербурге.

В октябре-ноябре 2018 года прошел муниципальный конкурс молодых специалистов конкурс «Педагогический дебют». В конкурсных испытаниях участвовало 27 педагогов из 14 образовательных учреждений. Победителями стали:

Параняк Софья Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №6»

Поздеева Екатерина Александровна, учитель истории МБОУ «СОШ №13»

Ворончихин Константин Юрьевич, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №14»

Веретенников Игорь Владимирович, учитель истории МБОУ «СОШ №4»

Лялина Ольга Александровна, учитель физики МБОУ «СОШ №2».

В течение учебного года были организованы и проведены четыре этапа городского интеллектуально-творческого марафона «Мы – вместе» для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам (для 5 - 6 классов).

В марте 2018 года на базе МБОУ «СОШ №2» проведена интеллектуально-творческая игра «Я сам» (для 3 - 4 специальных коррекционных классов VII вида), организована и проведена Неделя равных возможностей «Мы - вместе».

Победители регионального этапа Конкурса – научно-практической конференции «За страницами учебника» Семенов Владислав, учащийся 10 класса МБОУ «СШ №15» им. В.Н. Рождественского, Марьина Дарья, учащаяся 10 класса МБОУ «СШ №15» им. В.Н. Рождественского и Ившин Михаил, учащийся 10 класса МБОУ «СОШ №2» приняли участие в заключительном, туре Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского, который проходил в Москве с 8 по 18 апреля 2018г. По результатам Конкурса учащиеся Глазова были награждены Дипломами I степени.

В соответствии с приказом МОиН РФ от 20.10.2017г. №1025 «О проведении мониторинга качества образования» в 2018 году состоялись всероссийские проверочные работы (ВПР).

Проведение ВПР было направлено на обеспечение единства образовательного пространства РФ и поддержки введения ФГОС за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. Контрольно – измерительные материалы ВПР разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом примерных образовательных программ. Проверочные работы по формату приближены к традиционным контрольным работам без тестовой части. В 2017/2018 учебном году в ВПР участвовали все 4 и 5 классы школ города. Результаты удовлетворительные, выше российского и регионального уровней. Помимо статистических данных по результатам ВПР в образовательные организации были направлены уровни достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП и ФГОС по всем предметам в сравнении с УР и РФ.

Выборочно, в режиме апробации 6 и 11 классы города принимали участие в ВПР.  6 классы приняли участие в ВПР по математике, русскому языку, биологии, истории, географии, обществознанию. 10 классы принимали участие в ВПР по географии. 11 классы принимали участие в ВПР по физике, химии, биологии, географии, истории. Анализ показал, что, в целом, результаты удовлетворительные.

В рамках работы с одаренными и высокомотивированными детьми организовано методическое и организационно-технологическое сопровождение Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Количество учащихся образовательных организаций города, приглашенных для участия в региональном этапе ВсОШ, на протяжении нескольких лет остается на одном уровне. В 2018 году приглашено 82 учащихся (7 учащихся приняли участие в 2-х и более олимпиадах). На протяжении нескольких лет сохранялось почти неизменным количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, что говорит о сложившейся системе работы педагогов образовательных организаций города. В 2018 году победителями и призерами стали 25 учащихся общеобразовательных организаций города Глазова. В число победителей и призеров вошли учащиеся МБОУ «Гимназия № 14», «Гимназия № 8», «Гимназия № 6», «ФМЛ», «СШ № 12», «СШ № 3», «СОШ № 2», «СОШ № 10», «СШ № 15» им. В.Н. Рождественского. Из их числа 6 учащихся получили приглашение на заключительный (российский) этап олимпиады. Призерами стали 4 человека: Москалев Егор и Турпурова Анна (физкультура); Солодунова Алёна и Рукк Наталья (экология).

С декабря 2015 года был осуществлен переход на новую персонифицированную систему повышения квалификации. В 2018 учебном году 245 педагогических работников повысили квалификацию по персонифицированной системе.

В соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки УР и Удмуртской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015 - 2018 г.г. прошли процедуру аттестации в 2018 году: 35 человек на высшую категорию, 21 человек на первую категорию.  по Ходатайству городского методического объединения учителей истории, обществознания и географии – 1 человек (Биянова Е.Б., МБОУ «СОШ № 13»)

В соответствии с Положением о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Глазова, процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности прошли 3 человека (1 руководитель и два кандидата).

Основные проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы.

1. Недостаточное финансирование.

2. Отсутствие нормативно-правовой базы деятельности муниципальных методических служб.

Дополнительные трудности, возникшие в ходе реализации муниципальной программы:

1. Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются обучающиеся Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа № 5 города Глазова Удмуртской Республики» в соответствии с п.7 ст.79 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Однако, пунктом 7 статьи 79 «Организация получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено обеспечение бесплатным двухразовым питанием «иных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Речь идет об обучающихся, получающих образование по адаптированным основным общеобразовательным программам совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, а не об обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений.

Статья 15 Главы 3 «Социальная поддержка обучающихся и педагогических работников» Закона Удмуртской Республики «О реализации полномочий в сфере образования» гласит: «Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в образовательных организациях, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы, обеспечиваются двухразовым питанием за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики». Порядок обеспечения двухразовым питанием за счёт средств бюджета Удмуртской Республики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в образовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, утвержден постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20 ноября 2018 года. Пункт 1 Порядка определяет механизм и условия обеспечения двухразовым питанием за счёт средств бюджета Удмуртской Республики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в образовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Пункт 2 Порядка указывает на обеспечение двухразовым питанием за счёт средств бюджета Удмуртской Республики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, получающих образование по адаптированным основным общеобразовательным программам, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики или органов местного самоуправления в Удмуртской Республике.

Вопрос по исполнению законодательства в данной части на практике не решается.

С 2016 года стали поступать обращения граждан с просьбой обеспечить детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях с другими обучающимися, бесплатным двухразовым питанием в соответствии с пунктом 7 статьи 79 «Организация получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Судьи принимают сторону родителей и выносят решения в их пользу.

2. В 2009 - 2011 годах в городе Глазове была полностью модернизирована система школьного питания в рамках ПНП «Образование» (благодаря участию и победе в конкурсе Федерального агентства по образованию РФ среди субъектов по реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания в муниципальных образовательных учреждениях) и РЦП «Детское и школьное питание». В ходе реализации экспериментального проекта были отремонтированы и оснащены современным оборудованием пищеблоки школьных столовых, создана школьно-базовая столовая. В целях приведения системы школьного питания в полное соответствие требованиям санитарных норм и правил  необходимо отремонтировать обеденные залы школьных столовых, произвести в них замену мебели, посуды и инвентаря. Для этого предлагаем объявить конкурс (или направить целевые средства бюджета РФ, потребность в финансовых средствах на эти цели составляет около 24,1 млн. рублей) по ремонту и оснащению обеденных залов школ муниципальных образований, победивших в конкурсе проектов по совершенствованию организации питания школьников.

Кроме того, закончились гарантийные сроки обслуживания оборудования школьных пищеблоков. Но для обеспечения бесперебойной работы оборудования необходимо его обслуживание, текущий ремонт, ремонт по плану предупредительных работ. Ежегодная потребность в финансовых средствах на эти цели составляет около 800 тысяч рублей.

3. Из 19 общеобразовательных организаций города 11 имеют 1 спортивный зал (СШ № 1, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 17, ОШ № 5, Гимназия № 6, ФМЛ); 7 организаций имеют 2 спортивных зала (Гимназия № 14, СШ № 3, 10, 11, 15, 16, Гимназия № 8); Центр образования находится в здании СШ № 9, своего спортзала не имеет. В 7 общеобразовательных организациях имеются тренажерные залы.

Спортивные площадки имеются в 17 из 19 общеобразовательных организациях (кроме МБОУ «СОШ № 17» и МБВ(С)ОУ «Центр образования»). Из них только спортивная площадка школы № 11 соответствует современным требованиям (оборудована на средства ОАО «ТВЭЛ» в 2014 году). В городе установлены 50 спортивных площадок для занятий воркаутом, из них 18 площадок в 13 школах, в том числе в 5 школах – по 2 площадки. (СШ № 4, 10, 14, 15, 16)

Количество обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных физкультурно-оздоровительной работой в кружках и секциях на базе общеобразовательных организаций и в 5 образовательных организациях дополнительного образования (МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», МБОУ ДО «СЮТур», МБОУ ДО «СЮТ», МБОУ ДО «ДЮЦ») составляет 3 423. В МАУ СКК «Прогресс» плаванием занимаются 500 детей и в секции мини-футбола 266 человек. Наиболее активно развиваются такие виды спорта, как баскетбол, биатлон, бокс, волейбол, гандбол, кикбоксинг, лапта, легкая атлетика, пулевая стрельба, спортивная борьба, спортивная, гимнастика, танцевальный спорт, тяжелая атлетика, фигурное катание на коньках, хоккей, мини-футбол.

Для поддержания и развития детского спорта в течение финансового года необходимо финансировать участие команд в выездных соревнованиях. Потребность в финансовых средствах составляет свыше 7 млн. рублей. Учитывая дотационный характер бюджета города, предусмотреть требуемые финансы невозможно.

4. Для полноценной работы учреждений дополнительного образования требуется их модернизация. Необходима программа модернизации учреждений дополнительного образования по типу прошедшей модернизации общеобразовательных учреждений. Кроме этого, для полноценной совместной работы общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования необходимо увеличить число ставок в общеобразовательных учреждениях.

5. На федеральном (возможно региональном) уровне необходимо решать проблемы Муниципальных методических служб, которые в настоящее время не имеют нормативно-правовой базы деятельности, не определён их статус, средняя оплата труда ниже средней в образовательных организациях, отсутствуют льготы, так как методисты не относятся к категории педагогических работников. При сложившейся ситуации возник парадокс, так как «Методист - это учитель учителей».

6. Возникают проблемы при перевозках детей. Во-первых, необходимы специально оборудованные автобусы для детских перевозок, которых в городе нет. Во-вторых, требуется дополнительное финансирование на:

- поездки первоклассников в цирк в г. Ижевск (по 300 человек 5 дней подряд) – 800 тысяч рублей;

- поездки обучающихся 10 классов в учебный центр Пирогово (120 человек) - 100 тысяч рублей;

- перевозки детей на Республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников - от 100 до 300 тысяч рублей;

- участие обучающихся спортивных школ в региональных соревнованиях – до 3 млн. руб.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках дальнейшее реализации муниципальных подпрограмм необходимо  предусмотреть выделение денежных средств:

- на укрепление материально-технической базы образовательных организаций;

- на обслуживание и текущий ремонт пищеблоков школьных столовых, на ремонт обеденных залов школьных столовых, замену мебели в них, посуды и инвентаря;

- на бесплатное двухразовое питание детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

- на модернизацию учреждений дополнительного образования детей;

- на перевозки детей;

- создание условий для безопасности образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе: ограждений территорий детских садов, привлечение для охраны детских садов  (второй категории опасности) частных охранных предприятий, ремонт АПС, установка систем видеонаблюдения у дошкольных учреждений, имеющих 2 здания, на территории детской дачи «Искра» и др.;

- укрепление материально-технической базы детских садов (приобретение игрового оборудования, оборудования для пищеблоков, прачечных, замена мебели в группах и др.).;

- строительство и реконструкция теневых навесов, а так же замена асфальтового покрытия и др.;

- прохождение медицинских осмотров сотрудниками дошкольных образовательных организаций;

- на подготовку к отопительному периоду детских садов.

- Муниципальная программа

«Создание условий для развития физической культуры и спорта».

Плановое финансирование муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» на 2018 год составило  90 165,82 тыс. рублей. Кассовый расход составил 88 821,23 тыс. рублей (98,5% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,98.

Степень реализации мероприятий программы составила 1.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,02.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,93.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» составляет 0,95 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Результаты реализации муниципальной программы:

На спортивных объектах  регулярно проходили тренировочные занятия по видам спорта: мини-футбол; плавание; легкая атлетика; городошный спорт; гандбол; волейбол; баскетбол; тяжелая атлетика; греко-римская борьба; шашки; шахматы; бадминтон; лапта; скандинавская ходьба; стрельба; спортивная гимнастика.

Проводятся обучение детей и взрослых по плаванию, аквааэробике, шашкам, шахматам, мини-футболу.

В летний период функционирует открытая спортивная площадка для мини-футбола с искусственным газоном, площадка для лапты, футбольное поле и легкоатлетическая дорожка. Круглый год асфальтовая дорожка для занятий оздоровительным бегом и скандинавской ходьбой.

Были организованы фитнес занятия для жителей города «Зумба».

Выполнена часть работ по текущему ремонту в АБК:

- косметический ремонт кабинета;

- часть кровли.

Выполнена часть работ по текущему ремонту в плавательном бассейне:

- косметический ремонт душевых, раздевалок, лестничных маршей;

- замена кварцевого песка;

- чистка фильтров;

- замена задвижек;

- переоборудован кабинет в финскую сауну.

Выполнена часть работ по текущему ремонту в ЛДС «Глазов Арена»:

- косметический ремонт в фойе (частично);

- ремонт вентиляционной системы;

- ремонт кровли (частично).

Для проведения спортивных занятий и мероприятий был предоставлен МАУ СКК «Прогресс» следующий инвентарь: рации, флаги расцветки, номера участников, табло универсальное, шахматно-шашечные фигуры и часы, пьедестал, легкоатлетический и волейбольный инвентарь.

Приобреталась спортивная форма для членов сборных команд города на участие в Республиканской летней Спартакиаде пенсионеров.

Проведено 60 физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнования и мероприятия спортивных сборных команд города Глазова по подготовке к ним, включенных в Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов»

В городе Глазове прошли:

- Первенство города по стрельбе «Рождественская снежинка»

- Международные соревнования по пулевой стрельбе памяти конструктора Е.Ф. Драгунова

- Городские соревнования по пулевой стрельбе, посвященные Дню Космонавтики

- Открытый кубок «Северной столицы» УР по летнему биатлону

- Традиционные открытые соревнования по лыжероллерам

- Городские соревнования по пулевой стрельбе, посвященные Дню Государственности УР

- Открытое Первенство Приволжского федерального округа по пулевой стрельбе

Сформирован Единый календарный план, в соответствии с ним в течение года организованны и проведены физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.

Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, включающих оценку выполнения нормативов комплекса ГТО, в т. ч. региональных, муниципальных и комплексных физкультурных и спортивных мероприятий.

Протестировано 144 жителя города Глазова, из них 44 женщины. Золотой знак ГТО получили 38 человек, серебряный 18 человек и бронзовый 3 человека.

- Муниципальная программа

«Развитие культуры».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018 год составило  192 220,5 тыс. рублей. Кассовый расход составил 188 857,9 (98,3% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,98.

Степень реализации мероприятий программы составила 1.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,02.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,99.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» составляет 1,01 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Муниципальная подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило  38 759,6 тыс. рублей. Кассовый расход составил 38 502,7 тыс. рублей (99,3% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,99.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,01.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,97.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,98.

Результаты реализации подпрограммы:

Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками муниципального образования «Город Глазов» составил 100% от нормативной потребности. Услугами библиотек пользовались 40 343 жителей города, в том числе пользователей до 14 лет – 15 917.

Проведена региональная научно-практической конференции «Город Глазов и Глазовский район XIX – XXI вв.». Присутствовали 80 чел., в том числе в возрасте 15-17 лет - 21 чел.

С целью формирования и развития информационной культуры жителей города Глазова в возрасте 12-14 лет проведен городской конкурс «Юный библиограф».

Выпущено 5 изданий краеведческого характера, из них – 2 печатных и 3 электронных: буклеты «Экологические службы города Глазова» и «Волонтёрские организации города Глазова», электронная выставка «Благородный, негодующий, обличительный голос (к 165-летию В.Г. Короленко)», электронная викторина «165 лет со дня рождения В.Г. Короленко», электронный «Календарь знаменательных дат».

Муниципальная подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 102 344,2 тыс. рублей. Кассовый расход составил 99 609,5 тыс. рублей (97,3% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,97.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,03.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,99.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,02.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Организовано и проведено 1 392 мероприятий, в том числе на платной основе - 443. Количество посетителей  составило 72 тыс. чел.

Функционирует 75 клубных формирований, число участников в них 1 230 чел.

В электронную базу введено 120  мб информации по декоративно-прикладному искусству; создано 811 изделий декоративно-прикладного искусства.

Выявлено и изучено объектов 1 949 единиц нематериального культурного наследия.

В течение 2017 года  музей посетило 85 185 чел.

Муниципальная подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 8 801,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 8 685,5 тыс. рублей (98,7% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,99.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,01.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,99.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Все национально-культурные объединения – активные участники культурных мероприятий. Руководители регулярно собираются  на совещания, где обсуждают насущные проблемы, ищут совместные пути решения.

На городских праздниках национально-культурные объединения через национальную кухню, фольклор знакомят жителей и гостей города  с традициями своего народа.

Широко отмечаются национальные праздники, поддерживая толерантное и дружеское отношение  друг к другу  представителей разных национальностей.

С целью поддержки деятельности национально-культурных общественных организаций проведены:

- Мастер-класс «Армянский танец»

- Мастер-класс «Татарская тюбитейка»

- Сход «Казачий круг»

- Мастер-класс  «Армянский танец»;

- Мастер-класс «Татарский танец»;

- Мастер-класс «Русский хоровод»;

- Мастер-класс «Азербайджанский платок»;

- Мастер-класс «Новогодняя игрушка»;

- Мастер-класс «Рождественский новогодний фонарик»

В рамках дней национальных культур для жителей города проведены  самые различные мероприятия:  семинары, круглые столы, конференции, творческие встречи, концерты, национальные праздники, фестивали, фольклорные обряды, выставки, форумы и  многое другое.

Всего проведено 331 мероприятие по национальной тематике. Мероприятия по национально-культурной тематике посетило 10 013 человек.

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 42 315,4 тыс. рублей. Кассовый расход составил 42 060,2 тыс. рублей (99,4% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,99.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Организован бухгалтерский учет в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов», произведена централизация бухгалтерий путём слияния в МБУ ЦБ «УКСиМП Администрации города Глазова».

Оказана информационная поддержка и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта, молодёжной политики и дополнительного образования в сфере культуры города Глазова.

Со всеми руководителями муниципальных учреждений культуры заключены эффективные контракты.

В 7 учреждениях культуры была проведена независимая оценка качества предоставляемых услуг (МБУК «ДДН», МБУК «КСЦ «Победа», МБУК «КЦ «Россия», Глазовский драматический театр «Парафраз», МБУК «Центр ремесел», МБУК ГКМ, МБУК ЦБС г. Глазова).

Ежеквартально во всех учреждениях культуры осуществляется мониторинг удовлетворенности населения качеством  предоставления услуг.

- Муниципальная программа

«Социальная поддержка населения».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2018 год составило 38 475,56 тыс. рублей. Кассовый расход составил 35 716,25 (92,83% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,93.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,84.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,88.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 0,9.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения» составляет 0,79 – эффективность муниципальной программы удовлетворительная.

Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило  26 970,32 тыс. рублей. Кассовый расход составил 26 435,04 тыс. рублей (98,01% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,98.

Степень реализации мероприятий составляет 0,87.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,89.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,91.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,81.

Результаты реализации подпрограммы:

1.Выполнение основных мероприятий подпрограммы связано с реализаций переданных отдельных государственных полномочий:

- по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в городе Глазове и предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 06.03.2007 г. № 2-РЗ;

- учет (регистрация) многодетных семей, предоставление им мер социальной поддержки  в соответствии с Законом Удмуртской Республики  от 05.05.2006 г. № 13-РЗ;

- создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  в соответствии с законом УР от 23.06.2006 г. № 29-РЗ.

За год после проведенной профилактической работы с родителями в семьи возвращено 25 детей, оставшихся без попечения родителей.  40 родителей лишены родительских прав, в том числе по заявлениям второго родителя, опекунов (попечителей)   17 родителей ограничены в родительских правах, в родительских правах восстановилось 6 родителей.

За год в государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  было устроено 14 детей. Под предварительную опеку передано  9 детей, 34 человека передано под опеку, 7  детей усыновлено российскими  гражданами в том числе  отчимами.

Заключен 1 договор  в отношении 2 детей по созданию приемной семьи.

В соответствии с законом проверялись условия проживания опекаемых детей в семьях, составлено 715 актов обследования условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Принято 338 отчетов о расходовании денежных средств от опекунов за 2018 год, а также приняты отчеты от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Осуществлялась сохранность по 184 закрепленным жилым помещениям, в которых имеют регистрацию опекаемые дети.

Специалисты управления приняли участие в 315 судах по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних.

В городе сохраняется положительная тенденция по увеличению количества многодетных семей в связи с рождением третьего ребенка, семьи встают на учет как многодетные и получают меры социальной поддержки в соответствии с законом №13-РЗ.

На 01.01.2019 года зарегистрировано и состоит на учете 813 многодетных семей, в том числе 734 семьи малообеспеченные (2017 - всего зарегистрировано было 813 семей).

Бесплатным проездом в городском транспорте воспользовались 1178 детей из многодетных малообеспеченных семей. Денежная компенсация организациям, осуществлявшим бесплатный провоз детей,  фактически составила  4 371 700 ,0 рублей.

3606 неработающих пенсионеров, достигших пенсионного возраста (женщины-55 лет, мужчины-60 лет), не имеющие льгот на проезд в городском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством получили талоны на поездку в автотранспорте на территории города. Денежная компенсация транспортным организациям составила 2,5 млн. руб. рублей.

В течение года 10 врачей получали компенсационные выплаты за найм жилых помещений.

2. На ход реализации подпрограммы  влияют два фактора:

- заявительный принцип по получению мер социальной поддержки для  населения;

- объем выделенных средств на реализацию подпрограммы.

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 4 210,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил 2 277,9 тыс. рублей (54,1% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,54.

Степень реализации мероприятий составляет 0,73.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,87.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,35.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,17.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

На отрицательный ход реализации мероприятий подпрограммы повлияли следующие факторы:

- Удмуртская Республика не участвовала в 2018 году в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в связи с чем финансовые средства на эти цели в местный бюджет не поступали. 2 молодые семьи получили безвозмездные субсидии за счет республиканской программы «Молодежная квартира»;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году осуществлялось за счет средств местного бюджета: 4-м семьям предоставлены жилые помещения вне очереди из муниципального жилищного фонда; снос аварийного жилья не производился из-за отсутствия финансовых средств в местном бюджете;

- реконструкция жилых помещений по ул. Сибирской, д.22 и ул. Циолковского, д.2 не была осуществлена из-за отсутствия финансовых средств в местном бюджете.

Всего за 12 месяцев 2018 года улучшили жилищные условия 252 семьи: (21 – комнаты в общежитии, 8 – по договорам социального найма, 21 – служебные жилые помещения, 4 – расширение в коммунальной квартире, 5 – безвозмездные субсидии ВБД и инвалидам, 1 – безвозмездная субсидия многодетным семьям, 22 – дети-сироты, 2 – безвозмездные субсидии для молодых семей по программе «Молодежная квартира», 1 – сертификаты для участников ликвидации аварии на ЧАЭС, 167 – самостоятельно улучшили жилищные условия), состоявших на учете на улучшение жилищных условий в Администрации города Глазова (за 12 месяцев 2017 года улучшили жилищные условия 251 семья).

Муниципальная подпрограмма «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 7 294,54 тыс. рублей. Кассовый расход составил 7 003,31 тыс. рублей (96,01% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,96.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,87 (плановые значения показателей не достигнуты в связи с тем, что услуги предоставляются по заявительному характеру).

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,04.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,9

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Система мер социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере носит заявительный характер.

В городе Глазове различными мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2018 году было охвачено 1935 семей. Что на 191 семью меньше по сравнению с прошлым периодом.

На снижение получателей компенсации повлияло ограничение, введенное решением Глазовской городской Думы от 22.02.2017 № 224 «О внесении изменений в Положение о порядке оказания мер социальной поддержки гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных согласно проекту огневыми плитами Сущевского, утвержденное решением Глазовской городской думы от 29.09.2010 № 922», в соответствии с которым, компенсация предоставляется до 31 декабря 2018 года.

В 2018 году компенсации предоставлены 1427 семьям, что на 929 семей ниже планового целевого показателя. Отклонение фактического результата от планового показателя объясняется тем, что предоставление услуги носит заявительный характер.

Одной из мер социальной поддержки граждан является компенсация многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов. Компенсация предоставляется в пределах республиканского стандарта социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека, установленного в размере 18 кв. м общей площади жилого помещения, в соответствии с законом Удмуртской Республики от 05.05.2006  № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

В 2018 году компенсация была предоставлена 508 семьям, что на 18 семей больше планового целевого показателя. Отклонение фактического результата от планового показателя объясняется тем, что с многодетными семьями проводится разъяснительная работа по получению мер социальной поддержки, вследствие чего увеличилась обращаемость семей за получением  компенсации.

5. Муниципальная программа

«Создание условий для устойчивого экономического развития».

- В целом плановое финансирование муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2018 год составило 12 795,5 тыс. рублей. Кассовый расход составил 4 761,8тыс. рублей (37,2% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,37.

- Степень реализации мероприятий составляет 0,98.

- Эффективность использования бюджетных средств составляет 2,65.

- Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,97.

- В целом эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» составляет 2,57 – эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Разработка и корректировка документов стратегического планирования муниципального образования «Город Глазов» и нормативных правовых актов об их разработке, мониторинг реализации документов стратегического планирования.

В соответствии с бюджетным кодексом РФ муниципальные программы города Глазова приведены в соответствии с решением о бюджете города Глазова на 2018 год в течение трех месяцев после утверждения бюджета города Глазова на 2018 год.

Сводные годовые отчеты о реализации муниципальных программ подготовлены до 25.02.2018 года. По результатам рассмотрения отчетов, анализа оценки эффективности муниципальных программ подготовлены заключения, органам Администрации города Глазова даны рекомендации. Составлен и представлен Главе города Глазова сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ, а также рейтинг муниципальных программ.

Разработан Прогноз социально – экономического развития МО «Город Глазов» на 2019 – 2021 годы. Постановлением Администрации города Глазова № 9/20 от 31.08.2018 года утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития муниципального образования «Город Глазов»

- Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" на территории города Глазова.

Была проведена работа по подготовке доклада о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности  органов местного самоуправления МО "Город Глазов" и их планируемых значениях на 3-летний период для представления в Министерство экономики УР.  В течение года осуществлялся мониторинг показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Глазов". По результатам оценки эффективности за 2017 год МО «Город Глазов» занял первое место.

Реализация на территории города Глазова Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р.

Специалисты управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова  прошли обучение по темам «Государственная конкурентная политика. Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», «Применение системных мер по содействию развитию конкуренции в работе органов власти», «Антимонопольный комплаенс. Проконкурентные методы государственного и муниципального управления».

В муниципальные программы включены такие мероприятия по развитию конкуренции, как развитие негосударственного сектора дополнительного образования детей; мероприятия, направленные на содействие развитию предпринимательства (субсидирование, микрозаймы, консультации, семинары и т.д.); организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества; проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами, разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг, содействие СОНКО, обеспечение торговой площадью, организация и проведение ярмарок.

В период с 25.10.2018 по 26.11.2018 года осуществлялся мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов». Мониторинг осуществлялся в том числе и по средством интернет – опроса. Информация о развитии конкуренции на территории города размещается на официальном портале города Глазова в разделе «Конкуренция». С целью популяризации предпринимательства и повышения бизнес-активности населения  проведены различные семинары, тренинги, круглые столы.

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 9 782 тыс. рублей. Кассовый расход составил 4 439 тыс. рублей (45,4% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,45.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 2,22.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 2,22.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Информационно-методическая поддержка малого и среднего бизнеса города Глазова была организована силами и средствами городской, республиканской и федеральной инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Инструментом информационной поддержки малого бизнеса являются  средства массовой информации и сеть Интернет. 7 видеопубликаций о малом бизнесе города Глазова за  12 месяцев 2018 года размещены на официальном портале МО «Город Глазов» в разделе «Экономика», «Малый бизнес» http://glazov-gov.ru/city/economy/enterprise.

На официальном портале муниципального образования «Город Глазов» еженедельно актуализируется  страница «Малый бизнес», ее основные разделы: мониторинг развития малого бизнеса; поддержка малого бизнеса (включая информацию для начинающих предпринимателей, буклет "Начни свой бизнес"); субсидии малому бизнесу; реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки; мероприятия, конкурсы, ярмарки, семинары; законодательство в сфере малого бизнеса; Глазовский бизнес-инкубатор, Фонд развития предпринимательства города Глазова.

Активно  работает сайт Глазовского бизнес-инкубатора  www.gl-biz.ru. В 2018 году количество посетителей сайта  составило  52 780  человек.

В 2018 году проведен  «День российского предпринимательства в городе Глазове».

Фонд развития предпринимательства провел 27.04.2018 года совместно с налоговой инспекцией и ООО «Центр поддержки бизнеса» для предпринимателей семинар по он-лайн кассам.  С 21 мая каждый предприниматель, обратившийся в МК Фонд развития предпринимательства, в УМЦ «Компас», смог получить бесплатную квалифицированную консультацию по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета. Отдельно специалисты учебно-методического центра «Компас» консультировали по вопросам охраны окружающей среды.

В течение мая руководители ООО «Пимы», ООО «Комфорт», ООО «Мебельная компания «Мама» провели более 50  экскурсий для школьников  по своим производствам. В ходе экскурсий школьники познакомились с организацией производственного процесса на предприятиях малого бизнеса.

Глазовские предприниматели организовали неформальную встречу в детском доме села Понино. За день предприниматели познакомились с детьми и их бытом, посетили уникальный музей Надежды Курченко и увидели творческие работы воспитанников. После знакомства дети и предприниматели смешанными командами сразились в скорости и ловкости в Веселых стартах. А самым приятным стало чаепитие со сладкими пирогами и вручение подарков детям.

Серия обучающих мероприятий завершил курс тренингов для малого бизнеса «Перезагрузка». Тренинги организовал Фонд развития предпринимательства города Глазова при финансовой поддержке АО ТВЭЛ и АО ЧМЗ.

В ходе обучения бизнес-тренеры Александр Шумихин, Станислав Бояркин, Елена Дурова дали практические знания по направлениям: как создать эффективно работающее предприятие, которому не страшны кризисы; как управлять финансами, чтобы деньги были всегда; как заставить персонал работать (секреты безденежной мотивации); как взять продажи под контроль и выжать из них по максимуму; как доносить свои идеи, чтобы сотрудники вас понимали. Каждый участник получил сертификат о переподготовке.

В муниципалитете города Глазова проведен  торжественный прием, на котором Почетной грамотой Министерства экономики УР, Почетной грамотой города Глазова, Благодарственными письмами Главы города Глазова, Благодарственными письмами МК ФРПГ награжден 31  предприниматель.

За 12 месяцев 2018 года проведено 3 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации города Глазова. Основные обсуждаемые вопросы: об утверждении Плана работы на 2018 год, о награждении к Дню российского предпринимательства, о проведении Дня российского предпринимательства, о создании группы «Предприниматели города Глазова»  в социальных сетях, «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городов  присутствия ГК «Росатом»; "открытый диалог"  - помощь предприятиям города Глазова по выводу продукции на внутренние и внешние рынки; проблемы предпринимателей - что нужно сделать власти, чтобы помочь бизнесу.

Работает антикризисный  центр по поддержке предпринимателей, испытывающих трудности в ведении бизнеса. За январь-декабрь 2018 года антикризисный центр посетило 10 субъектов малого предпринимательства. Проводится ежемесячный мониторинг напряженности на рынке труда среди субъектов малого предпринимательства (анкетирование предпринимателей).

За 12 месяцев 2018 года проведено девять заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства на право размещения в МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор». На 01.01.2019 года в бизнес-инкубаторе размещено 14 субъектов малого предпринимательства (общая площадь занимаемых помещений – 371,3 кв.м. или 30,09 % полезной площади инкубатора).

Администрацией города Глазова совместно с подведомственным учреждением Глазовский бизнес-инкубатор, Фондом развития предпринимательства за 12 месяцев 2018 года проведены следующие бесплатные для предпринимателей мероприятия: тренинг «Рост прибыли», практический семинар «ФЗ-54: Как сэкономить на онлайн кассах», тренинг «Точка роста», мастер-класс «Эффективный маркетинг», онлайн мастер-класс "10 секретов мастерских продаж", мастер-класс «Развитие бизнеса и повышение качества жизни предпринимателя», обучение по реализации стартапов «Фабрика предпринимательства», мастер-класс «Харизматичный оратор», совместно с Центром поддержки предпринимательства проведен семинар «Бизнес-планирование. Анализ рисков недополучения дохода. Финансовая модель бизнес-проекта».

Глазовским бизнес-инкубатором за 12 месяцев 2018 года проведено 22 бесплатные консультации, изготовлено 3 бизнес-плана.

Фондом развития предпринимательства города Глазова проведено 152 бесплатные консультации по микрофинансированию, бухгалтерскому учету и налогообложению, по юридическим вопросам.

Фонд развития предпринимательства города Глазова за 12 месяцев 2018 года выдал 43 микрокредита субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 51 195 тыс. рублей. Создано 59 новых  рабочих мест, сохранено 473  рабочих места.

В 2018 году Фондом развития предпринимательства города Глазова заключен агентский договор с Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»).

Муниципальная подпрограмма «Развитие потребительского рынка».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 1 тыс. рублей. Кассовый расход составил 100% от плановой суммы. Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 1.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,99.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,99.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Обеспеченность торговыми площадями на территории города составляет на 31.12.2018 года 937 кв. м. на 1 тыс. жителей, что на 0,1% больше планового показателя на 2018 год. Показатель достигнут за счет открытия 29 объектов, торговой площадью 4084 кв. м., в основном за счет реконструкции нежилых помещений, перепрофилирования объектов. В 2018 году наряду с открытием торговых объектов также наблюдалось и их закрытие. Закрыто 27 торговых объектов торговой площадью 4313 кв. м. За счет реконструкции торговых объектов торговые площади уменьшились на 638 кв.м.

Показатель обеспеченности населения города посадочными местами в объектах общественного питания составил на 31.12.2018 года 38 пос. мест на 1 тыс. жителей против планового показателя- 39 пос. мест на 1 тыс. жителей, т.е. меньше на 2,6%  запланированного показателя. Показатель  не выполнен из-за закрытия столовой ООО "Центр Сервис", кафе "Чикен", закусочной "Мария", закусочной Глазовского райпо, кафетерия ООО «Скатерть - самобранка».

Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 3 012,5 тыс. рублей. Кассовый расход составил 321,8 тыс. рублей (10,7% от плановой суммы). В декабре 2018 года муниципальному образованию «Город Глазов» предоставлена дотация в виде гранта по итогам оценки деятельности органов местного самоуправления за 2017 год в размере 2 613 тыс. руб. Денежные средства не были освоены и перенесены на 2019 год.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,11.

Степень реализации мероприятий составляет 0,94.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,95.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 8,55.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 8,12.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В течение года зарегистрировано право муниципальной собственности на 29 земельных участков. Вновь сформировано 16 земельных участков.

В 2018 году заключено 87 и перезаключено 34 договора аренды земельных участков, заключено 26 договоров купли-продажи, 25 участков предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование.

По инициативе арендаторов проведена переоценка кадастровой стоимости на рыночную стоимость 32 земельных участков.

За 2018 года вовлечено в оборот  135 земельных участков.

В рамках исполнения функции по муниципальному земельному контролю в  2018 году проведена  21 плановая и 14 внеплановых проверок. По результатам проверок вынесено 20 предписаний, 5 актов проверки направлено в орган государственного земельного надзора для возбуждения административного производства. Проведено 13 плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков и прилегающих к ним территорий, по итогам которых направлено 19 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований и 6 писем с описанием признаков нарушений, необходимых мер по обеспечению соблюдения обязательных требований земельного законодательства и установлением сроков для принятия таких мер.

В результате проведенных мероприятий в 2018 году оформлены права на 11 земельных участков, по 42 земельным участкам виды разрешенного использования приведены в соответствие с их фактическим использованием.

В связи с выявленными фактами использования земельных участков без оформления прав на них и использования земель не в соответствии с их целевым назначением и видом разрешенного использования подписано 9 соглашений об оплате за их фактическое использование. За фактическое использование земельных участков без правоустанавливающих документов  поступило 186,9 тыс. руб.

Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки под всеми МКД.

В 2018 году проведены кадастровые работы по образованию трех земельных участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью 0,3 га. На 01.01.2019 года в реестре свободных земельных участков числится 28 участков под ИЖС. В течение года для индивидуального жилищного строительства предоставлено 98 земельных участков общей площадью 9,66 га.

По состоянию на 01.01.2019 года в реестре свободных земельных участков состоит: 28 земельных участков площадью 2,03 га, образованных для индивидуального жилищного строительства, 2 земельных участка площадью 9,37 га для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 10 земельных участков площадью 3,25 га для строительства многоквартирных домов.

С целью повышения эффективности использования муниципального имущества в 2018 году проведено 5 проверок.

За 2018 год зарегистрировано 105 объектов недвижимого имущества, по 39 объектам получены акты обследования, изготовлено 38 кадастровых паспортов.

В 2018 году заключены:

- 5 договоров купли-продажи муниципального имущества города Глазова;

- 4 договора аренды муниципального нежилого фонда;

- 2 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

- 5 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

На 31.12.2018 года в бюджетном учёте учитывалось 2 938 объектов недвижимого имущества, 196 объектов движимого и 196 земельных участков.

В 2018 году проведены работы по технической инвентаризации и по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество на 105 объектов.

В 2018 году проведены работы по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества на 6 объектов.

За 2018 год поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в бюджет муниципального образования «Город Глазов» составили 42 927,34 тыс. рублей, при планируемых доходах – 41 650 тыс. руб.

- Муниципальная программа

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций».

Плановое финансирование муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» на 2018 год составило  4 586,31 тыс. рублей. Кассовый расход составил  4 585,31 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,17 (в связи с недостаточным финансированием из запланированных 53 мероприятий выполнено только 9).

Эффективность использования средств бюджета города составляет 0,17.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,76.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» составляет 0,13 – эффективность муниципальной программы неудовлетворительная.

Рекомендовано: в случае утверждения в бюджете города Глазова на очередной финансовый год суммы меньше запланированной, при приведении муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом пересмотреть количество и сроки реализации запланированных мероприятий.

Результаты реализации муниципальной программы:

В течение года специалистами ЕДДС города обработано 80035 вызовов от жителей города.

На курсах ГО в течение года обучено 501 человек.

Заключен контракт на обследование и чистку дна р. Чепца.

С целью содержания сезонного спасательного поста в купальный период заключен контракт с РОО «ОСВОД в УР».

В наиболее опасных местах несанкционированного купания людей изготовлены и размещены аншлаги «Опасно! Купание запрещено». Гибели и травматизма людей на водных объектах в 2018 году не было.

- Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений».

Плановое финансирование муниципальной программы  на 2018 год составило 244 тыс. рублей. Кассовый расход составил 176 тыс. руб. (72%) Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,72.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ НЕ ПРЕДСТАВЛЕН.

- Муниципальная программа

«Муниципальное хозяйство».

Плановое финансирование муниципальной программы на 2018 год составило 548 972,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил 515 644,1 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,94.

Сводный ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ НЕ ПРЕДСТАВЛЕН.

Муниципальная подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)».

Плановое финансирование на 2018 год составило  985 тыс. рублей. Кассовый расход составил  984,98 тыс. руб. (100% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий программы составила 1.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составляет 1.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Подготовлен проект схемы в 2018 году размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Глазов» с внесенными изменениями.

Распоряжением Правительства Удмуртской  Республики от 08.06.2018 № 695 утверждены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов», утвержденные решением Глазовской городской Думы от 21.12.2009  №  829.

Внесены изменения в Генеральный план города Глазова, утвержденный решением Глазовской городской Думы от 30.07.2008 № 593 (Распоряжение Правительства УР от 22.11.2018 № 1362-p «О внесении изменений в Генеральный план города Глазова, утвержденный решением Глазовской городской Думы муниципального образования «Город Глазов» от 30 июля 2008 года №593»).

Постановлением Администрации города Глазова от 16.04.2018 № 23/67 утвержден проект документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания  территории линейного объекта)  вторая нитка  магистрального водовода Д=500мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема Сянинского водозабора г. Глазова. 3 этап строительства.

Постановлением Администрации города Глазова от 24.04.2018 № 23/71 утвержден проект документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в районе земельного участка с кадастровым номером 18:28:000001:420,  Химмашевское шоссе, 1 (для размещения линейных объектов - за исключением сети электроснабжения).

Постановлением Администрации города Глазова от 07.05.2018 № 23/81 утвержден проект документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в районе земельного участка с кадастровым номером 18:28:000001:420,  Химмашевское шоссе, 1 (для размещения линейного объекта - сети электроснабжения).

- Муниципальная программа

«Муниципальное управление».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2018 год составило  99 074,98 тыс. рублей. Кассовый расход составил  95 345,07тыс. руб. (96,24% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,96.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,93.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,03.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,93.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» составляет 0,96 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Муниципальная подпрограмма «Организация муниципального управления».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 87 922,36 тыс. рублей. Кассовый расход составил 85 668,79 тыс. рублей (97,44% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,97.

Степень реализации мероприятий составляет 0,91.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,98.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,91.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В полном объеме обеспечено осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ.

Обеспечение  деятельности Администрации муниципального образования «Город Глазов» осуществлено в полном объеме. В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы.

В 2018 году  проведено 26 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассмотрено 953 дела в отношении несовершеннолетних и их родителей, граждан города.  Рассмотрен 21 вопрос профилактического характера. Комиссией наложено штрафов на сумму 606,9 тыс. руб. взыскано штрафов на сумму около 323,9 тыс. рублей (штрафы ГИБДД уплачиваются в размере 50% от наложенной суммы), остальная сумма находится на принудительном взыскании.

В 2018 году проведено 39 заседаний административной комиссии. Рассмотрено 626 материалов. Из которых 298 административных материалов, из них 2 в отношении юридических лиц, в отношении должностных лиц 3.

Комиссией наложено административных штрафов на общую сумму 360,45 тыс. рублей, взыскано и уплачено добровольно 245,9 тыс. руб. Направлено в службу РОСПП «Глазовский» для принудительного взыскания заявлений на сумму 149,1 тыс. рублей.

Выявлены граждане, подлежащие исключению из Списков  кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Удмуртской Республике. Подготовлен список кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Удмуртской Республике взамен выбывших.

Сформирован и постоянно обновляется Реестр муниципальных услуг муниципального образования «Город Глазов». Внесены изменения в Административные регламенты в соответствии с действующим законодательством. В реестре Перечень № 1 49 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

Обнародовано 100% муниципальных правовых актов, информаций для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, информаций о социально-экономическом развитии  муниципального образования.

За 2018 год проведена антикоррупционная экспертиза 379 проектов нормативных правовых актов Администрации города Глазова. По итогам экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы и отредактировано 198 проектов муниципальных нормативных правовых актов.

За 2018 года жалоб и обращений граждан о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих не было.

В течение 2018 года в рамках дополнительного профессионального образования муниципальных служащих обучено 42 человека.

Муниципальная подпрограмма «Архивное дело».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 5 716,79 тыс. рублей. Кассовый расход составил 4 872,48 тыс. рублей (85,23% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,85.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,18.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,18.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Выполнение полномочий по решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,  обеспечено в полном объеме.

В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы. Обеспечение деятельности Архивного управления Администрации муниципального образования «Город Глазов» осуществлено в полном объеме.

Обеспечен доступ к архивным документам (копиям и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале).

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Глазов» на 2015-2020 годы.

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 4 408,83 тыс. рублей. Кассовый расход составил 100%. Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 1.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2018 году зарегистрировано 3085  актов гражданского состояния, оформлено  189 дел о внесении исправлений изменений в первые экземпляры актов гражданского состояния.

Произведено аннулирование 3 записей актов гражданского состояния на основании решения суда.

В 2018 году обеспечивались надлежащие условия для хранения актов гражданского состояния.

Выдано 1 106 повторных гербовых свидетельств и 4 857 справок, подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния.

В 2018 году в Комитет по делам ЗАГС передано 2342 вторых экземпляров записей актов гражданского состояния.

Израсходовано 4 279 бланков гербовых свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Предоставлено 11 государственных услуг по истребованию личных документов.

В ноябре 2018 года сформировано и переплетено 50 книг о государственной регистрации актов гражданского состояния, в т.ч. 14 алфавитных журналов, 24 книги актов за 2017 и 2018 годы и 12 книг за иные годы.

В 2018 году переведено в электронную базу 87315 записей актов гражданского состояния за прошлые годы.

Муниципальная подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Глазове».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило 1 027 тыс. рублей. Кассовый расход составил 394,97 тыс. рублей (38,46% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,38.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 2,63.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,89. Низкое выполнение показателей идет за счет показателя «Доля граждан муниципального образования «Город Глазов», зарегистрированных в федеральной государственной системе «Единая система идентификации и аунтетификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно – технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от общего количества граждан в муниципальном образовании «Город Глазов» - исполнение 78% от планового значения, т.к. значение данного показателя представлено без учета граждан, получивших код активации через Почту России и ПАО Ростелеком.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 2,34.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2018 году приобретено:

- 5 Лицензий КриптоАрм,

- 5 лицензий Крипто-Про,

- 3 лицензии Крипто.НЕТ,

- лицензия на 1С _Битрикс Управление сайтом

Разработана и внедрена новая канцелярия СЭД Директум. Изготовлено 47 ЭЦП.

Закуплено: 12 ПК, 4 принтера, 3 МФУ, 8 мониторов.

Модернизированы 11 ПК, 2 сервера.

Наполнение электронной карты города 50%

10. Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами».

В целом плановое финансирование программы на 2018 год из бюджета города составило 31 081,58 тыс. рублей. Кассовый расход составил 30 492,69 тыс. рублей (98,1% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,98.

Степень реализации мероприятий составляет 0,96.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,97.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,97.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,94 – эффективность признана высокой.

Реализация муниципальной программы в 2018 году проводилась в целях исполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Глазов» при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Глазова, повышении  эффективности бюджетных расходов и качества финансового  менеджмента в секторе муниципального управления. Мероприятия муниципальной программы направлены на решение целей и задач, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» на период до 2025 года.

Муниципальная подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Глазове».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год из бюджета города составило 31 076,58 тыс. рублей. Кассовый расход составил 30 487,69  тыс. рублей (98,1% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,99.

Степень реализации мероприятий составляет 0,97.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,99.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,99.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В рамках реализации мероприятий подпрограммы разработаны и приняты основные нормативные правовые документы в сфере организации бюджетного процесса.

Подготовлено постановление Администрации города Глазова от 24.10.2018 № 11/44 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Глазов» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В соответствии с постановлением Администрации города Глазова от 11.07.2017 № 11/31 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета муниципального образования «Город Глазов» на очередной финансовый год и плановый период» (в ред. от 24.05.2018 № 11/30), утвержденным графиком разработки проекта бюджета муниципального образования «Город Глазов», осуществлен контроль за его выполнением.

Принято решение Глазовской городской Думы от 19.12.2018 № 424 «О бюджете города Глазова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Утверждено решение Глазовской городской Думы от 30.05.2018 № 358 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Глазова за 2017 год».

В рамках организации и ведения бюджетного учета, составления бюджетной отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета города Глазова иной финансовой отчетности в течение 2018 года:

- подготовлены письма по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности;

- подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;

- оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.

- формировалась ежемесячная, квартальная бюджетная отчетность об исполнении бюджета города Глазова;

- по итогам 2018 года сформирован годовой отчет об исполнении бюджета города Глазова;

- формировалась ежеквартальная и годовая сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Проведенная работа позволила обеспечить непрерывное ведение бухгалтерского учета, сбор и свод отчетности главных распорядителей средств бюджета города Глазова и муниципальных учреждений на основе единой методологии, установленной Министерством финансов Российской Федерации. Промежуточная и годовая отчетность представлялась в Министерство финансов Удмуртской Республики своевременно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными Инструкциями по бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности, и с соблюдением всех контрольных соотношений.

В рамках мероприятий по осуществлению финансового контроля в городе Глазове Управлением финансов Администрации города Глазова осуществлялось нормативно-методическое обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля и осуществление внутреннего финансового контроля.

Утвержден Порядок осуществления Управлением финансов Администрации города Глазова полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

Кроме того, утвержден Порядок осуществления управлением финансов Администрации города Глазова контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проводились контрольные мероприятия в рамках Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города Глазова, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города Глазова, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Глазова внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

В 2018 году в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Глазове» реализованы мероприятия «Управление муниципальным долгом».

В течение 2018 года предпринимались необходимые меры по сдерживанию роста муниципального долга и расходов на его обслуживание.

В 2018 году утвержден План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов города Глазова, утвержденный Постановлением Администрации города от 24.12.2018 № 18/10.

С целью снижения расходов на обслуживание муниципального долга в  марте - мае 2018 года проведены аукционы по привлечению кредитов коммерческих банков по более низким ставкам и досрочно погашены кредиты с более высокими ставками.

За счет средств бюджета УР погашен кредит на сумму 10 млн. руб.

Общий объем заимствований в 2018 году составил 275 млн. руб., на погашение долговых обязательств города направлено 285 млн. руб.

Сложившийся объем муниципального долга муниципального образования «Город Глазов» не превышает предельных величин, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и все требования по ограничению его величины соблюдены.

По состоянию на 1 января 2019 года просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципальное образование «Город Глазов» не имеет.

В 2018 году исполнение мероприятий муниципальной программы составляет 96 процентов: запланировано к исполнению 67 мероприятий муниципальной программы, из них не выполнено 3 мероприятия.

Невыполнение одного мероприятия муниципальной программы  связано с тем, что государственные полномочия по организации обеспечения наличными денежными средствами с 01.01.2015 выполняются Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике.

Невыполнение еще двух мероприятий муниципальной программы  зависело не от исполнителей программы. Недостаток собственных бюджетных средств на приобретение программных комплексов не позволил выполнить мероприятия:

- по применению автоматизированной системы составления муниципального задания  и расчета субсидий на его выполнение  на основе утвержденных единых методик расчета нормативных затрат,

- по применению автоматизированной системы для сбора и обработки отчетности и расчета показателей для оценки качества финансового менеджмента ГРБС.

Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Глазова»

Плановое финансирование программы на 2018 год из бюджета города составило 5 тыс. рублей. Кассовый расход составил 100%. Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 1.

Степень реализации мероприятий составляет 0,94.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,94.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,93.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,87.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для решения задач и достижения цели по повышению качества управления муниципальными финансами, повышению эффективности бюджетных расходов. Они охватывают все сферы функционирования бюджетной сети и предполагают участие в их реализации всех главных распорядителей бюджетных средств города Глазова.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета города Глазова», в 2018 году продолжилось формирование единой правовой и методической базы для оказания муниципальных услуг в увязке с целевыми показателями развития соответствующих отраслей, для оценки качества и доступности услуг, предоставляемых населению, оценки эффективности деятельности организаций.

В 2018 году утверждены ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), содержащие исчерпывающие перечни услуг и работ, оказываемых или выполняемых муниципальными учреждениями в конкретных сферах деятельности, в соответствии с Базовым перечнем работ и услуг, а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами).

Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) размещены на официальном портале Федерального казначейства budget.gov.ru.

Расчет расходов на финансовое обеспечение оказания услуг, выполнения работ учреждениями на 2018 год выполнен исходя из оценки потребности в этих услугах, прогноза сводных показателей муниципальных заданий и нормативов затрат на их выполнение.

Осуществляется работа по внутреннему муниципальному контролю  органом  внутреннего муниципального финансового контроля.

Осуществлены мероприятия по повышению открытости и прозрачности общественных финансов. На официальном сайте  муниципального образования «Город Глазов» в сети Интернет размещаются нормативные акты, характеризующих деятельность по реализации муниципальной программы города Глазова «Управление муниципальными финансами». Разработана и размещена брошюра «Бюджет для граждан» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для обеспечения регулярной публикации информации о формировании и исполнении бюджета города Глазова в доступной для граждан форме.

- Муниципальная программа

«Реализация молодежной политики».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Реализация молодежной политики» на 2018 год составило  10 902,32 тыс. рублей. Кассовый расход составил  10 856,45 (99,6% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,99.

Степень реализации мероприятий программы составила 1.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,01.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики» составляет 1,01 – эффективность муниципальной программы высокая.

Муниципальная подпрограмма «Молодежь города Глазова».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило  10 901,32 тыс. рублей. Кассовый расход составил 10 855,45 тыс. рублей (99,6% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,99.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,01.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,01.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В течение 2018 года проведено 91 мероприятие, направленное на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.

В рамках содействия участию молодежи в развитии государства и общества, поддержки социальных инициатив проведены акции («Спасибо!», «Масленица. Прощеное воскресенье», «Видеть женщину», «Наполним мир улыбками», «Мы рисуем лето мелом на асфальте», «Узнай Конституцию», «Выйди из сумрака»), слеты волонтерских организаций («Добровольцем быть здорово!», «Костер Победы», «Экологический десант»),  занятия в «Школе волонтера».

Организовано участие учащихся школ города Глазова в Общероссийском конкурсе «Слава Созидателям!».

26-27 апреля совместно с ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» проведен День самоуправления молодежи в органах местного самоуправления Глазова.

2-22 октября организовано участие волонтеров города в тематической смене по добровольчеству «Ты решаешь!», ВДЦ «Океан», г. Владивосток.

14 декабря проведен городской конкурс социальных проектов «Молодежь - развитию города».

В городе работает около 30 молодёжных общественных организаций разной направленности.

Активно работает Городской Совет Работающей Молодёжи. Советом проведены:

- соревнования по боулингу среди работающей молодежи города Глазова;

- третий открытый чемпионат города Глазова по спортивной игре «Что? Где? Когда?»;

- совместно с Городским советом работающей молодежи, АО «ЧМЗ», молодежным парламентом организован и проведен общегородской субботник на территории парка «Заречный». После субботника проведена лотерея.

- члены молодежного парламента, волонтеры города организовали работу мобильного пункта по распечатке фотографий для участников акции «Бессмертный полк», пл. Свободы.

В июне 2018 года проведен добор членов Молодежного парламента при Глазовской городской Думе в связи с добровольным уходом членов.

С целью формирования духовности, нравственности и здорового образа жизни в течение учебного года проводятся тематические беседы, классные часы, уроки толерантности, уроки мира, устные журналы, классные мероприятия, экскурсии в краеведческий музей, музей «Иднакар».

Традиционно проводятся внеклассные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию для обучающихся: «День матери», «Мы такие разные, но мы вместе», «Марафон Детство», «День толерантности» и др. Спортивные игры, соревнования, «минутки здоровья» направленные на формирование установки на ведение ЗОЖ.

Просмотр и обсуждение социальных профилактических видеороликов о вреде употребления ПАВ.

Проведены акции: «Частички доброты», «Гладкая лыжня», «Ноль дискриминации», «Сообщи, где торгуют смертью», «Добровольцы – детям!», «Нет террору!», «Послушай свое сердце», «Пусть осень жизни будет теплой», «Подари улыбку», «Давайте жить дружно», «Нет наркотикам». Проведен квест «Любимая Удмуртия».

Организована и проведена городская акция, игра-викторина с элементами эстафеты в рамках Всероссийской информационной акции «Должен знать».

14 марта проведен творческий городской фестиваль для подростков и молодежи среди любителей «Сделай шаг».

15 ноября проведена квест-игра «Городские легенды» по улицам города.

Проведено 88 мероприятий, посвященных здоровому образу жизни: занятия и беседы с просмотром и обсуждением фильмов по профилактике зависимостей, игры-викторины, семинары, конкурсы рисунков, эссе по пропаганде ЗОЖ, спортивно-развлекательные мероприятия, интеллектуальные игры, тренинги, квесты.

Всего за 2018 год было трудоустроено 217 человек. Кроме трудоустройства подростков, в летний период было организовано трудоустройство студентов, 11 студенческих отрядов - 310 человек.

Муниципальная подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи».

Плановое финансирование подпрограммы на 2018 год составило  1 тыс. рублей. Кассовый расход составил 100%.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В течение 2018 года осуществлялось оформление информационных стендов в образовательных организациях:

«Вредные привычки и закон», «Курить уже не модно», «Защитим наше будущее», «Будем здоровы».

Социально-психолого-педагогическое отделение МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» разрабатывает методические пособия для работы с детьми с девиантным поведением, проводятся семинары с педагогами и родителями по данному вопросу.

В течение года проведены педагогические советы в образовательных организациях с обсуждением вопросов профилактика асоциального поведения и употребления ПАВ среди несовершеннолетних, контроля учащихся в учебное время и во время каникул.

В образовательных организациях город установлены ящики для анонимных сообщений о случаях хранения, распространения и употребления наркотиков.

Проведены беседы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ:

- «Не сломай судьбу свою»;

- «Я – выбираю!»;

- «Мы за здоровый образ жизни».

Проведена выставка рисунков «Дети против наркотиков».

Открыт прием заявок на конкурс социальной рекламы «Наркомания – билет в один конец».

В течение года в образовательных организациях проводились тематические уроки здоровья «Жизни-да!» (уроки ОБЖ, обществознания, физкультуры, уроки-викторины на темы: «Спаси себя сам», «Один в современном обществе»).

Проведены конкурсы рисунков, плакатов и стенгазет по вопросам безопасности жизнедеятельности.

В сентябре 2018 года в 4 профессиональных образовательных учреждениях проведена акция «Первокурсник» при участии специалистов служб системы профилактики. Общий охват составил 800 человек.

12. Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2022годы»

Плановое финансирование муниципальной программы  на 2018 год составило 26 094,2 тыс. рублей. Кассовый расход составил 26 080,9 тыс. руб. (99,9%) Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ НЕ ПРЕДСТАВЛЕН.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен на основе годовых отчетов о реализации муниципальных программ, сведений об оценке эффективности, представленными органами Администрации города Глазова – ответственными исполнителями муниципальных программ.

Начальник управления экономики,

развития города, промышленности,

потребительского рынка и предпринимательства			К.Ю. Малюкова