Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию за 1 полугодие 2015 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год |  |  |  |  | % исполнения плана на отчетный год |  | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году |  |  |  | План на отчетный год |  |  |  |  | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 1 | Наименование целевого показателя (индикатора) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |  | % | 95,9 |  |  | 96,2 |  |  |  |  | 92,54 |  |  |  | 3,6 |  |  |  | 96,1% |  |  |  |  | За отчётный период не вводились в эксплуатацию дошкольные образовательные организации, поэтому плановый показатель 96,2 % снизился до 92,54%. |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  | % | 21,8 |  |  | 20,7 |  |  |  |  | 21,02 |  |  |  | 0,32 |  |  |  | 101,5% |  |  |  |  | За отчётный период не вводились в эксплуатацию дошкольные образовательные организации, поэтому плановый показатель 20,7% увеличился до 21,02% . |
|  |  | 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | рублей | 14 848,40 |  |  | 15 813,50 |  |  |  |  | 15545,0 |  |  |  | 268,5 |  |  |  | 98,3% |  |  |  |  | За отчётный период достигнутый показатель является промежуточным, плановый показатель будет достигнут к концу отчётного года |
|  |  | 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | % | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
|  |  | 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |  | % | 10,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 62,5% |  |  |  |  | За отчётный период детские сады реализовывали Планы по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО), на основании которых внедрение образовательных программам, соответствующих ФГОС ДО осуществляется поэтапно. |
|  |  | 6 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | % | 50,0 |  |  | 55,0 |  |  |  |  | 52% |  |  |  | 3% |  |  |  | 94,5% |  |  |  |  | За отчётный период увеличилось количество граждан, использующих муниципальную услугу в электронной форме. |
| 01 |  |  | Наименование подпрограммы Создание условий для развития подпрограммы "Развитие дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Независимая оценка качества муниципальной системы дошкольного образования города Глазова |  | баллы | по мере разработки методики на муниципальном уровне на основании республиканской системы оценки качества образования |  | по мере разработки методики на муниципальном уровне на основании республиканской системы оценки качества образования |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | В отчётный период независимая оценка качества муниципальной системы дошкольного образования города Глазова находилась в разработке. |
|  |  | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | % | 31,7 |  | 33,4 |  |  |  |  | 63,2% |  |  |  |  | 29,8% |  |  |  | 189,2% |  |  |  |  | За отчётный период показатель превышен в связи с реализацией целевого плана- графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в рамках внедрения ФГОС ДО. |
|  |  | 3 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | % | 76,8 |  | 78,5 |  |  |  |  | 80,2% |  |  |  |  | 1,7% |  |  |  | 102,1 |  |  |  |  | За отчётный период плановый показатель превышен: увеличилось количество аттестующихся на соответствие занимаемой должности (СЗД) в связи с разработкой Порядка проведения аттестации на СЗД. |
|  |  | 4 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | % | 77,4 |  | 78,6 |  |  |  |  | 81,0 |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 103,0 |  |  |  |  | За отчётный период показатель увеличен с 78,6% до 81% в связи с тем, что дошкольные образовательные организации города приняты работники с высшим образованием. |
|  |  | 5 | Количество вакансий в муниципальных дошкольных образовательных организациях на начало учебного года |  | Ед. | 25,0 |  | 26,0 |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  | 69% |  |  |  |  | За отчётный период кадровой службой Управления подана заявка в центр занятости населения. В связи с этим показатель с 26 ед. снижен до 18 ед. |
|  |  | 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова, с руководителями которых заключены эффективные контракты |  | % | 0,0 |  | 100,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | За отчётный период эффективные контракты не заключены в связи с разработкой проекта данного контракта. |
|  |  | 7 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты |  | % | 0,0 |  | 100,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | За отчётный период эффективные контракты не заключены в связи с разработкой проекта данного контракта. |
|  |  | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Руб. | 14 848,40 |  | 15 813,50 |  |  |  |  | 18 827,0 |  |  |  |  | 3013,5 |  |  |  | 119% |  |  |  |  | За отчётный период показатель увеличен с 15 813,5 руб. до 18 827,0 руб. на основании Постановления Правительства УР от 21.04.2014г №141 «О внесении изменений в Постановление Правительства УР от 15.07.2013г. №315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казённых образовательных и иных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки УР», а так же на основании Постановления Правительства УР от 5.11.2014г. №429 «О внесении изменений в Постановление Правительства УР от 15.07.2013г. №315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюжетных, казённых образовательных и иных учреждений подведомственных Министерству образования и науки УР» |
|  |  | 9 | Количество программ (проектов) в сфере дошкольного образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов |  | Ед. | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 125% |  |  |  |  | За отчётный период разработана новая благотворительная программа с МУП«Жилищно- коммунальное управление МО «Город Глазов»- грант 50 тыс.руб. |
|  |  | 10 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования |  | % | по мере разработки методики на муниципальном уровне на основании республиканской системы определения удовлетворённости потребителей качеством оказания услуг в сфере дошкольного образования |  | по мере разработки методики на муниципальном уровне на основании республиканской системы определения удовлетворённости потребителей качеством оказания услуг в сфере дошкольного образования |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0% |  |  |  |  | За отчётный период методика удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования отсутствует на уровне республики. В рамках анкетирования работы ОМСУ осуществлена оценка деятельности системы дошкольного образования города. |
| хх | 1 |  | Наименование подпрограммы «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |  | процентов | 99,55 |  | 98,82 |  |  |  |  | 99,75 |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  | 100,9 |  |  |  |  | Улучшение показателя связано с усилением методической работы, подбору квалифицированных кадров, работающих на старшей ступени школы. Улучшение соответствует тенденции РФ. |
| 01 | 3 | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |  | процентов | 0,47 |  | 1,18 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  | 21,2 |  |  |  |  | Уменьшение доли детей, не получивших аттестат связано с усилением методической работы, подбору квалифицированных кадров, работающих на старшей ступени школы. |
| 01 | 3 | 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  | 2,10 |  | 2,05 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 78 |  |  |  |  | Отклонение факта связано с увеличением числа детей, сдавших ЕГЭ лучше в сравнении с прошлым годом, с более высоким средним баллом, что связано с усилением методической работы, подбору квалифицированных кадров, работающих на старшей ступени школы. |
| 01 | 3 | 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: |  | процентов | 42,6 |  | 42,6 |  |  |  |  | 42,6 |  |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 4.1 | на ступени начального общего образования от общего количества учащихся начальной школы |  | процентов | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 4.2 | на ступени основного общего образования от общего количества детей основного общего образования |  | процентов | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 4.3 | на ступени среднего общего образования от общего количества детей среднего общего образования |  | процентов | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  | процентов | 5,56 |  | 5,56 |  |  |  |  | 5,56 |  |  |  |  | - |  |  |  | 100 Показатель не изменился, изменилась методика расчета. |  |  |  |  | Изменение методики расчета по Указу Президента РФ от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». |
| 01 | 3 | 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  | процентов | 83,70 |  | 83,70 |  |  |  |  | 83,70 |  |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Значение показателя не меняется в середине учебного года. |
| 01 | 3 | 7 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | процентов | 71,66 |  | 75,0 |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Значение показателя не меняется в середине учебного года. |
| 01 | 3 | 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | процентов | 1,78 |  | 1,85 |  |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Значение показателя не меняется в середине учебного года |
| 01 | 3 | 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием |  | процентов | 92,4 |  | 92,1 |  |  |  |  | 92,4 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 100,3 |  |  |  |  | Увеличение числа детей начальной школы, охваченных организованным горячим питанием |
| 01 | 3 | 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Руб. | 20 934,72 |  | 22 365,18 |  |  |  |  | 20 892,33 |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  | 93,4 |  |  |  |  | Отсутствие достаточного фонда на стимулирование. |
| 01 | 3 | 11 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Руб. | 22 864,69 |  | 25 686,93 |  |  |  |  | 22 542,53 |  |  |  |  | 12,2 |  |  |  | 87,8 |  |  |  |  | Отсутствие достаточного фонда на стимулирование. |
| 01 | 3 | 12 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием |  | процентов | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 13 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования |  | процентов | 21,8 |  | 6,7 |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 14 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты |  | процентов | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 15 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты |  | процентов | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 16 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей |  | процентов | 100 |  | 85,0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 17 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в расчете учитывается среднегодовая численность обучающихся) |  | Тыс. руб. | 48,76 |  | 46,29 |  |  |  |  | 24,71 |  |  |  |  | - |  |  |  | 53,4 |  |  |  |  | Данный показатель представлен по итогам полугодия, а также связано с отсутствием финансовых средств, выделенных на выполнение муниципальных заданий образовательных организаций, на подготовку к новому учебному году и отопительному периоду. |
| 01 | 3 | 18 | Независимая оценка качества общего образования |  | баллов | Не разработан механизм оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 19 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования |  | процентов | Не разработан механизм оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 20 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | процентов | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | Педагогические работники пользуются муниципальной услугой при подаче заявлений на повышении квалификации на высшую категорию |
| 01 | 4 |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов |  |  | 54,84 |  |  |  | 63,05 |  |  |  |  | 63,05 |  |  |  | - |  | 100 |  |  |  |  | Значение показателя не меняется в середине учебного года. |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов |  |  | 89 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | - |  | 100 |  |  |  |  | Значение показателя не меняется в середине учебного года. |
| 01 | 4 | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | Чел. |  |  | 2256 |  |  |  | 2617-в течение года |  |  |  |  | 1501 |  |  |  | - |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 3.1 | на международном уровне | Чел. |  |  | 142 |  |  |  | 87-в течение года |  |  |  |  | 12 |  |  |  | - |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 3.2 | на российском уровне | Чел. |  |  | 450 |  |  |  | 500 – в течение года |  |  |  |  | 343 |  |  |  | - |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 3.3 | на республиканском уровне | Чел. |  |  | 725 |  |  |  | 450- в течение года |  |  |  |  | 559 |  |  |  | 24,2 |  | 124,2 |  |  |  |  | Активность участия в республиканских соревнованиях, конкурсах, смотрах |
| 01 | 4 | 3.4 | на городском уровне | Чел. |  |  | 1239 |  |  |  | 1580- в течение года |  |  |  |  | 587 |  |  |  | - |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | Чел. |  |  | 1278 |  |  |  | 1132- в течение года |  |  |  |  | 739 |  |  |  | - |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 4.1 | на международном уровне | Чел. |  |  | 142 |  |  |  | 20- в течение года |  |  |  |  | 8 |  |  |  | - |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 4.2 | на российском уровне | Чел. |  |  | 371 |  |  |  | 350- в течение года |  |  |  |  | 220 |  |  |  | - |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 4.3 | на республиканском уровне | Чел. |  |  | 565 |  |  |  | 272- в течение года |  |  |  |  | 453 |  |  |  | 66,5 |  | 166,5 |  |  |  |  | Активность и результативность участия в республиканских соревнованиях, конкурсах, смотрах |
| 01 | 4 | 4.4 | на городском уровне | Чел. |  |  | 200 |  |  |  | 490- в течение года |  |  |  |  | 58 |  |  |  | - |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 5 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории города Глазова, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 6 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей | процентов |  |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |  |  |  |  | 3,64 |  |  |  | - |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов |  |  | 26,27 |  |  |  | 25,1 |  |  |  |  | 26,27 |  |  |  | 4,7 |  | 104,7 |  |  |  |  | Показатель не меняется в течение учебного года. |
| 01 | 4 | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов |  |  | 66,10 |  |  |  | 60,9 |  |  |  |  | 61,1 |  |  |  | 0,3 |  | 100,3 |  |  |  |  | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации. |
| 01 | 4 | 9 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  | 100 |  |  |  |  | Заключены дополнительные соглашения |
| 01 | 4 | 10 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 11 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 12 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов |  |  | Не разработан механизм оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов |  |  | Не разработан механизм оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования города Глазова | баллов |  |  | Не разработан механизм оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов |  |  | 72,1 |  |  |  | 85-план на год |  |  |  |  | 87 |  |  |  | - |  |  | 102,4 |  |  |  | План на год, отчёт –за полугодие |
| 01 | 5 | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов |  |  | 36,8 |  |  |  | 23,2-план на год |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  | - |  | 20,3 |  |  |  |  | План на год, отчёт –за полугодие |
| 01 | 5 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов |  |  | 98,2 |  |  |  | 96,0 |  |  |  |  | 98,2 |  |  |  | 2,3 |  | 102,3 |  |  |  |  | Требование действующего законодательства о трудоустройстве работников с высшим педагогическим образованием. |
| 01 | 5 | 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | Ед. |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций города Глазова, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  | 100 |  |  |  |  | Заключены дополнительные соглашения |
| 01 | 5 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | процентов |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования | Руб. |  |  | 17 262,35 |  |  |  | 21 288,7 –план на год |  |  |  |  | 18 249,78 |  |  |  | 14,3 |  |  | 85,7 |  |  |  | Отсутствие достаточного фонда на стимулирование. |
| 01 | 5 | 9 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. |  |  | 19 353,63 |  |  |  | 25 686,93 |  |  |  |  | 19 335,24 |  |  |  | 24,7 |  |  | 75,3 |  |  |  | Отсутствие достаточного фонда на стимулирование. |
| 01 | 5 | 10 | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 11 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов |  |  | Не разработан механизм оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполняется для годового отчета.