**Форма 1.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы по состоянию на 01.07. 2015 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социальная поддержка населения** |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-2) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» | | | | | | | | |
| **04** |  | 1 | Целевые показатели представлены в подпрограммах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04** | **1** |  | **Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 60,5 | 50,4 | 59,1 | + 8,7 | 117,26 |  | Дети в первую очередь устраиваются в семьи и только в случае невозможности устраиваются в госучреждение |
| 2 | Доля  детей, оставшихся без попечения родителей всего,  - в том числе переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку(попечительство), охваченных в семейные детские дома и патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 60,5 | 97,34 | 59,1 | -38,24 | 60,71 |  | Уменьшение количества детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | человек | 0 | 2 | 1 | -1 | 50% |  | Проведение работы с родителями по восстановлению в род. правах |
| 4 | Снижение количества родителей лишенных родительских прав | человек | 32 | 30 | 20 | - 10 | 66,6% |  | Чем меньше цифра, тем лучше показатели, с родителями проводится работа по профилактике лишений в род. правах |
| 5 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 559 | 540 | 595 | + 55 | 110,2% |  | Проведение разъяснительной работы, увеличение количества семей, в которых родился третий ребенок |
| 6 | Число граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета | человек | 3664 | 2610 | 4124 | + 1514 | 158% |  | Увеличение количества граждан, которым производится возмещение расходов по проезду на городском транспорте |
| **04** | **2** |  | **Подпрограмма "Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество многодетных семей улучшивших жилищные условия; | семей | 1 | 1 | 0 | -1 | 0% |  | Субсидия поступила, но многодетная семья ее в 1-м полугодии не израсходовала |
| 2 | Количество ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ улучшивших жилищные условия | человек | 4 | 5 | 3 | -2 | 60% |  | Деньги на участников ВОВ поступили в первом полугодии на 3 человек |
| 3 | Количество  ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших жилищные условия; | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |  | Деньги поступили на 1 инвалида, но в первом полугодии он их не реализовал |
|  |  | 4 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия по закону 2-РЗ; | человек | 5 | 5 | 3 | -2 | 60% |  | Деньги поступили только на 3 человек и реализованы полностью в 1-м полугодии |
|  |  | 5 | Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда; | семей | 45 | 166 | 0 | -166 | 0% |  | Граждане будут переселены до 31.12.2015 года после завершения строительства домов |
|  |  | 6 | Объем снесенного аварийного жилья; | кв.м | 1790,1 | 5530,05 | 0 | -5530,05 | 0% |  | Снос домов после переселения граждан |
|  |  | 7 | Количество малоимущих семей, состоящих на учете  нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилые помещения по договорам социального найма; | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |  | Деньги в бюджете МО «Город Глазов» не заложены |
|  |  | 8 | Количество граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в [перечне](consultantplus://offline/ref=1C313D8E84A1C0C35F07D0FD8637B1C0609AB2622A33A935009DCD69E52E1F1AEF5522FF24B38211j3H), утвержденном постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 года № 378, получивших жилые помещения по договорам социального найма вне очереди | семей | 3 | 2 | 2 | 0 | 100% |  |  |
|  |  | 9 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право и получающих возмещение расходов на содержание закрепленных жилых помещений | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
| **…** |  | 10 | Доля жилых помещений специализированного жилищного фонда для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по которым оплачиваются расходы на управление специализированным фондом | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  | |  | **Подпрограмма « Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»** | | | | | | | | |
| **04** | **3** | 1 | Доля семей–получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа семей, обратившихся за субсидией и имеющих право на получение субсидии | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Отсутствие фактов нарушений прав и свобод граждан при предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |  |  |
|  |  | 3 | Количество многодетных семей – получателей компенсации произведенных расходов на оплату коммунальных услуг | семья | 373 | 375 | 403 | +28 | 107,5% |  | Увеличение количества многодетных семей. |
|  |  | 4 | Отсутствие фактов нарушений прав и свобод граждан при предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |
|  |  | 5 | Количество семей – получателей компенсации расходов по оплате электроэнергии гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных согласно проекту огневыми плитами Сущевского | семья | 2356 | 2356 | 1311 | -1017 | 55,6% |  | Компенсация расходов предоставляется по заявительному принципу не чаще чем 1 раз в месяц, но не реже чем 1 раз в год.  В первом полугодии не все граждане воспользовались своим правом на данную меру социальной поддержки. |
|  |  | 6 | Отсутствие фактов нарушений прав и свобод граждан при предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)