**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01.07.2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Создание условий для устойчивого экономического развития»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Срок выполнения плановый** | **Срок выполнения фактический** | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Достигнутый результат на конец отчетного периода** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| **05** | **0** |  |  | **Создание условий для устойчивого экономического развития** | | | | | | |
| 05 | 0 | 01 |  | Принятие, организация и контроль выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2015 года |  |  | Согласно нормам Федерального закона №182-ФЗ порядок осуществления планирования на уровне муниципального образования, требования к содержанию документов планирования, разрабатываемых в муниципальном образовании, порядку их разработки, рассмотрению и утверждению (одобрению), а также порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления, определяется в соответствии с муниципальными нормативными актами. По состоянию на отчетную дату разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые акты: Положение о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Город Глазов», План по подготовке документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне  муниципального образования «Город Глазов». Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 января 2016 года Администрацией города Глазова  будут разработаны нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования. |
| 05 | 0 | 01 | 1 | Разработка программы социально-экономического развития МО "Город Глазов" на среднесрочный и долгосрочный период | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2015 года | Достижение целей и задач Стратегии социально-экономического развития МО "Город Глазов" на период до 2025 года | В целях реализации основных целей и задач стратегии в муниципальном образовании «Город Глазов» утверждены муниципальные программы по следующим направлениям:  - развитие образования и воспитания;  - создание условия для развития физической культуры и спорта;  - развитие культуры;  - социальная поддержка населения;  - создание условий для устойчивого экономического развития;  - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  - профилактика нарушений;  - муниципальное хозяйство;  - муниципальное управление;  - управление муниципальными финансами;  - реализация молодежной политики.  В связи с утверждением Глазовской городской Думой Положения о стратегическом планировании в муниципальном Глазов» планируется внести изменение в соответствующее мероприятие. |
| 05 | 0 | 01 | 2 | Разработка среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития МО "Город Глазов" | Управление экономики и развития города | В течение года | В течение года | Разработка прогнозов социально-экономического развития города Глазова, повышение их обоснованности и достоверности |  |
| 05 | 0 | 01 | 3 | Осуществление контроля за реализацией документов муниципального планирования | Управление экономики и развития города | В течение года | В течение года | Повышение эффективности муниципального управления | По итогам 2014 года был составлен отчет о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» 2010-2014 годы за 12 месяцев 2014 года, годовой отчет о реализации муниципальных программ по итогам 2014 года |
| 05 | 0 | 01 | 4 | Анализ и мониторинг социально-экономических процессов в МО "Город Глазов" на основании информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике | Управление экономики и развития города, управление учета и отчетности | В течение года | В течение года | Повышение эффективности муниципального управления | Ежемесячно управлением экономики и развития города на основе данных Удмуртстат а формируется и размещается на официальном портале муниципального образования «Город Глазов» оперативная информация о социально-экономическом развитии города Глазова. |  |
| 05 | 0 | 02 |  | Организационно-методическое руководство, координация работ по разработке и реализации муниципальных программ МО "Город Глазов" | Управление экономики и развития города | В течение года | В течение года | Расширение практики применения программно-целевых механизмов органами местного самоуправления; увязка бюджетных ассигнований с эффективностью реализации муниципальных программ | В целях реализации основных целей и задач стратегии в муниципальном образовании «Город Глазов» утверждены муниципальные программы по следующим направлениям:  - развитие образования и воспитания;  - создание условия для развития физической культуры и спорта;  - развитие культуры;  - социальная поддержка населения;  - создание условий для устойчивого экономического развития;  - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  - профилактика нарушений;  - муниципальное хозяйство;  - муниципальное управление;  - управление муниципальными финансами;  - реализация молодежной политики.  В 1 полугодии 2015 года все муниципальные программы приведены в соответствии решением Глазовской городской "Об утверждении бюджета города Глазова на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов". |  |
| 05 | 0 | 02 | 1 | Разработка, совершенствование нормативных правовых актов МО "Город Глазов" регламентирующих формирование, реализацию и оценку эффективности муниципальных программ | Управление экономики и развития города | В течение года | В течение года | Повышение эффективности муниципального управления | В 1 полугодии 2015 года внесены изменения в нормативные нормативных правовых актов МО "Город Глазов" регламентирующих формирование, реализацию и оценку эффективности муниципальных программ: постановление Администрации города Глазова от 03.03.2015 №9/4 , 08.06.2015 №9/18 |  |
| 05 | 0 | 02 | 2 | Экспертиза проектов муниципальных программ | Управление экономики и развития города | В течение года | В течение года | Расширение практики применения программно-целевых механизмов органами местного самоуправления; увязка бюджетных ассигнований с эффективностью реализации муниципальных программ | В 1 полугодии 2015 года все муниципальные программы приведены в соответствии решением Глазовской городской "Об утверждении бюджета города Глазова на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов". |  |
| 05 | 0 | 02 | 3 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение эффективности бюджетных расходов. Увязка бюджетных ассигнований с эффективностью реализации муниципальных программ | В соответствии с постановлением Администрации города Глазова «Об организации разработки муниципальных программ на период 2015-2020 годов» от 28.04.2014 г. №9/3, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов», утвержденным постановлением Администрации города Глазова от 08.05.2014 №9/4 реализация мероприятий будет осуществлена в 1 квартале 2016 года. |  |
| 05 | 0 | 02 | 4 | Подготовка сводных годовых отчетов о реализации и оценке эффективности муниципальных программ | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение эффективности муниципального управления |  |
| 05 | 0 | 03 |  | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" на территории города Глазова | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение эффективности муниципального управления | В целях Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" на территории города Глазова было организовано совещание с отраслевыми органами Администрации города Глазова. На официальном портале в установленные сроки размещен Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Глазов" за 2014 год и их планируемых значениях на 3-х летний период |  |
| 05 | 0 | 03 | 1 | Подготовка доклада о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Глазов"и их планируемых значениях на 3-летний период для представления в Министерство экономики УР | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение эффективности муниципального управления |  |
| 05 | 0 | 03 | 2 | Мониторинг показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Глазов" | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение эффективности муниципального управления |  |
| 05 | 0 | 04 |  | Создание условий для привлечения инвестиций на территорию муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы |  |  |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 1 | Мероприятия по поддержке и стимулированию инвестиционной деятельности в МО "Город Глазов", в т.ч. формирование единой базы инвестиционных проектов и инвестиционных площадок города Глазова, обеспечение ее систематического обновления. | Управление экономики и развития города, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение инвестиционной привлекательности города Глазова | По состоянию **на 01.07.2015 года** по муниципальному образованию «Город Глазов» сформировано **19**  **инвестиционных площадок**.  В течение 1 полугодия 2015 года перечень инвестиционных площадок был актуализирован. Кроме того, согласно информации, представленной предприятиями города Глазова, управлением экономики и развития города создана информационная база свободных площадей предприятий. Обновленный перечень инвестиционных площадок, информационная база по свободным площадям городских предприятий размещены на официальном портале муниципального образования «Город Глазов».  По состоянию на 01.07.2015 года на территории моногорода Глазова реализуется 24 инвестиционных проекта, в 2015 году в данный перечень, с учетом степени готовности к реализации, а также степени готовности обосновывающей документации, дополнительно вошло 7 инвестиционных проектов |  |
| 05 | 0 | 04 | 2 | Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов, регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном образовании "Город Глазов" | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | Постановлением Главы города Глазова от 28.01.2015 №7/1 внесены изменения в постановление Главы города Глазова от 08.02.2010№ 7/1 «О Совете по инвестиционной политике на территории муниципального образования «Город Глазов» |  |
| 05 | 0 | 04 | 3 | Реализация системы сопровождения перспективных инвестиционных проектов, включающей в себя механизм взаимодействия органов местного самоуправления города Глазова, направленный на снижение административных барьеров на пути инвесторов, а также информационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | Оказана методическая и информационная помощь 6 предприятиям по участию в «Ежегодной общественной премии «регионы устойчивого развития».  Осуществлялось обновление информации на странице «Инвестиции» официального интернет-портала МО «Город Глазов» |  |
| 05 | 0 | 04 | 4 | Оказание методической и информационной помощи хозяйствующим субъектам города Глазова в сфере инвестиционной и инновационной деятельности | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |
| 05 | 0 | 04 | 5 | Содействие развитию инновационной деятельности на территории города Глазова, совершенствование инновационной инфраструктуры города | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |
| 05 | 0 | 04 | 6 | Содействие продвижению инновационно-активных предприятий и их инновационных проектов на региональном и российском уровне | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |
| **05** | **1** |  |  | **Создание условий для развития предпринимательства** |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Мероприятия по поддержке и стимулированию развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Глазов» | Управление экономики и развития города, управление ЖКХ, управление учета и отчетности | 2015-2020 годы | В течение года |  | Нет данных |  |
| 05 | 1 | 01 | 1 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | - | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах муниципальной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | Нет данных | Мероприятие будет реализовано в 3-4 квартале 2015 года с поступлением федеральных субсидий на развитие предпринимательства |
| 05 | 1 | 01 | 2 | Развитие и обеспечение деятельности системы микрофинансирования | Управление экономики и развития города, | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие в обеспечении доступа предприятий к финансовым ресурсам | Нет данных |  |
| 05 | 1 | 01 | 3 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие модернизации производства товаров | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10.  Коэффициент наполняемости 0,78 (план). Фактическое значение – 0,52.  Количество созданных и сохраненных рабочих мест потребителями услуги – 127 (план). Фактическое значение – 64. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 01 | 4 | Предоставление субсидий на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 01 | 5 | Предоставление субсидий для поддержки действующих малых и средних инновационных компаний | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие модернизации производства, поддержка инновационных малых и средних предприятий | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 01 | 6 | Субсидирование части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности инновационных компаний | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | - | Содействие созданию и развитию новых компаний, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности | Нет данных | Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 05 | 1 | 01 | 7 | Субсидирование части затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | - | Содействие модернизации производства товаров, работ, услуг | Нет данных | Мероприятие будет реализовано в 3-4 квартале 2015 года с поступлением федеральных субсидий на развитие предпринимательства |
| 05 | 1 | 01 | 8 | Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | - | Содействие созданию и развитию новых субъектов предпринимательства | Нет данных | Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 05 | 1 | 01 | 9 | Субсидирование части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на организацию и проведение «Деловых миссий» | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие в продвижении продукции и услуг предприятий города Глазова на международные, межрегиональные, региональные рынки | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10.  Коэффициент наполняемости 0,78 (план). Фактическое значение – 0,52.  Количество созданных и сохраненных рабочих мест потребителями услуги – 127 (план). Фактическое значение – 64. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 01 | 10 | Создание и (или) обеспечение деятельности технологических парков | Управление экономики и развития города, управление ЖКХ, управление учета и отчетности | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие созданию благоприятных условий для развития малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сфере | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 01 | 11 | Создание и обеспечение деятельности Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие созданию благоприятных условий для детей, молодежи и развития малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сферах | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 01 | 12 | Развитие и обеспечение деятельности системы бизнес-инкубирования | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Обеспечение поддержки начинающих предпринимателей за счет предоставления помещений на льготных условиях | В течение отчетного периода осуществлялся контроль за деятельностью МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор» |  |
| 05 | 1 | 01 | 13 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Содействие развитию предпринимательской грамотности, в том числе среди молодежи до 30 лет | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | - | Ежегодное повышение квалификации, подготовка, переподготовка не менее 20 работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | Нет данных | Мероприятие будет реализовано в 3-4 квартале 2015 года с поступлением федеральных субсидий на развитие предпринимательства |
| 05 | 1 | 01 | 14 | Реализация мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства. Информационная поддержка субъектов предпринимательства | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах государственной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | В течение отчетного периода МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор», ГГФПМП, управлением экономики и развития города осуществлялись консультации по вопросам открытия собственного бизнеса, мерах государственной поддержки малого предпринимательства. |  |
| 05 | 1 | 01 | 15 | Содействие созданию и развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечению их деятельности | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение года | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10.  Коэффициент наполняемости 0,78 (план). Фактическое значение – 0,52.  Количество созданных и сохраненных рабочих мест потребителями услуги – 127 (план). Фактическое значение – 64. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 01 | 16 | Осуществление микрофинансовой организацией иной деятельности | Управление экономики и развития города, | 2015-2020 годы | В течение года | Содействие в обеспечении доступа предприятий к финансовым ресурсам | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 02 |  | Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Глазовский бизнес-инкубатор» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Управление экономики и развития города, управление учета и отчетности |  | В течение года |  | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города).  Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов:  1. Размещение информационных баннеров по городу.  2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде.  3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 02 | 1 | Оказание муниципальной услуги «Предоставление движимого и недвижимого имущества муниципального образования в аренду на условиях, установленных Администрацией города Глазова» | Управление экономики и развития города, управление учета и отчетности | 2015-2020 годы | В течение года | Упрощение доступа к аренде недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды – 19 (план). Фактическое значение – 10. |  |
| 05 | 1 | 02 | 2 | Оказание муниципальной услуги «Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства» | Управление экономики и развития города, управление учета и отчетности | 2015-2020 годы | - | Упрощение доступа к лицензионному программному обеспечению, информационным базам данных, информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | Нет данных | Мероприятие будет реализовано в 3-4 квартале 2015 года с поступлением федеральных субсидий на развитие предпринимательства |
| 05 | 1 | 02 | 3 | Оказание муниципальной услуги «Консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства» | Управление экономики и развития города, управление учета и отчетности | 2015-2020 годы | В течение года | Обеспечение поддержки начинающих предпринимателей за счет повышение квалификации, обучения, консультирования по вопросам ведения бизнеса | В течение отчетного периода специалистами МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор» осуществлялись консультации субъектов малого предпринимательства по вопросам ведения бизнеса |  |
| **05** | **2** |  |  | **"Развитие потребительского рынка"** |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 | 1 | Проведение ежегодного анализа обеспеченности населения города Глазова торговыми площадями, посадочными местами в организациях общественного питания | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | В течение 1 квартал 2015 г. | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировке | 40,6 посадочных мест/ тыс.жителй;  866,7 кв.м.торговых площадей/ тыс.жителей |  |
| 05 | 2 | 01 | 2 | Информирование и консультирование населения города Глазова основам защиты прав потребителей | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | В течение 1 квартал 2015 г. | Повышение информированности населения города по вопросам защиты прав потребителей, взаимодействие с управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республики, общественными организациями по вопросам защиты прав потребителей | Проконсультировано 165 человек |  |
| 05 | 2 | 01 | 3 | Формирование реестров организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Глазова | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | В течение 1 квартал 2015 г. | Формирование единого информационного пространства | Внесено в реестр 35 предприятий потребительского рынка, в т.ч. 4-вновь открытые, 31- изменение собственников (арендаторов) существующих объектов потребительского рынка |  |
| 05 | 2 | 01 | 4 | Организация информационно- аналитического наблюдения за состоянием потребительского рынка | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | В течение 1 квартала 2015 г. | Принятие своевременных мер по совершенствованию потребительского рынка | Еженедельный мониторинг минимальных, максимальных и средних розничных цен в предприятиях торговли города |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 02 | 1 | Оказание организациям и индивидуальным предпринимателям консультативной и методологической помощи по вопросам развития потребительского рынка и услуг | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | В течение 1 квартала 2015 г. | Повышение уровня профессиональных знаний кадров, повышение качества оказываемых услуг | Проведены совещания с руководителями предприятий торговли и общественного питания по вопросам ценообразования на хлеб и хлебобулочные изделия, минимальным розничных ценам на алкогольную продукцию, реализации алкогольной продукции во время проведения городских массовых мероприятий |  |
| 05 | 2 | 02 | 2 | Реализация мер по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговли путем разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | 2015-2020 годы | Март 2015 года | Размещение объектов мелкорозничной торговли в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, в порядке, установленном Министерством торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики | 1. Постановлением Администрации города от 05.03.2015 № 24/2 дано разрешение индивидуальному предпринимателю в размещении нестационарных торговых объектов для осуществления торговли капустой свежей на территории муниципального образования «Город Глазов» . 2. Внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Глазова (постановление Администрации города Глазова от 22.05.2015 № 24/4) |  |
| 05 | 2 | 02 | 3 | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничного рынка" | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | 1 квартал 2015 года | Выдача разрешения на организацию розничного рынка | Продлено разрешения на право организации розничного рынка ООО ТК "Центральный рынок" |  |
| 05 | 2 | 02 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Приём и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки" | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | Февраль , 2015 год | Выдача заявителю постановления Администрации города о внесении сведений в Перечень ярмарок или об отказе внесения сведений в Перечень ярмарок с указанием причин отказа | 1. Организована ярмарка мёда ИП Филимоновым А.М. (6 участников);  2. Продолжает деятельность универсальная ярмарка ООО ТК "Центральный рынок" (с 31.05.2015 г. по 31.12.2015 г.) |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 03 | 1 | Содействие в оргнизации обучающих семинаров для специалистов потребительского рынка | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | Февраль 2015 года | Повышение профессионального уровня специалистов и качества оказываемых услуг | Кондитеры МАУ "Здоровое питание" участвовали в мастер-классах по кондитерскому искусству в г. Ижевске и в г. Екатеринбурге |  |
| 05 | 2 | 03 | 2 | Содействие в организации участия специалистов потребиетльского рынка в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей | 2015-2020 годы | Март 2015 года | Повышение профессионального мастрства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | 1.Республиканский конкурс фотографов Чтобы помнили…» (принял участие ИП Маргасов С.Н.);  2. Республиканский смотр-конкурс среди торговых предприятий на присвоение звания «Лучшее предприятие торговли по обслуживанию ветеранского контингента» (приняло участие ООО "Хлебосол", директор Кытманова М.В., получило диплом 1 степени);  3. Республиканский конкурс "Дни национальной кухни", посвященный празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (приняло участие 6 предприятий- КСП ГГПИ, ИП Кытманов Ю.В., ИП Кропотина Н.В., ИП Веретенникова Н.Н., ООО "ГК "Глазов", МАУ"Здоровое питание"); 4.Республиканский конкурс "Бренд года-2014"(приняли участие ООО "Мебельная компания "Мама", ООО "Пимы", ИП Кытманова К.В.). |  |
| 05 | 2 | 03 | 3 | Организация городских конкурсов, смотров, фестивалей профессионального мастерства среди работников сферы потребительского рынка | Отдел торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей; управление учёта и отчётности | 2015-2020 годы | 1 квартал 2015 года | Повышение профессионального мастрства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | 1. Первый (отборочный) этап республиканского конкурса фотографов «Чтобы помнили…» (принял участие ИП Маргасов С.Н.);  2. Первый (отборочный) этап республиканского смотра-конкурса среди торговых предприятий на присвоение звания «Лучшее предприятие торговли по обслуживанию ветеранского контингента» (приняло участие ООО "Хлебосол"); 3. Первый этап республиканского конкурса "Дни национальной кухни", посвященного празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (приняли участие 6 предприятий) |  |
| **05** | **3** |  |  | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2015 – 2020 |  | – |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» и в государственной (неразграниченной) собственности | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | – |  | – |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 3 | Организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | При необходимости | 2015 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов | В первом полугодии 2015 года заключен 1 контракт, проведена оценка 11 земельных участков. земельные участки в стадии представления. |  |
| 05 | 3 | 01 | 4 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Постоянно | 2015 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» и наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках, в том числе земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | В первом квартале 2015 года заключен 1 контракт, находится в стадии исполнения |  |
| 05 | 3 | 02 | 2 | Организация и проведение работ технической инвентаризации и по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | При необходимости | - | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество и земельные участки |  | Мероприятие не осуществлялось в связи с отсутствием финансовых средств |