Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2018 года

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | 1 | "Средний уровень отклонения фактических значений показателей социально-экономического развития МО "Город Глазов" от прогнозируемых на очередной год | % | 3% | Не более 10% | - | - | - |  | Значение показателя будет рассчитываться по итогам 2018 года |
|  |  | 2 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству электроэнергии, газа и воды по полному кругу | млн. руб. | 33 650,6 | 33 344,5 | 12 021,8 | - 21 322,7 | 36,1 |  | По итогам года плановое значение ожидается на уровне 2017 года. Темп роста за 1 полугодие 2018 года к соответствующему периоду 2017 года составил 94,8%. |
|  |  | 3 | Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период) | руб. | 29 533,6 | 31 213,9 | 33 300,1 | 2 086,2 | 106,7 |  |  |
|  |  | 4 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 3 025,9 | 2 781,9 | 1 359,5 | -1 422,4 | 48,9 |  | Информация представлена по итогам 1 полугодия 2018 года. |
|  |  | 5 | Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя | тыс. руб. | 28,9 | 29,85 | 14,6 | -15,25 | 48,9 |  |  |
|  |  | 6 | Количество занятых в экономике города Глазова | тыс.чел. | 34,15 | 33,7 | 32,2 | -1,5 | 95,5 |  | По итогам 6 месяцев 2018 года численность занятых в экономике города Глазова оставила 95,5% от планового значения, что вызвано влиянием демографической и миграционной ситуации, а также массовым высвобождением работников на предприятиях, в отношении которых начаты процедуры банкротства. |
|  |  | 7 | Уровень безработицы | % | 0,89 | 0,9 | 0,6 | -0,3 | 150,0 |  |  |
| 05 | 1 |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 287,65 | 288,79 | - | - | - |  | Значение показателя будет рассчитываться по итогам 2018 года |
|  |  | 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 26,64 | 25,75 | - | - | - |  | Значение показателя будет рассчитываться по итогам 2018 года |
| 05 | 2 |  | Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | млн. рублей | 14 465,6 | 15 135,6 | 6 538,0 | - 8 597,6 | 43,2 |  | По итогам года плановое значение ожидается на уровне 2017 года. |
|  |  | 2 | Обеспеченность населения города площадью торговых объектов | кв. м на 1000 чел. насел. | 936,0 | 936,0 | 933,0 | -3 | 99,7 |  | Торговая площадь уменьшилась на 365 кв.м. (открыто 2 магазина, закрыто 6 магазинов, проведена реконструкция 3 объектов) |
|  |  | 3 | Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания | посадочных мест на 1000 чел. насел. | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 0 | 100,0 |  |  |
| 05 | 3 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов». | проценты | 85,93 | 86,0 | 86,54 | 0,54 | 100,63 |  | Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 208, из них с уточненными границами 180. На 01.07.2018 года годовой план выполнен. |
|  |  | 2 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства. | проценты | 46,27 | 56,25 | 45,23 | - 11,02 | 80,41 |  | На 01.07.2018 года поставлено на учет 367 граждан, 166 гражданам земельные участки предоставлены. Для ИЖС образовано 59 земельных участков, которые планируется предоставить в текущем году. |
|  |  | 3 | Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город Глазов» от использования муниципального имущества и земельных ресурсов. | проценты | 155,72 | 100,00 | 33,31 | - 66,69 | 33,31 |  | Причинами, повлиявшими на снижение доходов, являются: - оспаривание некоторыми арендаторами кадастровой стоимости земельных участков на рыночную стоимость, в судебном порядке или по решению Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости; - неоплата арендных платежей предприятиями, находящимися в стадии банкротства: ОАОР «Оскон», ОАО «Чепца», ОСПАО «ЧУС», ООО «Леть», ОАО «УЗСМ», ООО «БАФО», ООО «Инвестпром»; - приватизация муниципального имущества города Глазова запланирована во втором полугодии 2018 года. |
|  |  | 4 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | 5 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов». | проценты | 32,6 | 32,70 | 31,99 | - 0,71 | 97,83 |  | План не выполнен, в связи с отсутствием заявок на приобретение земельных участков в собственность. Налогооблагаемая база снизилась за счет предоставления земельных участков, находящихся в постоянном бессрочном пользовании в аренду в соответствии со статьей 39.20 ЗК РФ. |
|  |  | 6 | Доля площади земельных участков, находящихся в аренде, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов». | проценты | 7,59 | 7,60 | 8,63 | 1,03 | 113,55 |  | Показатель исполнен за счет заключения договоров аренды земельных участков. |
|  |  | 7 | Доля площади земельных участков на территории муниципального образования «Город Глазов», поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов». | проценты | 44,65 | 45,50 | 69,81 | 24,31 | 153,43 |  | Значительное увеличение показателя произошло за счет постановки на кадастровый учет земельных участков, занятых лесами 1 823 га |
|  |  | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | га | 1,32 | 1,55 | 0,38 | - 1,17 | 24,52 |  | Низкий уровень исполнения показателя связан с невостребованностью земельных участков для производственного строительства. |
|  |  |  | - в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства. |  | 0,94 | 1,35 | 0,20 | - 1,15 | 14,81 |  | Земельные участки для ИЖС по Закону Удмуртской Республики от 16.12.2002 года № 68-РЗ в стадии предоставления. |
|  |  | 9 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов» (за исключением земельных участков). | проценты | 31,18 | 37,45 | 32,52 | - 4,93 | 86,84 |  | Общее количество объектов недвижимого имущества – 4 321. Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности МО «Город Глазов» на 01.07.2018 года составляет – 1 405 единиц. За первое полугодие 2018 года зарегистрировано 19 объектов. |
|  |  | 10 | Доля объектов недвижимого имущества, входящих в состав имущества казны муниципального образования «Город Глазов», учтенных в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов» (за исключением земельных участков). | проценты | 64,64 | 31,54 | 65,40 | 33,86 | 48,2 |  | В реестре муниципального имущества города Глазова на 01.07.2018 года насчитывается 2 826 объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков). |
|  |  | 11 | Количество изготовленной технической документации на объекты муниципального недвижимого имущества с целью проведения государственной регистрации прав на них | проценты | 56,41 | 62,05 | 31,00 | - 31,05 | 49,96 |  | За первое полугодие 2018 года изготовлена техническая документация: - 11 ед. для регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества; - 20 ед. для постановки на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества |
|  |  | 12 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | проценты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 13 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | проценты | 14,00 | 10,00 | 7,00 | - 3,00 | 70,00 |  | В первом полугодии 2018 года поступило 7 обращений на получение муниципальных услуг в электронной форме. |
|  |  | 14 | Доля объектов недвижимого имущества, предоставленного социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование, от общего количества объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование (за исключением земельных участков) | проценты | 0 | 15 | 7,5 | 7,5 | 50,0 |  | Общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных некоммерческим организациям в безвозмездное пользование – 212, из них предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям – 16. |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2018

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 | 01 |  | Разработка и корректировка документов стратегического планирования муниципального образования «Город Глазов» и нормативных правовых актов об их разработке, мониторинг реализации документов стратегического планирования | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Повышение эффективности муниципального управления | В соответствии с бюджетным кодексом РФ муниципальные программы города Глазова приведены в соответствии с решением о бюджете города Глазова на 2018 год в течение трех месяцев после утверждения бюджета города Глазова на 2018 год. Разработан Прогноз социально – экономического развития МО «Город Глазов» на 2018 – 2020 годы |  |
| 05 | 0 | 02 |  | Организационно-методическое руководство, координация работ по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Глазов" | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Расширение практики применения программно-целевых механизмов органами местного самоуправления; увязка бюджетных ассигнований с эффективностью реализации муниципальных программ | В целях реализации основных целей и задач стратегии в муниципальном образовании «Город Глазов» утверждены муниципальные программы по следующим направлениям: - развитие образования и воспитания; - создание условий для развития физической культуры и спорта; - развитие культуры; - социальная поддержка населения; - создание условий для устойчивого экономического развития; - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; - профилактика нарушений; - муниципальное хозяйство; - муниципальное управление; - управление муниципальными финансами; - реализация молодежной политики; - формирование комфортной городской среды. |  |
| 05 | 0 | 03 |  | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" на территории города Глазова | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | апрель 2018 года | Повышение эффективности муниципального управления | Была проведена работа по подготовке доклада за 2017 год о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Глазов" и их планируемых значениях на 3-летний период для представления в Министерство экономики УР. В течение года осуществлялся мониторинг показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Глазов" |  |
| 05 | 0 | 04 |  | Создание условий для привлечения инвестиций на территорию муниципального образования «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 1 | Мероприятия по поддержке и стимулированию инвестиционной деятельности в МО "Город Глазов", в т.ч. формирование единой базы инвестиционных проектов и инвестиционных площадок города Глазова, обеспечение ее систематического обновления. | Управление экономики и развития города, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Повышение инвестиционной привлекательности города Глазова | Информация формируется по итогам года. По состоянию на 01.01.2018 года по муниципальному образованию «Город Глазов» сформировано 19 инвестиционных площадок. |  |
| 05 | 0 | 04 | 2 | Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов, регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном образовании "Город Глазов" | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | Утвержден состав Проектной группы по созданию территории опережающего социально-экономического развития на территории моногорода Глазова. Правительством УР совместно с органами местного самоуправления города Глазова подготовлена и отправлена в Минэкономразвития РФ заявка на получение статуса ТОСЭР. На главной странице городского портала создан ресурс «Инвестору» (информация о каналах прямой связи инвесторов с руководством МО "Город Глазов" – http://glazov-gov.ru/city/economy/about_investment/investors), включающий основные блоки – контакты, новости по площадкам, муниципальному имуществу, реестр проектов и переход на инвестиционный портал Удмуртской Республики. Новостная рассылка по направлению «Инвестиции» регулярно рассылается по электронной почте на предприятия. Подписаться но новостную ленту: http://glazov-gov.ru/files/1325870216/Электронная%20подписка%20на%20новости%20сферы%20инвестиций.doc?1498625620 |  |
| 05 | 0 | 04 | 3 | Реализация системы сопровождения перспективных инвестиционных проектов, включающей в себя механизм взаимодействия органов местного самоуправления города Глазова, направленный на снижение административных барьеров на пути инвесторов, а также информационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 4 | Оказание методической и информационной помощи хозяйствующим субъектам города Глазова в сфере инвестиционной и инновационной деятельности | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 5 | Содействие развитию инновационной деятельности на территории города Глазова, совершенствование инновационной инфраструктуры города | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 6 | Содействие продвижению инновационно-активных предприятий и их инновационных проектов на региональном и российском уровне | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Создание условий для развития предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 | 1 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства | Управление экономики и развития города, | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах муниципальной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | В 2018 году проведен «День российского предпринимательства в городе Глазове». Фонд развития предпринимательства провел 27.04.2018 года совместно с налоговой инспекцией и ООО «Центр поддержки бизнеса» для предпринимателей семинар по он-лайн кассам. С 21 мая каждый предприниматель, обратившийся в МК Фонд развития предпринимательства, в УМЦ «Компас», смог получить бесплатную квалифицированную консультацию по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета. Отдельно специалисты учебно-методического центра «Компас» консультировали по вопросам охраны окружающей среды. В течение мая руководители ООО «Пимы», ООО «Комфорт», ООО «Мебельная компания «Мама» провели более 50 экскурсий для школьников по своим производствам. В ходе экскурсий школьники познакомились с организацией производственного процесса на предприятиях малого бизнеса. В этом году глазовские предприниматели организовали неформальную встречу в детском доме села Понино. За день предприниматели познакомились с детьми и их бытом, посетили уникальный музей Надежды Курченко и увидели творческие работы воспитанников. После знакомства дети и предприниматели смешанными командами сразились в скорости и ловкости в Веселых стартах. А самым приятным стало чаепитие со сладкими пирогами и вручение подарков детям. Серия обучающих мероприятий завершил курс тренингов для малого бизнеса «Перезагрузка». Тренинги организовал Фонд развития предпринимательства города Глазова при финансовой поддержке АО ТВЭЛ и АО ЧМЗ. В муниципалитете города Глазова проведен торжественный прием, на котором Почетной грамотой Министерства экономики УР, Почетной грамотой города Глазова, Благодарственными письмами Главы города Глазова, Благодарственными письмами МК ФРПГ награжден 31 предприниматель. |  |
| 05 | 1 | 01 | 2 | Развитие и обеспечение деятельности системы микрофинансирования | МФО Фонд развития предпринимательства города Глазова | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Содействие в обеспечении доступа предприятий к финансовым ресурсам | Выдано 22 займа на сумму 26 585 тыс. рублей. |  |
| 05 | 1 | 01 | 12 | Развитие и обеспечение деятельности системы бизнес-инкубирования | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Обеспечение поддержки начинающих предпринимателей за счет предоставления помещений на льготных условиях | Нет данных | Мероприятие не реализовывалось ввиду отсутствия достаточного финансирования |
| 05 | 1 | 01 | 13 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Содействие развитию предпринимательской грамотности, в том числе среди молодежи до 30 лет | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Ежегодное повышение квалификации, подготовка, переподготовка не менее 20 работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | Администрацией города Глазова совместно с подведомственным учреждением Глазовский бизнес-инкубатор, Фондом развития предпринимательства за 6 месяцев 2018 года проведены следующие бесплатные для предпринимателей мероприятия: тренинг «Рост прибыли», практический семинар «ФЗ-54: Как сэкономить на онлайн кассах», тренинг «Точка роста», мастер-класс «Эффективный маркетинг», онлайн мастер-класс "10 секретов мастерских продаж". |  |
| 05 | 1 | 01 | 14 | Реализация мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства. Информационная поддержка субъектов предпринимательства | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах государственной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | Инструментом информационной поддержки малого бизнеса являются средства массовой информации и сеть Интернет. 5 видеопубликаций о малом бизнесе города Глазова за 6 месяцев 2018 года размещены на официальном портале МО «Город Глазов» в разделе «Экономика», «Малый бизнес» http://glazov-gov.ru/city/economy/enterprise. На официальном портале муниципального образования «Город Глазов» еженедельно актуализируется страница «Малый бизнес», ее основные разделы: мониторинг развития малого бизнеса; поддержка малого бизнеса (включая информацию для начинающих предпринимателей, буклет "Начни свой бизнес"); субсидии малому бизнесу; реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки; мероприятия, конкурсы, ярмарки, семинары; законодательство в сфере малого бизнеса; Глазовский бизнес-инкубатор, Фонд развития предпринимательства города Глазова. |  |
| 05 | 1 | 01 | 15 | Содействие созданию и развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечению их деятельности | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | Нет данных | Мероприятие не реализовывалось ввиду отсутствия достаточного финансирования |
| 05 | 1 | 02 |  | Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Глазовский бизнес-инкубатор» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 02 | 4 | Расходы на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Управление экономики и развития города; управление учета и отчетности | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Уплата налога на имущество организаций | Количество субъектов малого предпринимательства получивших услугу – 14, Площадь помещений, предоставленных в пользование субъектам малого предпринимательства -368 |  |
| 05 | 1 | 02 | 6 | Уплата земельного налога | Управление экономики и развития города, управление учета и отчетности | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Уплата земельного налога | Количество субъектов малого предпринимательства получивших услугу – 14, Площадь помещений, предоставленных в пользование субъектам малого предпринимательства -368 |  |
| 05 | 1 | 02 | 7 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного (муниципального) имущества на льготных условиях | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 2018-2020 годы | В течение 2018 года | Упрощение доступа к аренде недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого предпринимательства получивших услугу – 14, Площадь помещений, предоставленных в пользование субъектам малого предпринимательства -368 |  |
| 05 | 2 |  |  | Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 | 1 | Проведение ежегодного анализа обеспеченности населения города Глазова торговыми площадями, посадочными местами в организациях общественного питания | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | в течение 2018 года | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировка | 1. Обеспеченность населения города площадью торговых объектов-933 кв.м./ 1 тыс. жителей/ (181,0 % от норматива); 2. Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания-39,0 пос.м./ 1 тыс. жителей |  |
| 05 | 2 | 01 | 2 | Формирование реестров организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения г. Глазова | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Формирование единого информационного пространства | Внесено в Реестр 13 объектов потребительского рынка, из них 8 - в связи с изменением собственника (арендатора) и сведений об объекте потребительского рынка, 5 - вновь открытых. Проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов, предприятий общественного питания, включенных в Реестр. |  |
| 05 | 2 | 01 | 3 | Организация информационно - аналитического наблюдения за состоянием потребительского рынка | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Принятие своевременных мер по совершенствованию потребительского рынка | 1. Ежеквартальный мониторинг минимальных, максимальных розничных цен по 40 наименованиям в 9 торговых объектах; 2. Ежемесячный мониторинг средних розничных цен в предприятиях торговли города, анализ; 3. Ежемесячный мониторинг доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения. 4. Участие в категорировании объектов торговли в интересах антитеррористической защиты. 5. Отчёты: 5. 1. Об организации ярмарок; 5.2. Об остатках и расходе хлебопродуктов; 5.3. Об объемах производства хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий предприятиями хлебопечения, в т.ч. малыми предприятиями; 5.4. О предприятиях потребительского рынка: количество объектов, окрыто и закрыто предприятий, торговые площади объектов розничной торговли, количество посадочных мест предприятий общественного питания, структура предприятий бытового обслуживания, мелкорозничной торговой сети, рынка, ярмарок; 5.5. О количественных показателях ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли. |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 02 | 1 | Оказание организациям и индивидуальным предпринимателям консультативной и методологической помощи по вопросам развития потребительского рынка и услуг | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Повышение уровня профессиональных знаний кадров, повышение качества оказываемых услуг | I. Проведены совещания с руководителями объектов потребительского рынка: 1. Об организации торгового обслуживания в местах проведения общегородских праздников: Широкая Масленица, День города, День Победы и др. 2. Об ограничении на розничную торговлю спиртосодержащей парфюмерно - косметической продукцией; 3. Обеспечение доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения (с участием представителей Минпромторга УР). II. Оказана консультативная помощь руководителям предприятий потребительского рынка по соблюдению законодательства в сфере потребительского рынка: (10 индивидуальным предпринимателям; 4 руководителям организаций). |  |
| 05 | 2 | 02 | 2 | Реализация мер по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговли путем разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Выдача разрешения на организацию розничного рынка | 1. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Глазова (Постановление Администрации города Глазова от 01.03.2018 № 24/2); 2. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Глазова (Постановление Администрации города Глазова от 27.06.2018 № 24/4 (изменение собственника НТО). |  |
| 05 | 2 | 02 | 3 | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничных рынков" | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Выдача заявителю постановления Администрации города о внесении сведений в Перечень ярмарок или об отказе внесения сведений в Перечень ярмарок с указанием причин отказа | За 6 месяцев 2018 года заявления на выдачу разрешений на право организации розничного рынка не поступали. На территории МО "Город Глазов" работает 1 розничный рынок - ООО "ТК "Центральный рынок"(46 торговых мест). Согласно действующему законодательству разрешение на право организации розничного рынка ООО ТК "Центральный рынок" выдано в 2015 году сроком на 5 лет, т.е. до 2020 года. |  |
| 05 | 2 | 02 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Приём и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки" | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | Январь, апрель 2018 года | Выдача заявителю постановления Администрации города о внесении сведений в Перечень ярмарок или об отказе внесения сведений в Перечень ярмарок с указанием причин отказа | Подготовлены постановления Администрации города Глазова: 1. "О внесении сведений об организации ярмарки Религиозной организацией "Глазовская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" в Перечень мест организации ярмарок" от 16.01.2018 № 24/1; с 05.02. 2018 г. по 11.02.2018 г. на организацию универсальной ярмарки; 2. "О внесении сведений об организации ярмарки "Всероссийская ярмарка в Глазове" в Перечень мест организации ярмарок от 04.04.2018 № 24/13 ООО "Выставочный центр "Удмуртия" с 09.05. 2018 г. по 13.05.2018 г. на организацию универсальной ярмарки. |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 03 | 1 | Содействие в организации обучающих семинаров для специалистов потребительского рынка | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | 1. Организовано участие руководителей предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания в семинарах: - "Переход на новый порядок применения ККТ", проводимой в инспекции федеральной налоговой службы № 2 по УР; - "Особенности ведения учета оборота маркированной алкогольной продукции. Особенности формирования ежеквартальной декларации по немаркируемой алкогольной продукции (пиво). Особенности ведения учета оборота немаркируемой алкогольной продукции в ЕГАИС", проводимой ООО "АТС "ГК "СКАТ". 2. Организовано участие руководителей и специалистов предприятий, оказывающих бытовые и гостиничные услуги в республиканских семинарах: - "Налоговые режимы, новый порядок применения ККМ с 2018 года"; - "Создаем цифровые рынки справедливыми и честными"; - "Повышение качества гостиничных услуг, обмен опытом"; - "Категорирование объектов торговли и гостиниц в интересах их антитеррористической защиты" |  |
| 05 | 2 | 03 | 2 | Содействие в организации участия специалистов потребительского рынка в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | 1. Организовано участие предприятий торговли и общественного питания в республиканских конкурсах: 1.1. "Лучшее предприятие торговли 2018 года по обслуживанию ветеранского контингента" (участие ООО "Хлебосол"); 1.2. "Дни национальной кухни" (участие МАУ "Здоровое питание"). 2. Провели организационную работу по участию МАУ "Здоровое питание" во Всероссийском конкурсе в рамках Программы "100 лучших товаров России". |  |
| 05 | 2 | 03 | 3 | Организация городских конкурсов, смотров, фестивалей профессионального мастерства среди работников сферы потребительского рынка | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Повышение уровня профессиональных знаний кадров, повышение качества оказываемых услуг | I. Проведены городские конкурсы: 1. Городской этап республиканского конкурса "Лучшее предприятие торговли 2018 года по обслуживанию ветеранского контингента"; 2. "Лучший повар года" совместно с компанией "Хозяин в доме"; 3. "Лучший официант года" совместно с компанией "Хозяин в доме". II. Проведено торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику " "День работников бытового обслуживания населения и жилищно- коммунального хозяйства". |  |
| 5 | 3 |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 01 |  | Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «город Глазов» и в неразграниченной государственной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 01 | 1 | Организация и проведение работ по образованию земельных участков, уточнению их характеристик, государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Увеличение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности | Зарегистрировано право муниципальной собственности на 11 земельных участков, границы которых уточнены |  |
| 5 | 3 | 01 | 2 | Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, в собственность, установление публичных сервитутов | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Увеличение количества предоставленных земельных участков с целью повышения поступлений в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов в виде арендной платы и земельного налога | За 1 полугодие 2018 года заключено 45 договоров аренды земельных участков и перезаключено 11 договоров аренды земельных участков; 13 договоров купли-продажи земельных участков, выдано 35 разрешений на использование земель и земельных участков без предоставления и установления сервитута и 62 разрешения на размещение объектов на землях или земельных участков без предоставления и установления сервитута. |  |
| 5 | 3 | 01 | 3 | Организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» | В первом полугодии 2018 года оценка земельных участков не производилась, при расчетах используется кадастровая стоимость земель. |  |
| 5 | 3 | 01 | 4 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Доля площади земельных участков на территории муниципального образования «Город Глазов», поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | В первом полугодии 2018 года вовлечено в оборот 45 земельных участков |  |
| 05 | 3 | 01 | 5 | Организация муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и осуществление необходимых действий по устранению выявленных нарушений | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» | В первом полугодии 2018 года проведено 6 плановых проверок, 3 внеплановые проверки. В результате проведенных проверок: вынесено 5 предписаний и 1 акт проверки направлен в межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Удмуртской Республике для принятия решения об административной ответственности лица, допустившего нарушение земельного законодательства. По результатам 4 проверок нарушения устранены. Кроме этого, за первое полугодие 2018 года проведено 2 плановых (рейдовых) осмотра, обследования земельных участков с целью обнаружения нарушений требований земельного законодательства. В результате обследований выявлены признаки нарушений земельного законодательства, выразившиеся в самовольном занятии чужого земельного участка и вынесено 2 предостережения. В бюджет города Глазова получено дополнительно доходов за оплату фактического использования земельных участков в сумме 61,21 тыс. рублей. |  |
| 05 | 3 | 01 | 6 | Завершение формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, постановка указанных земельных участков на государственный кадастровый учет | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках, в том числе земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома | Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки под всеми МКД. |  |
| 05 | 3 | 01 | 7 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для индивидуального жилищного строительства для предоставления гражданам, имеющим право на бесплатное получение земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства | На 01.07.2017 года для ИЖС сформированы 59 земельных участков, которые планируется предоставить до конца 2018 года. |  |
| 05 | 3 | 01 | 8 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов, в том числе домов экономического класса с целью обеспечения потребности граждан в жилье | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов, в том числе домов экономкласса с целью обеспечения потребности граждан в жилье | Поставлено на государственный кадастровый учет 3 земельных участков для ИЖС. |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 02 | 1 | Управление и распоряжение имуществом муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Глазова | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы при необходимости | В течение 2018 года | Повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Город Глазов», обеспечение его сохранности и целевого использования | Согласование списков особо ценного движимого имущества МБУ и МАУ (82 учреждения). На 01.07.2018 года осуществлено 4 (при запланированных – 9) выездных проверки муниципальных учреждений, по результатам которых составлены акты. По выявленным нарушениям учреждениям даны рекомендации, а также установлены сроки для устранения нарушений. |  |
| 5 | 3 | 02 | 2 | Организация и проведение работ технической инвентаризации и по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы при наличии имущества | В течение 2018 года | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество и земельные участки | На 01.07.2018 года зарегистрировано 19 объектов недвижимого имущества, по 21 объекту получены акты обследования. |  |
| 05 | 3 | 02 | 3 | Заключение договоров купли-продажи муниципального имущества города Глазова, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципальном недвижимом имуществе города Глазова и земельных участках, находящихся на территории города Глазова, государственная собственность на которые не разграничена, договоров о передаче муниципального имущества города Глазова в аренду, безвозмездное пользование и иных сделок, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества города Глазова | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Выполнение плана по поступлению в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов, администрируемых управлением имущественных отношений Администрации города Глазова, от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | В первом полугодии заключено 45 договоров аренды земельных участков и перезаключено 11 договоров аренды земельных участков; 13 договоров купли-продажи земельных участков. |  |
| 05 | 3 | 02 | 4 | Ведение реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества | Предоставление МУ и МУП отчетов о наличии и движении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления по состоянию на 31.12.2017 года. |  |
| 05 | 3 | 02 | 5 | Бюджетный учёт имущества казны муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества | На 01.07.2018 года в бюджетном учёте учитывалось 3 200 объект муниципального имущества казны муниципального образования «Город Глазов», из них: 2 826 объектов недвижимого имущества; 166 объектов движимого имущества; 208 земельных участков. |  |
| 05 | 3 | 02 | 6 | Организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Город Глазов», обеспечение его сохранности и целевого использования | Проведена оценка рыночной стоимости 5 объектов недвижимости. |  |
| 05 | 3 | 03 |  | Выполнение функций администратора доходов бюджета города Глазова от использования имущества и земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Выполнение плана по поступлению в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов, получаемых в виде арендной платы и средств от приватизации муниципального имущества, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за муниципальное недвижимое имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» и государственной собственности | На 01.07.2018 года поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в бюджет муниципального образования «Город Глазов» составили: 13 875,01 тыс. руб. |  |
| 05 | 3 | 04 |  | Предоставление муниципальных услуг в области имущественных отношений в соответствии с утвержденным перечнем | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Доступность, полнота и качество предоставления муниципальных услуг, предусмотренных законодательством | Предоставлено 130 муниципальных услуг в области имущественных отношений и земельных ресурсов в соответствии с утвержденным перечнем. |  |

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.07.2018

| Наименование муниципальной программы | "Создание условий для устойчивого экономического развития " на 2015-2020 годы |  |
| --- | --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Создание условий для развития предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств Микрофинансовой организации Фонд развития предпринимательства города Глазова | Сумма выданных займов | 30 000 | Выдано 22 займа на сумму 26 585 тыс. рублей. | За 1-2 кварталы показатель выполнен на 88,6% | К концу 2018 года показатель будет выполнен |
| 5 | 1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидий) | Объем субсидий | 0 | 0 | 0 |  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.07.2018 г.

| Наименование муниципальной программы | "Создание условий для устойчивого экономического развития " на 2015-2020 годы. |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова | от 19.03.2018 | №9/4 | Программа приведена в соответствие с решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова |

Заполняется для годового отчета.