Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на  01.01.2017 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения города Глазова» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками муниципального образования «Город Глазов» от нормативной потребности | процент | 70 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | экземпляр | 2766 | 3 070 | 3070 | 0 | 100% | 0 | Сокращение объёма фонда ввиду его износа |
|  |  | 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | экземпляр | 54,8 | 64 | 64 | 0 | 100% | 0 |  |
|  |  | 4 | Увеличение количества библиографических записей, введенных в сводный электронный каталог библиотек Удмуртской Республики | процент | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0 | 100% | 0 |  |
|  |  |  | Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования «Город Глазов» | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
| 03 | 02 |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | 60,5 | до 85 | 151,00 | 66 | 2,5 |  |  |
|  |  | 4 | Средняя наполняемость зала на стационаре | процентов | 98,7 | 75 | 97,0 | 22 | 1,3 | -0,9 |  |
|  |  | 5 | Увеличение количества передвижных выставок | единиц | 4 | 5 | 5 | 0 | 100 | 1,3 |  |
|  |  | 6 | Увеличение количества выставочных проектов | процентов | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 1 |  |
|  |  | 7 | Количество экскурсий, лекций, мероприятий | единиц | 1 972 | 2 030 | 2030 | 0 | 100 | 1,0 |  |
|  |  | 8 | Развитие видов декоративно-прикладного искусства | единиц | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 1,0 |  |
|  |  | 9 | Количество объектов материального культурного наследия, введенных в электронную базу | единиц | 24 | 24 | 24 | 0 | 100 |  |  |
| 03 | 3 | 1 | Подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Численность участников мероприятий по национально-культурной тематике | человек | 9100 | 9 000 | 9 139 | +139 | 101,5% | +1,4 | - |
|  |  | 2 | Количество проведенных мероприятий | единиц | - | 263 | 263 | 0 | 100 | - | - |
|  |  | 3 | Количество клубных формирований | единиц | - | 18 | 18 | 0 | 100 | - | - |
| 03 | 4 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 1 | Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова, прошедших в течение отчётного года повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности работников муниципальных учреждений культуры города Глазова |  | 40 | 40 | 23,1 | 16,9 | 57,8 |  |  |
| 03 | 4 | 2 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова | % | 63 | 64 | 30,9 | 33,1 | 48,3 |  |  |
| 03 | 4 | 3 | Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры города Глазова (свободные вакансии) | штатных единиц | 23 | 23 | 29,5 | 6,5 | 128,3 |  |  |
| 03 | 4 | 4 | Доля муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» в общем количестве учреждений культуры, с руководителями которых заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
| 03 | 4 | 5 | Количество программ (проектов) в сфере культуры города Глазова, получивших финансовую поддержку из бюджета УР | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 03 | 4 | 6 | Уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 93,1 | 75 | 97,0 | 0 | 129,3 |  |  |
| 03 | 4 | 7 | Доля объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками памятников, расположенных на территории МО «Город Глазов», находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 55 | 55 | 55 | 0 | 100 |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								Ю.В. Афонин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2017 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.1 | 01 |  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» | Структурные подразделения МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Ежегодное обслуживание 45 000 пользователей, в том числе пользователей до 14 лет – 15 600 | 45660 пользователей, в том числе пользователей до 14 лет – 16 318 |  |
| 3 | 03.1 | 02 |  | Проведение мероприятий регионального значения | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы |  |  |  |  |
| 3 | 03.1 | 02 | 01 | Проведение региональной молодежной научно-практической конференции «Город Глазов и Глазовский район XIX-XXI вв.» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | Ноябрь 2016 | Развитие научного и культурного потенциала жителей города Глазова и Глазовского района в возрасте 15-17 лет | Количество участников – 118 человек |  |
| 3 | 03.1 | 02 | 02 | Проведение региональной научно-практической конференции «Поскрёбышевские чтения» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | Октябрь 2016 | Сохранение и пропаганда литературного наследия О.А. Поскребышева | Количество участников – 215 человек |  |
| 3 | 03.1 | 03 |  | Проведение мероприятий городского значения | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2016 год |  |  |  |
| 3 | 03.1 | 03 | 01 | Проведение городского конкурса «Юный правовед» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015, 2017, 2019 годы | - | Формирование и развитие правовой культуры жителей города Глазова в возрасте 12-14 лет | На 2016 год данное мероприятие не запланировано |  |
| 3 | 03.1 | 03 | 02 | Проведение городского конкурса «Юный библиограф» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | Сентябрь 2016 | Формирование и развитие информационной культуры жителей города Глазова в возрасте 12-14 лет. | Количество участников – 70 человек |  |
| 3 | 03.1 | 04 | 01 | Создание научно-вспомогательных, рекомендательных пособий краеведческого характера. | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2016 год | Обеспечение населения научной и рекомендательной информацией краеведческого характера | Создано 12 пособий |  |
| 3 | 03.1 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы | МБУК «ЦБС г. Глазова» |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.1 | 05 | 01 | Проведение ремонтных работ | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2016 год | Капитальный ремонт здания Центральной детской библиотеки (ул. М. Гвардии, 7); реконструкция кровли Набережного филиала (ул. Советская, 2) и Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко (ул. Калинина, 4а); оборудование пандусами Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко (ул. Калинина, 4а) и Детского филиала (ул. Пряженникова,33) | Работы не проводились | Отсутствие бюджетного финансирования |
| 3 | 03.1 | 05 | 02 | Проведение противопожарных мероприятий | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2016 год | Оборудование зданий и помещений автоматическими установками пожаротушения, пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре, системами вытяжной противодымной вентиляции, эвакуационным освещением, системами оповещения людей о пожаре и др. | Обслуживание и ремонт АПС, проверка и промывка ПК | Недостаточное бюджетное финансирование |
| 3 | 03.1 | 05 | 03 | Проведение мероприятий по охране труда | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2016 год | Специальная оценка условий труда – 132 рабочих места; проведение периодического медосмотра сотрудников - 132 сотрудника; обучение и проверка знаний по охране труда и пожарной безопасности руководителей и специалистов - 26 курсов; приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты для технического персонала – 28 человек. | Проведена специальная оценка условий труда – 12 рабочих мест (Набережный филиал) | Недостаточное бюджетное финансирование |
| 3 | 03.2 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.2 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление культурно-массовых мероприятий» | МБУК «Культурный центр «Россия», МБУК «Культурно-спортивный центр «Победа» | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Ежегодно муниципальными учреждениями культуры будут организованы и проведены около 4,0 тысяч мероприятий, том числе около 2,0 тысяч на платной основе. Количество посетителей составит от 93,1 тыс.чел. в 2013 году до 117,5 тыс.чел. к 2020 году | организовано и проведено 2713 мероприятий, в том числе 1420 на платной основе. Количество посетителей составило 165274 .чел. |  |
| 3 | 03.2 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Показ спектаклей» | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Ежегодно муниципальным драматическим театром «Парафраз» будет подготовлено и выпущено не менее 3-х спектаклей, количество посетителей составит более 13000 человек | В 2016 году глазовским драматическим театром выпущено 3 новых спектакля, количество посетителей составило 11,2 тыс.чел.14105 человек |  |
| 3 | 03.2 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление доступа к музейным ценностям» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Количество посетителей музея составит от 81600 чел. в 2013 году до 84480 чел. 2020 году | количество посетителей музея составило 47095 чел. |  |
| 3 | 03.2 | 04 |  | Выполнение работы «Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации» | МБУК «Центр ремесел» | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | ежегодно количество информации по декоративно-прикладному искусству, введенное в электронную базу, составит 120 мб; ежегодно будет создано около 800 изделий декоративно-прикладного искусства | количество информации по декоративно-прикладному искусству, введенное в электронную базу, составило 120 мб; создано 811 изделий декоративно-прикладного искусства |  |
| 3 | 03.2 | 05 |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы (реконструкция и капитальные ремонты, укрепление материально-технической базы, противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, уплата налогов и др.) | МБУК «Культурный центр «Россия», МБУК «Культурно-спортивный центр «Победа», МБУК «Центр ремесел», МБУК «Глазовский краеведческий музей», МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Реконструкция МК «Родник», капитальные ремонты зданий КЦ «Россия» и кинотеатра «Родина», ремонт кровли КСЦ «Победа»; приобретение нового и замена устаревшего оборудования, аппаратуры, мебели; устранение замечаний надзорных органов, проведение специальной оценки условий труда и периодических медосмотров сотрудников; обучение и проверка знаний по охране труда и т.д. | Запланированные мероприятия произведены частично за счёт внебюджетных средств учреждений | Отсутствие достаточного объёма бюджетных ассигнований |
| 3 | 03.3 |  |  | Подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений» | Управление культуры и молодежной политики. МБУК «Дом дружбы народов»; Учреждения культуры и дополнительного образования детей; Управление образования; Управление дошкольного образования; Редакция газеты «Иднакар» | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года |  |  |  |
| 3 | 3 | 01 |  | Выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий» | МБУК «Дом дружбы народов» | 2016-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Количество посетителей к концу 2016 году составит 9000 тыс.чел.; Количество мероприятий составит 263 ед. | Количество посетителей к концу 2016 году составило _9139 тыс.чел.; Количество мероприятий составило 263 ед. |  |
| 3 | 3 | 02 |  | Выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | МБУК «Дом дружбы народов» | 2016-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Количество клубных формирований 18 ед. | Количество клубных формирований 18 ед. |  |
| 3 | 3 | 03 |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы (реконструкция и капитальные ремонты, укрепление материально-технической базы, противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, уплата налогов и др.) | МБУК «Дом дружбы народов» | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Реконструкция МК «Родник», приобретение нового и замена устаревшего оборудования, аппаратуры, мебели; устранение замечаний надзорных органов, проведение специальной оценки условий труда и периодических медосмотров сотрудников; обучение и проверка знаний по охране труда и т.д. | Проведена специальная оценка условий труда в 2016 году - 8 рабочих мест (сумма: 14 тыс.руб) |  |
| 3 | 3 | 03 |  | Субсидия на содержание клуба «Родник» | МБУК «Дом дружбы народов» | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года |  |  |  |
| 3 | 3 | 04 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур | МБУК «Дом дружбы народов»; МБУК «Глазовский краеведческий музей; МБУК ЦБС г. Глазова Управление образования Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Популяризация культуры народов, проживающих в Глазове; ознакомление жителей города с народными обрядами народов, проживающих в Глазове; укрепление духовной общности народов, проживающих в Глазове; воспитание толернатности, уважительного отношения к представителям разных народов; приобщение детей к национальному языку, популяризация и пропаганда изучения татарского и удмуртского языка; | -Городской праздник «Масленица»; -Межнациональная елка для активистов НКО; Праздник - Фестиваль «Этномода»; -Открытый фестиваль танцев народов мира «Танцующий мир»: - армянский танец, - русский танец, - татарский танец -современный танец (хип - хоп), -современный танец (брейк-данс) - гала-концерт -Городской конкурс чтецов «С чего начинается Родина»: 2 этап: «И помнит мир спасенный» Познавательная программа «Урок толерантности» -Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства и 96-й годовщине государственности Удмуртии -Открытие творческого сезона с нацио-нально-культурными объединениями МБУК ДДН -2-й межнациональный конкурс семей «Жизнь замечательных семей» Лекции: 1.«Бесермянский народный костюм» 2.«Календарные обряды удмуртов» 3. «Блюда удмуртской кухни» Экскурсии- мероприятия: 1. «Мы-удмурты» (знакомство с удмуртским национальным костюмом). 2. «Все цвета радуги» (знакомство с национальными удмуртскими, бесермянскими, татарскими головными уборами). 3. «В гости к татарам». 4. «От зернышка до каравая» (о том, с какой любовью в удмуртских деревнях выращивали и пекли хлеб). 5. «Сарафан и шортдэрем» (знакомство с удмуртским и русским костюмом). 6. «Икча-кукча» (знакомство с удмуртскими загадками, считалками, закличками). 7. «Ӟечбуресь, перепеч!» (о блюдах удмуртской кухни). 8. «В удмуртском платье найдем цвет флага» (посвящается Дню государственности Удмуртии. Символы Удмуртии и удмуртского костюма). 9. «Лапша про Лопшо» (про героя удмуртских сказок) 10. «Лопшо Педунь и жадная купчиха» (о новых приключениях героя удмуртских сказок). 11. «Связь времен» (образы из древних удмуртских легенд. Скульптуры возле музея). Выставка «Пинал пыртон» (об удмуртских обрядах в честь рождения ребенка). Выступление музейного театра народного костюма «Кабачи с этнографической композицией «Ческыт мед луоз!» в общегородском мероприятии «Успенская ярмарка» 13.08.2016 |  |
| 3 | 3 | 05 |  | Дни национальных культур | МБУК «Дом дружбы народов»; Глазовское отделение «Удмурт Кенеш»;Общество русской культуры; Общество бесермянского народа; Общество азербайджанцев «Одлар юрду»; Общество «Масис»; ГГНКА «Видергебурт»; Глазовское отделение ОЦЕК Управление образования; Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Приобщение детей и взрослых к национальным культурам народов, проживающих на территории города Глазова | Праздники удмуртской культуры: Литературный вечер любителей поэзии, знакомство с творчеством глазовских авторов Познавательная программа «Табань-клуб» Акция «Поговорим на удмуртском языке» Городской конкурс молодёжной удмуртской песни «Удмурт гуръес» («Напевы родного края») Праздники татарской культуры: Татарский фейерверк (Новогодние гуляния) Открытие дней татарской культуры, МБУК ДДН: - презентация выставки художника Ильшата Касимова «Родные мотивы» - презентация книги М.К.Гудковой «Марийкины рассказы» Вечер отдыха «В кругу друзей», мастер-класс «Татарские игры, танцы» Фестиваль народных умельцев «Душа татарской культуры»: - Городской конкурс«Чак- чак». - Выставка «Народные умельцы» Закрытие дней татарской культуры. Концертная программа ансамбля художественной самодеятельности «Дуслык» г.Ижевск Праздники русской культуры: Городской конкурс русской песни «Ты живи моя Россия - славься Русская земля…» Выставка фотокартин «Гагарин 100 лет тому назад» Познавательная программа « Где тепло-там и добро» Открытие Дней русской культуры, концертная программа «Русские сезоны» Вечер этнической музыки «Русская песня и удмуртский крезь на родине П.И.Чайковского» Вечер русского романса Закрытие дней русской культуры, концертная программа «Крутись веретенце» Праздники бесермянской культуры Семинар «Современное состояние и проблемы развития бесермян- коренного малочисленного народа Российской Федерации» Отчетное собрание РОО «Общество бесермянского народа в УР» Праздники азербайджанской культуры: Музыкальная программа «Лариса Долина – одесситка родом из Баку» Познавательная программа «Игры и танцы Азербайджана» «Ее звали Марал»,выставка репродукций работ Народного художника Азербайджана Марал Рахманзаде, посвященная 100-летнему юбилею мастера, в рамках дней азербайджанской культуры Праздники армянской культуры: Познавательная программа «Путешествие в страну семицветик» Музыкально-познавательная программа «Шарль Азнавур – жизнь любви» Познавательная программа «Ованес Тумонян –великий сказочник» Открытие и закрытие дней армянской культуры «Моё имя – Айастан» Познавательная программа «Плетись божественный венок» Городской конкурс чтецов «Живи моя страна Наири» Праздники немецкой культуры: Встреча католической пасхи Встреча католического Рождества Вечер немецкой кухни Музыкальная программа «Музыка моей души», посвященная творчеству Анны Герман Праздники еврейской культуры: Праздник «Пурим» Праздник «Ханука» |  |
| 3 | 3 | 06 |  | Поддержка деятельности национально-культурных общественных организаций (организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов, предоставление помещений и оборудования в Доме дружбы народов и иных муниципальных учреждениях, информирование о деятельности национально-культурных общественных организаций) | МБУК «Дом дружбы народов»; Учреждения культуры | 2015-2020 годы | 05.10.-17.10.16 |  | - Семинар «Удмуртская народная кукла»; - Семинар «Каковы наши одеяния - таковы наши деяния»; - Семинар «Современное состояние и проблемы развития бесермян- коренного малочисленного народа Российской Федерации»; - Мастер-класс «Армянский танец»; - Мастер-класс «Татарский танец»; - Мастер-класс «Русский танец»; - Мастер – класс «Брейк данс» - Мастер - класс «Хип-хоп» - Мастер-класс «Делаем сказку своими руками» - Мастер класс «Татарская тюбитейка» и т.д. -Выставка «Страна распахнутых дверей» (Азербайджан глазами художников разных стран и эпох) |  |
| 3 | 3 | 07 |  | Информационное, научное, методическое обеспечение формирования культуры в обществе | Министерство национальной политики УР; Редакция газеты «Иднакар»; НКО города; МБУК «Дом дружбы народов»; Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Сокращение дефицита издательской продукции на национальных языках. |  |  |
| 3 | 3 | 08 |  | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация | МБУК «Дом дружбы народов»; МБУК КСЦ «Победа»; МБУК КЦ «Россия»; МБУК «Центр ремесел» МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Передача молодому поколению богатство культуры народов проживающих в городе, через обряды, промысла, ремесла | Этнографическая экспедиция в деревни Мысы, Сидорёнки, Абрамёнки, по-чинок Левятский Кезского района УР, с целью сбора этнографической информации и пополнения фондов музея. По результатам экспедиции написан отчет по теме «Народный костюм русских старообрядцев севера Удмуртии. На примере д. Абрамёнки Кезского р-на УР» В дар музея передано 5 ед. предметов музейного значения. (1 - 3 июня 2016 г.); - Родовое поселение «Родники», Красногорский р-н, июнь 2016 г. (МБУК ДДН, Клуб «Родники» (при обществе русской культуры) Цель-Изучение и сохранение старинных русских песен; - Этнографическая экспедиция «Ткачество, вышивка полотенец, скатертей, покрывал», д. Ягошур Глазовского района, июль 2016 г., (МБУК «Центр ремесел») Цель - Изучение и сохранение старинных рисунков вышивки Создание реестра объектов нематериального культурного наследия Танцевальное творчество: Возрождение словесно русских хороводов (МБУК ДДН, Клуб «Родники» (при обществе русской культуры) Инструментальное творчество: Изучение и возрождение старинного удмуртского инструмента «Крезь» (МБУ ДО ДШИ №1 совместно с МБУК «Дом дружбы народов»); Праздники и обряды, игры, заговоры, приговоры: Обрядовый праздник «Крещенские вечерки»; Армянский праздник «Трндез»; Праздник «Ивана Купала»; Обрядовый праздник «Коляда»; Стариный праздник «Новолетие» (Славянский новый год); Стариный праздник «Ярование». |  |
| 3 | 03.4 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры» | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 3 | 03.4 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры и молодёжной политики Администрации МО «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.4 | 01 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Ведение бухгалтерского и налогового учёта» | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-202 | 12 месяцев 2016 года | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях куль туры МО «Город Глазов» | Организован бухгалтерский учет в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов», произведена централизация бухгалтерий путём слияния в МБУ ЦБ «УКСиМП Администрации города Глазова». Объём сэкономленных бюджетных средств составил 885,00 тыс .руб. |  |
| 3 | 03.4 | 01 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы (реконструкция и капитальные ремонты, укрепление материально-технической базы, противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, уплата налогов и пр.) | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов» | Созданы условия для реализации муниципальной подпрограммы в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов» в части уплаты налогов |  |
| 3 | 03.4 | 01 | 03 | Реализация мероприятий в сфере культуры, не отнесённых к другим подпрограммам муниципальной программы | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий | Организовано и проведено 21 общегородское культурно-массовое мероприятие |  |
| 3 | 03.4 | 01 | 04 | Организация мероприятий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Увеличение доли объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками памятников, расположенных на территории муниципального образования «Город Глазов», находящихся в удовлетворительном состоянии | Проведена работа с собственниками и балансодержателями объектов культурного наследия по обеспечению текущих ремонтов и сезонного благоустройства. Количество объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии осталось на прежнем уровне. |  |
| 3 | 03.4 | 02 |  | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры УР» | Курсы повышения квалификации и переподготовку прошли 45 работников муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» |  |
| 3 | 03.4 | 03 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение квалифицированными кадрами муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» | Направлены запросы в учреждения высшего и среднего профессионального образования по требуемым специальностям, а также сведения об имеющихся вакансиях. В учреждения культуры принято на работу 5 молодых специалистов. Проводится работа по формированию кадрового резерва на всех уровнях должностей. |  |
| 3 | 03.4 | 03 | 01 | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры (целевой набор) | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Подготовка кадров для муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» | По целевому набору молодые специалисты не принимались |  |
| 3 | 03.4 | 03 | 02 | Организация прохождения студентами производственной практики в учреждениях культуры города Глазова | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 12 месяцев 2015 года | Подготовка кадров для муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» | Не исполнено в связи с отстутствием в городе Глазове учреждений ВПО и СПО с подготовкой специалистов требуемых специальностей |  |
| 3 | 03.4 | 03 | 03 | Организация индивидуального сопровождения молодых специалистов по месту работы путём развития наставнической деятельности с привлечением опытных работников | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Подготовка кадров для муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» | Организовано передача опыта работа молодым специалистам через наставничество (3 молодых специалиста в МБУК «КСЦ «Победа», 2 молодых специалиста в КЦ «Россия») |  |
| 3 | 03.4 | 04 | 01 | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения | Управление культуры и молодёжной политики Управление финансов | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения | Исполнено |  |
| 3 | 03.4 | 05 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей муниципальных учреждений культуры города Глазова на основе заключения эффективных контрактов | Управление культуры и молодёжной политики Управление финансов Управление имущественных отношений | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Установление зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. | В учреждениях культуры к концу 2016 года 100 % руководителей переведены на «эффективные контракты», ведётся работа по переводу сотрудников учреждений |  |
| 3 | 03.4 | 05 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Установление зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. | Разработаны показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры |  |
| 3 | 03.4 | 05 | 02 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Регламентация деятельности в области установления зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. | изменений по вопросам оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, в отчетном периоде не было. Запланировано на 1-е полугодие 2017 года |  |
| 3 | 03.4 | 05 | 03 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры города Глазова | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Установление зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. | со всеми руководителями муниципальных учреждений культуры заключены эффективные контракты |  |
| 3 | 03.4 | 06 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | В 4 учреждениях культуры была проведена независимая оценка качества предоставляемых услуг (МБУК «ДДН», МБУК «КСЦ «Победа», МБУК «КЦ «Россия», Глазовский драматический театр «Парафраз»). |  |
| 3 | 03.4 | 06 | 01 | Организация системы мониторинга удовлетворённости потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры города Глазова | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | ежеквартально во всех учреждениях культуры осуществляется мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставления услуг. Уровень удовлетворённости в 2016 году составил 90% |  |
| 3 | 03.4 | 06 | 02 | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Проведено анкетирование среди посетителей во всех учреждениях культуры |  |
| 3 | 03.4 | 06 | 03 | Публикация на официальном сайте МО «Город Глазов» и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры и молодёжной политики, а также муниципальных учреждениях культуры города Глазова, контактных телефонах, адресах электронной почты | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | исполнено |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								Ю.В. Афонин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.01.2017 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.2 | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.3 | Подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.4 | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								Ю.В. Афонин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.01.2017 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отчётном периоде изменения в муниципальную программу не вносились |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								Ю.В. Афонин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Проц О.А.

2 54 60

Заполняется для годового отчета.