Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию за 12 месяцев 2016 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Предоставление дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном образовании "Город Глазов" | На 31.12.2016г. муниципальная услуга оказана 6517 чел. | Очередность детей с 1,5 до 3-х лет. |
| 01 | 1 | 01 | 1 | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выделены субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 410361,7 тыс.руб. | - |
| 01 | 1 | 01 | 2 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях | Обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 34 муниципальных образовательных организациях | Недостаточно финансовых средств |
| 01 | 1 | 01 | 3 | Уплата налога на имущество организаций | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | Уплачен налог на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями 8792,2 тыс. руб. | - |
| 01 | 1 | 01 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) а также постановка на соответствующий учет в муниципальном образовании "Город Глазов". | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования | Управлением дошкольного образования данная услуга оказывается на личном приёме, в МФЦ, а так же на региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики и портале Госуслуг. За отчётный период поставлено в очередь 1364 ребёнка. | - |
| 01 | 1 | 01 | 5 | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях программ дошкольного образования". | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Информирование населения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | В 34 дошкольных образовательных организациях города на информационных стендах, официальных сайтах размещена информация о реализуемых образовательных программах. | - |
| 01 | 1 | 01 | 6 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение условий пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | На создание условий по пожарной безопасности потрачено 842,68 тыс. руб. | - |
| 01 | 1 | 01 | 7 | Специальная оценка по условиям труда | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями | Специальная оценка по условиям труда проведена в д/с №12,32,40,45. Общая сумма затраченных средств- 14.300 руб. 9 рабочих мест приведены в соответствие с требованиями. | - |
| 01 | 1 | 01 | 8 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Муниципальные правовые акты | Проведён анализ: - предписаний Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека детских садов №12,15,20,28,30,33,37, 38,44,48,49,50,53,54, 55,56. - Государственным пожарным надзором детских садов №12,20. Приняты меры по устранению замечаний. | Для устранения замечаний необходимы большие финансовые вложения (ремонт крыш, замена мебели, окон и т.д.) |
| 01 | 1 | 01 | 9 | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Увеличение индекса здоровья | 1. Функционирование Республиканской опорной площадки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27». 2.Увеличение индекса здоровья воспитанников на 0,1%. | - |
| 01 | 1 | 01 | 10 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Создание условий для проведения прогулок воспитанников в летний и зимний период | Проведена проверка по итогам санитарно-гигиенической обработки зданий и территорий 33 детских садов и по подготовке к летнему - оздоровительному периоду. Проведены городские конкурсы: - «Зимняя планета детства» по созданию условий для прогулок воспитанников, - «Фейерверк лета» по благоустройству территорий в летний период. Участники- 33 детских сада. В детских садах №4,25 построены новые теневые навесы. | - |
| 01 | 1 | 01 | 11 | Организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Управление дошкольного образования | 2015 год | 2015 год | Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая) | Функционирование Республиканской экспериментальной площадки в МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №35». Разработка программы «Знакомим детей старшего дошкольного возраста с родным краем (Удмуртской Республикой)». | - |
| 01 | 1 | 01 | 12 | Осуществление материально- технического обеспечения образовательной деятельности. | Управление дошкольного образования | 2015-2016 годы | 12 месяцев 2016 года | Обновление материально технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО | В соответствии с планами реализации ФГОС ДО дошкольные образовательные организации приобретали методическое обеспечение для реализации основной образовательной программы, приводили развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с методическими рекомендациями и реализуемой программой. | - |
| 01 | 1 | 01 | 13 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2016 годы | 12 месяцев 2016 года | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | В 34 дошкольных образовательных организациях разработаны образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | - |
| 01 | 1 | 01 | 14 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Подготовлены 6 материалов для сюжетов компании «Гарант-Глазов» и представлены: в передаче «Темы дня» о проведении: - соревнований: «Лыжня зовёт!», - конкурсов «Мама, папа, я - всей семьёй за безопасность на дорогах», «Весёлый светофорчик», «Маленький принц», - о детском саде №40-победителе Всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ России», - о детской даче «Искра», занесенной на Республиканскую Доску Почёта. Телекомпанией «Моя Удмуртия» снят сюжет о д/с №34- победителе Республиканского конкурса «Выжы-выжы-выжыкыл». | - |
| 01 | 1 | 01 | 15 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации города Глазова об организации предоставления дошкольного образования в городе Глазова, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в городе Глазове на официальном сайте Администрации города Глазова в сети Интернет | Опубликовано Постановление Администрации г.Глазова №20/10 от 06.06.2016г. «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет». Актуализированы данные о дошкольных учреждениях. Актуализирована информация в разделе «Образование»- «История и сегодняшний день управления дошкольного образования». | - |
| 01 | 1 | 01 | 16 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управлением дошкольного образования проведён мониторинг представления нормативно закреплённого перечня информации на официальных сайтах детских садов. Мониторинг опубликован на официальном сайте Управления дошкольного образования в апреле и октябре, представлен в АУ УР «РЦИ и ОКО». За отчётный период заполнение официальных сайтов составило 100%. | - |
| 01 | 1 | 01 | 17 | Уплата земельного налога | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Уплата земельного налога | Уплачен земельный налог на сумму 2424,2 тыс. руб. | - |
| 01 | 1 | 01 | 18 | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками дошкольных образовательных организаций | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками дошкольных образовательных организаций | Медосмотр пройден сотрудниками детских садов на общую сумму 3 270,4 тыс.руб. | - |
| 01 | 1 | 01 | 19 | Содержание зданий учреждений дошкольного образования (МБДОУ №6,16,19) | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Содержание зданий учреждений дошкольного образования (МБДОУ №6,16,19) | На данные мероприятия потрачено 2255,8 тыс. руб. | Недостаточно финансовых средств |
| 01 | 1 | 01 | 20 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №54» по программе «Доступная среда» из средств федерального и республиканского бюджетов получил оборудование и денежные средства на проведение ремонтных работ. Общая сумма 2481251,69 тыс.руб. | - |
| 01 | 1 | 02 |  | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | Осуществлена материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста. | - |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города Глазова, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | За отчётный период осуществлена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 20 481,2 тыс. руб. | - |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Предоставлены меры социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях на сумму 209,0 тыс.рублей. | Недостаточно финансовых средств |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2016 год | 2016 год | Предоставление мер социальной поддержки | Предоставлены меры социальной поддержки на сумму 965,0 тыс.рублей. |  |
| 01 | 1 | 03 |  | Капитальный ремонт и реконструкция | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | - | Увеличение количества дополнительных мест | Проведены ремонтные работы в детских садах №46,34,54,11. | - |
| 01 | 1 | 03 | 1 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №31» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 2015 год | Отремонтированная кровля | Оплачена кредиторская задолженность на сумму на сумму 2 228,2 тыс.рублей. | - |
| 01 | 1 | 03 | 2 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №32» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | - | Отремонтированная кровля | - | Отсутствие финансовых средств |
| 01 | 1 | 03 | 3 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №49» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017 год | - | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 4 | Реконструкция консервного цеха ОАО «Птицефабрика» в посёлке Птицефабрик, под детский сад | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | - | Введение 240 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному воспитанию | В Правительство Удмуртской Республики направлена информация о необходимости приобретения здания консервного цеха ООО «Удмуртская птицефабрика». Проведён мониторинг детей, проживающих в данном районе города, нуждающихся в местах в детском саду. | - |
| 01 | 1 | 03 | 5 | Капитальный ремонт «Детский сад №6» (ул. Наговицына, д.11) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | Разработана проектно- сметная документация | Отсутствие финансовых средств |
| 01 | 1 | 03 | 6 | Капитальный ремонт «Детский сад №19» (ул. Молодёжная, д.5) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017 год | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | Разработана проектно- сметная документация | - |
| 01 | 1 | 03 | 7 | Капитальный ремонт «Детский сад №16» (ул.Республиканская, д.25) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018 год | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 8 | Капитальный ремонт «Детский сад №12» (ул. Дзержинского, д.31а) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированное здание детского сада | Оплачена кредиторская задолженность на сумму 1 064,0 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 9 | Капитальный ремонт системы водоотведения и отмостки вокруг здания МБДОУ №46 «Колосок» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированная система водоотведения и отмостки вокруг здания детского сада | Отремонтирована система водоотведения и отмостки вокруг здания детского сада на сумму 150 тыс.руб. | - |
| 01 | 1 | 03 | 10 | Капитальный ремонт дорожного покрытия на участке дороги от пищеблока до крыльца группы №13 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Золотая рыбка» (54 кв.м.) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированное дорожное покрытие на участке дороги от пищеблока до крыльца группы №13 | Отремонтировано дорожное покрытие на участке дороги от пищеблока до крыльца группы №13. | Кредиторская задолженность за проведенные работы |
| 01 | 1 | 03 | 11 | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ №54 «Голубок» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. | Кредиторская задолженность за проведенные работы |
| 01 | 1 | 03 | 12 | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ №11 «Тополек» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. | Кредиторская задолженность за проведенные работы |
| 01 | 2 |  |  | Создание условий для реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 |  | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования | МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления дошкольного образования и подведомственных ему учреждений» осуществляет бухгалтерский учет в 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования. |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Методическая работа в сфере дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений | МКУ «Методический кабинет управления дошкольного образования и подведомственных ему учреждений» осуществляет методическое и информационное сопровождение детских садов. | Недостаточно финансовых средств |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Оказание методической помощи дошкольным образовательным организациям в осуществлении государственной политики в области дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений | Методическим кабинетом Управления дошкольного образования за отчётный период проведено 17 совещаний для старших воспитателей детских садов. Еженедельно осуществляются выходы в детские сады с целью оказания методической помощи педагогическим работникам. | - |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Проведение общегородских праздников и мероприятий | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Проведение общегородских праздников и мероприятий | Поведены: - городские открытые мероприятия для руководителей и старших воспитателей в д/с № 9, 36, 44, 45; по подготовке к новому учебному году; - августовская конференция работников МБДОУ. Организованы и проведены 6 городских конкурсов: - «Пусть всегда будет солнце!», «Современное занятие», фестиваль проектов, «Золотой Италмас» и др., - 10 соревнований и спортивных праздников: «Лыжня зовёт!», «Мама, папа, я –спортивная семья!», «Шашки-малютки», «Патриоты России» и др. 3 конкурса по ПДД: «Мама, папа, я - всей семьёй за безопасность на дорогах», «Весёлый светофорчик», «Всей семьёй играем- ПДД изучаем». | - |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Методическим кабинетом по организации курсов повышения квалификации осуществляется взаимодействие с ЦПК «Альтернатива», ФГБОУ ВО «ГГПИ им.В.Г.Короленко» и др. За отчётный период квалификационный уровень повысили 462 педагогических и руководящих работников | - |
| 01 | 2 | 02 | 4 | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных Управлению дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Проведена процедура аттестации 2 руководителей детских садов, из них на высшую квалификационную категорию- 1 чел., на соответствие занимаемой должности- 1 чел. | - |
| 01 | 2 | 02 | 5 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Стимулирование педагогических кадров муниципальных дошкольных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | Победитель городского конкурса Кассихина О.А.- учитель- логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40» приняла участие в Республиканском конкурсе «Педагог года Удмуртии- 2016», результат- 2 место. | - |
| 01 | 2 | 02 | 6 | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Управление дошкольного образования | 2015-2016 годы | 12 месяцев 2016 года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы дошкольного образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | Заключены эффективные контракты со всеми руководителями и педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций (100%). | - |
| 01 | 2 | 02 | 7 | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования | Управление дошкольного образования | 2015-2016 годы | 12 месяцев 2016 года | Проведение независимой оценки качества дошкольного образования. Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества дошкольного образования | В 2016 году дошкольные образовательные организации города Глазова не были включены в перечень организаций, подлежащих независимой оценке качества образования. | - |
| 01 | 2 | 02 | 8 | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного образования детей в городе Глазове | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение открытости данных в сфере дошкольного образования | Обеспечена открытость данных в сфере дошкольного образования | - |
| 01 | 2 | 02 | 9 | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | В Управлении дошкольного образования (по понедельникам) начальником проводится приём по личным вопросам. За отчётный период принято 209 человек. Так же специалистами управления осуществляется консультирование родителей по курирующим вопросам. | - |
| 01 | 2 | 02 | 10 | Уплата земельного налога | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Уплата земельного налога | Уплачен земельный налог в сумме 39,5 тыс. рублей. | Недостаточно финансовых средств |
| 01 | 2 | 02 | 11 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы годы | 12 месяцев 2016 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | За отчётный период в рамках персонифицированной системы повышения квалификации из средств Республиканского бюджета получены денежные средства в сумме 628,9 тыс. руб. | - |
| 01 | 3 |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 |  | Предоставление общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. | Услуги оказаны в полном объеме. Организация и проведение итоговой аттестации выпускников. | - |
| 01 | 3 | 01 | 01 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях финансово обеспечены | - |
| 01 | 3 | 01 | 02 | Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций | Организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках Организация и проведение итоговой аттестации выпускников. | - |
| 01 | 3 | 01 | 03 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Организовано предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | - |
| 01 | 3 | 01 | 04 | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Уплата налога на имущество | Оплаченная сумма налога за 2016 год составляет 8 159307 рублей | - |
| 01 | 3 | 01 | 05 | Уплата земельного налога | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма налога за 2016 год составляет 3 227586 рублей | - |
| 01 | 3 | 01 | 06 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | За отчетный период работы не проводились | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 01 | 07 | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | Приобретена ученическая мебель в отчетный период (на сумму 529,69 тыс. рублей), приобретены учебные пособия (на сумму 5 965,5 тыс. руб.), наглядные пособия (на сумму 146 тыс. рублей). | - |
| 01 | 3 | 01 | 08 | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Информационно-коммуникационные технологии используются в общеобразовательных организациях, ведется преподавание дистанционных курсов по ряду предметов. Приобретается компьютерная техника (на 1 158,743 тыс. руб. закуплено в отчетный период), оргтехника (292,019 тыс. руб.). Все учащиеся начальной школы, 5 и 6 классов обучаются по ФГОС. | - |
| 01 | 3 | 01 | 09 | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Замена и ремонт вышедшего из строя оборудования муниципальных общеобразовательных организаций | Приобретены запасные части к технологическому оборудованию в 8 образовательных организациях: контролер посудомоечной машины, компрессор и конфорки, вентилятор к пароконвектомату, датчик оттайки, термостат, микропроцессор для холодильника, тэн, запчасти к посудомоечной машине. Произведен ремонт холодильного оборудования в 2 образовательных организациях, кухонного оборудования в 1 образовательной организации | Недостаточное финансирование |
| 01 | 3 | 01 | 10 | Безопасность образовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Повышение пожарной безопасности, специальная оценка условий труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности: дни охраны детей с обязательной эвакуацией, семинары. Проведены мероприятия по оценке условий труда 183 рабочих места в 17 образовательных организациях на сумму 67 700 рублей. | - |
| 01 | 3 | 01 | 11 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Благоустроенные прилегающие территории | Проведены мероприятия по благоустройству прилегающих территорий (расчистка подъездных путей, посадка цветов, стрижка кустов, косьба травы и др.). | - |
| 01 | 3 | 01 | 12 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Результаты итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов выше, чем по УР. Результаты комплексных Всероссийских проверочных работ в 4 и 5 классах хорошие. | - |
| 01 | 3 | 01 | 13 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Направлены заявки на целевой набор общеобразовательными организациями в ФГБОУ ВПО «ГГПИ». Повышение квалификации педагогических работников проводится в соответствии с требованиями квалификации согласно квалификационному справочнику должностей педагогических работников проводится в соответствии с действующим законодательством. | - |
| 01 | 3 | 01 | 14 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Результаты независимой оценки качества общего образования. Принятие мер реагирования | 17 общеобразовательных организаций города участвовали в процедуре независимой оценки качества образовательной деятельности на региональном уровне. Результаты хорошие. Составлены планы работы образовательных организаций по улучшению качества образования, размещены на официальных сайтах образовательных организаций. Составлены отчеты по исполнению планов. | - |
| 01 | 3 | 01 | 15 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | С руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова заключены трудовые договоры в новой редакции | - |
| 01 | 3 | 01 | 16 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств. | В отчетный период корректировка не проводилась. | - |
| 01 | 3 | 01 | 17 | Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Глазове | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Глазове | Актуальная информация размещена на официальном портале МО «Город Глазов» и на образовательном портале Удмуртской Республики | - |
| 01 | 3 | 01 | 18 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Опрос потребителей услуг проведен в рамках независимой оценки качества образовательной деятельности на уровне субъекта. Результаты НОКО хорошие. | - |
| 01 | 3 | 01 | 19 | Подготовка общеобразовательных организаций к новому учебному году | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Готовность общеобразовательных организаций к новому учебному голу | На подготовку общеобразовательных организаций к новому учебному году выделено 5 852 тысяч рублей | - |
| 01 | 3 | 01 | 20 | Реализация мероприятий в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Реализация мероприятий в сфере образования | Мероприятия проведены в соответствии с планом работы управления образования и Администрации города Глазова. | - |
| 01 | 3 | 01 | 21 | Прохождение ежегодных медицинских осмотров сотрудниками общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками общеобразовательных организаций | Оплачено 1 200,9 тысяч рублей. | Недостаточное финансирование |
| 01 | 3 | 02 |  | Государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Переданные государственные полномочия Удмуртской Республики выполнены. Профинансировано 29 836,0 тыс. руб., оплачено 29 188,0 тыс. руб. | - |
| 01 | 3 | 03 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций питанием | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций питанием | Организовано питание учащихся общеобразовательных организаций. Охват учащихся питанием составляет 95,1%. | - |
| 01 | 3 | 03 | 01 | Обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-5-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-5-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | В 2016 году молоком, молочными и другими напитками, обогащенными микронутриентами, кулинарным (кондитерским) изделием ежемесячно было обеспечено в среднем 5043 учащихся 1-5-х классов. Питанием обеспечены дети из малообеспеченных (кроме детей из многодетных) семей. Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики (30 рублей) и бюджета города Глазова (15 рублей) 276 детей. За 2016 год израсходовано 1063321, 72 рублей из республиканского бюджета, 1005153,28 рублей из местного бюджета. | - |
| 01 | 3 | 03 | 02 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учёт (регистрация) многодетных семей. | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Организация питания детей из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике обеспечены питанием | Размер дохода на одного члена семьи для установления статуса малообеспеченной семьи не индексировался с 2007 года и составляет 2200 рублей. |
| 01 | 3 | 03 | 03 | Организация питания детей из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Организация питания детей из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике обеспечены питанием Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики (30,00 рублей) и бюджета города Глазова (15,00 рублей) 1017 детей. За 2016 год израсходовано 5 418 777 рублей из республиканского бюджета, 2 678 820 рублей из местного бюджета. | Размер дохода на одного члена семьи для установления статуса малообеспеченной семьи не индексировался с 2007 года и составляет 2200 рублей. |
| 01 | 3 | 03 | 04 | Организация питания детей из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Организация питания детей из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца обеспечены питанием Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики (30 рублей) и бюджета города Глазова (15 рублей) 276 детей. За 2016 год израсходовано 1063321, 72 рублей из республиканского бюджета, 1005153,28 рублей из местного бюджета. | Ограничение числа данной категории детей из-за недостаточности финансирования из бюджета города Глазова. Отсутствие финансирования, |
| 01 | 3 | 03 | 05 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счёт средств бюджета города Глазова (МАУ "Здоровое питание") | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счёт средств бюджета города Глазова (МАУ "Здоровое питание") | Отдельные категории учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений обеспечены питанием | Ограничение числа данной категории детей из-за недостаточности финансирования из бюджета города Глазова. Отсутствие финансирования, |
| 01 | 3 | 04 |  | Капитальный ремонт и реконструкция | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Капитальный ремонт и реконструкция зданий, сооружений | Осуществлен частичный ремонт зданий в соответствии с выделенным финансированием | Недостаточное финансирование |
| 01 | 3 | 04 | 01 | МКОУ "17 города Глазова Удмуртской Республики" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 12 месяцев 2016 года | Капитально отремонторованная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | _ | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 02 | МКОУ "Общеобразовательная школа № 5 города Глазова Удмуртской Республики" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018 год | 12 месяцев 2016 года | Капитально отремонторованная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | - | - |
| 01 | 3 | 04 | 03 | МБОУ "Гимназия № 8 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 12 месяцев 2016 года | Капитально отремонтированная кровля,наружные и внутренние кирпичные стены, межэтажные перекрытия, полы и инженерное оборудование. | Частичный ремонт кровли на сумму 169,7 тысяч рублей (из внебюджетных средств) | - |
| 01 | 3 | 04 | 04 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017 год | 12 месяцев 2016 года | Капитально отремонторованная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | Произведен ремонт туалетов на 1 этаже здания | - |
| 01 | 3 | 04 | 05 | реконструкция кровли МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Плоская кровля взамен скатной. | Частичный ремонт кровли, здания школы и спортзала на сумму 413 900 рублей | - |
| 01 | 3 | 04 | 06 | реконструкция кровли МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Плоская кровля взамен скатной. | Реконструкция кровли завершена | - |
| 01 | 3 | 04 | 07 | строительство спортивного зала с мастерскими в МБОУ "Физико-математический лицей | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 12 месяцев 2016 года | Здание спортивного зала с мастерскими. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 08 | строительство спортивного зала МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 09 | строительство спортивного строительство спортивного зала "Средняя общеобразовательная школа №2" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 10 | строительство спортивного зала "Средняя общеобразовательная школа №7" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 11 | строительство спортивного зала "Гимназия № 6" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 12 | строительство спортивных залов, спортивных сооружений на территориях 16 - ти школ города Глазова | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Современные спортивные площадки на территориях 16 - ти общеобразовательных организаций | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 4 |  |  | Развитие дополнительного образования и воспитание |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 01 |  | Предоставление дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2016 годы | 12 месяцев 2016 года | Предоставление дополнительного образования | Услуги предоставлены в полном объеме. | - |
| 01 | 4 | 01 | 01 | Организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2016 годы | 12 месяцев 2016 года | Предоставление услуг дополнительного образования организациями, подведомственными управлению культуры и молодежной политики (музыкальная, художественная направленность) | Услуги предоставлены. В течение отчетного периода не менялись. | - |
| 01 | 4 | 01 | 02 | Организация обучения по программам дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Предоставление услуг по программам дополнительного образования | Дополнительное образование предоставлено детям организациями дополнительного образования, подведомственными управлению образования. | - |
| 01 | 4 | 01 | 03 | Уплата налога на имущество | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Уплата налога на имущество | Оплаченная сумма за 2016 год составляет 1082000 рублей | - |
| 01 | 4 | 01 | 04 | Уплата земельного налога | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма за 2016 год составляет 2811750 рублей | - |
| 01 | 4 | 01 | 05 | Обеспечение участия представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Участие представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | В отчетный период обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры и молодежной политики Администрации города Глазова участвовали в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | - |
| 01 | 4 | 01 | 06 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | В отчетный период работы не проводились | Отсутствие финансирования |
| 01 | 4 | 01 | 07 | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования, распространение успешного опыта | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Новые образовательные программы и технологии в сфере дополнительного образования, распространение успешного опыта | На базе МБОУ ДО ДЮЦ проведен республиканский семинар по вопросам организации дополнительного образования детей, выпущены методические сборники, пособия | - |
| 01 | 4 | 01 | 08 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Приобретение оборудования, инвентаря | Приобретено спортивное оборудование на сумму 1 250,0 тыс. рублей спортивный инвентарь на сумму 5698 рублей, костюмы на сумму 74 тыс. рублей, музыкальная аппаратура (18 323 руб.) | - |
| 01 | 4 | 01 | 09 | Безопасность образовательных организаций | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Повышение пожарной безопасности, специальная оценка условий труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности: дни охраны детей с обязательной эвакуацией, семинары. Проведены мероприятия по оценке условий труда 22 рабочих места на сумму 45 900 рублей | - |
| 01 | 4 | 01 | 10 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Благоустройство прилегающих территорий | Проведены мероприятия по благоустройству прилегающих территорий (расчистка подъездных путей, посадка цветов, стрижка кустов, косьба травы и др.). | - |
| 01 | 4 | 01 | 11 | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | С руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования заключены трудовые договоры в новой редакции. Показатели эффективности деятельности руководителей организаций дополнительного образования разработаны и утверждены приказом управления образования 174-ОД от 01.06.2016 г. | - |
| 01 | 4 | 01 | 12 | Развитие негосударственного сектора дополнительного образования детей | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению образования, дополнительного образования в негосударственных организациях; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе - в негосударственном секторе | Отсутствуют негосударственные организации. | - |
| 01 | 4 | 01 | 13 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Проведение независимой оценки качества образования. Разработка и реализация по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | 7 образовательных организаций дополнительного образования прошли процедуру независимой оценки качества Удмуртской Республики во II полугодии 2016 года. Результаты НОК хорошие. Организациями доп. образования разработаны планы по улучшению качества образовательной деятельности в 2017 году, размещены на официальных сайтах организаций | - |
| 01 | 4 | 01 | 14 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством. | - |
| 01 | 4 | 01 | 15 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и пеагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | С руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова заключены трудовые договоры в новой редакции | - |
| 01 | 4 | 01 | 16 | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования в городе Глазове | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Актуальная информация размещена на образовательном портале Удмуртской Республики и на официальном Портале МО «Город Глазов» | - |
| 01 | 4 | 01 | 17 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Результаты опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, анализ полученных результатов, принятие мер реагирования | За отчетный период опросы потребителей муниципальных услуг не проводились | - |
| 01 | 4 | 01 | 18 | Подготовка образовательных организаций к новому учебному году | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Готовность образовательных организаций к новому учебному году | На подготовку образовательных организаций выделено 2 387 тысяч рублей | - |
| 01 | 4 | 01 | 19 | Реализация мероприятий в сфере образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Реализация мероприятий в сфере образования | Мероприятия проведены в соответствии с планом работы управления образования, управления культуры и молодежной политики и Администрации города Глазова. | - |
| 01 | 4 | 01 | 20 | Прохождение ежегодных медицинских осмотров сотрудниками образовательных организаций | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Прохождение ежегодных медицинских осмотров сотрудниками образовательных организаций | Оплачено 402,231 тысяч рублей | Недостаточное финансирование |
| 01 | 4 | 02 |  | Капитальный ремонт и реконструкция | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Капитальный ремонт и реконструкция | Ремонтные работы проведены частично в соответствии с выделенными средствами | Недостаточное финансирование |
| 01 | 4 | 02 | 01 | Капитальный ремонт здания тира МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 12 месяцев 2016 года | Отремонтированная внутренняя отделка, заменненные заполнения проемов, инженерные системы | - | - |
| 01 | 4 | 02 | 02 | Реконструкция лыжной базы с мотосекцией МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 1" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 12 месяцев 2016 года | Отремонтированный фасад, кровля, перекрытия, инженерные коммуникации, благоустроенная территория | - | - |
| 01 | 4 | 02 | 03 | Реконструкция спортивно -оздоровительного лагеря"Ласточка" МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 1" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 12 месяцев 2016 года | Отремонтированная кровля и помещения | - | - |
| 1 | 4 | 02 | 04 | Реконструкция кровли МБОУ ДО "Станция юных техников" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 4 | 02 | 05 | Капитальный ремонт кровли МБУ ДО "Детская школа искусств № 3» «Глазовчанка» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 4 | 02 | 06 | Капитальный ремонт кровли МБУ ДО «Детская художественная школа» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Отремонтированная кровля | Частичный ремонт кровли | - |
| 01 | 4 | 02 | 07 | Строительство биатлонного комплекса для МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 1" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Освещённая асфальтированная трасса, тир, стадион | - | - |
| 01 | 4 | 03 |  | Оздоровление и отдых детей | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Обеспечен отдых и оздоровление детей в летний период | - |
| 01 | 4 | 03 | 01 | Организация отдыха, оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета города Глазова | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Выделено 535,62 тыс. руб. | - |
| 01 | 4 | 03 | 02 | Организация отдыха, оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета Удмуртской Республики | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Выделено 2 836,86 тыс. рублей. Отдохнуло 1847 человек | - |
| 01 | 4 | 03 | 03 | Организация отдыха, оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета города Глазова | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Выделено 169,90 тыс. рублей. | - |
| 01 | 4 | 03 | 04 | Организация отдыха, оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета Удмуртской Республики | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Выделено 9 145,20 тыс. рублей. Отдохнуло 1855 человек. | - |
| 01 | 5 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 01 |  | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования | Созданы условия для оказания муниципальных услуг, выполнения работ образовательными организациями | - |
| 01 | 5 | 01 | 01 | Планирование финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по муниципальным организациям, подведомственным Управлению образования Администрации города Глазова | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Организация услуг по планированию финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по муниципальным организациям, подведомственным управлению образования Администрации города Глазова | В отчетный период осуществлен бухгалтерский учет в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования. | - |
| 01 | 5 | 02 |  | Методическая работа в установленной сфере деятельности | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Методическая работа в установленной сфере деятельности | Методическая работа велась по направлениям: организация повышения квалификации, аттестация педагогических работников образовательных организаций, методическое сопровождение итоговой аттестации, организация работы городских методических объединений, организация Всероссийской олимпиады школьников | - |
| 01 | 5 | 02 | 01 | Информационно-методическая поддержка организаций общего и дополнительного образования города Глазова | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного педагогического опыта | Проведено 275 семинаров и совещаний за отчетный период | - |
| 01 | 5 | 02 | 02 | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Уплата налога на имущество | Оплаченная сумма налога составляет 37 900 рублей | - |
| 01 | 5 | 02 | 03 | Уплата земельного налога | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма налога составляет 35 400 рублей | - |
| 01 | 5 | 02 | 04 | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Подготовка документов управления образования г.Глазова и подведомственных ему организаций к сдаче в городской архив; учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве управления | Сданы дела по описи № 1 управленческих документов постоянного хранения за 2011 год (38 дел). Разработаны и утверждены Положение об архиве Управления образования Администрации города Глазова и Положение о постоянно действующей Экспертной комиссии управления образования Администрации города Глазова | - |
| 01 | 5 | 02 | 05 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных организаций города Глазова | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение муниципальных образовательных организаций квалифицированными кадрами | Курсы повышения квалификации прошли 53 % педагогических работников, 22 % руководителей прошли профессиональную переподготовку | - |
| 01 | 5 | 02 | 06 | Организация и проведение аттестации руководителй муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение муниципальных образовательных организаций квалифицированными кадрами | Аттестован 1 руководитель образовательной организации – на высшую квалификационную категорию | - |
| 01 | 5 | 02 | 07 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Педагог года" | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных организаций к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | В городском этапе этапе конкурса «Педагог года» приняли участие 23 педагога города из 14 образовательных организаций. По 4 номинациям выявлено 4 победителя и 6 призеров. | - |
| 01 | 5 | 02 | 08 | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Развитие негосударственного сектора дополнительного образования. Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций | Отсутствуют негосударственные организации дополнительного образования | - |
| 01 | 5 | 02 | 09 | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | Организовано методическое обеспечение независимой оценки качества образования, разработка муниципальной системы независимой оценки качества. Процедуру НОК ОД прошли все организации, подведомственные управлению образования. | - |
| 01 | 5 | 02 | 10 | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | С педагогическими и руководящими работниками образовательных организаций заключены трудовые договоры в новой редакции | - |
| 01 | 5 | 02 | 11 | Организация работ по информированию населения об организации представления общего, дополнительного образования в городе Глазове | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Актуальная информация размещена на сайте ИМЦ, каждый месяц выпускается газета «Информационно-методический вестник» | - |
| 01 | 5 | 02 | 12 | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | За отчетный период опросы потребителей муниципальных услуг в сфере образования проведены в рамках независимой оценки качества образования на уровне субъекта. Результаты хорошие. | - |
| 01 | 5 | 02 | 13 | Реализация мероприятий в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2016 года | Реализация мероприятий в сфере образования | Мероприятия проведены в соответствии с планом работы Управления образования и Администрации города Глазова | - |

Заместитель начальника управления образования                                                                    О.О.Обухова

Главный бухгалтер											Е.Н.Дедова