Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию за 12 месяцев 2017 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном образовании "Город Глазов" | На 31.12.2017г. муниципальная услуга оказана 6503 чел. | Очередность детей с 1,5 до 3-х лет. |
| 01 | 1 | 01 | 1 | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выделены субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 411938,10 тыс.руб. | - |
| 01 | 1 | 01 | 2 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях | Обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 34 муниципальных образовательных организациях | - |
| 01 | 1 | 01 | 3 | Уплата налога на имущество организаций | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | Уплачен налог на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями 7926,20 тыс. руб. | - |
| 01 | 1 | 01 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) а также постановка на соответствующий учет в муниципальном образовании "Город Глазов". | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования | Управлением дошкольного образования данная услуга оказывается на личном приёме, в МФЦ, а также на региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики и портале Госуслуг. За отчётный период поставлено в очередь 1130 детей. | - |
| 01 | 1 | 01 | 5 | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях программ дошкольного образования". | Управление дошкольного образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | Информирование населения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | В 34 дошкольных образовательных организациях города на информационных стендах, официальных сайтах размещена информация о реализуемых образовательных программах. | - |
| 01 | 1 | 01 | 6 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение условий пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | На создание условий по пожарной безопасности выделено 456,8 тыс.руб., из них: -на обслуживание ЕДДС, АПС- 301,7 тыс.руб.; -на замену огнетушителей- 111,7 тыс.руб.; - на проверку внутреннего пожарного водоснабжения- 43,4 тыс.руб. Все детские сады прошли обследование и категорирование. | - |
| 01 | 1 | 01 | 7 | Специальная оценка по условиям труда | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями | Специальная оценка по условиям труда проведена в 23 детских садах. 242 рабочих места приведены в соответствие с требованиями. | - |
| 01 | 1 | 01 | 8 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Муниципальные правовые акты | Проведён анализ: - предписаний Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека детских садов №1,4,9,11,12,17,25,27,29,31,32,34,35, 36,45,56 -предписаний Главного Управления ветеринарии Удмуртской Республики детских садов № 1,9,12,15,17,20,26,27,28,48, 37, 49 Приняты меры по устранению замечаний. | Для устранения замечаний необходимы большие финансовые вложения (ремонт крыш, замена мебели, окон и т.д.) |
| 01 | 1 | 01 | 9 | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Увеличение индекса здоровья | 1. Функционирование Республиканской опорной площадки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27». 2.Увеличение индекса здоровья воспитанников на 0,1%. | - |
| 01 | 1 | 01 | 10 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Создание условий для проведения прогулок воспитанников в летний и зимний период | Проведена проверка по итогам санитарно-гигиенической обработки зданий и территорий 33 детских садов и по подготовке к летнему - оздоровительному периоду. Проведены городские конкурсы: - «Зимняя планета детства» по созданию условий для прогулок воспитанников, - «Фейерверк лета» по благоустройству территорий в летний период. Участники- 33 детских сада. | - |
| 01 | 1 | 01 | 11 | Организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Управление дошкольного образования | 2015 год | 2015 год | Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая) | Функционирование Республиканской экспериментальной площадки в МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №35». Разработка программы «Знакомим детей старшего дошкольного возраста с родным краем (Удмуртской Республикой)». | - |
| 01 | 1 | 01 | 12 | Осуществление материально- технического обеспечения образовательной деятельности. | Управление дошкольного образования | 2015-2016 годы | 12 месяцев 2017 года | Обновление материально технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО | В соответствии с планами реализации ФГОС ДО дошкольные образовательные организации приобретали методическое обеспечение для реализации основной образовательной программы, приводили развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с методическими рекомендациями и реализуемой программой. | - |
| 01 | 1 | 01 | 13 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | В 34 дошкольных образовательных организациях разработаны образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | - |
| 01 | 1 | 01 | 14 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Подготовлены 4 материала для сюжетов компании «Гарант-Глазов» и представлены: в передаче «Темы дня» о проведении: городского конкурса «Мама, папа, я – знающая ПДД семья», о работе детской дачи «Искра», о детском саде №44, занесённом на Республиканскую Доску Почёта, о проведении семинара по реализации программы «Доступная среда» в детском саду №54. | - |
| 01 | 1 | 01 | 15 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации города Глазова об организации предоставления дошкольного образования в городе Глазова, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в городе Глазове на официальном сайте Администрации города Глазова в сети Интернет | Опубликованы Приказы УДО от 31.01.2017г. №12 "Об утверждении ведомственного перечня работ и услуг на 2017 год", от 09.03.2017г. №30 "Об утверждении порядка комплектования групп в дошкольных образовательных организациях", от 14.04.2017г. №41 "О внесении изменения в Приказ УДО от 02.04.2014г. №033-од "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)…». Актуализирована информация в разделе «Образование»- «История и сегодняшний день управления дошкольного образования». | - |
| 01 | 1 | 01 | 16 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управлением дошкольного образования проведён мониторинг представления нормативно закреплённого перечня информации на официальных сайтах детских садов. Мониторинг опубликован на официальном сайте Управления дошкольного образования в апреле и октябре, представлен в АУ УР «РЦИ и ОКО». За отчётный период заполнение официальных сайтов составило 100%. | - |
| 01 | 1 | 01 | 17 | Уплата земельного налога | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Уплата земельного налога | Уплачен земельный налог на сумму 3025,77 тыс. руб. | - |
| 01 | 1 | 01 | 18 | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками дошкольных образовательных организаций | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками дошкольных образовательных организаций | Медосмотр пройден сотрудниками из 13 детских садов (516 чел.) | - |
| 01 | 1 | 01 | 19 | Содержание зданий учреждений дошкольного образования (МБДОУ №6,16,19) | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Содержание зданий учреждений дошкольного образования (МБДОУ №6,16,19) | На данные мероприятия потрачено 1915,78 тыс. руб. | Недостаточно финансовых средств |
| 01 | 1 | 01 | 20 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25» и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №36» по программе «Доступная среда» из средств республиканского бюджета выделено 291.611,11 руб. каждому. На данные средства приобретены коррекционно-развивающие программные комплексы для развития коммуникативной деятельности детей с нарушениями речи. | - |
| 01 | 1 | 01 | 21 | Дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова по профилю педагогической деятельности | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | В рамках персонифицированной системы повышения квалификации получено 368,567 тыс.руб. Курсы прошли 216 человек. |  |
| 01 | 1 | 01 | 22 | Реализация мероприятий по подготовке муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Подготовка детских садов к отопительному сезону | Для подготовки детских садов к отопительному периоду 2017-2018 г.г. выделено 750 тысяч руб. Данные средства направлены на проведение ремонтных работ в детских садах №34, 37,55,56 (ремонт кровли, канализации, теплотрассы и др.). |  |
| 01 | 1 | 02 |  | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | Осуществлена материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста. | - |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города Глазова, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | За отчётный период осуществлена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 20 404,6 тыс. руб. | - |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Предоставлены меры социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях на сумму 193 тыс.рублей. | - |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Предоставление мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки предоставлены на сумму 588,0 тыс.рублей и софинансирование 5,9 тыс.рублей. | - |
| 01 | 1 | 03 |  | Капитальный ремонт и реконструкция | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | - | Сохранение сети дошкольных организаций, увеличение количества дополнительных мест |  |  |
| 01 | 1 | 03 | 1 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №31» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 2015 год | Отремонтированная кровля | Проведена замена мягкой кровли на скатную. | - |
| 01 | 1 | 03 | 2 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №32» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018 год | 2018 год | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 3 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №49» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018 год | 2018 год | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 4 | Реконструкция консервного цеха ОАО «Птицефабрика» в посёлке Птицефабрик, под детский сад | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020 год | 2020 год | Введение 240 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному воспитанию | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 5 | Капитальный ремонт «Детский сад №6» (ул. Наговицына, д.11) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020 год | 2020 год | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 6 | Капитальный ремонт «Детский сад №19» (ул. Молодёжная, д.5) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2019 год | 2019 год | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 7 | Капитальный ремонт «Детский сад №16» (ул.Республиканская, д.25) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020 год | 2020 год | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 8 | Капитальный ремонт «Детский сад №12» (ул. Дзержинского, д.31а) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированное здание детского сада | Оплачена кредиторская задолженность на сумму 1 064,0 тыс.руб. | - |
| 01 | 1 | 03 | 9 | Капитальный ремонт системы водоотведения и отмостки вокруг здания МБДОУ №46 «Колосок» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированная система водоотведения и отмостки вокруг здания детского сада | Отремонтирована система водоотведения и отмостки вокруг здания детского сада. В 2017 году оплачена кредиторская задолженность на сумму 200 тыс.руб. | - |
| 01 | 1 | 03 | 10 | Капитальный ремонт дорожного покрытия на участке дороги от пищеблока до крыльца группы №13 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Золотая рыбка» (54 кв.м.) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированное дорожное покрытие на участке дороги от пищеблока до крыльца группы №13 | Отремонтировано дорожное покрытие на участке дороги от пищеблока до крыльца группы №13. В 2017 году оплачена кредиторская задолженность на сумму 54 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 11 | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ №54 «Голубок» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. В 2017 году оплачена кредиторская задолженность на сумму 200 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 12 | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ №11 «Тополек» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. В 2017 году оплачена кредиторская задолженность на сумму 200 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 13 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 15 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016-2017 год | 2016-2017 годы | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. В 2017 году оплачена кредиторская задолженность на сумму 105 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 14 | Капитальный ремонт конструкций снегозадержателей на здании МБДОУ д/с № 17 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Созданы условия для удержания снега на крыше | Созданы условия для удержания снега на крыше. В 2017 году оплачена кредиторская задолженность на сумму 140 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 15 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 36 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. В 2017 году оплачена кредиторская задолженность на сумму 150 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 16 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 45 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. В 2017 году оплачена кредиторская задолженность на сумму 120 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 17 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 50 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. В 2017 году оплачена кредиторская задолженность на сумму 140 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 18 | Капитальный ремонт асфальтного покрытия пешеходных дорожек на территории МБДОУ д/с № 4 и МБДОУ д/с № 30 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированное асфальтовое покрытие пешеходных дорожек | Отремонтировано асфальтовое покрытие пешеходных дорожек |  |
| 01 | 1 | 03 | 19 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 26 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. В 2017 году оплачена кредиторская задолженность на сумму 120 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 20 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 25 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 21 | Капитальный ремонт асфальтного покрытия пешеходных дорожек на территории МБДОУ д/с № 37 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированное асфальтовое покрытие пешеходных дорожек | Отремонтировано асфальтовое покрытие пешеходных дорожек |  |
| 01 | 1 | 03 | 22 | Текущий ремонт кровли здания МБДОУ ЦРР д/с № 35 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 12 месяцев 2017 года | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля. |  |
| 01 | 1 | 03 | 23 | Текущий ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 27 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 12 месяцев 2017 года | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля. |  |
| 01 | 1 | 03 | 24 | Установка снегозадержателей на крышу здания МБДОУ д/с № 1 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 12 месяцев 2017 года | Созданы условия для удержания снега на крыше | Установлены сегозадержатели. |  |
| 01 | 1 | 03 | 25 | Ремонтные и аварийные работы кровли здания МБДОУ д/с № 15 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 12 месяцев 2017 года | Отремонтированная кровля здания детского сада | Проведён ремонт кровли детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 26 | Текущий ремонт крыши здания МБДОУ д/с № 34 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 12 месяцев 2017 года | Отремонтированная кровля | Проведён ремонт кровли детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 27 | Текущий ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 25 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 12 месяцев 2017 года | Отремонтированная кровля здания детского сада | Проведён ремонт кровли детского сада. |  |
|  | 2 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 |  | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования | МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления дошкольного образования и подведомственных ему учреждений» осуществляет бухгалтерский учет в 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования. |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Методическая работа в сфере дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений | МКУ «Методический кабинет управления дошкольного образования и подведомственных ему учреждений» осуществляет методическое и информационное сопровождение детских садов. | - |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Оказание методической помощи дошкольным образовательным организациям в осуществлении государственной политики в области дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений | Методическим кабинетом Управления дошкольного образования за отчётный период проведено 13 совещаний для старших воспитателей детских садов. Еженедельно осуществляются выходы в детские сады с целью оказания методической помощи педагогическим работникам. | - |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Проведение общегородских праздников и мероприятий | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Проведение общегородских праздников и мероприятий | Поведены городские открытые мероприятия для руководителей и старших воспитателей в д/с №15,28,35,54,55; фестиваль «Радуга талантов». Проведена проверка по итогам санитарно-гигиенической обработки зданий и территорий дошкольных образовательных организаций и по подготовке к летнему - оздоровительному периоду. Проведены 5 городских конкурсов: -детского творчества «Пусть всегда будет солнце!», «Современное занятие» и др., фестиваль проектов, - проведено 14 соревнований и спортивных праздников: «Лови волну», «Зимние забавы», «Готовы защищать Отечество», «День здоровья» и др. | - |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | В рамках организации курсов повышения квалификации осуществлялось взаимодействие: -с ФГБОУ ВПО «ГГПИ имени В.Г.Короленко», -информационно-образовательный центр «Альтернатива», - АОУ ДПО УР Институт Развития Образования, -ЧОУ ДПО «Дом учителя» | - |
| 01 | 2 | 02 | 4 | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных Управлению дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Проведена процедура аттестации 7 руководителей детских садов на первую квалификационную категорию. | - |
| 01 | 2 | 02 | 5 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Стимулирование педагогических кадров муниципальных дошкольных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | В городском конкурсе «Педагог года-2017» приняли участие 10 педагогических работников из детских садов №12, 20, 29,30,33,35,38,40,44,54. Победителем признана Главатских Т.Б.- воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад №29», которая представит свой опыт на Республиканском конкурсе в 2018 году. | - |
| 01 | 2 | 02 | 6 | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Управление дошкольного образования | 2015-2016 годы | 12 месяцев 2017 года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы дошкольного образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | Заключены эффективные контракты со всеми руководителями и педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций (100%). | - |
| 01 | 2 | 02 | 7 | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования | Управление дошкольного образования | 2015-2016 годы | 12 месяцев 2017 года | Проведение независимой оценки качества дошкольного образования. Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества дошкольного образования | В 2017 году 34 дошкольные образовательные организации города Глазова были включены в перечень организаций, подлежащих независимой оценке качества образования. В целом в разрезе образовательных организаций 32 детских сада оценены на «отлично», 2 детских сада на «хорошо». | - |
| 01 | 2 | 02 | 8 | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного образования детей в городе Глазове | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение открытости данных в сфере дошкольного образования | Обеспечена открытость данных в сфере дошкольного образования | - |
| 01 | 2 | 02 | 9 | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | В Управлении дошкольного образования (по понедельникам) начальником проводится приём по личным вопросам. За отчётный период принято 254 человека. Так же специалистами управления осуществляется консультирование родителей по курирующим вопросам. | - |
| 01 | 2 | 02 | 10 | Уплата земельного налога | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Уплата земельного налога | Уплачен земельный налог в сумме 52,6 тыс. рублей. | - |
| 01 | 2 | 02 | 11 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» в ФГБОУ ВПО «ГГПИ имени В.Г.Короленко» прошёл 1 руководитель. | - |
| 01 | 2 | 02 | 12 | Уплата налога на имущество | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Уплата налога на имущество | Уплачен налог на имущество в размере 127,0 тыс.руб. |  |
| 01 | 3 |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 |  | Предоставление общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. | Услуги оказаны в полном объеме. Организация и проведение итоговой аттестации выпускников. | - |
| 01 | 3 | 01 | 01 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях финансово обеспечены | - |
| 01 | 3 | 01 | 02 | Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций | Организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках Организация и проведение итоговой аттестации выпускников. | - |
| 01 | 3 | 01 | 03 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Организовано предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | - |
| 01 | 3 | 01 | 04 | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Уплата налога на имущество | Оплаченная сумма налога за 2017 год составляет 7479,2 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 01 | 05 | Уплата земельного налога | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма налога за 2017 год составляет 3469,25 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 01 | 06 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | За отчетный период работы не проводились | - |
| 01 | 3 | 01 | 07 | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | Приобретена ученическая мебель в отчетный период (на сумму 178,68 тыс. рублей), приобретены учебники (на сумму 6 218,28 тыс. рублей). | - |
| 01 | 3 | 01 | 08 | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Информационно-коммуникационные технологии используются в общеобразовательных организациях, ведется преподавание дистанционных курсов по ряду предметов, все школы ведут электронные журналы и дневники. Приобретается компьютерная техника на сумму 517,709 тыс. руб. Все учащиеся начальной школы, 5 - 7 классов обучаются по ФГОС. | - |
| 01 | 3 | 01 | 09 | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Замена и ремонт вышедшего из строя оборудования муниципальных общеобразовательных организаций | Приобретены запасные части к технологическому оборудованию в 6 образовательных организациях: крыльчатки к пароковектомату, диск, уплотнитель, тэн, вентилятор к пароконвектомату, проведен косметический ремонт столовой в 1 образовательной организации и установлена мойка. | Недостаточное финансирование |
| 01 | 3 | 01 | 10 | Безопасность образовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Повышение пожарной безопасности, специальная оценка условий труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности: дни охраны детей с обязательной эвакуацией, семинары. Проведена спецоценка рабочих мест в 19 общеобразовательных организациях. Прошли СОУТ 689 рабочих мест. Полностью завершена работа по СОУТ в 14 образовательных организациях. | - |
| 01 | 3 | 01 | 11 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Благоустроенные прилегающие территории | Проведены мероприятия по благоустройству прилегающих территорий (расчистка подъездных путей, посадка цветов, стрижка кустов, косьба травы и др.). | - |
| 01 | 3 | 01 | 12 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Результаты итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов выше, чем по УР и по РФ. Результаты комплексных Всероссийских проверочных работ в 4-5, 6 и 11 классах Результаты хорошие. | - |
| 01 | 3 | 01 | 13 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Направлены заявки на целевой набор общеобразовательными организациями в ФГБОУ ВПО «ГГПИ» (25 человек). Повышение квалификации педагогических работников проводится в соответствии с требованиями квалификации согласно квалификационному справочнику должностей педагогических работников проводится в соответствии с действующим законодательством. Курсы повышения квалификации прошли 61% педагогических работников образовательных организаций | - |
| 01 | 3 | 01 | 14 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Результаты независимой оценки качества общего образования. Принятие мер реагирования | 17 общеобразовательных организаций города участвовали в процедуре независимой оценки качества образовательной деятельности на региональном уровне в 2015-2016 годах. Результаты хорошие. Составлены планы работы образовательных организаций по улучшению качества образования, размещены на официальных сайтах образовательных организаций. Составлены отчеты по исполнению планов. | - |
| 01 | 3 | 01 | 15 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | С руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова заключены трудовые договоры в новой редакции | - |
| 01 | 3 | 01 | 16 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств. | В отчетный период корректировка не проводилась. | - |
| 01 | 3 | 01 | 17 | Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Глазове | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Глазове | Актуальная информация размещена на официальном портале МО «Город Глазов» и на образовательном портале Удмуртской Республики | - |
| 01 | 3 | 01 | 18 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Опрос потребителей услуг проведен в рамках независимой оценки качества образовательной деятельности на уровне субъекта. Результаты НОКО хорошие. | - |
| 01 | 3 | 01 | 19 | Подготовка общеобразовательных организаций к новому учебному году | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Готовность общеобразовательных организаций к новому учебному году | На подготовку общеобразовательных организаций к новому учебному году израсходовано 3000317,75 рублей | - |
| 01 | 3 | 01 | 20 | Реализация мероприятий в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Реализация мероприятий в сфере образования | Мероприятия проведены в соответствии с планом работы управления образования и Администрации города Глазова. | - |
| 01 | 3 | 01 | 21 | Прохождение ежегодных медицинских осмотров сотрудниками общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками общеобразовательных организаций | Оплачено 837 тысяч рублей в рамках мероприятия муниципальной программы «Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций» | - |
| 01 | 3 | 02 |  | Государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Переданные государственные полномочия Удмуртской Республики выполнены. Оплачено 29266, 4 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 03 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций питанием | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций питанием | Организовано питание учащихся общеобразовательных организаций. Охват учащихся питанием составляет 95,6%. | - |
| 01 | 3 | 03 | 01 | Обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-5-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-5-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | В 2017 году молоком, молочными и другими напитками, обогащенными микронутриентами, кулинарным (кондитерским) изделием ежемесячно было обеспечено в среднем 5228 учащихся 1-5-х классов. Питанием обеспечены дети из малообеспеченных (кроме детей из многодетных) семей – 265 детей. Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики (30 рублей) и бюджета города Глазова (15 рублей). | - |
| 01 | 3 | 03 | 02 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учёт (регистрация) многодетных семей. | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Организация питания детей из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике обеспечены питанием. | Размер дохода на одного члена семьи для установления статуса малообеспеченной семьи не индексировался с 2007 года и составляет 2200 рублей. |
| 01 | 3 | 03 | 03 | Организация питания детей из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Организация питания детей из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике (1112 детей) обеспечены питанием Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики (30,00 рублей) и бюджета города Глазова (15,00 рублей) | Размер дохода на одного члена семьи для установления статуса малообеспеченной семьи не индексировался с 2007 года и составляет 2200 рублей. |
| 01 | 3 | 03 | 04 | Организация питания детей из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Организация питания детей из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца обеспечены питанием Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики (30 рублей) и бюджета города Глазова (15 рублей) | Ограничение числа данной категории детей из-за недостаточности финансирования из бюджета города Глазова. |
| 01 | 3 | 03 | 05 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счёт средств бюджета города Глазова (МАУ "Здоровое питание") | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счёт средств бюджета города Глазова (МАУ "Здоровое питание") | Отдельные категории учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений обеспечены питанием | Ограничение числа данной категории детей из-за недостаточности финансирования из бюджета города Глазова. Отсутствие финансирования, |
| 01 | 3 | 04 |  | Капитальный ремонт и реконструкция | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Капитальный ремонт и реконструкция зданий, сооружений | Осуществлен частичный ремонт зданий в соответствии с выделенным финансированием | Недостаточное финансирование |
| 01 | 3 | 04 | 01 | МКОУ "17 города Глазова Удмуртской Республики" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 12 месяцев 2017 года | Капитально отремонторованная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 02 | МКОУ "Общеобразовательная школа № 5 города Глазова Удмуртской Республики" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018 год | 12 месяцев 2017 года | Капитально отремонторованная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | Осуществлен ремонт ската крыши пристроя здания на 15 тыс. рублей. | - |
| 01 | 3 | 04 | 03 | МБОУ "Гимназия № 8 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 12 месяцев 2017 года | Капитально отремонтированная кровля,наружные и внутренние кирпичные стены, межэтажные перекрытия, полы и инженерное оборудование. | Частичный ремонт кровли на сумму 210,2 тысяч рублей (из внебюджетных средств) | - |
| 01 | 3 | 04 | 04 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017 год | 12 месяцев 2017 года | Капитально отремонторованная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | Произведен ремонт туалетов на 1 этаже здания на 341,5 тыс. рублей. Демонтаж и монтаж бетонного козырька на сумму 124,1 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 04 | 05 | реконструкция кровли МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Плоская кровля взамен скатной. | Частичный ремонт кровли, здания школы и спортзала на сумму 413, 9 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 04 | 06 | реконструкция кровли МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Плоская кровля взамен скатной. | Реконструкция кровли завершена | - |
| 01 | 3 | 04 | 07 | строительство спортивного зала с мастерскими в МБОУ "Физико-математический лицей | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 12 месяцев 2017 года | Здание спортивного зала с мастерскими. | Выделено 11 707,3 тыс. рублей. | - |
| 01 | 3 | 04 | 08 | строительство спортивного зала МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 09 | строительство спортивного строительство спортивного зала "Средняя общеобразовательная школа №2" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 10 | строительство спортивного зала "Средняя общеобразовательная школа №7" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 11 | строительство спортивного зала "Гимназия № 6" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 12 | строительство спортивных залов, спортивных сооружений на территориях 16 - ти школ города Глазова | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Современные спортивные площадки на территориях 16 - ти общеобразовательных организаций | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 13 | Ограждение школ | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Наличие ограждения школ, | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 4 |  |  | Развитие дополнительного образования и воспитание |  |  | 12 месяцев 2017 года |  |  |  |
| 01 | 4 | 01 |  | Предоставление дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2016 годы | 12 месяцев 2017 года | Предоставление дополнительного образования | Услуги предоставлены в полном объеме. | - |
| 01 | 4 | 01 | 01 | Организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2016 годы | 12 месяцев 2017 года | Предоставление услуг дополнительного образования организациями, подведомственными управлению культуры, спорта и молодежной политики (музыкальная, художественная направленность) | Услуги предоставлены. В течение отчетного периода не менялись. | - |
| 01 | 4 | 01 | 02 | Организация обучения по программам дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Предоставление услуг по программам дополнительного образования | Дополнительное образование предоставлено детям организациями дополнительного образования, подведомственными управлению образования. | - |
| 01 | 4 | 01 | 03 | Уплата налога на имущество | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Уплата налога на имущество | Оплаченная сумма за 2017 год составляет по управлению образования 369,4 тыс. рублей, по управлению культуры, спорта и молодежной политики - 380,9 тыс. рублей | - |
| 01 | 4 | 01 | 04 | Уплата земельного налога | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма за 2017 год составляет по управлению образования 3 129,5 тыс. рублей, по управлению культуры, спорта и молодежной политики - 413,2 тыс. рублей | - |
| 01 | 4 | 01 | 05 | Обеспечение участия представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Участие представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | В отчетный период обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования, управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова участвовали в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | - |
| 01 | 4 | 01 | 06 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | В отчетный период работы не проводились | - |
| 01 | 4 | 01 | 07 | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования, распространение успешного опыта | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Новые образовательные программы и технологии в сфере дополнительного образования, распространение успешного опыта | На базе МБОУ ДО ДЮЦ проведен республиканский семинар по вопросам организации дополнительного образования детей, выпущены методические сборники, пособия | - |
| 01 | 4 | 01 | 08 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Приобретение оборудования, инвентаря | Приобретено спортивное оборудование на сумму 45,5 тыс. рублей, оргтехника на сумму 172,99 тыс. рублей. | - |
| 01 | 4 | 01 | 09 | Безопасность образовательных организаций | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Повышение пожарной безопасности, специальная оценка условий труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности. Проведена спецоценка рабочих мест в 7 образовательных организациях. Прошли СОУТ 165 рабочих места. Полностью завершена работа по СОУТ в 4 образовательных организациях. | - |
| 01 | 4 | 01 | 10 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Благоустройство прилегающих территорий | Проведены мероприятия по благоустройству прилегающих территорий (расчистка подъездных путей, посадка цветов, стрижка кустов, косьба травы и др.). | - |
| 01 | 4 | 01 | 11 | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | С руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования заключены трудовые договоры в новой редакции. Показатели эффективности деятельности руководителей организаций дополнительного образования разработаны и утверждены приказом управления образования № 174-ОД от 01.06.2016 г. | - |
| 01 | 4 | 01 | 12 | Развитие негосударственного сектора дополнительного образования детей | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению образования, дополнительного образования в негосударственных организациях; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе - в негосударственном секторе | Отсутствуют негосударственные организации. | - |
| 01 | 4 | 01 | 13 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Проведение независимой оценки качества образования. Разработка и реализация по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | 7 образовательных организаций дополнительного образования прошли процедуру независимой оценки качества Удмуртской Республики во II полугодии 2016 года. Результаты НОК хорошие. Организациями доп. образования разработаны планы по улучшению качества образовательной деятельности в 2017 году, размещены на официальных сайтах организаций | - |
| 01 | 4 | 01 | 14 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством. Курсы повышения квалификации прошли 49% педагогических работников. | - |
| 01 | 4 | 01 | 15 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | С руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова заключены трудовые договоры в новой редакции | - |
| 01 | 4 | 01 | 16 | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования в городе Глазове | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Актуальная информация размещена на образовательном портале Удмуртской Республики и на официальном Портале МО «Город Глазов» | - |
| 01 | 4 | 01 | 17 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Результаты опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, анализ полученных результатов, принятие мер реагирования | За отчетный период опросы потребителей муниципальных услуг не проводились | - |
| 01 | 4 | 01 | 18 | Подготовка образовательных организаций к новому учебному году | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Готовность образовательных организаций к новому учебному году | На подготовку образовательных организаций потрачено83825,82 тысяч рублей | - |
| 01 | 4 | 01 | 19 | Реализация мероприятий в сфере образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Реализация мероприятий в сфере образования | Мероприятия проведены в соответствии с планом работы управления образования, управления культуры и молодежной политики и Администрации города Глазова. | - |
| 01 | 4 | 01 | 20 | Прохождение ежегодных медицинских осмотров сотрудниками образовательных организаций | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Прохождение ежегодных медицинских осмотров сотрудниками образовательных организаций | Оплачено 163 тысячи рублей в рамках мероприятия муниципальной программы «Организация обучения по программам дополнительного образования» | - |
| 01 | 4 | 01 | 21 | Подготовка к отопительному сезону | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Готовность образовательных организаций к отопительному сезону | Выделено 300 тысяч рублей | - |
| 01 | 4 | 02 |  | Капитальный ремонт и реконструкция | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Капитальный ремонт и реконструкция | За отчетный период работы не проводились | - |
| 01 | 4 | 02 | 01 | Капитальный ремонт здания тира МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 12 месяцев 2017 года | Отремонтированная внутренняя отделка, заменненные заполнения проемов, инженерные системы | - | Здание передано СКК «Прогресс» |
| 01 | 4 | 02 | 02 | Реконструкция лыжной базы с мотосекцией МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 1" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 12 месяцев 2017 года | Отремонтированный фасад, кровля, перекрытия, инженерные коммуникации, благоустроенная территория | - | Здание передано СКК «Прогресс» |
| 01 | 4 | 02 | 03 | Реконструкция спортивно -оздоровительного лагеря"Ласточка" МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 1" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 12 месяцев 2017 года | Отремонтированная кровля и помещения | - | - |
| 1 | 4 | 02 | 04 | Реконструкция кровли МБОУ ДО "Станция юных техников" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 4 | 02 | 05 | Капитальный ремонт кровли МБУ ДО "Детская школа искусств № 3» «Глазовчанка» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 4 | 02 | 06 | Капитальный ремонт кровли МБУ ДО «Детская художественная школа» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Отремонтированная кровля | Частичный ремонт кровли | - |
| 01 | 4 | 02 | 07 | Строительство биатлонного комплекса для МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 1" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 12 месяцев 2017 года | Освещённая асфальтированная трасса, тир, стадион | - | Мероприятие передано в СКК «Прогресс» |
| 01 | 4 | 03 |  | Оздоровление и отдых детей | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Обеспечен отдых и оздоровление детей в летний период | - |
| 01 | 4 | 03 | 01 | Организация отдыха, оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета города Глазова | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Выделено 500 тыс. руб. Отдохнуло 1548 человек | - |
| 01 | 4 | 03 | 02 | Организация отдыха, оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета Удмуртской Республики | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Выделено 3 362 тыс. рублей, освоено 3 356,1 тыс. рублей. Отдохнуло 1548 человек | - |
| 01 | 4 | 03 | 03 | Организация отдыха, оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета города Глазова | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Выделено 200 тыс. рублей. | - |
| 01 | 4 | 03 | 04 | Организация отдыха, оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета Удмуртской Республики | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Выделено 9 000 тыс. рублей., освоено 8 196,36 тыс. рублей. Отдохнуло 1276 детей. | - |
| 01 | 5 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  | 12 месяцев 2017 года |  |  |  |
| 01 | 5 | 01 |  | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования | Созданы условия для оказания муниципальных услуг, выполнения работ образовательными организациями | - |
| 01 | 5 | 01 | 01 | Планирование финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по муниципальным организациям, подведомственным Управлению образования Администрации города Глазова | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Организация услуг по планированию финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по муниципальным организациям, подведомственным управлению образования Администрации города Глазова | В отчетный период осуществлен бухгалтерский учет в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования. | - |
| 01 | 5 | 01 | 02 | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Уплата налога на имущество | Оплаченная сумма налога составляет 2000 рублей |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Методическая работа в установленной сфере деятельности | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Методическая работа в установленной сфере деятельности | Методическая работа велась по направлениям: организация повышения квалификации, аттестация педагогических работников образовательных организаций, методическое сопровождение итоговой аттестации, организация работы городских методических объединений, организация Всероссийской олимпиады школьников | - |
| 01 | 5 | 02 | 01 | Информационно-методическая поддержка организаций общего и дополнительного образования города Глазова | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного педагогического опыта | Проведено 305 семинаров и совещаний за отчетный период | - |
| 01 | 5 | 02 | 02 | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Уплата налога на имущество | Оплаченная сумма налога составляет 51,8 тыс. рублей | - |
| 01 | 5 | 02 | 03 | Уплата земельного налога | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма налога составляет 41,6 тыс. рублей | - |
| 01 | 5 | 02 | 04 | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Подготовка документов управления образования г.Глазова и подведомственных ему организаций к сдаче в городской архив; учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве управления | Сданы дела по описи № 1 управленческих документов постоянного хранения за 2012 год (25дел). Разработаны и утверждены Положение об архиве Управления образования Администрации города Глазова и Положение о постоянно действующей Экспертной комиссии управления образования Администрации города Глазова | - |
| 01 | 5 | 02 | 05 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных организаций города Глазова | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение муниципальных образовательных организаций квалифицированными кадрами | Курсы повышения квалификации за истекший период прошли 66 % педагогических работников | - |
| 01 | 5 | 02 | 06 | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение муниципальных образовательных организаций квалифицированными кадрами | Аттестованы 7 руководителей образовательных организаций – на соответствие занимаемой должности | - |
| 01 | 5 | 02 | 07 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Педагог года" | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных организаций к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | В заочном этапе республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии» приняло участие 6 педагогов, 4 человека вышли в финал. | - |
| 01 | 5 | 02 | 08 | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Развитие негосударственного сектора дополнительного образования. Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций | Отсутствуют негосударственные организации дополнительного образования | - |
| 01 | 5 | 02 | 09 | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | Организовано методическое обеспечение независимой оценки качества образования, разработка муниципальной системы независимой оценки качества. Процедуру НОК ОД прошли все организации, подведомственные управлению образования, в 2015-2016 годах. | - |
| 01 | 5 | 02 | 10 | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | С педагогическими и руководящими работниками образовательных организаций заключены трудовые договоры в новой редакции | - |
| 01 | 5 | 02 | 11 | Организация работ по информированию населения об организации представления общего, дополнительного образования в городе Глазове | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Актуальная информация размещена на сайте ИМЦ, каждый месяц выпускается газета «Информационно-методический вестник» | - |
| 01 | 5 | 02 | 12 | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | За отчетный период опросы потребителей муниципальных услуг в сфере образования не проводились | - |
| 01 | 5 | 02 | 13 | Реализация мероприятий в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 12 месяцев 2017 года | Реализация мероприятий в сфере образования | Мероприятия проведены в соответствии с планом работы Управления образования и Администрации города Глазова | - |

Начальник управления образования                                                                                                                  О.М. Тимощук

Главный бухгалтер                                                                                                                                               Е.Н. Дедова