| Городская Дума муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» (Глазовская городская Дума) |  | «Удмурт Элькунысь «Глазкар» кар округ» муниципал кылдытэтлэн кар Думаез (Глаз кар Дума) |
| --- | --- | --- |

### РЕШЕНИЕ
Глазовской городской Думы
седьмого созыва

№ 427	29 ноября 2023 года

О согласовании внесения изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 31.10.2019 № 7/8

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», утвержденным решением Глазовской городской Думы от 30.03.2016 № 99, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»,

Глазовская городская Дума решает:

Согласовать внесение изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 31.10.2019 № 7/8, изложив ее в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.

## Заместитель председателя

## Глазовской городской Думы		   		       И.В. Корепанов

город Глазов

«29» ноября 2023 года

Приложение

к решению Глазовской городской Думы

от 29.11.2023 № 427

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Профилактика правонарушений» |
| --- | --- |
| Подпрограммы | Нет |
| Координатор | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова. |
| Ответственный исполнитель | Отдел мобилизационной работы и режима секретности Администрации города Глазова |
| Соисполнители | Управление образования Администрации города Глазова. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова. Управление ЖКХ Администрации города Глазова. Сектор по делам несовершеннолетних Администрации города Глазова. Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова. Межведомственная комиссия |
| Цель | Развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории города |
| Задачи муниципальной программы | 1. Совершенствование координации деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике правонарушений. 2. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах. 3. Профилактика правонарушений на административных участках. 4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 5. Профилактика рецидивной преступности. 6. Профилактика правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках муниципальной программы | Не реализуются |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках муниципальной программы | Не реализуются |
| Целевые показатели | - Количество зарегистрированных преступлений. - Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах. - Удельный вес преступлений, совершенных на улице. - Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними. - Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, от числа расследованных преступлений. - Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от числа расследованных преступлений |
| Сроки и этапы реализации | С 1 января 2020 по 31 декабря 2026 года. Разбивка на этапы не предусматривается. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2020-2026г.г. за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» составит 995,91 тыс. руб., в том числе: Всего; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год; 2026 год. Объем финансирования всего, в т.ч.; 286,71; 58,8; 50,4; 150,0; 150,0; 150,0; 150,0. Собственные средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»; 116,21; 37,3; 43,9; 150,0; 150,0; 150,0; 150,0. Субсидии из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»; 170,5; 21,5; 6,5; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Уменьшение количества зарегистрированных преступлений в среднем на 30 ежегодно. 2. Снижение удельного веса преступлений, совершаемых в общественных местах, на 0,5 % в год. 3. Снижение удельного веса преступлений, совершаемых на улицах, на 0,3 % в год. 4. Снижение удельного веса рецидивной преступности на 0,5 % в год. 5. Снижение удельного веса преступлений, совершаемых несовершеннолетними, на 0,2 % в год. 6. Снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от числа расследованных преступлений, на 0,5 % в год. |

ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритеты органов местного самоуправления города Глазов в сфере профилактики правонарушений:

- совершенствование государственной системы профилактики преступлений и правонарушений на территории города;

- укрепление доверия общества, граждан к органам внутренних дел путем повышения открытости их деятельности и уровня взаимодействия;

- внедрение современных технических средств и информационных технологий в деятельность правоохранительных органов;

- системное и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер в обеспечении профилактики всех видов правонарушений.

Цель – развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории города.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы будут решаться следующие задачи:

- совершенствование координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике правонарушений;

- профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах;

- профилактика правонарушений на административных участках;

- профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;

- профилактика рецидивной преступности;

- профилактика правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Приложение 1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений»

# Сведения о целевых показателях и их значениях  муниципальной программы

# «Профилактика правонарушений»

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.п. | П.п. |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |
| 07 | 0 |  | «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 | 1 | Количество зарегистрированных преступлений | преступление | 1104 | 1380 | 1616 | 1489 | 1459 | 1429 | 1399 | 1369 |  | 1339 |
| 07 | 0 | 2 | Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах | % | 30,1 | 27,0 | 27,4 | 25,6 | 27,1 | 24,6 | 24,1 | 23,6 |  | 23,1 |
| 07 | 0 | 3 | Удельный вес преступлений, совершаемых на улице | % | 15,1 | 14,1 | 11,0 | 11,2 | 12,2 | 10,6 | 10,3 | 10,0 |  | 9,7 |
| 07 | 0 | 4 | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, от числа расследованных преступлений | % | 62,5 | 68,2 | 75,3 | 74,4 | 69,0 | 73,4 | 72,9 | 72,4 |  | 71,9 |
| 07 | 0 | 5 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 3,4 | 3,0 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |  | 1,8 |
| 07 | 0 | 6 | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от числа расследованных преступлений | % |  |  |  |  |  | 41,8 | 41,3 | 40,8 |  | 40,3 |

Приложение 2 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений»

Перечень основных мероприятий

муниципальной программы «Профилактика правонарушений»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ПП | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 0 | 01 |  | Совершенствование координации деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике правонарушений. |  |  |  |  |
| 07 | 0 | 01 | 1 | Координация работы структурных подразделений Администрации города Глазова по профилактике правонарушений на города Глазова | Межведомственная комиссия | 2020-2026 | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. 07.0.4. 07.0.5. 07.0.6. |
| 07 | 0 | 01 | 2 | Регулярное рассмотрение на координационных и оперативных совещаниях результатов совместной с правоохранительными органами деятельности по проблемным вопросам повышения эффективности профилактики правонарушений и укрепления общественного порядка | Межведомственная комиссия, координатор муниципальной программы | 2020-2026 | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. 07.0.4. 07.0.5. 07.0.6. |
| 07 | 0 | 01 | 3 | Анализ деятельности в сфере профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и выработка основных направлений по ее совершенствованию на заседаниях постоянных комиссий городской Думы, на заседаниях межведомственных комиссий Администрации города. | Межведомственная комиссия, координатор муниципальной программы | 2020-2026 | Отчеты должностных лиц полиции перед городской Думой, использование возможностей муниципальных органов, общественных объединений и организаций при выполнении полицией возложенных на нее обязанностей, поддержка развития гражданских инициатив в сфере предупреждения правонарушений и обеспечения правопорядка | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. 07.0.4. 07.0.5. 07.0.6. |
| 07 | 0 | 01 | 4 | Изучение опыта по профилактике правонарушений, привлечению населения к охране общественного порядка и организации деятельности народных дружин, актива общественности | Координатор муниципальной программы | 2020-2026 | Привлечение граждан и общественных объединений к реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. 07.0.4. 07.0.5. 07.0.6. |
| 07 | 0 | 01 | 5 | Привлечение народных дружин, частных охранных предприятий к участию в охране общественного порядка | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 2020-2026 | Увеличение плотности нарядов в системе единой дислокации по охране общественного порядка | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. |
| 07 | 0 | 01 | 6 | Информирование населения через СМИ о деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению правонарушений | Координатор муниципальной программы | 2020-2026 | Объективное и своевременное информирование населения о складывающейся криминогенной обстановке и принимаемых мерах по усилению защиты граждан от правонарушений, обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории города | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. 07.0.4. 07.0.5. 07.0.6. |
| 07 | 0 | 02 |  | Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах |  |  |  |  |
| 07 | 0 | 02 | 1 | Организация работы по дальнейшему развитию молодежных отрядов содействия правоохранительным органам | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 2020-2026 | Вовлечение молодежи в деятельность по укреплению правопорядка | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. 07.0.6. |
| 07 | 0 | 02 | 2 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | Межведомственная комиссия | 2020-2026 | Вовлечение населения и общественных организаций в деятельность по укреплению правопорядка | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. 07.0.6. |
| 07 | 0 | 02 | 3 | Организация и проведение городского конкурса «Лучший народный дружинник» | Конкурсная комиссия | 2020-2026 | Вовлечение населения и общественных организаций в деятельность по укреплению правопорядка | 07.0.1. |
| 07 | 0 | 02 | 4 | Приобретение (изготовление) буклетов, брошюр, памяток, плакатов, баннеров, направленных на профилактику правонарушений | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики, сектор по делам несовершеннолетних Администрации города Глазов | 2020-2026 | Повышение уровня информированности населения | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. 07.0.6. |
| 07 | 0 | 02 | 5 | Оказание содействия правоохранительным и надзорным органам в выявлении нарушений требований к обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | Межведомственная комиссия | 2023-2026 | Укрепление правопорядка и снижение уровня правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. 07.0.5. 07.0.6. |
| 07 | 0 | 03 |  | Профилактика правонарушений на административных участках |  |  |  |  |
| 07 | 0 | 03 | 1 | Организация совместно с МО МВД «Глазовский» новых общественных пунктов охраны порядка, проведение ремонта действующих общественных пунктов охраны порядка | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2026 | Улучшение условий работы участковых уполномоченных полиции и добровольных народных дружинников | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. 07.0.4. 07.0.5. 07.0.6. |
| 07 | 0 | 03 | 2 | Организация отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций с привлечением представителей органов местного самоуправления | Межведомственная комиссия | 2020-2026 | Получение гражданами, общественными объединениями и организациями достоверной информации о деятельности полиции, повышение общественного доверия граждан к полиции и получение их поддержки | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. 07.0.4. 07.0.5. 07.0.6. |
| 07 | 0 | 03 | 3 | Организация и проведение городского конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции города Глазова» | Конкурсная комиссия, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 2020-2026 | Повышение имиджа сотрудников полиции, снижение уровня преступности | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. 07.0.4. 07.0.5. 07.0.6. |
| 07 | 0 | 04 |  | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 07 | 0 | 04 | 1 | Проведение в учебных заведениях города месячников, декад правовых знаний, общегородских мероприятий, оформление правовых уголков для детей и родителей | Управление образования, сектор по делам несовершеннолетних, Комиссия по делам несовершенно-летних и защите их прав Администрации города Глазова | В течение учебного года | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. 07.0.5. |
| 07 | 0 | 04 | 2 | Участие в проводимой в городе Глазове республиканской межведомственной операции «Подросток-лето» | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики, сектор по делам несовершенно-летних, Комиссия по делам несовершенно-летних и защите их прав Администрации города Глазова | Ежегодно май-август | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. 07.0.5. |
| 07 | 0 | 04 | 3 | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, осужденных без лишения свободы | Сектор по делам несовершеннолетних, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования Администрации города Глазова | Постоянно (при наличии указанной категории) | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | 07.0.1. 07.0.2. 07.0.3. 07.0.5. |
| 07 | 0 | 04 | 4 | Проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений | Сектор по делам несовершеннолетних, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Глазова | В течение года | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | 07.0.1. 07.0.5. |
| 07 | 0 | 04 | 5 | Проведение мероприятий по привлечению социально-ориентированных волонтерских организаций для работы по снижению уровня подростковой преступности | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | В течение года | Снижение уровня подростковой преступности | 07.0.1. 07.0.5. |
| 07 | 0 | 05 |  | Профилактика рецидивной преступности |  |  |  |  |
| 07 | 0 | 05 | 1 | Оказание социальной помощи и поддержка лиц, состоящих на учете в филиале ФКУ УИИ УФСИН России по г. Глазову и освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в восстановлении утраченных документов и получении гражданства, в оказании помощи по решению жилищных проблем | Координатор муниципальной программы | 2020-2026 | Снижение уровня рецидивной преступности | 07.0.4. |
| 07 | 0 | 05 | 2 | Информирование о положении на рынке труда и наличии вакантных мест для содействия в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы (по письменным запросам учреждений УФСИН России) | Межведомственная комиссия | 2020-2026 | Снижение уровня рецидивной преступности | 07.0.4. |
| 07 | 0 | 06 |  | Оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженных риску стать таковыми |  |  |  |  |
| 07 | 0 | 06 | 1 | Организация профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | Управление образования, сектор по делам несовершеннолетних, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Глазова | 2020-2026 | Снижение доли несовершеннолетних, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми | 07.0.1. 07.0.5. |
| 07 | 0 | 06 | 2 | Проведение мероприятий по выявлению фактов насилия в семье и граждан, их совершающих, а также в пределах компетенции осуществление подготовки материалов для принятия в установленном порядке решений о признании ограниченно дееспособными граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными, токсическими или другими одурманивающими веществами и ставящих свои семьи в тяжелое материальное положение, о лишении родительских прав, о принудительных мерах безопасности и лечения граждан, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), склонных к противоправному поведению | Управление образования, сектор по делам несовершеннолетних, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Глазова | 2020-2026 | Снижение доли несовершеннолетних, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми | 07.0.1. 07.0.5. |
| 07 | 0 | 06 | 3 | Оказание содействия в создании и в дальнейшей работе кабинета медицинского освидетельствования на состояние опьянения с условиями временного пребывания граждан в состоянии опьянения, утративших способность передвигаться и ориентироваться | Координатор муниципальной программы | 2020-2026 | Снижение доли граждан, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми | 07.0.1. 07.0.5. 07.0.6. |

Приложение 3 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений»

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования не применяются.

Приложение 4 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальные задания в рамках реализации программы не выполняются.

Приложение 5 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета города Глазова

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ПП | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 07 | 0 |  |  | «Профилактика правонарушений» | Итого |  |  |  |  |  | 286,71 | 58,8 | 50,4 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Межведомственная комиссия, конкурсная комиссия, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 276,71 | 43,8 | 35,4 | 70,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 07 | 0 | 02 |  | Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах | Итого |  |  |  |  |  | 276,71 | 48,80 | 40,4 | 120,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Межведомственная комиссия, конкурсная комиссия, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 276,71 | 43,80 | 35,4 | 70,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 07 | 0 | 02 | 2 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | Межведомственная комиссия | 960 | 03 | 14 | 0700207480 | 632/244/612 | 170,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0700261920 |  | 104,48 | 22,08 | 28,8 | 20,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07002S7480 |  | 1,72 | 21,72 | 6,6 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 0 | 02 | 3 | Организация и проведение городского конкурса «Лучший народный дружинник» | Конкурсная комиссия, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 960 | 03 | 14 | 0700261920 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 0 | 02 | 4 | Приобретение (изготовление) буклетов, брошюр, памяток, плакатов, баннеров, направленных на профилактику правонарушений | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики, Сектор по делам несовершеннолетних Администрации города Глазов | 957 | 03 | 14 | 0700361920 | 244 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 07 | 0 | 03 |  | Профилактика правонарушений на административных участках | Итого |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | Конкурсная комиссия, Управление учета и отчетности, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 07 | 0 | 03 | 3 | Организация и проведение городского конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции города Глазова» | Конкурсная комиссия, Управление учета и отчетности, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 | 03 | 14 | 0700361920 | 244 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение 6 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.п. | П.п. |  |  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 0 | «Профилактика правонарушений» | Всего | 995,91 | 286,71 | 58,8 | 50,4 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» | 995,91 | 286,71 | 58,8 | 50,4 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» | 797,41 | 116,21 | 37,3 | 43,9 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 198,8 | 170,5 | 21,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |