Утвержден

решением Глазовской городской Думы

от 26.06.2024 № 518

Отчет Главы города Глазова о результатах своей деятельности и деятельности

Администрации города Глазова в 2023 году

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования «Город Глазов» представляю отчет о результатах деятельности за прошедший год.

В первую очередь хотелось бы рассказать о выполнении поставленных на 2023 год задач.

| ЗАДАЧИ, поставленные на 2023 год | РЕЗУЛЬТАТ |
| --- | --- |
| Формирование и увеличение доходов бюджета |  |
| Выполнить утвержденный План мероприятий по получению в бюджет муниципального образования дополнительных доходов в размере 29,1 млн. руб. | В бюджет муниципального образования поступило дополнительно 14 778,27 тыс. руб. План по поступлению дополнительных доходов не был выполнен в полном объеме, т.к. не состоялась продажа объектов ДОЛ «Звездочка». |
| Реализовать план Приватизации на 2023 год (ожидаемое поступление в бюджет составит 23 474 тыс. руб.) | В результате реализации плана Приватизации на 2023 год в бюджет города поступило 27 811,19 тыс. руб. |
| Провести проверки использования муниципального имущества в 23 муниципальных бюджетных учреждений. | В течение 2023 года было осуществлено 20 выездных проверок муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 1 выездная проверка бюджетного учреждения культуры, по результатам которых составлены акты. По выявленным нарушениям даны рекомендации, а также установлены сроки для устранения нарушений. |
| Выявить неиспользуемые земельные участки и вовлечь их в оборот, а также выявить использование земельных участков без оформления на них прав. | В 2023 году выявлено использование без оформления прав 14 земельных участков, по которым заключены договоры, в бюджет муниципального образования поступило 310,72тыс руб. |
| Развитие промышленности и предпринимательства, диверсификация экономики |  |
| Обеспечить сопровождение проекта строительства промышленного парка в г. Глазове, в том числе предоставить земельные участки в аренду без торгов, строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. | Заключено соглашение о строительстве инженерных сетей в рамках реализации проекта промышленного парка. В настоящее время идут подготовительные работы. |
| Направить в ВЭБ.РФ заявку на софинансирование инженерной и транспортной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по строительству транспортно-логистического центра «Глазовский». | Инвестиционный проект находится на стадии проектных работ. |
| Достичь АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» показатели эффективности деятельности не менее чем на 10% больше, чем значения показателей эффективности по итогам 2022 года. | Количество услуг, предоставленных субъектам МСП было 618, стало 627, рост 1%; количество обученных было 425 стало 550, рост 29%; количество социальных контрактов было 64 стало 85, рост 33%; количество проектов "радиус доверия" было 40 стало 60, рост 50% |
| Созданию комфортной городской среды и развитие жилищно-коммунальной сферы |  |
| Отремонтировать дворовые территории по адресам на сумму 8 337 196,79: - ул. Кирова, д. 68; - ул. Кирова, д. 70; - ул. Энгельса, д. 2; - ул. Глинки, д. 7; - ул. Наговицына, д. 18/48; - ул. Пряженникова, д. 49/21. | Выполнено в полном объеме |
| Благоустроить второй этап улицы Кирова – проект «Культурный квартал». | Выполнено в полном объеме |
| Благоустроить бульвар К.Маркса, площадь перед КСЦ «Победа» в рамках нацпроекта «жилье и городская среда». | Бульвар К.Маркса – выполнен 2 этап благоустройства, площадь перед КСЦ «Победа» благоустроена |
| Принять участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, определение нового объекта на 2024 год. | Приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства |
| Ужесточить контроль за проведением работ в рамках муниципальных контрактов на благоустройство и текущее состояние территорий. | Осуществляется контроль по выполнению и закрытию разрешений на осуществление земляных работ |
| Продолжить реализацию мероприятий в рамках концессий коммунальных сетей. | Реализация концессионных мероприятий продолжается согласно заключенного договора |
| Продолжить реализацию проектов «Территория детства», «Глазов пешеходный», «Добавь городу красок», «Светлый город» (новый проект), деревья. | Реализация данных проектов на территории города Глазова продолжается |
| Реализовать проекты благоустройства по программам инициативного бюджетирования и программе «Радиус доверия». | Реализация данного проекта продолжается в рамках тех проектов которые прошли на форуме |
| Утвердить новую транспортную схему и провести конкурс на городские перевозки. | Новая транспортная схема утверждена, конкурс проведен |
| Разработать проект планировки мкрн. Левобережья-2. | осуществляется подготовка ППиПМ |
| Подать предварительную заявку совместно с Минстроем УР в Минстрой РФ федеральную программу стимулирования строительства «Стимул» для обеспечения инфраструктурой нового микрорайона. | Заявка будет направлена в 2025году, после утверждения ППиПМ Левобережья-2, подготовки проектной документации с прохождением госэкспертизы на строительство инженерных сетей или детского сада |
| В сфере здравоохранения |  |
| Оказать содействие формированию Минздравом УР заявки на включение Глазовской межрайонную больницу в федеральную программу «Развития инфраструктуры здравоохранения» с ремонтом семиэтажного стационара и оснащением его новым оборудованием совместно с Минздравом УР. | Уже этой весной в Глазовской межрайонной больнице стартовал большой ремонт семиэтажного корпуса. За три года в больницу будет вложено около миллиарда рублей на современное оборудование и ремонт. |
| Продолжить привлечение врачей по «дефицитным» для города специальностям. Утвердить список дефицитных специальностей (36 врачей). | Для решения данной проблемы был нанят специалист по поиску персонала (HR-менеджер). В итоге только за девять месяцев в больницу пришло 37 врачей, процент укомплектованности на 1 января 2024 года составил 50 процентов. За 2 месяца 2024 года принято 8 врачей (ЛОР, хирург, врач УЗИ, 2 невролога, детский хирург, патологоанатом). |
| В сфере культуры и досуга |  |
| Продолжить строительство Центра культурного развития, II этап | Строительство продолжено |
| Продолжить ремонт КЦ «Россия», II этап. | Выполнены работы по разработке проектной документации (РД, ПД). Ведется работа по составлению и проверке локально-сметного расчета по капитальному ремонту внутренних помещений КЦ «Россия». |
| Завершить I этап ремонта КЦ «Россия». | В связи с не выполнением обязательств по договору со стороны подрядчика 05 сентября 2023 года МБУК КЦ "Россия" подали документы в ЕИС о расторжении в одностороннем порядке договора подряда № 19-КЦ-12/21 от 28.12.2021г. Также 05 сентября 2023 года было подано обращение со стороны МБУК КЦ "Россия" в Федеральную антимонопольную службу о внесении ООО СК "Гефест" в реестр недобросовестных поставщиков. 14 сентября 2023 года вступило в силу решение о внесении ООО СК "Гефест" в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. Заключен Муниципальный контракт с ООО «Энергоремонт» № 24-КЦ-12/23 от 22 декабря 2023 года на выполнение оставшихся объемов работ капитального ремонта здания МБУК КЦ «Россия». |
| Завершить подготовку проектно-сметной документации библиотеки им. В.Г. Короленко (Калинина, 4а). | Не завершено по вине подрядчика. Подрядчик не выполнил свои обязательства по Контракту в установленный срок. Подрядчику было направлено Решение об одностороннем отказе. Договор расторгнут 18.12.2023 г. Подрядчик внесен в Реестр недобросовестных поставщиков 15.12.2023. |
| Продолжить деятельность Молодежного центра г. Глазова по развитию волонтерства. | Деятельность молодежного центра города Глазова по развитию волонтерства продолжена. |
| Реализовать План по патриотической работе. | МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» Глазовчанка было проведена следующая работа: 05.01.2023г. - Благотворительный концерт-марафон «Народ и армия – едины!» совместно с Глазовским городским отделением Удмуртской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» 11.02.2023г. - Литературный спектакль «Новороссия – грёз, Новоросиия – гроз…» по стихам современных поэтов Донбасса (всего 10 показов за год) 28.08.2023г. - Исполнение ансамблем Образцового коллектива "Концертный хор "Глазовчанка" гимнов России и Удмуртии на открытии хоккейного турнира памяти С. Н. Архангельского. 08.09.2023г. - Исполнение Гимнов РФ и УР концертным хором «Глазовчанка» на общегородском мероприятии, посвященном юбилею ФОКа МБУ ДО «Детская художественной школой» осуществлена следующая работа: 1. Республиканский творческий конкурс исследовательских работ «СЕМЕЙНЫЕ ЗАРИСОВКИ» 2. Республиканский детский конкурс по декоративно-прикладному искусству «Удмуртская красавица. Героиня сказок, мифов и легенд» 3. Городской конкурс детских рисунков "Изучаю, чтобы знать. Пишу, чтобы помнить" совместно с председателем Глазовской городской Думы при поддержке "Молодой Гвардии". 4. Выставка работ учащихся «Победили тогда, победим и сейчас» Расширить знания подрастающего поколения о истории нашей страны, воспитать чувство патриотизма, гордости за свое Отечество. Вспомнить и постичь память героев, которые когда-либо защищали многонациональное Российское государство В МБУК «ЦБС г.Глазова» проведено 325 мероприятий, которые посетило 7 921человек. Выполнен в полном объеме, проведено более 20 мероприятий. Организовано бесплатное посещение мероприятий для семей участников СВО. |
| Реализовать План Года молодежи в УР. | МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» Глазовчанка было проведена следующая работа: 24.02.2023г. - Спектакль «Кем быть?» 24.03.2023г. – участвовали в проекте молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера» с проектом «Свет в искусстве» (выиграли) МБУ ДО «Детская художественная школа» провела следующую выставку: 1.Республиканская выставка-конкурс «Пленэр – как много в этом слове…» В МБУК «ЦБС г.Глазова» проведено 19 мероприятий, которые посетило 524 человека. |
| Продолжить реализацию проекта «Глазов фестивальный». | МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» Глазовчанка было проведена следующая работа: 14,15.02.2023г. - городские этапы Республиканского фестиваля-конкурса любительского художественного творчества и прикладного искусства ветеранов «В созвездии ветеранских талантов и увлечений» в номинациях «Художественное слово» и «Музыкально-поэтическое творчество» 18.02.2023г. - Провели XIII Межрегиональный фестиваль-конкурс «Глазовчанка» приглашает» для детей и юношества. Форма участия очно – заочная. 02.12.2023г. - VIII Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества «Дети XXI века». Проведение конкурсных прослушиваний в номинациях «Фортепиано» и «Художественное слово». В рамках проекта музеем организованы и проведены событийные городские мероприятия «Успенская ярмарка. Медовый хоровод» (12-13 августа 2022 г.) и «Никольская ярмарка. Огни города» (23 декабря 2023 года), которые посетило более 5000 человек. Выполнено. МБУК «ЦБС г.Глазова» проведен Городской ЭкоФестиваль «Сохраняем планету вместе», который посетило 326 человек. Организован и проведен VIII Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества «Дети XXI века». |
| Провести городской праздник «День города. 345». | Глазовским краеведческим музеем 10 июня 2023 года, в День празднования 345-летия Глазова в ЛДС «Глазов Арена» жителям и гостям города в новой и уникальной форме было представлено богатое историческое наследие атомного г. Глазова. Площадка «Открой глаза на Глазов», созданная в рамках проекта-победителя Конкурса социально-значимых проектов АО «ЧМЗ», способствовала формированию чувства уважения и гордости к истории малой родины, популяризации подлинной истории города. Посетителями площадки стали более 5000 человек Выставка работ обучающихся, посвященная любимому городу День города 345-юбилей, размещенная на разных площадках города: -Детская поликлиника на ул. Дзержинского - Детская поликлиника на ул. Сулимова - Детская поликлиника на ул. Сибирская - Администрация города Глазова - Аграрно-промышленный техникум - Районный дом культуры д. Адам - СОШ № 7 - СОШ № 17 - Сити – форматы на улице Толстого. - ТЦ Пассаж - детские сады № 9 - АРТ-Дворик. |
| Продолжить партнерство с программой «Территория культуры Росатома» в части активного участия в проектах Программы, а также по организации и проведению акций и мероприятий. | Реализован проекта «Слёт молодых краеведов Удмуртии» - победителя грантового конкурса «Гранты первых - 2023» при поддержке Общероссийского общественного-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Проект направлен на патриотическое воспитание и формирование локальной идентичности молодёжи 14-18 лет северных районов Удмуртии. Его участниками стали 332 человека |
| Оказать содействие в подготовке проектно-сметной документации по спортивно-туристическому комплексу «Дондыдор» (создание физкультурно-оздоровительного комплекса и биатлонного комплекса). | МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» Глазовчанка было проведена следующая работа: 24.08.2023г. - День двора «Улица РОСАТОМ». Тема: «Культура безопасности». 01.06.2023г. - в Международном проекте «Территория успеха: Пегас», посвященном 195-летию со дня рождения Л.Н.Толстого и 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского, а так же в рамках Года педагога и наставника. При поддержке Росатома. 07.07.-21.08.2023г. - в юбилейном проекте «Nuklear Kids» в составе симфонического оркестра (Пономарева А.) При поддержке Росатома. Участие в Международном проекте «Территория успеха: ПЕГАС». 2023г. – 3 заявки, 1 - Победитель, 2024г. – 5 заявок, 2 - победителя в номинации «Лучшие иллюстрации». - I Художественная академия городов Росатома. 2023г. – 12 заявок, 3 – приняли участие в Академии, 2024г. - отправлено 14 заявок. Ожидаем результат.; - «Территория культуры в объятиях природы». 2023г. – 3 заявки, 1 – Победитель, 2024г. – 1 заявка, 1 – Победитель. Ежегодный Всероссийский форум руководителей учреждений дополнительного образования в сфере культуры городов Росатома в рамках программы “Территория культуры РОСАТОМА» МБУК «ЦБС г.Глазова» приняло участие в проведении акции «Бегущая книга». Проведено 2 интеллектуальных забега. Весенний забег прошёл в мае, его темой стал «Российский культурный код». Осенний забег состоялся 1 сентября и был посвящён Году педагога и наставника в РФ. Всего в забегах приняли участие 643 человека. МБУК «ЦБС г.Глазова» в рамках проекта «Территория культуры Росатома – детям» организовывалось участие читателей – детей в творческих конкурсах. 2 участника стали победителями Международного проекта «Территория успеха: в объятиях природы». Активное участие в проектах, акциях и мероприятиях программы «Территория культуры Росатома». Также в рамках проекта и при поддержке организован и проведен VIII Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества «Дети XXI века» |
| В рамках организации проведения Года педагога-наставника в России |  |
| Укрепить сотрудничество работодателей города и учреждений образования по непедагогическим направлениям обучения в ГГПИ, профильным классам, профориентационным программам, допобразованию, учреждениям СПО. | выполнена, а также создан проект платформы «Глазов. Вид на жизнь». |
| Войти в ТОП-5 участников проекта «Школа Росатома». | выполнена в 2022 году, в 2023 году Глазов занял 7 место в своей подгруппе, несмотря на то, что количество баллов выросло с 1800 в 2022 году до 2500 в 2023 году. Выросла конкуренция со стороны других городов присутствия Росатома. |

Более подробно о реализованных мероприятиях буду рассказывать по ходу доклада.

В 2022 году мы приняли Стратегию развития города до 2030 года. Основным бюджетным инструментом реализации Стратегии являются муниципальные программы.

В процессе исполнения бюджета в 2023 году в доходную часть бюджета вносились изменения, в результате уточненный план по доходам составил 3 382 408,7 тыс. руб. Исполнение бюджета по доходам составило 3 232 334,2 тыс. руб. или 95,6% от уточненного годового плана, из них:

- налоговые и неналоговые доходы – исполнены на сумму 640 275,3 тыс. руб. (процент исполнения к уточненному годовому плану – 95,9%, доля в общем объеме доходов бюджета – 19,8 %),

- безвозмездные поступления – исполнены на сумму 2 592 058,8 тыс. руб. (процент исполнения к уточненному годовому плану – 95,5%, доля в общем объеме доходов – 80,2%), в т. ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 511 612,2 тыс. руб. (98,9 % от уточненного годового плана), в том числе дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 266 323,9 тыс. руб.

По итогам 2023 года значительный рост доходов был отмечен по следующим видам поступлений:

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – рост на 21 млн. руб. (продажа в 2023 году здания "Молодежного центра" по ул. Ленина 11г., помещения по ул. Сибирская, 22; здания молодежного клуба "Родник");

- Прочие неналоговые доходы – рост поступлений по инициативным платежам (в 2023 году увеличилось количество инициативных проектов).

Все муниципальные программы, на которых строится бюджет города и планирование работы, в 2023 году были откорректированы в соответствии со стратегией города. Тем не менее они еще требуют доработки в будущем, в том числе на предмет соответствия Единому плану по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ № 2765-р от 01.10.2021 года), Национальным целям в соответствии с Указом Президента РФ №309 от 07.05.2024 года).

Уточнение потребует и сама Стратегия – 2030. Но, повторюсь, институт муниципальных программ требует усиления, именно поэтому данный доклад я выстроил в большей степени в ключе реализации муниципальных программ.

На территории города Глазова в 2023 году реализовывались 14 муниципальных программ, которые в свою очередь состоят из подпрограмм:

1. «Развитие образования и воспитание»

2. «Создание условий для развития физической культуры и спорта»

3. «Развитие культуры»

4. «Социальная поддержка населения»

5. «Создание условий для устойчивого экономического развития»

6. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»

7. «Профилактика правонарушений»

8. «Муниципальное хозяйство»

9. «Муниципальное управление»

10. «Управление муниципальными финансами»

11. «Реализация молодежной политики»

12. Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»

13. «Профилактика терроризма»

14. «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании «Город Глазов».

Плановое финансирование из бюджета города муниципальных программ на 2023 год составляло 3 318,70 млн. рублей (согласно уточненной росписи бюджета от 19.12.2023 г.). Кассовый расход составил 3 267,73 млн. рублей (98% от уточненного финансирования).

Дополнительно на реализацию муниципальных программ привлечено 1 956,26 млн. рублей.

В соответствии со Стратегией развития города основной ролью города на муниципальном уровне является приоритет воспитания, вовлечения подрастающего поколения в жизнь города и обеспечение образования повышенного уровня, отраженные в концепции «Город как школа», поэтому отчет начнем с программы «Развитие образования и воспитание».

- Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»

В целом финансирование муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2023 год составило 1 969 068,8 тыс. руб. Кассовый расход составил 2 006 291,7 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,02.

Степень реализации мероприятий составляет 0,98.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,90.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 0,96.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» составляет – 0,86 эффективность муниципальной программы удовлетворительная (2022 год – 0,84)

  - Муниципальная подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 778 147,4 тыс.руб. Кассовый расход составил 808 896,5 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,04.

Степень реализации мероприятий составляет 1,0.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,0.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,96.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,96 - эффективность признана высокой (2022 год – 1,01).

Результаты реализации подпрограммы:

В течение 2023 года предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществлялось в 33 дошкольных образовательных учреждениях. В летний период функционировал загородный детский сад «Искра». Посещали детские сады 4163 ребенка.  Всего работало 306 групп, из них: 81 группа для детей раннего возраста (1- 3лет), 225 групп для детей с 3-7 лет. Из общего количества групп- 35 групп - это группы компенсирующей направленности, количество детей в них- 292 ребенка, из них с нарушением речи- 228 детей, с нарушениями зрения- 18 детей, с задержкой психического развития- 37, со сложным дефектом- 9. Функционировала 1 группа комбинированной направленности. Посещали детские сады 39 детей - инвалидов.

В дошкольных образовательных учреждениях города Глазова трудится 1462 человека, из них педагогических кадров 708 человек. В детских садах работает 92 специалиста. В 2023 году прибыло 9 молодых педагогов.

Родительская плата в 2023 году повышена на основании решения Глазовской городской Думы от 26.01.2023 №10/2 и составляет 1.560,0 рублей для детей до 3 лет, 1.820,0 рублей - для детей с 3 до 7 лет.

Участие частного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования не осуществляется в связи с тем, что 100% доступность и охват дошкольным образованием всех желающих, качество дошкольного образования делает  невостребованным частный сектор.

За отчётный период 635 детей поставлены в очередь на детский сад, из них 554 ребенка зарегистрированы родителями самостоятельно через портал государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики и единый портал государственных услуг. Все дети с 1 года, нуждающиеся в предоставлении места в 2023 году, устроены в детские сады. Охват дошкольным образованием детей с 1 до 7-х лет составляет 100%.

Большое внимание в дошкольных учреждениях уделяется воспитанию детей. В каждом учреждении разработана «Рабочая программа воспитания». Задачи и мероприятия программы реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.

Осуществляется тесное взаимодействие с семьями воспитанников. Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Воспитанники дошкольных учреждений обеспечены качественным сбалансированным питанием. Поставка продуктов осуществляется еженедельно централизовано в соответствии с разработанным 10-тидневным меню. Во всех детских садах организовано четырехразовое питание с усиленным полдником и приемом сока в 10.00 часов.

В отчётный период в дошкольных учреждениях создавались безопасные условия для пребывания детей. Во всех детских садах проведена перезарядка огнетушителей. Проверено внутреннее пожарное водоснабжение, перекатка пожарных рукавов, замена извещателей. Установлена кнопка тревожной сигнализации в МБДОУ «Детский сад «Искра».

В отчётный период продолжены работы по созданию безопасных условий антитеррористической защищенности. Разработана проектно-сметная документация и установлено оборудование автономными системами (средствами экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации) в 11 детских садах, из средств республиканского бюджета выделено 9,180 млн.рублей.

В 19 детских садах охрану осуществляют частные охранные организации. Всего охрану обеспечивали 3 организации. На данное мероприятие за 2023 год потрачено 21.103.276,08 рублей из средств бюджета Удмуртской Республики.

В детских садах № 36 и 40 установлена система видеонаблюдения по периметру.

В детских садах №12,33, 36, 50, 53 установлены электромеханические замки на калитки.

Специальная оценка по условиям труда проведена в отношении 89 рабочих мест в пятнадцати дошкольных учреждениях.

Во всех детских садах выполняются мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей. Для этого осуществляется контроль за подготовкой и проведением прогулки; соблюдение температурного режима, регулярное проведение влажной уборки дезинфицирующими средствами; качественное проведение утреннего фильтра, недопущение  больных детей  с признаками ОРВИ; недопущение к работе сотрудников с признаками ОРВИ; регулярное проветривание согласно графику; кварцевание помещений и использование рециркуляторов для обезвреживания воздуха; контроль за санитарно-гигиеническим состоянием всех помещений и т.д.

Медосмотр сотрудники детских садов проходили в соответствии с графиком, на эти цели направлено 801 879 рублей.

В отчетный период Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения проведены проверки в отношении 19 детских садов, вынесены предписания. Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий вынесены предостережения 10-и детским садам по замене АПС. Состоялись судебные заседания по обеспечению антитеррористической защищенности в отношении 19 детских садов: вынесены требования по установке видеонаблюдения по периметру (установлено только в 5 детских садах), охранной сигнализации (нет ни в одном дошкольном учреждении), система голосового оповещения (установили в 11 детских садах, в 8-и - нет). Заявка в Министерство образования и науки Удмуртской Республики подана по всем судебным требованиям.

На подготовку к отопительному периоду выделено 887 715,00 рублей. На данные средства проведены ремонтные работы в детских садах: № №9 (замена входной двери), 35 (ремонт крыши), 25,44,49 (замена деревянных окон на пластиковые). Также проведена поверка приборов учета тепла и пусконаладочные работы.

В 2023 году проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК УООД) в отношении 34 детских садов на сумму 64 600,0 руб. По результатам НОК УООД общий средний балл- 94,0 балла (из 100). Среди критериев наиболее высокое значение у критериев открытости и доступности информации (99,9 баллов), доброжелательности и вежливости работников образовательной организации (99,74 баллов), комфортности (99,68 баллов), общей удовлетворённости (99,67 баллов), ниже оценивается критерий доступности для инвалидов (71,2 балла). «Доступная среда» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (пандусы, поручни, расширенные дверные проемы, санитарные комнаты, оборудованные поручнями) созданы в детских садах № 54 и новом здании детского сада №46, построенном по национальному проекту «Демография». Тактильные таблички, выполненные шрифтом Брайля, установлены во всех учреждениях. В срок до 1 ноября 2024 года будет проведен предварительный расчет с перечнем необходимых мероприятий по созданию «доступной среды» В 2017 году детские сады участвовали в государственной программе Удмуртской Республики «Доступная среда». По данной программе в МБДОУ «Детский сад № 54» создана доступная среда для инвалидов.   Государственная программа «Доступная среда» утверждена Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30.11.2023 года № 776 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Доступная среда».

Проводились мероприятия по развитию материально-технической базы. В рамках Соглашения между Удмурткой Республикой и Госкорпорацией «Росатом» выделено 10 млн.руб. и проведен ремонт асфальтового покрытия территорий 4 детских садов №4,20,26,45. Выделено на ПСД для детских садов № 29, 55 по 600 тыс. руб.

Выделено 9.995,68 млн. руб. на капитальный ремонт кровли детского сада № 54. Работы проведены в период ноябрь 2023г.- январь 2024г

В рамках мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов в 33 детских садах за счет внебюджетных средств установлены таблички, информация на которых продублирована шрифтом Брайля (название детского сада, вход, выход и др.).

В течение отчётного периода создавались условия для проведения прогулок воспитанников на территориях и групповых участках дошкольных организаций. В июне специалистами Управления образования проведена проверка по итогам санитарно-гигиенической обработки зданий и территорий 33 детских садов и готовность к летнему оздоровительному периоду, в январе - проверка условий для организации прогулок в зимний период на территории и групповых участках.

С 2022 года персонифицированная система повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций в Удмуртской Республике отменена, средства для выполнения данного мероприятия из бюджета УР не выделялись.

С целью информирования населения о дошкольном образовании города обеспечено взаимодействие со средствами массовой информации. Для этого в течение года были подготовлены материалы для сюжетов компании «Жизнь Глазова», осуществлялось взаимодействие с газетой «Красное знамя», в которой опубликованы статьи о соревнованиях, проводимых в детских садах, о Дне дошкольного работника и др. 34 дошкольные образовательные организации зарегистрированы в системе платформа обратной связи. 34 дошкольные образовательные организации, являющимися юридическими лицами, создали госпаблики, назначены ответственные, которые прошли обучение. На официальном портале Администрации города Глазова актуализирована информация о дошкольных образовательных учреждениях, нормативные документы Управления образования по дошкольному образованию.

На официальном портале Администрации города Глазова актуализирована информация о дошкольных образовательных учреждениях, нормативные документы Управления образования по дошкольному образованию.

Управлением образования и дошкольными образовательными учреждениями обеспечивалось представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в сети Интернет. Информационная наполняемость по итогам 2023 года составила 100%.

В течение года осуществлялись мероприятия по содержанию здания детского сада №19, который сдан в аренду.

В 2023 году с целью ранней профориентации в детских садах города открыты профстудии:

- в МБДОУ «Детский сад № 46» студия «Мебель@Kids» совместно с ООО «Глазовские заводы», приобретено современное оборудование для изучения особенностей производства мебели детьми: детские деревянные верстаки и станки, настенные Лего- панели с деталями для 2D конструирования, панель для инструментов, индивидуальные наборы деревянных инструментов, наборы плотника.

- в МБДОУ «Детский сад № 55» - студия «Технопарк цех №55». Здесь совместно с АО «Чепецкий механический завод» и ТК ТВЭЛ открыли технопарк. Технопарк оборудован специальной мебелью, конструкторами «Робототехника для малышей», наборами Lego. Проводятся занятия по программированию мини-роботов и знакомству с инженерно-техническими направлениями. Специалисты ЧМЗ курируют детский сад и принимают участие в проведении занятий по знакомству с профессиями градообразующего предприятия.

Педагоги детских садов № 46, 55 разработали программы с первоначальными знаниями о рабочих профессиях городских предприятий.

Осуществление материальной поддержки семей с детьми дошкольного возраста.

Предоставлены меры социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях в объеме 213 827,9 рублей (в 2022 году 296 983,2 рублей). Мерами социальной поддержки воспользовались 18 семей в отношении 18 детей (за аналогичный период прошлого года 25 семей, 25 детей).

На расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования выделены средства в объёме 689 394,6 рублей.  Количество детей инвалидов составило 47 человек, детей- сирот-22. За аналогичный период 2022 года на данные расходы направлено 749 341,9 рублей для оказания поддержки 52 детям инвалидам и 23 детям – сиротам.

За отчётный период осуществлена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 6 605 400,5 рублей 1332 родителям.  За аналогичный период 2022 года выплата составила 7 150 891,4 рублей 1424 родителям.

На основании решения Глазовской городской Думы в 2023 году предоставлялась дополнительная мера социальной поддержки по освобождению граждан Российской Федерации призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящих военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации», от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Расходы на данные меры поддержки составили 556 841 рублей в отношении родителей 115 детей.

В рамках дальнейшей реализации муниципальной программы за счет участия в региональных, федеральных конкурсах, грантах, проектах, при участии социальных партнеров необходимо предусмотреть выделение денежных средств на укрепление материально-технической базы образовательных организаций. В соответствие с современными требованиями к организации учебно-воспитательного процесса материально-техническая база образовательных организаций должна регулярно обновляться и пополняться.

Так, в детские сады необходимо:

- приобрести мебель в групповые и спальные помещения: в первую очередь заменить кровати на сумму 3 млн. рублей;

- провести ремонт теневых навесов, в том числе на детской даче «Искра». Требуемая сумма- 25 млн. рублей;

- заменить технологическое оборудование на пищеблоках и в прачечных- 10 млн. рублей;

- провести капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) в 33-х детских садах- 230 млн. рублей.

- установить видеокамеры в 4-х детских садах- 400 тыс. руб.

- установить охранную сигнализацию- 4 млн. 200 тыс. рублей.

  - Муниципальная подпрограмма «Развитие общего образования»

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 948 509,8 тыс. руб. Кассовый расход составил 959 557,3 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,01.

Степень реализации мероприятий составляет 0,98.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,97.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,97.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,94 – эффективность признана высокой (2022 год – 0,78).

Результаты реализации подпрограммы:

- Предоставление общего образования.

В городе Глазове функционирует 18 муниципальных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе: 13 средних общеобразовательных школ, 1 лицей, 3 гимназии, 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях (по состоянию на 1 сентября 2023-2024 учебного года) составила 10 456 человек.

В общеобразовательных учреждениях города трудятся 1050 работника, из них 763 педагогических работников, из них учителей - 643.

С сентября 2022 года в школах города осуществлен переход на обновленные Федеральные государственные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования. Реализуется ФГОС среднего общего образования, в условиях которого обучающимся предоставляется возможность обучения по индивидуальному учебному плану, изучения учебных предметов на базовом или углублённом уровне, обучения по профилю: естественнонаучному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому, педагогическому, универсальному.

В общеобразовательных организациях города созданы условия для обучения и развития детей с разными образовательными потребностями: для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей «группы риска», одаренных детей. Все это обеспечивает высокий уровень образовательных результатов. Город Глазов занимает одно из первых мест в республике по количеству классов с углубленным изучением предметов и количеству профильных классов. Высокие значения данного показателя свидетельствуют о высоком уровне адаптированности муниципальной системы общего образования города для организации обучения детей с разными образовательными потребностями и возможностями.

В городе открыто 84 класса с углубленным изучением предметов, в котором обучаются 1852 учащихся.

Адаптированные образовательные программы реализуются во всех общеобразовательных организациях города в рамках инклюзивного образования, в 6 школах   открыты классы для обучающихся с ОВЗ различной группы нозологии: в СОШ № 2, СОШ № 4, СОШ № 12, СОШ № 15, СОШ № 16, СОШ № 17. (524 чел., 51 класс).

В соответствии со стратегией города до 2030 года в 2023 году большое внимание уделялось воспитательной составляющей подрастающего поколения.

Во-первых, было проработано и детализировано понятие «Город как школа», сформирована концепция. Оформлен и начал реализацию проект «Город учит», в ходе которого проведены такие объединяющие общественность мероприятия как «Единый урок безопасности», «Молодежный Арсенал» в новом формате. В целях реализации стратегии города прошли Форум «Профориентация: от стратегии – к действию», «Большое родительское собрание», Первый Региональный форум «Ритм в Удмуртии» совместно с топливной кампанией «ТВЭЛ», ГГПИ им. В.Г. Короленко и Короленко,8 проведена гуманитарная сессия «С чего начинается Родина», в которой приняли участие наставники, учителя, ученые, журналисты, работники культуры и художники,  те, кто создает  культуру и образование, науку и творчество, формирует городское сообщество.

Во-вторых, в рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации» в 17 школах (кроме «Центра образования») введена должность советника директора по воспитанию, организованы штабы воспитательной работы, деятельность которых направлена на объединение усилий всех участников образовательных отношений в области воспитания и активной гражданской позиции.

В-третьих, во всех образовательных организациях города созданы и активно действуют первичные отделения Российского движения детей и молодежи (РДДМ).

В-четвертых, 17 общеобразовательных учреждений обеспечены комплектами символов Российской Федерации, что дает возможность образовательным организациям достойно отмечать государственные праздники, реализовывать курс «Разговоры о важном», проводить патриотические мероприятия.

В-пятых, реализуется общегородской план патриотических мероприятий, в котором инициатива принадлежит юнармейским и кадетским классам, РДДМ.

В-шестых, продолжается работа в направлении «школа-вуз-предприятие», реализуется система мер по обеспечению предприятий города специалистами, воспитанию и сохранению кадрового потенциала.

В 2023 году большое внимание уделялось обеспечению безопасности образовательных организаций. В соответствии с Постановлением  Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» обеспечивается состояние инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности образовательных организаций.

Были выделены средства в размере 13 млн. 350 тыс. рублей для оборудования общеобразовательных организаций системой оповещения при чрезвычайных ситуациях.

В образовательных организациях имеется автоматическая пожарная сигнализация.  Система пожарной сигнализации дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В учреждениях имеются стенды по антитеррористической защищенности, где располагается информация по плану действий по обеспечению безопасности воспитанников при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Во всех образовательных учреждениях разработан Паспорт безопасности объекта, в котором имеется План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), с указанием срока исполнения и ответственных. Разработаны алгоритмы действий всего персонала образовательных организаций, обучающихся в случае вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, взаимодействия с правоохранительными органами. Проводятся регулярные тренировки по отработке алгоритма действий в случае угрозы теракта (4 тренировки в год в каждой образовательной организации). С целью исключения нахождения посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа территории школ имеют ограждение (забор), учреждения оснащены кнопкой тревожной сигнализации. В целях обеспечения безопасного функционирования в образовательных учреждениях обеспечивается «режим закрытых дверей», в ряде школ установлены электромагнитные замки, 2 школы оборудованы системой «СКУД».

Осуществляются плановые и внеплановые проверки деятельности образовательных организаций по обеспечению антитеррористической безопасности на объектах образования со стороны Управления образования, Федеральной службы безопасности, Росгвардии. По результатам проверок выявляются недостатки, которые не позволяют в полной мере обеспечить безопасность образовательных учреждений. В 2023 году вынесения представления в отношении руководителей МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 17» им. И.А. Наговицына, МБОУ «СОШ № 10» им. Героя РФ Ушакова А.Б., МБОУ «СОШ № 16» за ненадлежащее исполнение требований по обеспечению антитеррористической безопасности. Среди нарушений - факты ненадлежащего исполнения контрактных обязательств со стороны сотрудников частных охранных предприятий; отсутствие помещений для охраны с установленной в них системой видеонаблюдения. Осуществляются мероприятия по исполнению предписаний.

2. Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений питанием.

100% обучающихся начальной школы обеспечены горячим питанием, общий охват питанием составляет 98%.

В общеобразовательных организациях осуществляется:

- обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений;

- обеспечение бесплатным питанием учащихся 5-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей);

- обеспечение питанием учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике;

- обеспечение двухразовым питанием детей с ОВЗ;

- обеспечение одноразовым питанием отдельных категорий учащихся, детей из малообеспеченных семей и детей из многодетных малообеспеченных семей;

Для улучшения качества питания школьных столовых проводится постоянный мониторинг по питанию со стороны Администрации города Глазова, Глазовской городской Думы, на постоянной основе осуществляется родительский контроль, организуются встречи с представителями МАУ ЦСОО «Перемена» и медицинскими работниками по вопросам питания и пропаганде правильного питания. С 2022 года МАУ «Перемена» не только обеспечивает питание обучающихся в образовательных учреждениях, но и устойчивое обеспечение столовых кухонной посудой, ремонт технологического оборудования, индексацию заработной платы работников.

Управлением образования и образовательными учреждениями города ведется большая работа по совершенствованию организации системы школьного питания: участие в Федеральной программе «Разговор о правильном питании», участие в республиканских проектах и конкурсах «Школьное молоко», массовые мероприятия по пропаганде правильного питания, обобщение опыта педагогических работников по вопросам питания, проведение семинаров и совещаний.

3. Капитальный ремонт и реконструкция.

В 2023 году в рамках программы выполнены следующие виды работ:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в школе № 9, стоимость работ составляет 17 966 тыс. руб.;

- строительство стадионов в школах № 10, 15. Стоимость выполненных работ и поставленного оборудования составила 26 555,01 тыс. руб.;

- оборудован и открыт центр военно-патриотического воспитания на базе школы № 9;

- В рамках проекта «Модернизация школьной системы образования» осуществлен капитальный ремонт МБОУ «Гимназия № 8». Стоимость работ составила 75 113,43 тыс. руб., поставлено оборудование на сумму 14 554, 9 тыс. руб.

В целях дальнейшего вхождения общеобразовательных организаций в программу капитального ремонта в 2023 году   разработана проектно-сметная документация 2 школ: МБОУ «СОШ № 2» и МБОУ «СОШ № 10».

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей в ОВЗ

Важной задачей управления образования является расширение услуг по оказанию психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Необходимость осуществления психолого-педагогического сопровождения обусловлено целым рядом объективных причин, в том числе: ежегодным приростом количества детей с ОВЗ, узким рынком образовательных услуг для детей с нарушениями в развитии.

В городе осуществляется взаимодействие управления образования, образовательных организаций с медицинскими учреждениями, с детским домом-интернатом, реабилитационным центром по организации образовательного процесса, по оказанию методической помощи родителям (законным представителям).

В городе на базе МБОУ «СОШ № 17» им. И.А. Наговицына работает республиканская психолого-медико-педагогическая комиссия. В рамках сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья продолжается работа по внедрению системы реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА).

6. Оздоровление и отдых детей.

При организации летнего отдыха в 2023 году ставились следующие задачи:

- организации безопасного летнего отдыха детей и подростков;

- выполнение показателя по охвату детей различными формами отдыха

- акцент на воспитательную составляющую смен в лагерях;

- содействия семьям участников СВО

- обеспечение отдыха детей в ТЖС, детей с ОВЗ, состоящих на различных видах учета.

В летний период 2023 года в городе Глазове функционировали 18 лагерей с дневным пребыванием детей (во всех общеобразовательных учреждениях и в МБОУ ДО «Детско-юношеский центр), 3 профильных смены с дневным пребыванием детей: «ПрофСтарт» (МБОУ ДО ДЮЦ), «Глазов-345» (в общеобразовательных организациях), «Танцует ХОК» (МБОУ ДО ДЮЦ).  Охват детей в оздоровительных лагерях и в профильных сменах с дневным пребыванием составил около 1 700 человек. В летний сезон 2022 года в городе Глазове была организована работа 20 лагерей с дневным пребыванием детей, в том числе 1 профильная смена с дневным пребыванием детей. Летом 2022 года загородных лагерях отдохнуло около 1 700 детей, охват детей в лагерях с дневным пребыванием составил 1 610 человек.

Профильная смена «ПрофСтарт» стартовала в Глазове в 2020 году как проект-победитель конкурса социально-значимых проектов «ТВЭЛ», в том же году признана лучшей муниципальной практикой республиканского уровня. Каждый год программы смены дополняются и совершенствуются. «Профстарт» пользуется популярностью у школьников и их родителей.

Комплексным Центром социального обеспечения был организован летний отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Охват детей составил 80 человек.

В июле-августе 2023 года 720 детей в возрасте 5-8 лет отдыхали и оздоравливались в МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Искра» с круглосуточным пребыванием детей.

В течение лета 2023 года функционировал детский оздоровительный лагерь «Алые зори» (частная собственность ООО «ЭМКИ»), ООО Развитие ЗДОЛ «Звездочка» (в аренде у частного инвестора). Охват детей отдыхом составил около 1200 человек.

В летний период 2023 года за счет средств бюджета Удмуртской Республики профинансированы программы трудоустройства 31 подростка на общую сумму 411 172 рублей:

- МБУК «ЦБС г. Глазова» «ПроБиблиотеку»,

- МБОУ ДО «СЮТур» «Труд, спорт, туризм»,

- МБУК КЦ «Россия» «Создаём красоту вместе»,

- МБУ «Молодежный центр» «Рядом с прошлым!»

В летний период в пришкольных и загородных лагерях отдохнули 23 ребенка из семей участников СВО, 48 детей с ОВЗ, 26 опекаемых детей, 9 детей-инвалидов.

Показатель охвата детей различными формами отдыха – 35% - выполнен.

В летний период осуществлялась деятельность Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. Состоялось 3 заседания Совета, 1 выездное заседание по приемке летних оздоровительных лагерей. Управлением образования осуществлен оперативный контроль деятельности пришкольных лагерей, обеспечения безопасности летнего отдыха.

Финансирование летнего отдыха осуществлялось за счет средств бюджета Удмуртской Республики и бюджета города Глазова. Из бюджета Удмуртской Республики – 10 173 400 руб. В связи с достижением показателей по обеспечению охвата организованными формами отдыха, оздоровления и занятостью детей в бюджет Удмуртской Республики возвращены средства в размере 1 102 825 (один миллион сто две тысячи восемьсот двадцать пять рублей).

В 2023 году произведены выплаты компенсаций стоимости путевки в загородные лагеря по 171 соглашению на сумму 4 134 359 руб.

Основные задачи по организации летнего отдыха выполнены. Обеспечен охват детей различными формами досуговой деятельности – 35%. В сравнении с АППГ увеличился охват детей профильными сменами - на 300 чел.

  - Муниципальная подпрограмма

«Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 230 007,2 тыс. руб. Кассовый расход составил 226006,8 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,98.

Степень реализации мероприятий составляет 0,97.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,92.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,99.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,91 – эффективность признана высокой (2022 год – 0,75).

Результат реализации программы:

- Предоставление дополнительного образования.

Особенностью системы воспитания и дополнительного образования детей является ее межведомственный характер. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в городе Глазове осуществляется на базе 9 учреждений, учредителями которых являются два ведомства: управление образования и управление культуры, спорта и молодежной политики.

В 2022 году проведена реорганизация учреждений дополнительного образования: Станция юных техников и Детский дом культуры вошли в состав МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», при этом направления деятельности учреждений не изменились. Учреждения сохраняют свои особенности с учетом современных подходов развития дополнительного образования, Концепции развития системы дополнительного образования.

В 2022 году состоялась независимая оценка качества оказания образовательных услуг в учреждениях дополнительного образования. Итоговый средний показатель составил 88,8, что свидетельствует о высоком уровне качества предоставляемых услуг.

В 2022-2023 учебном году в учреждениях дополнительного образования обучалось 7950 обучающихся. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей на базе учреждений дополнительного образования детей на конец 2023 года составил 79, 1 процентов, в целом по городу – 83,3%.

В 2022-2023 году наблюдается увеличение доли детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной направленности (на 2,93%), туристско-краеведческой (на 0,49%), художественной (на 0.36%) и физкультурно-спортивной (на 0,96%) направленностей, в том числе по предпрофессиональным программам. Рост обусловлен реализацией программ дополнительного образования в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Что касается технического направления, особенно значимого для реализации стратегии города, то оно реализуется на базе МБОУ ДО «ДЮЦ», общеобразовательных организаций. Это самое ресурсозатратное направление дополнительного образования. Для развития данного направления необходимо:

- создать Центр инженерно-технического творчества на базе «Станции юных техников»;

- создать экосистему имеющихся в городе учреждений, секций и кружков дополнительного образования технического направления (детский технопарк «Кванториум» в МБОУ «ФМЛ», ИТ-куб, кванториум ГИПУ, «Мехатроника» и др.), обеспечивающих межведомственное взаимодействие и равную доступность для всех детей.

- оборудовать технопарк «Кванториум» на базе МБОУ «СШ № 11»;

- войти в национальный проект по беспилотным летающим аппаратам.

В 2023 году стартовала работа по ремонту и оборудованию Центра инженерно-технического творчества: произведен косметический ремонт здания, ремонт кровли, замена оконных блоков, частичный ремонт инженерных конструкций, перестелен пол в зале. Выигран проект «Семейный чемоданчик», поменян пол в зале «Станции юных техников». На сегодняшний день работают следующие мастерские и лаборатории:

- лаборатория по деревообработке;

- лаборатория транспортного моделирования и спорта;

- электромонтаж, микроэлектроника и пирография;

- лаборатория компьютерных технологий;

- лаборатория экспериментов;

- мастерская по художественной обработке древесины;

- гончарная мастерская;

- гравировка;

- мотоспорт;

- «Архитектура и дизайн»;

-  Семейный клуб «Егоза» технического направления.

Для капитального ремонта и оборудования центра инженерно-технического творчества в соответствии с современными требованиями необходимо более 80 млн. рублей. Данный проект предлагаем уточнить в Стратегии города 2030.

В рамках национального проекта «Образование» с Министерством образования и науки УР заключено соглашение о реализации мероприятий «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики». В  2023 году осуществлена поставка оборудования для реализации программ дополнительного образования детей художественной, физкультурно-спортивной, театральной, музейной деятельности в  следующие образовательные учреждения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», МБОУ Средняя общеобразовательная школа №4», МБОУ Средняя общеобразовательная школа №7», МБОУ Средняя общеобразовательная школа №3»,  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» им. Героя РФ А.Б. Ушакова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16», МБОУ ДО «Детско-юношеский центр». В результате реализации проекта в 2023 году открыты 140  новых мест по 9  программам дополнительного образования детей; помещения для реализаций мероприятий приведены в соответствие с методическими рекомендациями, в том числе осуществлен ремонт, брендирование помещений;   в полном объеме получено оборудование, средства обучения и воспитания для реализации программ, оборудование введено в эксплуатацию;  реализуются мероприятия в рамках медиаплана проекта, в том числе в соцсетях; участие в конкурсах; педагоги, обеспечивающие выполнение мероприятий проекта, прошли обучение на курсах повышения квалификации; внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования».

Во всех образовательных организациях зарегистрированы школьные спортивные клубы, деятельность которых направлена на развитие системы физического воспитания и спорта в образовательной организации в рамках урочной и внеурочной деятельности, вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них устойчивого интереса и мотивации к укреплению здоровья.

В большинстве школ открыты школьные музеи (музейные комнаты) и театры, способствующие максимальному вовлечению школьников в  творческие активности и раскрытие индивидуального потенциала.

В Министерство образования и науки Удмуртской Республики направлена заявка о включении школ в проект «БАС» - по беспилотникам на 2025 -2030 годы.

Таким образом, дополнительное образование пополняет свою материальную базу за счет участия в национальных проектах и конкурсах. Но требуются значительные вложения в развитие материально-технической базы особенно программ технического направления.

- Капитальный ремонт и реконструкция.

В 2023 году произведены следующие виды работ:

- создано 195 новых мест дополнительного образования в 9 образовательных организациях;

- завершен ремонт кровли здания Станции юных техников; произведена частичная замена окон, ремонт инженерных коммуникаций;

- благоустроен «Сквер творчества» на территории Детского Дома культуры

3. Развитие конкуренции.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления:

В 2023 году на территории города Глазова функционировали 2 загородных лагеря: «Алые зори» и «Звездочка». Все требования к открытию соблюдены, санитарно-эпидемиологическое заключение получено.

Кроме отдыха в ЗДОЛ «Алые зори» и «Звездочка» организации и предприятия города Глазова направляли детей своих сотрудников на отдых в ДОЛ «Дзержинец», «Дружба», «Оранжевое настроение», «Березовая роща», «Звездочка» (п.Балезино), которые расположены на территории УР.

Рынок услуг дополнительного образования детей:

Задачей управления образования и учреждений дополнительного образования является повышение качества предоставления услуг по дополнительному образованию детей через развитие всех направленностей дополнительного образования, а также активизировать популяризацию деятельности сети муниципальных организаций дополнительного образования через расширение сетевого взаимодействия. 	В городе создаются условия для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей за счёт проведения рекламной кампании для родителей обучающихся, размещения информации на официальных сайтах в сети Интернет.

Основным направлением развития конкуренции на рынке предоставления дополнительных образовательных услуг является работа по созданию условий для появления частных организаций дополнительного образования, расширение спектра их услуг, обеспечение равного доступа детей к обучению в организациях различной формы собственности.

Одним из изменений системы дополнительного образования является реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Охват детей системой персонифицированного финансирования по итогам 2023 года составил 27% (в сравнении с 2022 годом увеличился на 7%, значение показателя превышено на 2%).

При реализации системы персонифицированного дополнительного образования:

- дети получают возможность бесплатного дополнительного образования;

- повышается конкуренция на рынке услуг дополнительного образования детей, а значит и качество предоставляемых образовательных услуг; организации начинают ориентироваться на реальные образовательные потребности детей;

- у образовательных организаций, оказывающих качественные и востребованные услуги, появляется возможность привлекать дополнительное бюджетное финансирование;

- открывается доступ новых организаций (частных и индивидуальных предпринимателей) к бюджетным средствам на равных условиях с муниципальными учреждениями.

В 2023 году внесены изменения в Порядок персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Новые правила предполагают закрепление за детьми, проживающими на территории муниципального образования, финансирования и использования социальных сертификатов на получение услуги по дополнительной развивающей образовательной программе.

  - Муниципальная подпрограмма

«Создание условий для реализации муниципальной программы»

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 12 404,4 тыс. руб. Кассовый расход составил 11 831,1 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,95.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,94.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,05.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,99 – эффективность признана высокой (2022 год – 0,92).

Результат реализации программы:

1. Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования.

МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации города Глазова» осуществляет планирование финансово-хозяйственной деятельности, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по муниципальным организациям, подведомственным управлению образования.

2. Методическая работа в установленной сфере деятельности.

Одним из важнейших направлений методической работы является деятельность городских методических объединений (ГМО), «Школы резерва кадров», Межшкольных методических советов по информатизации и по реализации Федеральной программы «Разговор о правильном питании». В течение года руководители методобъединений проводят от 4 до 6 заседаний, где рассматривают актуальные вопросы образования. Продолжается сотрудничество с ГИПУ им. В.Г. Короленко. Руководители ГМО совместно с заведующими кафедрами разрабатывают планы совместной деятельности.

Проведено 7 городских методических семинаров, 9 совещаний с заместителями руководителей, 5 совещаний с руководителями ГМО; 4 заседания Методического Совета, 6 заседаний Координационных советов, Августовский педагогический форум, 4 городских НПК и более 20 интеллектуальных игр и конкурсов для учащихся.

8 октября 2023 года в МБОУ «Гимназия №14» по инициативе и при поддержке Института развития образования (АОУ ДПО УР «ИРО») состоялся межрегиональный образовательный форум «4-К образования: компетенции, коммуникации, команда, креатив». Форум собрал более 200 педагогов из Ижевска, Глазова, Яра, Можги, Воткинска, Сарапула и других муниципальных образований республики.

В январе 2023 года прошел муниципальный конкурс «Лидер в образовании», приуроченный к Году Педагога и наставника.  В конкурсе приняли участие директора и заместители директоров следующих образовательных организаций: СОШ№ 7, 15, 17, Физико-математического лицея и впервые - заведующие детских садов № 46, 32, 50, 53, 45.

По итогам всех конкурсных испытаний были определены победители в двух номинациях. В номинации «Детский сад – мое призвание» победителем была признана Наталья Николаевна Гулина, заведующий МБДОУ «Детский сад №50». В номинации «Флагман перемен» победу одержала Светлана Михайловна Максимова, заместитель директора по УВР МБОУ «СШ №15» им. В.Н. Рождественского.

В марте 2023 года в Удмуртской Республике проводился региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» - «Учитель года Удмуртии». От города Глазова участие в конкурсе приняла Касимова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №14».

В рамках проекта «Школа Росатома» в Глазове в апреле 2023года проводилась стажировка для педагогов городов присутствия Росатома, участников Всероссийского конкурса учителей, владеющих эффективными технологиями формирования у учащихся функциональной грамотности. В составе группы 15 педагогов-стажеров Северска, Заречного ЗАТО, Железногорска, Десногорска, Полярных Зорь, Удомли, Новоуральска, Лесного, Дмитровграда. Основная задача стажировки - поддержка лучших учителей городов-участников проекта «Школа Росатома» и перенос эффективных механизмов их деятельности в сети школ городов-участников проекта. Ведущий стажировки – победитель конкурса Камалов Ренат Рифович, заместитель директора МБОУ «Гимназия №14», представил участникам авторский метод «Мини-проекты» в процессе организации проектной деятельности и при формировании функциональной грамотности на уроках информатики.

В ноябре 2023 г. прошел Муниципальный конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют». В 2023 году в конкурсе приняло участие 14 активных молодых педагогов из 12 образовательных организаций. Уже второй год среди дебютантов воспитатели и педагоги дошкольных учреждений.

Лауреатами конкурса стали:

Светлакова Наталья Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №31»

Касимова Лилия Фаритовна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №45»

Бузанаков Айрат Маратович, учитель английского языка МБОУ «Гимназия №14»

Протопопов Геннадий Сергеевич, педагог-психолог дополнительного образования МБОУ «СШ №15» им. В.Н. Рождественского

Коротаева Марина Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №17»

В декабре 2023 г. в заочном этапе Республиканского конкурса «Педагог Года УР» приняли участие:

Поторочина Алена Вячеславовна, воспитатель МБДОУ "Детский сад № 45"

Вершинина Нина Александровна, директор МБОУ «СОШ №17» им. И.А. Наговицына

Марьина Наталия Витальевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11»

Сашина Юлия Владимировна, учитель –дефектолог МБОУ «СОШ № 16»

Бузанаков Айрат Маратович, учитель английского языка МБОУ «Гимназия №14»

Лялина Ольга Александровна, учитель физики, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №2»

Гулина Наталья Николаевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 50»

С 2023 года в конкурсном отборе II этапа на участие в проекте по созданию новых мест в образовательных организациях города Глазова в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» победили 7 организаций Глазова: школы 3, 4, 7, 10, 13, 16, ДЮЦ, представившие 9 образовательных программ. Заявлено создание 140 инфраструктурных мест на 340 обучающихся.

В ноябре 54 педагога города принимали участие в работе II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего поколения», посвященной Году педагога и наставника. Конференция проводится ФГБОУ ВО «Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В. Г. Короленко» при поддержке Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», научно-методического совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Инициатором проведения Всероссийской конференции стал Короленковский университет в 2022 году, идею поддержал ТВЭЛ. В конференции принимают участие ведущие ученые страны в области воспитания, участники - делегации молодых активистов из разных городов присутствия Росатома. Уникальность конференции – в возможности проработать компетенции в области образования, на практике попробовать современные подходы и формы воспитательной работы.

Но, несмотря на активность педагогического сообщества города, участие в конкурсных движениях и грантовых конкурсах осуществляется педагогами на общественных началах, финансовое поощрение в большинстве случаев не предусматривается. В рамках стратегии развития города до 2030 года и с опорой на успешную практику необходимо сохранить городской конкурс и премию «Новые созидатели образования». Минимальный бюджет мероприятия составляет 500 тыс. рублей, предлагаем внести его в подпрограмму.

Основным инструментом выявления и развития одаренных детей являются олимпиады.

В 2023 году в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 89 учащихся, из них 19 детей – в двух и более предметах. Призерами и победителями стали 41 участник (5 победителей, 36 призеров), из них 7 учащихся – призеры в 2-х олимпиадах. Эффективность участия составляет 35%.

Ежегодно учащиеся образовательных организаций города защищают честь Удмуртской Республики на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. В 2022/2023 году в финал ВсОШ приглашены 4 учащихся для участия в заключительном этапе ВсОШ по химии, астрономии, русскому языку, географии.

Динамика результативности регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

| Период | Кол-во пред-в | Приглашены на региональный этап | Количество учащихся призеров | Распределение мест | Приг-ы на закл. этап всерос. олимпиады | Кол-во побед. и призеров закл. этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-2019 | 19 | 85 (6 учащихся приняли участие в 2-х и более олимпиадах) | 20 | 20 призеров | 3 | 1 |
| 2019-2020 | 18 | 77 (13 учащихся приняли участие в 2-х и более олимпиадах) | 21 (1 учащийся – призер в 2-х олимпиадах) | 4 победителя, 17 призеров | 2 | 1 |
| 2020-2021 | 17 | 70 (20 учащихся приняли участие в 2-х и более олимпиадах) | 16 (3 учащихся – призеры в 2-х олимпиадах) | 3 победителя, 13 призеров | 3 | 1 |
| 2021-2022 | 17 | 73 (12 учащихся приняли участие в 2-х и более олимпиадах) | 26 (2 учащихся – призеры в 2-х олимпиадах) | 5 победителей, 22 призера | 1 | 1 |
| 2022-2023 | 17 | 89 (19 учащихся приняли участие в 2-х и более олимпиадах) | 31/41 (7 учащихся – призеры в 2-х и более олимпиадах) | 5 победителей, 36 призеров | 5 | 2 |

На протяжении нескольких лет сохранялось почти неизменным количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, что говорит о сложившейся системе работы педагогов образовательных организаций города. В число победителей и призеров вошли учащиеся следующих образовательных организаций города Глазова: МБОУ «Гимназия №14», «Гимназия №8», «Гимназия №6», «ФМЛ», МБОУ «СОШ №13», МБОУ «СШ №12», МБОУ «СОШ №16».

Эффективность участия в региональном этапе ВсОШ в 2018-2023 учебных годах

| Учебный год | Количество предметов | Приглашены на региональный этап | Количество учащихся призеров | Эффективность, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-2019 | 19 | 85 (6 учащихся приняли участие в 2-х и более олимпиадах) | 20 | 24 |
| 2019-2020 | 18 | 77 (13 учащихся приняли участие в 2-х и более олимпиадах) | 21 (1 учащийся – призер в 2-х олимпиадах) | 27 |
| 2020-2021 | 17 | 70 (20 учащихся приняли участие в 2-х и более олимпиадах) | 16 (3 учащихся – призеры в 2-х олимпиадах) | 23 |
| 2021-2022 | 17 | 73 (12 учащихся приняли участие в 2-х и более олимпиадах) | 26 (2 учащихся – призеры и победители в 2-х олимпиадах) | 36 |
| 2022-2023 | 17 | 89 | 31/41 | 35/46 |

По эффективности организации работы муниципалитета в региональном этапе ВсОШ в 2023 году город Глазов занял второе место после г. Ижевска среди городов Удмуртской Республики.

Представительство МО и результативность участия

| МО | Количество человек (2022- 2023 уч. год) | На 10 тыс. насел. (2022- 2023 уч. год) | Количество победителей и призеров, человек (2022-2023 уч. год) | На 10 тыс. насел. (2022- 2023 уч. год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ижевск | 637 | 10,29 | 315 | 5,09 |
| г. Глазов | 111 | 12,92 | 41 | 4,77 |
| г. Воткинск | 52 | 5,41 | 26 | 2,71 |
| г. Сарапул | 22 | 2,46 | 6 | 0,67 |
| г. Можга | 20 | 4,59 | 5 | 1,15 |

Заключительный этап ВсОШ в 2023 году

Ежегодно учащиеся образовательных организаций города защищают честь Удмуртской Республики на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. В финал ВсОШ были приглашены:

Ратанова Полина – призер заключительного этапа ВсОШ-2022 по русскому языку;

Шкляев Александр – призер регионального этапа ВсОШ-2023 по экономике;

Бармин Иван – победитель регионального этапа ВсОШ-2023 по астрономии;

Кононов Дмитрий – призер регионального этапа ВсОШ-2023 по химии;

Степанов Игорь – призер регионального этапа ВсОШ-2023 по географии.

Итоги участия учащихся образовательных организаций города в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2023 году

| Ф.И.О. | Класс | ОО | Предмет | Результат | Учитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ратанова Полина Викторовна | 11 | МБОУ «Гимназия №14» | Русский язык | Призер | Касимова Елена Владимировна |
| Кононов Дмитрий Сергеевич | 9 | МБОУ «Гимназия №6» | Химия | участник | Заводчикова Вера Павловна |
| Степанов Игорь Сергеевич | 10 | МБОУ «Гимназия №6» | География | Призер | Ушакова Татьяна Викторовна |
| Бармин Иван Константинович | 9 | МБОУ «ФМЛ» | Астрономия | участник | Волков Владимир Анатольевич |

Несмотря на хорошие результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников, проблемным вопросом был и остается вопрос выделения денежных средств на поездки обучающихся города для участия в региональном этапе ВсОШ в город Ижевск. В 2024 году потребность составляет 141 088 рублей. А также не предполагается никакая сумма на поощрение победителей и призеров республиканского и заключительного этапов ВсОШ. Минимальная сумма, необходимая на поощрение детей и педагогов, подготовивших победителей и призеров, составляет 200 000 рублей.

В 2023 году при поддержке АО «ТВЭЛ» разработан механизм поддержки молодых учителей, проработавших в образовательных организациях 4 года. Социально-педагогический проект «Поддержка молодых педагогов, имеющих статус молодого педагога», получат единовременную выплату в размере 80 000 рублей. Выплаты начнутся с 2024 года.

Образовательные учреждения города Глазова активно принимают участие в различных конкурсах по привлечению дополнительных финансовых средств, в том числе в рамках нацпроектов. В 2023 году заявлены на участие в грантовой деятельности – 54 проекта; 30 проектов образовательных учреждений (школы, учреждения дополнительного образования, детские сады) стали победителями грантовых конкурсов. Привлечение финансирования на развитие учреждений в 2023 году составило свыше 28 млн. руб. (в 2022 году – 9 500 тыс. руб.).

Таким образом, методическая работа в 2023 году была организована в городе на достаточно высоком уровне, были достигнуты значительные результаты в конкурсном движении педагогов, в результативности участия в олимпиадном движении школьников, в участии в грантовых программах и конкурсах образовательными организациями. Но в городе не разработаны механизмы поощрения лучших обучающихся и педагогов, а значит, не разработаны меры мотивации. А также проблемным остается вопрос финансирования перевозки детей.

II. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К положительным факторам, способствовавшим достижению целей и решению задач подпрограмм, относится реализация национального проекта «Образование», региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» обеспечение гарантированных мер социальной поддержки различных категорий населения, выплата компенсации части родительской платы, социальное партнёрство с предприятиями города, заключение Соглашения с Государственной корпорацией «Росатом», выделение финансирования из средств бюджета Удмуртской Республики для обеспечения антитеррористической защищенности.

К факторам, отрицательно влияющим на реализацию муниципальных подпрограмм, относим следующие причины:

- несвоевременное и неполное финансирование бюджетных учреждений, в связи с чем образовательными организациями не выполняются мероприятия, и при проверке контролирующих органов выносятся предписания;

- отсутствие финансирования на реализацию национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа» для обеспечения деятельности консультационного центра «PRO детей».

III. Обоснование причин

Абсолютное большинство мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» выполнены, целевые показатели достигнуты планового уровня и выше.

Но есть исключения.

Показатель «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям» (показатель 01.1.6) составляет 0, так как на 2023 год субсидия из федерального бюджета не была выделена для обеспечения деятельности консультационного центра «PRO детей». В связи с этим показатель «Доля граждан, положительно оценивших качества данных услуг» (показатель 01.1.7) также составляет 0%.

Показатель «Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей». Значение показателя составляет 21%, что выше уровня прошлого года, но не достигает планового 28,5 %.

«Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Удмуртской Республике». Значение показателя оставляет 90,42% против плановых 95,42%. Показатель один из самых низких в Удмуртской Республике. Причина в дефиците кадров и наличии большого количества совместителей.

К фактам, негативно влияющим на выполнение значений показателей относится и то, что с 2022 года отменена персонифицированная система повышения квалификации, поэтому данные мероприятии на 2023 год не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации.

В 2024 году продолжено взаимодействие между МБДОУ «Детский сад № 54» и АОУ ДПО Удмуртской Республики «Институт развития образования» для обеспечения деятельности консультационного центра «PROдетей» (проект «Современная школа»): заключен договор о сотрудничестве. Институт развития образования вновь получил субсидию из федерального бюджета на реализацию мероприятий.

В 2024 году планируется ликвидация МБДОУ «Детский сад № 19» и МБДОУ «Детский сад № 38», объединение МБОУ ДО «Станция юных туристов» и МБОУ ДО «Станция юных натуралистов», в связи с чем произойдет экономия финансовых средств на содержание и функционирование учреждений.

В рамках дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо предусмотреть выделение денежных средств на укрепление материально-технической базы образовательных организаций. Внести потребности в федеральные или региональные программы либо в пятилетние планы (программы).

Во-первых, средства на устранение предписаний и судебных решений. С этой целью ежеквартально составляется реестр предписаний по образовательным организациям.

Во-вторых, необходимо модернизировать здания и помещения образовательных организаций. Для этого необходимо выделение денежных средств на разработку ПСД минимум на 4 образовательных учреждения в год. Расставлены приоритетные потребности в капитальных ремонтах образовательных организаций.

В-третьих, по итогам инвентаризации и подготовки к новому учебному году необходимо выделение денежных средств на устранение выявленных проблем.

В-четвертых, необходимо финансирование на обеспечение безопасности образовательных организаций. С этой целью регулярно направляются заявки в Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

Задачу воспитания поставить в работе на первое место, выработать механизм оценки уровня воспитания и вовлечения детей в развитие города.

Итоги реализации поставленных в 2023 году задач.

1. Задача «Укрепить сотрудничество работодателей города и учреждений образования по непедагогическим направлениям в ГИПУ, профильным классам, профориентационным программам, допобразованию, учреждениям СПО» - выполнена, а также создан проект платформы «Глазов. Вид на жизнь».

2. Задача «Войти в ТОП-5 участников проекта «Школа Росатома» - выполнена в 2022 году, в 2023 году Глазов занял 7 место в своей подгруппе, несмотря на то, что количество баллов выросло с 1800 в 2022 году до 2500 в 2023 году. Выросла конкуренция со стороны других городов присутствия Росатома.

3. Задача «За 2023 год разработать и утвердить концепцию дополнительного образования в Глазове, с акцентом на профориентацию, особое внимание уделить инновационным и техническим направлениям» - выполнена частично,

- Задача «Провести капитальный ремонт 8 гимназии» - выполнена.

- Задача «Завершить ремонт стадионов 10 и 15 школ» - выполнена.

- Задача «Реализовать этапы 2023 года по формированию парка патриотического воспитания на территории 9 школы» выполнена.

- Задача «В рамках программы ТВЭЛ «Радиус доверия» воплотить проекты 8, 9 и 15 школ.

- Задача «Реализовать во всех школах города проекты в рамках федерального проекта «Пушкинская карта» выполнена.

- Задача «Сформировать кадровый резерв в образовательных организациях» - выполнена.

- Задача «Оказать содействие в наборе 175 учеников на специальности проекта «Профессионалитет» в ГПК - выполнена;

- Задача «Провести премию в сфере образования «Признание» - не выполнена, не удалось найти финансирование.

- Организовать Большой Педсовет. – выполнена, проведен общегородской форум «Профориентация в Глазове: от стратегии – к действию.

Задачи по реализации стратегии на 2024 год:

- В целях усиления концепции «Город как школа» провести педагогический форум «Город как школа»

- Завершить работу по созданию профориентационной платформы «Глазов. Вид на жизнь».

- В целях продвижения в проекте «Школа Росатома» расширить участие школ и детских садов в проекте. Определить опорный детский сад, организовать Единый выпускной для выпускников 11 классов школ города в июне 2025 года.

- Создать опорные школы и детские сады по профориентации (не менее 1).

- В целях сохранения удмуртского языка и культуры разработать дорожную карту по этнокультурному компоненту, расширить изучение удмуртского языка в детских садах и школах с 1 сентября 2024 года.

- В целях развития технического творчества:

- оборудовать школьный кванториум на базе школы № 11;

- создать городскую экосистему учреждений, секций, кружков допобразования технического направления (ИТ-куб, кванториумы, Мехатроника и др.);

7. Организовать проведение премии «Новые созидатели образования» для поощрения лучших педагогов города.

8. Разработать механизм поощрения талантливых школьников на уровне города.

9. Организовать реализацию проекта «Поддержка молодых педагогов, имеющих статус молодого педагога».

10. В целях усиления профилактической работы реализовать проект «Живи на яркой стороне!»

- Муниципальная программа

«Создание условий для развития физической культуры и спорта».

Уточненное финансирование программы на 2023 год составило 91 429,30 тыс. руб. Кассовый расход составил 87 793,05 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,96.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,97.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,04.

Эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» составляет – 1,01, эффективность муниципальной программы высокая (2022 год – 1,15).

Результаты реализации муниципальной программы:

Организация физкультурно-массовой и спортивной работы.

В 2023 году в городе Глазове регулярно занимались физической культурой и спортом 39 633 чел. (2022 г. - 39 480 чел.). Население города Глазова имеет доступ к объектам спорта и возможность всесезонно заниматься физической культурой и спортом, как на платной, так и бесплатной основе. Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составляет 55,15%. Загруженность спортивных сооружений, расположенных на территории города Глазова, составляет 71%.

Дальнейшее вовлечение жителей в занятия физической культурой и спортом возможно в основном за счет увеличения охвата, занимающихся среди пенсионеров и работающего населения.

В 2020 году одним из победителей в конкурсе социально значимых проектов АО «ТВЭЛ» стала МБОУ СОШ №15 имени В.Н. Рождественского. Здесь создан спортивно-оздоровительный клуб «Вертикаль». В 2023 году здесь продолжается выдача спортинвентаря – палок для скандинавской ходьбы, лыжных комплектов и коньков. Ими могут пользоваться как жители микрорайона, так и всего города. Также выдача спортинвентаря организована в МБОУ «СОШ № 9».

С 1 августа 2023 года на территории Удмуртской Республики начал реализацию проект «Удмуртское долголетие 2.0», получивший поддержку Фонда Президентских грантов. Проект «Удмуртское долголетие 2.0» направлен на создание комфортных условий для вовлечения в систематические занятия физкультурой и спортом жителей Удмуртской Республики пенсионного возраста. В рамках проекта в городе Глазове создано три клуба. Три раза в неделю на базе каждого клуба проводятся бесплатные занятия с пенсионерами по самым доступным видами физической активности: северная ходьба, смешанное передвижение, настольный теннис, йога, шахматы и шашки, под руководством специально подготовленных в рамках проекта наставников. В клубы закуплен необходимый спортивный инвентарь: коврики для йоги, палки для северной ходьбы, шашки и шахматы. Во время реализации проекта «Удмуртское долголетие 2.0» занятия посещали 312 человек.

В 2023 году на базе МБУ «ЦМиТО УКСиМП» продолжила свою работу площадка для игры в настольный теннис. Она появилась в результате реализованного социального проекта «Спортивное долголетие» в 2021 году. Данный проект был направлен на развитие физической культуры и спорта и вовлечение в регулярные занятия лиц зрелого и старшего возраста. За год теннисный зал посетило 72 человека (в 2022 году теннисный зал посетило 64 человека). В основном это люди пенсионного и предпенсионного возраста. Как показала практика, для многих это стало хорошей привычкой раз или два в неделю приходить в зал.

На организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий из средств муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» в 2023 году выделена сумма в размере 225 тыс. рублей. Средства израсходованы на приобретение спортивной наградной продукции, оплату судей, медицинского обслуживания соревнований, транспортных расходов по проезду сборных команд участников Республиканских соревнований.

Согласно Единому календарному плану официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» в 2023 году было проведено 79 мероприятий.

В полном объеме была организована работа среди пенсионеров города. Были проведены весенний и осенний этапы городских соревнований «Не стареют душой ветераны», а также обеспечено участие команд муниципального образования в Спартакиадах пенсионеров Удмуртской Республики. Так, 26 марта 2023 г. в г. Ижевск сборная пенсионеров города заняла 2 место в VIII Зимней спартакиаде пенсионеров Удмуртской Республики, а 24 августа 2023 г. сборная г. Глазова впервые одержала победу на IX Летней спартакиаде пенсионеров Удмуртской Республики.

Наиболее масштабными по массовости стали мероприятия:

- городские соревнования в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023»;

- городские соревнования по баскетболу в рамках проведения всероссийских соревнований «Оранжевый мяч»;

- городской легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации»,

- XLII традиционный городской легкоатлетический пробег памяти бортпроводницы Надежды Курченко;

- открытое первенство по лыжероллерам;

- республиканский фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии».

Сектор по физической культуре, спорту и молодежной политике проводит работу по привлечению волонтеров к организации и проведению общегородских соревнований. В 2023 году были привлечены в качестве волонтеров: волонтерский отряд «Доброе сердце», студенческий отряд охраны правопорядка «СИРИУС» ФГБОУ ВО ГИПУ им В.Г. Короленко (40 человек), волонтерский отряд «По зову сердца» БПОУ УР «ГТК» (15 человек), волонтерский отряд «Кто, если не мы» БПОУ УР «ГПК» (10 человек), члены Добровольной народной дружины г. Глазова (10 человек).

Волонтеры выполняли функции помощников судьи; помощников медицинских служб; помощников информационного обеспечения соревнований.

Большую роль в спортивной жизни города играют объекты спорта МАУ СКК «Прогресс». Предметом деятельности автономного учреждения является выполнение работ, оказание услуг по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, создание досуга, осуществление спортивной подготовки.

Виды основной деятельности МАУ СКК «Прогресс»: создание материальной и спортивно-технической базы для занятий физкультурой и спортом; содержание и эксплуатация физкультурно-оздоровительных, спортивных объектов и их инфраструктуры; деятельность физкультурно-оздоровительных, спортивных объектов по проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для профессионалов или любителей на открытом воздухе или в помещении; осуществление спортивной подготовки по видам спорта; осуществление деятельности по реализации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В штатном составе учреждения 13 работников с профессиональной квалификацией ФКИС, 5 из которых относятся к спортивной школе, осуществляющих деятельность по спортивной подготовке по виду спорта «футбол» (дисциплина «мини-футбол»).

Спортивная школа организует тренировочный процесс в соответствии с научно разработанной системой многолетней спортивной подготовки, состоящий из следующих этапов:

- спортивно-оздоровительный этап;

- этап начальной подготовки;

- тренировочный этап (этап спортивной специализации).

В отчетный период количество занимающихся составило 275 человек.

В плавательном бассейне с опытными инструкторами занимаются более 1 000 человек, в большинстве это дети от 8 до 14 лет. Регулярно проходят внутренние соревнования по видам спортивного плавания.

Так же в МАУ СКК «Прогресс» ведутся занятия по плаванию, шахматам, шашкам, паркуру и воркауту. В летний период с июня по август проводятся занятия для всех желающих «Зумба» на свежем воздухе.

На спортивных объектах проходят учебно-тренировочные занятия учреждений, организаций и предприятий города по видам спорта: плавание, легкая атлетика, городошный спорт, гандбол, волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, греко-римская борьба, шашки, шахматы, бадминтон, лапта, скандинавская ходьба, стрельба, фигурное катание, бадминтон, хоккей, спортивная гимнастика, бокс.

МАУ СКК «Прогресс» включает в себя следующие спортивные сооружения:

- ледовый дворец спорта «Глазов Арена» (закрытый искусственный каток, спортивный зал);

- плавательный бассейн (25 – метровый бассейн, ванна для обучения плаванию);

- дом спорта (шахматный зал, зал штанги, тренажерный зал, два зала для борьбы, игровой зал);

- административно-бытовой корпус (игровой зал);

- стадион на 5000 мест;

- плоскостные сооружения (площадка для лапты, городошная площадка, хоккейная коробка),

-  легкоатлетический манеж;

- стрелковый тир;

- зал гимнастики (два спортивных зала);

- здание теплушки (зал бокса);

- теннисный корт;

- ФОК «Прогресс».

На протяжении года на объектах спорта проводилось 280 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий при участии более 65 тысяч человек.

С целью выполнения плана мероприятий по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Глазове, к выполнению нормативов приступили все категории населения города. Благодаря АО «ТВЭЛ» в городе установлены уличные тренажеры для занятий воркаутом, в том числе три объединенных установки под навесом на территории МАУ СКК «Прогресс». Также в 2023 году появилась дополнительный комплекс в МБОУ СОШ № 9, в общей сложности в городе Глазове 55 комплексов, состоящих из 7 тренажеров каждая. В бюджете города Глазова на 2023 год на проведение мероприятий по внедрению комплекса ГТО среди населения было выделено 25 000 рублей.

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в 2023 г. составила 57,4 % (2039 чел. / 1170 чел.). Процент по сравнению с прошлым годом уменьшился (2022 год - 73,38 % (293 чел. / 215 чел.), но количество численности населения, принявшего участие в испытаниях увеличилось.

В отчетном 2023 году в целях развития физической культуры и спорта был принят ряд приказов начальника управления культуры, спорта и молодежной политики, постановления об организации и проведении соревнований на территории города Глазова, присвоении массовых разрядов, разработан Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики». Сектором по физической культуре, спорту и молодежной политике Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова на основании представленных документов от спортивных учреждений и организаций г. Глазова было присвоено:

- второй спортивный разряд - 94;

- третий спортивный разряд - 101;

- квалификационная категория «спортивный судья третьей категории» - 1.

Подтверждены:

- второй спортивный разряд - 2;

- третий спортивный разряд - 5.

Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях и на предприятиях.

Сектор по физической культуре, спорту и молодежной политике управления культуры, спорта и молодежной политики взаимодействует с коллективами предприятий и организаций, инструкторами-общественниками и энтузиастами общественных спортивных клубов и центров.

В 2023 году трудовые коллективы города Глазова приняли участие в 11-ой Летней спартакиаде трудовых коллективов городов Удмуртской Республики и заняли 4 место в общекомандном зачете.

Физкультурно-оздоровительная работа на предприятиях и в организациях проводится в форме соревнований по различным видам спорта, спартакиад, дней здоровья, туристических слетов и походов. Наиболее масштабные соревнования прошли в 2023 году в трудовых коллективах АО «ЧМЗ» и ООО «КОМОС ГРУПП», которые провели свои отраслевые спартакиады. Положительная динамика количества и качества проведенных соревнований является хорошим показателем того, что руководители предприятий и организаций города в минувшем году начали уделять больше внимания пропаганде здорового образа жизни среди своих работников и привлечения их к активным занятиям физической культурой и спортом.

Активно работает по привлечению к занятиям физической культурой взрослого населения профсоюзный комитет АО «ЧМЗ». Курирует спорт на предприятии, организует большинство спортивных мероприятий и решает организационные вопросы специалист по спорту ППО ЧМЗ Вершинин Борис Алексеевич. В каждом цехе работают физорги.

Студенческая молодежь и преподаватели учебных заведений высшего и профессионального образования: ФГБОУ ВО «ГИПУ им. В.Г. Короленко», ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», БПОУ УР «Глазовский технический колледж», АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум», БПОУ УР «Глазовский политехнический  колледж»,  Глазовский филиал Республиканского медицинского колледжа имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной, АНПОО «Международный восточно-европейский колледж» - вовлекаются в физкультурно-спортивную деятельность через участие в тренировочном процессе, спортивных соревнованиях, групповых и индивидуальных оздоровительных мероприятиях.  Также студенты активно работают в качестве волонтеров на спортивных мероприятиях.

В течение года студенческая молодежь и преподаватели учебных заведений активно участвуют в массовых городских соревнованиях по лыжным гонкам, мини-футболу, мини-хоккею, баскетболу, волейболу, шахматам, по жиму лежа, пауэрлифтингу, в массовых спортивных мероприятиях: «Кросс наций», «Лыжня России», «Кругосветка», «Оранжевый мяч».

Сотрудники ГИПУ в течение учебного года оказывали методическую помощь преподавателям школ, были организованы курсы повышения квалификации учителей, а также студенты отделения физвоспитания проходили практику в образовательных учреждениях города.

На кафедре по дисциплине «Физическая культура» работает 9 преподавателей, из них 2 человек имеет ученую степень кандидата наук, 1 - доктора наук. Подготовкой сборных команд, организацией спортивно-оздоровительной работы среди студентов, сотрудников и преподавателей университета занимается Спортивный клуб, который входит в структуру Управления по воспитательной и социальной работе вуза.

Городское методическое объединение учителей физкультуры и администрации образовательных организаций уделяют внимание вопросам индивидуальной работы с молодыми специалистами, повышению их педагогической квалификации. В начале учебного проведена диагностика профессиональной подготовленности молодых специалистов по предмету физическая культура, профессиональных затруднений в работе. В 2023 году продолжилась традиционная работа с молодыми специалистами: посещение уроков у наставников, творчески работающих учителей школ города; участие в работе методического объединения.

В 2023 году в 17 школах созданы школьные спортивные клубы.

Физическая культура и спорт среди инвалидов

В 2023 году в городе Глазове регулярно занимаются физкультурой и спортом 1 415 человек, что на 183 человека больше, чем в 2022 году. Таким образом, доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом составляет 19,82 %.

140 учащихся в 17 образовательных организациях отнесены к спецмедгруппе. Это учащиеся, которые имеют ограниченные возможности здоровья и (или) дети - инвалиды. Учащиеся, отнесенные к спецмедгруппе «А» занимаются в образовательных организациях по программе «Адаптивная физическая культура». Учителя физкультуры, которые проводят занятия с учащимися спецмедгруппы, прошли курсы по преподаванию адаптированной физической культуры.

В ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова» обучается 198 учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Филиал автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в городе Глазове осуществляет комплексную физкультурно-оздоровительную реабилитацию детей-инвалидов. Все услуги детям и подросткам с ограниченными возможностями предоставляются бесплатно. В штатном расписании учреждения предусмотрены ставки инструкторов по лечебной физической культуре. Занятия инструктором проводятся в приспособленном помещении площадью 80,6 кв. м. Одновременно в данном помещении могут заниматься 12 человек.

В филиале бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в городе Глазове и Глазовском районе на базе отделения социально-реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов без стационара создан клуб любителей северной (скандинавской) ходьбы. Лечебная физкультура популяризуется в отделении социально-реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром. С гражданами, проживающими в отделении, ежедневно проводятся занятия по лечебной физкультуре.

Таким образом, в РКЦСОН реабилитация и восстановление людей с ограниченными возможностями, а также людей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, происходит посредством северной (скандинавской) ходьбы и лечебной физкультуры.

Реабилитационные и абилитационные услуги (мероприятия) предоставляемые инвалидам:

- социально-психологическая реабилитация и абилитация;

- социально-бытовая адаптация;

- социокультурная реабилитация.

В целях обеспечения эффективности и комплексности в реабилитации людей с ограниченными возможностями в структуре отделений предусмотрено наличие медицинских сестер и психолога (всего 7 специалистов).

Целевая аудитория – инвалиды по общему заболеванию.

Также проводится работа по индивидуальным программам реабилитации и абилитации инвалидов и детей – инвалидов, выдаваемых органами медико-социальной экспертизы.

В культурно-спортивном центре «Победа» успешно работает студия инклюзивного танца «Шаг вперёд». Второй год подряд участники студии занимают призовые места на республиканских соревнованиях.

С начала 2022 года спортивный клуб «Урбан Джим» ввел на платной основе занятия по ЛФК для взрослых и детей-инвалидов с инструктором по адаптивной физической культуре. Проводятся занятия с пациентами различных возрастных групп, с разными диагнозами. Комплекс упражнений направлен на оздоровление и реабилитацию.

Социально незащищенные категории граждан и инвалиды могут получать услуги в филиале Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе и «Глазовском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями» бесплатно. Также бесплатно они могут пользоваться инвентарем для скандинавской ходьбы в МАУ СКК «Прогресс», спортивном клубе «Вертикаль» (МБОУ «СОШ № 9» и МБОУ «СОШ № 15»). Инвалиды старшего возраста могут также заниматься в рамках проекта Удмуртское долголетие. В Глазове создано три клуба по адресам: МАУ СКК «Прогресс», ул. Кирова, д. 38; МБОУ «СШ №9», ул. Кирова, д.75; МБОУ «СОШ № 15, ул. Калинина 9А.  В данных клубах проводятся бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, шашкам, шахматам, йоге, оздоровительной гимнастике, настольному теннису.

Проблемы и нерешенные вопросы в различных направлениях деятельности.

Низкое финансирование на организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципальной программы.  В 2023 году выделена сумма в размере 225 000 рублей. Данные средства были израсходованы в рамках проведения 11 мероприятий. В то же время, в Едином календарном плане в 2023 году было предусмотрено и проведено 79 мероприятий. Для сравнения в 2022 г. выделено – 252 000 рублей, в 2021 г. – 502 000 рублей, в 2020 г. – 502 000 рублей. Не все официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия были обеспечены спортивной наградной атрибутикой (медали), сувенирной продукцией. Отсутствует денежное поощрение спортсменов. Согласно Постановлению Администрации муниципального образования «Город Глазов» №11/15 от 22.05.2019 г. «Об утверждении Норм расходов средств бюджета города Глазова при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов», а также республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», нормы расходов по обеспечению денежным призом победителей и призеров физкультурных и спортивных мероприятий, установлены в размерах:

1 место – до 3000 рублей (командное), до 800 рублей (личное);

2 место – до 2500 рублей (командное), до 600 рублей (личное);

3 место – до 2000 рублей (командное), до 400 рублей (личное).

Сборные команды инвалидов, пенсионеров, работников трудовых коллективов города Глазова имеют финансовые проблемы для участия в республиканских соревнованиях. На проезд участников до места проведения соревнований и обратно расходуется наибольшая часть из выделенных средств на проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Сборные детских команд по видам спорта по этой же причине не имеют возможности в полном объеме участвовать в играх первенства России и во Всероссийских соревнованиях. Участие в данных соревнованиях в 2023 г.  было обеспечено за счет средств родителей и спонсорских средств.

Также одним из обязательных требований для участия в республиканских и всероссийских соревнованиях сборных команд города Глазова является наличие единой парадной формы. На основании запросов и коммерческих предложений, пошивом спортивной экипировки для сборных команд Удмуртской Республики занимается ООО «Производственно-коммерческая фирма «Фанат». Средняя стоимость всей экипировки (зимний и летний вариант) для сборной команды г. Глазова в расчете на 25 человек составляет 762 000 руб.

- Муниципальная программа «Развитие культуры».

В целом финансирование муниципальной программы «Развитие культуры» на 2023 год составило 422 628,09 тыс. руб. Кассовый расход составил 372 587,58 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,88.

Степень реализации мероприятий составляет 0,95.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,97.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,02.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» составляет – 0,99, эффективность муниципальной программы высокая (2022 год – 0,91).

  - Муниципальная подпрограмма

«Библиотечное обслуживание населения».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 42 426,62 тыс. руб. Кассовый расход составил 41 501,87 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,98.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,98.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,02.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1 – эффективность признана высокой (2022 год – 1,13).

Результаты реализации подпрограммы:

В течение 2023 года услуги по библиотечно-информационному обслуживанию населения города осуществляли пять библиотек МБУК «Центральная библиотечная система г. Глазова». Достигнуты основные целевые показатели. Плановое значение показателя «количество посещений общедоступных (публичных) библиотек» выполнено на 116% и составило 571 823 ед. (показатель включает: количество посещений (стационар) – 464 486, количество посещений (вне стационара) - 36408, количество обращений (интернет) 70929). Темп роста количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения составил 105,4% (2783 экз.), и связан с тенденцией уменьшения общего количества населения города. Благодаря муниципальным средствам, а также привлечению дополнительных источников комплектования (грантовые средства, книгодарение, обязательный экземпляр – поступление книг и периодики, изданных в Глазове) показатель «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения» выполнен на 91% (48,5 экз.).

Выполнены программные мероприятия. Разработана концепция Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко для участия в национальном проекте «Культура» в части создания модельных библиотек. Продолжилась реализация федерального проекта «Культурная среда» на базе Центральной детской библиотеки. Значение целевого показателя «увеличение количества посещений» в 1,5 раза к 2019 году выполнен и составил 86 234 ед. Для достижения значения целевого показателя «обновление библиотечного фонда на 0,5% от общего объёма фонда» (1122 экз.) в соответствии с обязательствами муниципалитета из средств бюджета муниципального образования было выделено 220 тыс. руб. Всего в фонд библиотеки поступило 866 экз. изданий. Показатель не был достигнут по объективной причине - удорожание стоимости изданий.

Проведены мероприятия регионального значения: XXIV региональная молодежная научно-практическая конференция «Город Глазов и Глазовский район XIX-XXI вв.» в которой приняло участие 53 чел.; зональная научно-практическая конференция «Детское чтение: новый формат» – приняло участие 55 чел.

В рамках реализации городского проекта «Глазов фестивальный» организован и проведен Экофестиваль «Сохраним природу вместе», в котором приняло участие более 300 человек.

Велась работа по участию в грантовых конкурсах. Проект «Слёт молодых краеведов Удмуртии» стал победителем грантового конкурса «Гранты первых - 2023» при поддержке Общероссийского общественного-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Сумма гранта составила 237 832, 00 руб. Проект был направлен на патриотическое воспитание и формирование локальной идентичности молодёжи 14-18 лет из северных районов Удмуртии, в нем приняло участие более 300 человек.

Программа по организации временного трудоустройства подростков в 2023 году «ПроБиблиотеку» стала победителем республиканского конкурса и получила финансировано на сумму 66 372,91 руб. В летний период было трудоустроено пять (5) человек.

За отчетный период создано 4 краеведческих пособия: библиографический указатель литературы «Все начинается со школьного звонка…», посвященный 100-летию со дня рождения Н. Д. Агафодорова – ветерана Великой Отечественной войны, отличника народного просвещения, заслуженного учителя школы РСФСР; Сборник докладов VI Зональной научно-практической конференции «Детское чтение: новый формат»; Сборник работ XXIV молодежной научно-практической конференции «Город Глазов и Глазовский район XIX-XXI вв.»;  Календарь «Знаменательные даты Глазова – 2024».

Продолжилось повышение квалификации сотрудников. В рамках Федерального проекта «Творческие люди» шесть (6) специалистов прошли обучение на базе ФГБУ «Российская Государственная библиотека», ФГБУ «Российская государственная библиотека для молодёжи», ФГБОУ «Казанский Государственный институт культуры».

  - Муниципальная подпрограмма

«Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры»

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 193 322,36 тыс.руб. Кассовый расход составил 165 598,88 тыс.руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,86.

Степень реализации мероприятий составляет 0,94.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,95.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,09.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,03 – эффективность признана высокой (2022 год – 0,93).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Организовано и проведено 617 культурно-массовых мероприятий с охватом   55832 человек (в 2022 году проведено 649 культурно – массовых мероприятий с охватом 112 940 человек).

Функционирует 92 клубных формирования.

Проведено 57 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Количество музейных предметов основного фонда составило 1461 единицы; количество посетителей музея составило 72 643 чел. (в 2022 году 1482 ед., 93 543 посетителя).

В рамках партийного проекта «Единая Россия» «Культура малой родины» прошло 73 спектакля. Объем финансовой поддержки Глазовскому драматическому театру «Парафраз» составил 2 005 050,51 рублей, которые пошли на постановочные расходы на два премьерных спектакля «Алло, Мама!» (16+), «Леший-самоучка» (6+) и на укрепление материальной-технической базы учреждения. Общее число зрителей составило 4866: «Леший-самоучка» (6+) - прошло 37 спектаклей, количество зрителей составило 1662, «Алло, мама!» (16+) - прошло 36 спектаклей, количество зрителей составило 3204.

В 2023 году Глазовский краеведческий музей получил государственную поддержку в рамках программы «Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев» национального проекта «Культура». Объем выделенных финансовых средств составил 2 021 034,00 рублей.

В ходе реализации проекта приобретено техническое оборудование для совершенствования основной деятельности музея:

- автоматизированная система по учету музейных фондов «Музей». В 2023 году в неё внесено 33 579 ед. предметов основного фонда;

- визуализатор - устройства для бесконтактной оцифровки фотографий и предметов на бумажном носителе (документов, предметов печатной продукции, редких книг). За IV квартал 2023 г. было отсканировано 1 200 предметов основного и научно-вспомогательного фондов;

- ноутбуки, МФУ, принтер для работы сотрудников отдела фондов;

- стеллажи и шкафы для хранения музейных предметов групп «Археология», «Нумизматика», «Графика», «Естественно-научная коллекция», «Редкая книга», документов личного происхождения и учетно-хранительской документации.

- профессиональные музейные витрины для совершенствования выставочной деятельности: двусторонние стенды, музейные столы, горизонтальные витрины (всего 14 ед.). На базе нового оборудования построено 4 выставки: «Вещдоки эпохи», «Из сундука в шкаф», «Домик в сердце», «Ржаной хлеб - калачу дед». Общее число посетителей этих выставок составило 2 059 человек.

Проект освоен. 06.10.2023 года состоялась презентация результатов проекта.

В рамках 345-летия города Глазова реализованы следующие проекты – победители конкурса социально-значимых проектов АО ЧМЗ:

- «Город 345» - проект приурочен ко Дню города и направлен на вовлечение глазовчан разных возрастов в торжественные мероприятия. На реализацию проекта направлено 500 тыс. руб.

- «Открой глаза на Глазов» - проект направлен на создание интеллектуально-познавательной площадки в день празднования 345-летия г. Глазова. Проект реализован Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Глазовский краеведческий музей" на сумму: 273 451 рублей.

  - Муниципальная подпрограмма

«Реализация национальной политики, гармонизация межэтнических отношений»

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 8 148,45 тыс.руб. Кассовый расход составил 8 110,96 тыс.руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,99.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,01.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,01 – эффективность признана высокой (2022 год – 0,93).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

За отчетный (2023 год) проведено 347 мероприятий, охват составил 18 973 человек.

1. С целью возрождения и сохранения многообразия национальных культур проведены с привлечением НКО городской конкурс чтецов по творчеству удмуртских поэтов; Городской конкурс чтецов по творчеству татарских поэтов «Поэтический небосвод».

2. В рамках месячников национальных культур проводились фестивали, конкурсы, концертные, творческие программы, выставки, мастер-классы, экскурсии, например:

- дни еврейской культуры: познавательные программы «7 увлекательных еврейских традиций и «Еврейские мудрости»,

- дни удмуртской культуры: квест-игра «Колесо истории. Загадки Идны», тематические программы «Мой Иднакар…» и «Моя душа …», посвященная 125–летию со дня рождения первой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки;

- дни татарской культуры: тематические программы «Песнь свою я посвятил народу…», посвященная поэту, Герою Советского Союза Муса Джалилю и «Баиты и мунаджаты» (лироэпический жанр татарского фольклора), экскурсии в Глазовскую соборную мечеть;

- дни русской культуры: тематические программы «Красуйся, град Петров…», посвященная 320-летию со дня основания города Санкт-Петербурга, семинар-практикум «Материальные и духовные ценности русской культуры», познавательная программа «Страна детского фольклора»,

- праздники казачьей культуры: «Казачий сход»,

- дни бесермянской культуры: тематические программы «Народные бесермянские традиции» (видеоэкскурсия) и «В гостях у бесермян»;

- дни азербайджанской культуры: тематические программы «Игры и танцы Азербайджана», «Популярный певец, полномочный посол», посвященная жизни и творчеству Народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюль Оглы;

- дни армянской культуры: познавательные программа «Армянские народные игры» и «Символы Армении»;

- дни немецкой культуры: тематические программы «Поздний триумф актрисы» посвященный жизни и творчеству Татьяны Пельтцер, и встреча католического Рождества и т.д.

3. При удмуртском, татарском обществах открыты воскресные курсы по изучению родного языка.

4. На протяжении многих лет национально-культурные общества «Дома дружбы народов» ставят перед собой цель сохранить и передать наследие молодому поколению.

Так, в 2023 году поддержана идея проведения межнационального молодежного форума в городе Глазове Президентским фондом культурных инициатив.

Межнациональный молодежный форум «Наследие предков» - это новая ступень в сохранении и передаче наследия молодому поколению Удмуртской Республики.

Составляющие этапы Форума: исследовательский (октябрь-декабрь 2023г.) – 5 экспедиций в районы северного куста Удмуртской Республики и культурно-просветительский (март 2024 г.).

5. Культурная адаптация мигрантов, приезжающих в город Глазов, осуществляется через тесное сотрудничество с национальными диаспорами, миграционной службой и учебными заведениями. С этой целью проводятся совместные тематические мероприятия по пропаганде патриотического воспитания. Студенты сузов и ГИПУ являются непосредственными участниками этих мероприятий. Например, студенты ГИПУ стали активными участниками исследовательского и культурно-просветительского этапов Межнационального молодежного форума «Наследие предков».

В рамках сотрудничества с учебными заведениями проводились следующие мероприятия: Смотр песни и строя в рамках городского проекта Удмуртский Арсенал; День российского студента (проведение круглых столов с иностранными студентами Короленковского университета по вопросам культурной и социальной адаптации, возможностей самореализации); Подведение итогов образовательных курсов Центра открытого образования ГГПИ на русском языке; Акция «Красота родного языка» в рамках проведения Международного дня родного языка; Городской образовательный проект «Достижение. Гранты»; Фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ 2023»; Фестиваль «Навруз»; Фестиваль «Время быть вместе!»; Городской конкурс детского творчества «Золотой италмас»; Фестиваль авторской песни и поэзии «Гамаюн»; Открытый городской фестиваль декоративно-прикладного творчества  «Рукотворная краса»; Мастер – класс «Национальные особенности резьбы по дереву народов севера Удмуртии»; Очные заключительные этапы II Федеральной олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России (СВОШ) по удмуртскому языку и литературе и по русскому языку; Большой этнографический диктант.

Другие мероприятия с участием национальных объединений:

- памятно-мемориальное мероприятие, посвященное 34-й годовщине со дня вывода Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Аллея Мужества;

- городской конкурс чтецов «Имя тебе Защитник», посвященный Дню защитника Отечества, филиал МБУК КЦ «Россия» - МБУК «Дом дружбы народов»;

- городской праздник «Масленица-2023», ЛДС «Глазов-Арена»;

- семинар-практикум «Материальные и духовные ценности русской культуры для молодежи», филиал МБУК КЦ «Россия» - МБУК «Дом дружбы народов»;

- торжественное мероприятие, посвященное открытию легкоатлетической эстафеты Мира в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Сквер Героев;

- городской конкурс на лучшую праздничную колонну «Глазов – наша История!» в рамках городского праздника «День города», пл. Свобода;

- праздник двора «Калининский Арбат вновь собирает друзей»;

-  праздник национальных культур «ГлазовЭтноФест».

В целях сбора фольклорно-этнографического материала и его популяризации сотрудниками музея проведены экспедиция в д. Бараны Красногорского района УР (август), выезд в с. Сергино Балезинского района УР (сентябрь). Собран материал по теме: «Материальная и духовная культура старообрядцев, проживающих на севере Удмуртии», «Декоративно-прикладное искусство старообрядцев, проживающих на севере Удмуртии», 4 фольклорные экспедиции в деревни Глазовского и Балезинского районов.

  - Муниципальная подпрограмма

«Создание условий для реализации муниципальной программы»

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 64 387,98 тыс. руб. Кассовый расход составил 64 024,32 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,99.

Степень реализации мероприятий составляет 0,92.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,92.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,93 – эффективность признана высокой (2022 год – 0,91)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Основными направлениями культурной политики в городе на 2023 год являлось культурное просвещение и активное участие местных жителей и молодого поколения, сюда относится:

1. Культурное воспитание и вовлечение жителей и подрастающего поколения.

2. Создание условий для сохранения материального и нематериального наследия, дальнейшего развития народного художественного творчества во всем многообразии жанров и этнических особенностей;

3. Участие в реализации национального и партийного проектов в сфере культуры и искусства;

4. Активная концертная, культурно-массовая и просветительская деятельность в целях пропаганды художественного любительского творчества, традиционной народной культуры;

5. Реализация плана Стратегии социально-экономического развития города Глазова на период до 2030 года;

6. Сохранение самодеятельных художественных коллективов и высокого уровня исполнительского мастерства участников самодеятельности;

7. Участие в республиканских, зональных, всероссийских фестивалях, конкурсах народного творчества;

8. Использование новых форм работы по привлечению населения в клубные формирования и учреждения культуры;

9. Реализация на территории муниципального образования государственной программы «Пушкинская карта». В 2023 году пользователями Всероссийской программы «Пушкинская карта» приобрели свыше 16 964 билетов (в 2022 году продано 12 258 билетов), сумма заработных средств учреждениями - 3 641 543 руб. (в 2022 году продано на сумму 1 541 489 руб.).

Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» организован бухгалтерский учет.

Оказана информационная поддержка и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики, и дополнительного образования в сфере культуры города Глазова.

В 2023 году осуществлялась независимая оценка качества предоставляемых услуг Муниципального бюджетного учреждения культуры КЦ «Россия». Результат проведения независимой оценки качества условий оказания услуг проведено оператором ООО «Эмпирика», итоговый бал по учреждению составил 88,8% из 100% (на 7% больше по сравнению с 2022 годом).

В 2022 году в независимой оценке качества участвовали: МБУК «Централизованная библиотечная система г. Глазова» итоговый бал составил 83,2% из 100%, МБУК «Глазовский краеведческий музей» 84,3% из 100%, МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» итоговый бал составил 63,5% из 100%.

Проектная деятельность:

Всего в 2023 году 24 проекта получили поддержку, в том числе на Президентский фонд культурных инициатив 4 проекта получили поддержку; на федеральном уровне - 14 проектов; на республиканском уровне - 4 проекта; на РДДМ «Движение первых» 2 проекта получили поддержку. Объем привлеченных финансовых средств составил 77 833 452,49 рублей.

Основные проблемы:

- Отсутствие полного цикла автоматизации библиотечных процессов на основе АБИС, не позволяет в должной мере повышать качество обслуживания, разнообразить ассортимент библиотечных услуг, внедрять современные информационные технологии в практику работы библиотек;

Снижение качества библиотечного фонда вызвано физическим старением фонда и недостаточным комплектованием новыми изданиями.

Состояние материально-технической базы не отвечает требованиям к организации обслуживания пользователей, хранению фондов:

- доступность учреждений для инвалидов и людей с ОВЗ остается низкой и не отвечает   современным требованиям создания безбарьерной среды;

- требуется реконструкция здания Набережного филиала;

- неполное выполнение мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности;

У Глазовского краеведческого музея нет своего отдельного входа для посетителей;

Нехватка выставочных площадей, а также помещений под фонды музея;

Устаревание материально технической базы;

Кадровый голод;

Отсутствие возможности повышения квалификации работников в престижных учебных заведениях страны;

Утечка молодых специалистов

Предложения:

1.	Выделение бюджетных средств на комплектование библиотечного фонда, на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения;

2.	Для усиления мотивации сотрудников учреждение спецпремии «Лучший работник учреждения культуры за год»;

3.	Выделение отдельного здания для музея в центре города.

4.	Выделение бюджета на проведение общегородских праздников.

5. Выделение денежных средств на организацию поездок.

6. Ориентация учреждений культуры на молодежь, ориентировать на молодежь строящийся Центр культурного развития.

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения».

В целом финансирование муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2023 год составило 13 911,37 тыс. руб. Кассовый расход составил 11 812,88 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,85.

Степень реализации мероприятий составляет 0,93.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,86.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,09.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения» составляет – 0,94 эффективность муниципальной программы высокая (2022 год – 0,86).

  - Муниципальная подпрограмма  «Социальная поддержка семьи и детей».

Ранее полномочия по социальной поддержке семьи и детей исполняли органы опеки и попечительства, которые выведены из состава Администрации города Глазова с 01.11.2021 года. С 01.11.2021 года полномочия по социальной поддержке семьи и детей у Администрации города Глазова отсутствуют.

По данной подпрограмме продолжают получать меры социальной поддержки: врачи, почетные граждане, пенсионеры, в связи с чем предлагается изменить наименование подпрограммы на «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 7 614 тыс. руб. Кассовый расход составил 6 425,12 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,84.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,91.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,19.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,08 – эффективность признана высокой (2022 год – 0,99)

Результаты реализации подпрограммы:

В основном результаты реализации подпрограммы, достигнутые в 2023 году, положительные. Из 4-х запланированных мероприятий успешно выполнено 4 мероприятия.

Целевые показатели также выполнены на 90% (степень достижения целевых показателей составляет 0,9):

- изготовлены талоны на проезд в городском транспорте неработающим пенсионерам;

- производится выплата ежемесячного пособия 26 Почетным гражданам, вдовам (вдовцам) Почетных граждан;

- 3500 пенсионеров получили меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда;

- количество врачей, получающих меры социальной поддержки: 29 человек получали компенсацию за найм жилья; 2 человека получили единовременные выплаты в размере 500 тыс. рублей на первоначальный взнос; 2 человека – получали ежемесячную компенсацию на погашение ипотечного кредита.

Динамика привлечения врачей в город Глазов

| Год | Количество прибывших врачей |
| --- | --- |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 37 |

Предложения по подпрограмме:

1. Изменить наименование подпрограммы на «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

2. Продолжить работу по совершенствованию механизма оказания мер социальной поддержки врачам (ежегодно пересматривать размер компенсационных выплат в соответствии с инфляцией).

  - Муниципальная подпрограмма  «Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях»

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 6 297,37 тыс. руб. Кассовый расход составил 5 387,76 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,86.

Степень реализации мероприятий составляет 0,92.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,84.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,07.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,89 – эффективность признана удовлетворительной (2022 – 0,8).

Результаты реализации подпрограммы, достигнутые в 2023 году:

- 1 многодетная семья получила безвозмездную субсидию для приобретения жилого помещения;

- 5 человек из числа ВБД и инвалидов получили единовременные денежные выплаты;

- 5 семей были переселены из аварийного дома за счет средств местного бюджета;

- 2 гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, предоставлены жилые помещения по договорам социального найма

- 3 молодые семьи получили социальные выплаты за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов;

- 4 ребенка-сироты получили жилые помещения по договорам специализированного найма.

Основные задачи на 2024-2025 год:

- Снос ветхих и аварийных домов после расселения.
Первоочередные мероприятия - снос зданий по адресам: ул. Дзержинского, 2А, ул. Драгунова, 53А, ул. Железнодорожная, 12. На изготовление проектно-сметной документации и снос требуется около 7 млн. 205 тыс. рублей.

- Реконструкция помещений для переселения граждан.
На 2025 год из Фонда капитального ремонта УР будет выделено 5 мл. 80 тысяч рублей на ремонт кровли. Системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения по адресу: ул. Циолковского, 2.

Предложение по подпрограмме:

- Снос домов будет производиться за счет средств местного бюджета;

- Капитальный ремонт по ул. Циолковского будет производиться за счет средств регионального бюджета.

5. Муниципальная программа

«Создание условий для устойчивого экономического развития».

Финансирование муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2023 год составило 6 296,34 тыс. руб. Кассовый расход составил 6 208,45 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,98.

Степень реализации мероприятий составляет 0,96.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,95.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 0,97.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» составляет – 0,92, эффективность муниципальной программы высокая (2022 год – 0,78)

5.1. Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 5 000 тыс. руб. Кассовый расход составил 5 000 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,99.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,99 – эффективность признана высокой (2022 год – 0,97)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Информация о мерах поддержки бизнеса, изменениях законодательства, возможностях участия в городских, региональных, федеральных мероприятиях и проектах доводится до субъектов МСП в электронном виде средствами электронной рассылки, регулярно проводятся встречи бизнеса и власти в формате видеоконференций.

В рамках проведения «Дня российского предпринимательства в городе Глазове» были проведены следующие мероприятия. Предприниматели города провели встречи со старшеклассниками 11 школ севера Удмуртии.

Также в рамках праздника прошли: тренинг по развитию предпринимательских навыков; открытая лекция «Социальное предпринимательство и гранты»; VII чемпионат УР «Абилимпикс» БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж», дружественный спортивный турнир между командами Администрации города Глазова и предпринимателями; семинар для предпринимателей «Маркетплейсы, правила размещения товаров и услуг»; креативный маркет (ярмарка мастеров) на площадке КП «Перспектива»; посещение производственной площадки ООО МК «Мама» по тематике «Бережливое производство». В городских СМИ размещены материалы, посвященные Дню предпринимателя.

25 мая 2023 года в муниципалитете города Глазова проведен торжественный прием, на котором Почетной грамотой Министерства экономики УР, Почетной грамотой города Глазова, Почетной грамотой Глазовской городской Думы, Благодарственным письмом Главы города Глазова награждено 34 предпринимателя.

На официальных сайтах Администрации города Глазова, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства размещена информация о мерах поддержки субъектов МСП:

http://glazov-gov.ru/biznes/mbiznes/podsubekt/;

https://vk.com/glazov_adm;

https://www.ok.ru/profile/572387115121.

Основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности обучен 551 человек: субъекты МСП – 312, школьники и студенты – 185, женщины и лица старше 45 лет – 54. Проведено 46 тренингов, семинаров, образовательных программ.

АНО ЦРБ и ГС за 12 месяцев 2023 года оказано 543 консультации (без самозанятых граждан): 182 финансовые консультации (написание бизнес-планов, составление финансовой модели, подбор мер поддержки), 146 налоговых и бухгалтерских консультаций, 140 юридических консультации, подбор площадок и консультации по инфраструктуре - 75.

Крупным предприятиям подобраны производственные площадки для масштабирования бизнеса и решения вопросов по инфраструктуре:

ООО «Энергоспецмонтаж» - оказана помощь по увеличению мощности электроэнергии;

ООО «Завод магнитных систем» оказана помощь в подборе новой инвестплощадки, для расширения производства. (площадка под «Промпарком»);

ООО «Береги» - подбор производственного помещения под новое производство (помещения ООО Керамика);

ООО «СК Энерго Ресурс» (ООО УВА Древ) –помощь в подборе помещения под производство (Советская, д.49).

Подготовлено «Под ключ» 85 бизнес-планов для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта (объем инвестиций в связи с реализацией социальных контрактов – 16,98 млн. рублей).

Совместно с Центром «Мой бизнес» и АНО «Корпорация развития УР» проведено 4 совместных мероприятия: семинар «Как привлекать инвестиции в проекты»; мастер-класс «Открой в себе предпринимателя»; круглый стол «Меры поддержки и инструменты развития бизнеса в 2023 году»; подведение итогов «Школы бизнеса».

АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» с конца 20202 года также работает как проектный офис по продвижению Территории опережающего развития «Глазов». В 2023 году Центр оказывал помощь будущим резидентам ТОР по составлению и формирование документов. В качестве резидента ТОР «Глазов» зарегистрировано предприятие ООО «Новый практик».

С предпринимательским сообществом проведены следующие мероприятия:

1) Профориентационная сессия в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,

2) «Меры поддержки и инструменты развития бизнеса в 2023 году» совместно с Корпорацией УР,

3) Нетворкинг местных мастеров. Обмен опытом, методикой, целевой аудиторией между ремесленниками, художниками и фотографами города Глазова,

4) Республиканский форум «Ритм в Удмуртии»: обучающая программа «Социальное предпринимательство»,

5) Встреча-обсуждение «Создание розничной точки местных мастеров». Образовательный модуль по получению муниципальной аренды, ремонту муниципального имущества, мерам поддержки,

6) Встреча в честь 4-летия бизнес-сообщества «Время первых». Обучение формированию и размещению социальных предпринимательских проектов в «Атласе счасть» (сервис «Смарт-Глазов»),

7) Учебный практикум «Проектирование торговой точки местных мастеров»,

8) Молодежный Форум «Я-активист: Меры поддержки молодых и социальных предпринимателей, гранты и субсидии»,

9) Встречи предпринимателей города с учащимися школ,

10) Интенсив от союза атомной отрасли «Атомные города» для самозанятых, ИП и социальных предпринимателей на площадке Короленко 8,

11) Бизнес-мастерская совместно с АО «Атом-ТОР» и сузами,

12) Мастер-класс «Яндекс-Бизнес»,

13) Встреча «Создание координационного совета по туризму»

Поддержка самозанятых граждан:

За 2023 год обучены 84 самозанятых глазовчанина.

Проведены 7 консультаций по написанию бизнес-планов, 9 консультаций по составлению финансовой модели и ведению бизнеса, 20 налоговых консультаций, 18 юридических и 12 бухгалтерские консультаций. По подбору зданий/помещений оказано 18 услуг.

Итого получили поддержку 168 самозанятых.

Также АНО «ЦРБ и ГС» ведет активную деятельность с предпринимательским сообществом «Время первых»: проведение совместных мероприятий для школьников и студентов, городские субботники, сбор средств на различные цели, вовлечение предпринимательского сообщества в городские проекты. При реализации 40 проектов «Радиус доверия» и 10 проектов по инициативному бюджетированию «Наша Инициатива» в 2023 году были задействованы около 50 субъектов МСП.

5.2. Муниципальная подпрограмма

«Развитие потребительского рынка»

На реализацию подпрограммы в 2023 году денежные средства из бюджета города не выделялись. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий составляет 0,83.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,99.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,83.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,82 - эффективность признана удовлетворительной (2022 год – 0,65)

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Обеспеченность населения города площадью торговых объектов – 1040 кв. м./ 1 тыс. жителей. По отношению к 2023 году обеспеченность площадью торговых объектов выросла на 7,5%.

Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания оставила 40 пос. м. на 1 тыс. жителей, нестационарных торговых объектов по продаже продукции общественного питания – 3,4 ед./ 10 тыс. жителей. В 2022 году обеспеченность местами в объектах общественного питания составляла 37,4 пос. мест на 1 тыс. жителей, обеспеченность нестационарными торговыми объектами по продаже продукции общественного питания  - 3,5 на 10 тыс. населения.

Осуществляет деятельность один розничный универсальный рынок площадью 532 кв. м. на 10 торговых мест.

Управлением экономики проводился еженедельный мониторинг минимальных, максимальных розничных цен на 67 наименований продовольственных и непродовольственных товаров в 7 торговых объектах. Итоги еженедельно направлялись в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики.

В продаже имеется молочная, мясная продукция местных товаропроизводителей: ПП «Глазов-молоко», ОАО «Сарапул – молоко», ОАО «Ижмолоко», ОАО «Кезский сырзавод», ООО «Игра молоко», ООО «Ува-молоко», ООО «Игринский мясокомбинат», ООО «Воткинский мясокомбинат», ООО «Бабино- БИС», ОАО «Ижевский мясокомбинат», ООО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Птицефабрика «Вараксино», ООО «Увинский мясокомбинат», ООО ТД "Индючонок", а также предприятий МСП. Реализуемые хлеб и хлебобулочная продукция почти вся производится в Удмуртской Республике.

В течение отчетного года в реестр объектов потребительского рынка внесено 11 объектов. По состоянию на 31.12.2023 года 281 НТО (с учетом НТО, размещенных в торговых комплексах, частных земельных участках, магазинах, на землях с неразграниченной государственной формой собственности). По сравнению с 31.12.2022 года рост количества НТО составил 114,2% (246 НТО в 2022 году).

В 2023 году было объявлено 3 аукциона на размещение НТО. На 2024 год запланировано проведение 3 аукционов.

НТО, расположенные на муниципальных землях, размещаются в соответствии с утвержденной схемой размещения НТО. Схема предусматривает как уже функционирующие НТО, так и места возможного размещения НТО. В утвержденной Схеме по состоянию на 31.12.2023 года включено 41 место возможного размещения НТО. Кроме того, в соответствии с Приказом Минпромторга УР № 65 от 21.08.2015 года «Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики» при поступлении заявлений от хозяйствующих субъектов о предоставлении мест размещения НТО в Схему могут быть включены другие места размещения.

В утвержденной схеме НТО предусмотрены места для граждан для продажи продукции с личных подсобных хозяйств. В настоящее время определены площадки для продажи продукции с садово- огородных участков на ул. Калинина, в районе здания № 10, на ул. Карла Маркса, напротив здания № 27 (ТК «Глория»), на ул. Драгунова, на бетонной площадке у автобусной остановки «Пищекомбинат» со стороны ограждения территории здания № 41, на ул. Первомайская, в районе здания № 28А.

Важной проблемой остается оборудование данных торговых мест. Действующее законодательство использование бюджетных средств на оборудование торговых мест для продажи отдельных видов товаров не предусматривает, поэтому Администрация города Глазова не может использовать денежные средства городского бюджета на установку торговых мест.

Специалистами управления экономики проводится работа по поиску инвестора для организации оборудования торговых площадок для продажи сельхозпродукции.

5.3. Муниципальная подпрограмма

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 1 294,64 тыс. руб. Кассовый расход составил 1 208,45 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,93.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,93.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,08.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1 – эффективность признана высокой (2022 год – 0,88).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

По состоянию на 01.01.2024 года в реестре свободных земельных участков учитываются:

- 118 земельных участков площадью 15,73 га (с учетом 103 земельных участков, образованных для бесплатного предоставления по Закону 68-РЗ),  образованных для индивидуального жилищного строительства;

- 3 земельных участка площадью 35,79 га для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

11 земельных участков площадью 3,87 га для строительства многоквартирных домов.

В течение 2023 года заключено:

- 81 договор аренды земельных участков (в 2022 году – 66 договоров);

- 35  договоров купли-продажи земельных участков (в 2022 году – 18 договоров);

- 5 соглашений о перераспределение земель (в 2022 году – 10 соглашений).

Предоставлено 19 земельных участков в безвозмездное пользование (в 2022 году – 8 земельных участков).

Общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование, на 01.01.2024 года – 452 объекта, из них предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям – 24 объектов.

На 01.01.2024 года из Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и самозанятым гражданам предоставлено 6 объектов недвижимого имущества и 3 земельных участка (На 01.01.2023 года из Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и самозанятым гражданам предоставлено 5 объектов недвижимого имущества и 1 земельный участок).

За 2023 год в области земельных отношений оказано 560 муниципальных услуг, в том числе в электронном виде – 113 услуг (в 2022 году – 585 и 21 услуга соответственно).

В течение года проведена государственная регистрация по уточнению характеристик (изменение границ, вида разрешенного использования, присвоение адресов) отношении 65 земельных участков, находящихся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности (в 2022 году – в отношении 222-ти земельных участков, снижение связано с присвоением адресов большому количеству земельных участков для многодетных, а также под гаражами).

В 2023 году в рамках соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики проведены комплексные кадастровые работы в 2 кадастровых кварталах в отношении 308 объектов (В 2022 году комплексные кадастровые работы на территории города не проводились ввиду отсутствия финансирования со стороны Удмуртской Республики).

На 01.01.2024 года проведены следующие работы:

- Зарегистрировано право муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество 19 объектов недвижимости (в 2022 году – на 89 объектов недвижимости).

- Прекращено право собственности за муниципальным образованием на 6 объектов недвижимого имущества.

На 01.01.2024 года проведены работы по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества на 70 объектов.

По состоянию на начало 2023 год было заключено 74 договора на размещение рекламных конструкций. В 2023 году новые договоры не заключались. В показателях муниципальной подпрограммы показателя, связанного напрямую с рекламными конструкциями, нет. В показателе «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» учитывается доход от РК.

5.4. Муниципальная подпрограмма

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»

На реализацию подпрограммы в 2023 году денежные средства из бюджета города не выделялись. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,89.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,89 – эффективность признана удовлетворительной (2022 год – 0,63).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В режиме прямого доступа на интернет-портале муниципального образования «Город Глазов», Инвестиционном портале Удмуртской Республики (https://madeinudmurtia.ru/map/) – Карта инвестиционных возможностей УР, Инвестиционной карте РФ (https://invest.gov.ru) выставлены все инвестиционные площадки города.

Оказана поддержка для будущих резидентов ТОСЭР: потенциальным инвесторам/субъектам МСП в течении года были предложены объекты недвижимости и земельные участки – 32 муниципальных земельных участка, 9 зданий/помещений (3 муниципальных, 6 коммерческих). За 2022 год осуществлен подбор инвесторам муниципальных земельных участков для реализации проектов (25 единиц), 22 здания/помещения (муниципальные и коммерческие).

Администрацией города Глазова совместно с АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» за отчетный период осуществлялось сопровождение инвестиционных проектов предприятий. Зарегистрировано за 2023 год в качестве резидента ТОР «Глазов» предприятие ООО «Новый практик».

Проведены консультации по получению статуса резидента ТОР с 8 предприятиями.

Проведено более 20 переговоров с потенциальными резидентами ТОР.

Проведено 3 заседания Совета директоров Глазова. Основные рассматриваемые вопросы: динамика рынка труда в г. Глазове; возможности филиала Республиканского ЦЗН «Центр занятости населения г. Глазова и Глазовского района» по  поиску сотрудников на предприятия г. Глазова, модернизация Центра занятости населения; возможности трудоустройства в Глазове жителей новых регионов РФ; концепция городского образовательно-квалификационного центра; создание Совета работающей молодежи; налоги и налоговые поступления в 2023 году, задача роста роста поступлений в бюджет на 15%; празднование Дня города, взаимодействие с территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; диспансеризация работников предприятий.

В 2023 году (с продолжением в 2024 году) на территории муниципального образования предприятиями города реализуется 13 инвестиционных проектов с общей величиной инвестиций 60,6 млрд. рублей.

Крупные проекты:

- Три проекта АО «ЧМЗ» с общим объемом инвестиций 56 270 млн. рублей;

- «Замена вакуум-выпарной установки и вспомогательного оборудования» АО «Милком» (Объем инвестиций – 513,7 млн. руб. срок реализации -2022- 2024 гг);

- «Новая мебельная фабрика» ООО «Глазовская мебельная фабрика» (Объем инвестиций – 56,86 млн. руб., срок реализации -2020-2026 гг);

- «Создание «Транспортно-логистического центра «Глазовский» ООО ТЛЦ «Глазовский») (Объем инвестиций – 3355 млн. руб., срок реализации -2021-2028 гг).

С 2024 года планируется реализация 12 новых инвестиционных проектов с общей величиной инвестиций 8,8 млрд. рублей.

Крупные проекты:

- «Создание крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов» ООО «Элемаш Магнит» (Объем инвестиций – 3626,9 млн. руб., срок реализации – 2024-2027 гг);

- «Строительство промышленного парка в г. Глазов» АО «Управляющая компания Промпарк» (Объем инвестиций – 3934,7 млн. руб., срок реализации – 2024-2027 гг);

- «Модернизация производства стеллажей уплотненного хранения топлива» ООО «Машиностроительный комплекс ЧМЗ» (Объем инвестиций – 262,56 млн. рублей, срок реализации 2024-2028 гг);

- «Развитие инкубатора» ООО «Удмуртская птицефабрика» (Объем инвестиций – 282,6 млн. руб., срок реализации – 2024-2025 гг);

- «Модернизация птичника» ООО «Удмуртская птицефабрика» (Объем инвестиций – 375 млн. руб., срок реализации – 2024-2025 гг).

5.5. Муниципальная подпрограмма

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

На реализацию подпрограммы в 2023 году денежные средства из бюджета города не выделялись. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,93.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,93 – эффективность признана высокой (2022 год – 1)

Задачи подпрограммы:

- Привлечение СОНКО в решении вопросов местного значения, в том числе в решении задач социально-экономического развития города Глазова

- Оказание имущественной, финансовой и информационной поддержки СОНКО

- Формирование партнерских отношений между органами местного самоуправления и СОНКО

- Формирование эффективных механизмов привлечения СОНКО к предоставлению социальных услуг

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Учреждениями города проведены совместные мероприятия с социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО) города:

Управление образования:

- Реализовано 120 мероприятий учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования совместно с  АНО «Радость» МБДОУ «Детский сад № 40» в рамках проекта «От сердца к сердцу»; АНО " Логос»", АНО ДО "Лингвистический центр", АНО "Спортивный клуб "Красный кулак", НКО Глазовский городской центр гражданско-патриотического воспитания "Вымпел", НКО "Фонд развития школы №15", АНО по развитию удмуртской национальной культуры «МИ БЫГАТОМ (МЫ СМОЖЕМ)», Профсоюзом работников образования, Ветеранской организацией, НКО «Ветераны войн», Общественным советом.

МБУ «ЦМиТО»:

- Предоставление помещений, технического оборудования (видеопроектор, экран, кликер, ноутбук), музыкальной аппаратуры (микшер, микрофон). Помощь в проведении и организации мероприятий – 71 мероприятие.

- Поэтический вечер с Айсиной Шуклиной

- Просмотр диафильмов «Книга на пленке» - 5

- клуб путешественников «Романтика дорог» - 8

- киноклубы «Тридцать минус», «Киношка», киноклуб под открытым небом - 21

-  Книжный клуб - 5

-Республиканский фестиваль-конкурс любительского художественного творчества и прикладного искусства ветеранов «Созвездие ветеранских талантов и увлечений»

-Памятно-мемориальное мероприятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

- Масленица-2023

- Семинар по социальному проектированию (Центр «Грани», г. Пермь, АО ТВЭЛ)

- Мастерская «Театральный комод»

- Актив работников культуры

- Конкурс чтецов «Живая классика»

- Литературная читка с Дариной Стрельченко

- Открытие творческого пространства «Перспектива» (2 корпус) партнерский проект с АНО «МКСЦ «Тайм-клуб»

- Всероссийский субботник

- Гуманитарная сессия «С чего начинается Родина?»

- Общегородской праздник юнармейцев при взаимодействии Глазовским военкоматом «Наше дело правое»

- Памятное мероприятие, в связи с 37-й годовщиной Чернобыльской аварии

- Городская легкоатлетическая эстафета Мира, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне

- Вечер караоке для молодежи «Связь поколений»

- ЭкоФест

- День города - 3 площадки: перформанс «Живые картины», танцевальный кибертурнир «Держи ритм», площадка «Точка отрыва», «Музыкальный джем»

- Открытие выставки «Фото на память. Игорь Курчатов в воспоминаниях и фотографиях современников»

- Памятное мероприятие «День памяти и скорби»

- Обучение в школе ресурсных центров. III Открытого форума местных сообществ городов присутствия предприятий Топливной компании «ТВЭЛ» «Радиус доверия» (г. Зеленогорск, Красноярский край)

- Поэтический вечер с Д.Стрельченко

- Джем-вечеринка «О’ладушки»

- Зональный образовательный семинар

- «Школа этноволонтеров» (РДДН)

- Китайская чайная церемония

- Лингвострановедческая игра "Smart and curious"

- Концерт в честь Дня инвалидов «Мир без границ»

- Чествование активистов города Глазова «Новые созидатели»

- День Министерства национальной политики Удмуртской Республики в городе Глазове, секция №2 «Социальное проектирование» (этническое направление)

- Торжественная церемония открытия мемориальной доски памяти А. Н. Смирнова

МБУК «ЦБС г. Глазова»:

За отчетный период проведено 7 мероприятий совместно с СОНКО:

1. В акции «ЭкоДвор» принял участие Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Приют «МЫ в Ответе»;

2. В акции «Бегущая книга» приняли участие представители АНО «Спортивный клуб «Прогресс» города Глазова;

3. Ежегодный Краеведческий марафон прошёл с привлечением участников Городской общественной организации «Краеведческий клуб» города Глазова;

4. Региональный конкурс чтецов духовной поэзии «От избытка сердца глаголют уста» был организован МБУК «ЦБС г.Глазова» совместно с Местной православной религиозной организацией Прихода Спасо-Преображенского кафедрального собора города Глазова Удмуртской Республики Глазовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

5. Во Всероссийской акции «Библионочь-2023» приняли участие АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Тайм-клуб»;

6. сотрудники МБУК «ЦБС г.Глазова» были задействованы в проведении памятного мероприятия в связи с 37-й годовщиной Чернобыльской аварии, организованном ОО ГГО "СОЮЗ-ЧЕРНОБЫЛЬ";

7. В проведении патриотических мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества, 9 Мая, 22 июня принимали участие представители Глазовского городского отделения Удмуртской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».

Велась работа по информированию СОНКО. На коллективном информировании находятся 5 абонентов по 5 темам, это: АНО «МКСЦ «Тайм-клуб», АНО Центр развития и творчества для детей и взрослых «Радость», АНО «Центр развития бизнеса и городской среды г. Глазова», Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Центр «Логос», Автономная некоммерческая организация Центр научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых решений «Универсум». Количество предоставленных документов – 21.

На информировании ТОР находятся 3 абонента: Ельцова О.В., руководитель АНО ДО «Лингвистический центр», Капустянова О.В., руководитель Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Приют «Мы в ответе», Владыкин Г.А., председатель Общественной организации инвалидов и ветеранов радиационных аварий – Глазовское городское общество «Союз-Чернобыль». Информирование ведется по 4 темам. Количество выданных документов – 11.

5.6. Муниципальная подпрограмма

«Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

На реализацию подпрограммы в 2023 году денежные средства из бюджета города не выделялись. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1 – эффективность признана высокой (2022 год – 0,53).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Количество туристических маршрутов за 2023 год увеличилось с 8 до 17.

Число туристов, посетивших гостиницы и отели в 2023 году - 29,915 тыс. чел., что на 165% больше планового показателя (11,3 тыс. чел.). В сравнении с 2022 годом наблюдается прирост численности лиц, размещенных в классифицированных КСР, на 88% (в 2022 году – 15,871 тыс. чел.) При этом средний коэффициент загрузки КСР в 2023 году составил 35,60%, в 2022 году – 23,80% (прирост 11,8%).

Численность туристов, обслуженных учреждениями культуры, в 2023 году составила 25,628 тыс. чел, что на 144% больше планового показателя (10,5 тыс. чел.). В 2022 году численность туристов, обслуженных учреждениями культуры, составляла 11,733. Таким образом, прирост составил 118%.

Количество специалистов в муниципальных органах исполнительной власти в сфере туризма осталось неизменным (1 чел.), что соответствует плановому показателю.

Количество туристических маршрутов, доступных для посещения туристами, - 17 штук, что больше планового показателя (11) на 6 штук (55%). Действующие в 2023 году туристические маршруты и программы приема МБУК «Глазовский краеведческий музей»:

1) «Прокопьевна знает все» - театрализованная экскурсия. Купчиха Прокопьевна проведет по центральной площади города и расскажет об ее истории, а также заглянет в потаенные исторические места Глазова.

2) «Соборная площадь, купеческие дома и главные улицы города» - экскурсия по исторической части города

3) «Вдоль по Вятской» - экскурсия по центральной улице Кирова.

4) «Театр дал мне жизнь!» - экскурсия-рассказ о жизни и творчестве О.Л. Книппер-Чеховой.

5) «Пара фраз о "Парафразе"» - история театра «Парафраз» с посещением спектакля.

6) «Улица Кирова -  связывая времена и пространства» - экскурсия по обновленной части улицы Кирова.

7) «О старом по-новому» - экскурсия по «старому» району (району ампирной застройки, «культурному» кварталу).

8) «Добро пожаловать в Глазов!» - обзорная экскурсия по городу.

9) «Дворцовые тайны» - экскурсия по КЦ «Россия».

10) «Глазов: есть контакт» - пакетное предложение. На выбор предлагается пешая экскурсия по обновленной улице Кирова либо пешая экскурсия по старому району. Далее – экскурсия по гостинично-ресторанному комплексу «Глазов» и обед в ресторане «Глазов».

11) «Глазов советский» - пакетное предложение. Экскурсия по старому району, гостинично-ресторанному комплексу «Глазов» с десертом в ресторане «Глазов».

12) «Глазов гостеприимный» - пакетное предложение. Экскурсия по улице Кирова, гостинично-ресторанному комплексу «Глазов» с десертом в ресторане «Глазов».

13) «Краски и вкусы севера Удмуртии» - пакетное предложение, новинка 2023 года. В рамках маршрута проводится экскурсия-мероприятие о кухне народов севера Удмуртии в кафе «Сочи», после которого посетителю предлагается обед (ужин) в этнографическом стиле – удмуртском или татарском.

Действующие в 2023 году туристические маршруты и программы приема БУК ИКМЗ УР «Иднакар»:

1) «Крепость богатыря Идны» - экскурсия в Музейном интерактивном комплексе под открытым небом.

2) Экскурсия на городище Иднакар - экскурсия на городище, являющееся колыбелью финно-угорского народа.

3) Пешая или автобусная экскурсия по городу - обзорная экскурсия по городу Глазову.

4) Личный гид - услуга позволяет туристам с помощью музейного гида сформировать и посетить свой индивидуальный маршрут.

Показатель «Факт создания единого туристического центра» не выполнен, однако ведется работа в этом направлении. На данный момент разработана концепция здания в соответствии с методическими рекомендациями по созданию ТИЦ. Показатель «Количество вовлеченных в работу туристического центра культурных учреждений, бизнес-структур» взаимосвязан с предыдущим и, соответственно, не выполнен. При этом активно в разработку концепции будущего ТИЦ вовлечен МБУК «Глазовский краеведческий музей», а также Союз «Смарт-Глазов» в лице Наговицына В. С. и ООО «Флэш-Тур» в лице Соколовой Г.В. Поэтому можно считать, что плановый показатель (4 учреждения) выполнен на 75%.

Межмуниципальный проект культурно-туристический парк «ДондыДор» и проект городище «Иднакар» находятся в стадии доработки концепции подготовки инвестлотов.

Межмуниципальный проект культурно-туристического парка «ДондыДор» требует согласования генплана и поиска инвесторов. При этом, со стороны реиона  со стороны региона имеется продвижение по одному из пунктов проекта – созданию биатлонного комплекса. По программе самообложения найдено финансирование на строительство части стрельбища и мишенных установок. Кроме того, написан и подан на конкурс Фонда культурных инициатив образовательный проект, благодаря которому возможно получить дополнительное оборудование для комплекса. Совместно с республиканским Агентством по туризму идет подготовка проекта для крупного комплексного инвестора.

Проект городища «Иднакар» - на стадии поиска финансирования. Планируется получить региональную субсидию на обустройство туртропы до Иднакара в рамках мер региональной поддержки туротрасли на 2024 год. В 2024 году разрабатывается ПСД на смотровую площадку со строительством в 2024 – 2025 годах.

Показатель «Количество инновационного экскурсионного продукта» (3 ед.) реализован на 100%. МБУК «Глазовский краеведческий музей» в 2023 году предоставлял туристам возможность пользоваться инновационным экскурсионным продуктом: экскурсия «Краски и вкусы Севера Удмуртии» и гастрономический тур «Перепеч бранч» (совместно с кафе «Сочи»), комбинированный тур «Глазов: есть контакт» (совместно с рестораном «Глазов»).

Число посетителей музея-туристов 5,993 тыс. чел., это на 140% больше планового показателя (2,5 тыс. чел.).

- Муниципальная программа

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций».

Финансирование программы на 2023 год составило 8 847,69 тыс.руб. Кассовый расход составил 8 310,45 тыс.руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,95.

Степень реализации мероприятий составляет 0,62.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,65.

Эффективность реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» составляет 0,65 – эффективность муниципальной программы неудовлетворительная (2022 год – 1,61).

Результаты реализации муниципальной программы:

Целевые показатели муниципальной программы:

1. Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожарах и на водных объектах на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»:

В 2023 году на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» чрезвычайных ситуаций не допущено. Вместе с тем в течение 2023 года на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» зарегистрировано 52 пожара (в аналогичном периоде прошлого года – 56), на которых погибло 2 человека (в прошлом году – 3). Основными причинами пожаров послужили: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования; нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления; неосторожное обращение с огнем.

В целях обеспечения пожарной безопасности в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении в 2023 году приобретено 38 пожарных извещателей на сумму 138,9 тыс. рублей.

2. Доля слушателей Курсов гражданской обороны города Глазова, удовлетворенных качеством оказания услуги (на основе опроса слушателей).

В 2023 году на Курсах ГО города Глазова обучено 497 человек по программам по 6 видам направлений. Обучение неработающего населения проводится сотрудниками Курсов ГО города Глазова МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности». Организовано взаимодействие с ГКУ УР «Центр занятости населения города Глазова», филиалом МБУК КЦ «Россия» - «Дом дружбы народов», АУ СО УР «КЦСОН г. Глазова» и ветеранскими организациями г. Глазова. В 2023 году проведено обучение 360 человек. Обучение проводится с выходом в выше перечисленные организации инструкторов и специалистов курсов ГО по графику. Доля слушателей Курсов ГО города Глазова, удовлетворенных качеством оказания услуги (на основе опроса слушателей) 100%.

3. Полнота охвата населения системой оповещения с использованием Глазовского сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны составляет 100 %.

В 2022 году в рамках АПК «Безопасный город» проведена замена и ввод в эксплуатацию муниципальной системы оповещения населения города Глазова. Автоматизированная система централизованного оповещения населения муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» функционирует на базе оборудования: ЦПУ КПАСО «Марс-Арсенал», блоков акустического оповещения БАО-600 (в количестве 10 штук) и БАО-1200 (в количестве 3 штук), акустических сирен АС-600 (в количестве 10 штук) и АС-1200 (в количестве 3 штук).

Паспорт муниципальной системы оповещения разработан и утвержден 04.10.2022 года.

Постановлением Администрации города Глазова от 08.11.2021 года № 14/18 «О муниципальной системе оповещения» утверждено положение о муниципальной системе оповещения.

Постановлением Администрации города Глазова от 06.07.2022 года № 14/9 «О принятии в эксплуатацию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения» муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Глазова принят в эксплуатацию.

4. Количество людей, погибших на водных объектах.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» проведены следующие мероприятия:

- Постановлением Администрации города Глазова от 24.05.2023 № 14/12 «О мерах по безопасности и охране жизни людей на реках и водоемах муниципального образования «Город Глазов» и содержанию городского пляжа в 2023 году» утвержден План рекомендуемых мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Глазов», охране их жизни и здоровья на 2023 год.

- В соответствии с муниципальным контрактом (№ зз-19901-2023 от 13.06.2023 года) специалистами поисково-спасательного отряда № 7 ГУ УР «Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики» проведено водолазное обследование и очистка дна пляжа от посторонних предметов и мусора.

- В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах с Региональной общественной организации «Общество спасения на водах в Удмуртской Республике» был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию сезонного спасательного поста в купальный сезон.

В местах, не оборудованных для купания, выставлялись аншлаги «Купание запрещено! Опасно!».

Утвержден график проведения рейдов по выявлению купающихся в необорудованных местах в летний период 2023 года сроком до 31.08.2023 года. Рейды проводились Административной комиссией во взаимодействии с ПСО №7 и МО МВД РФ «Глазовский». Во время купального сезона 2023 года проведен 31 рейд, в ходе которых проведено 96 бесед и составлено 7 административных протоколов за купание в неположенном месте.

В зимний период времени было организовано взаимодействие с гидропостом на территории города, замеры толщины льда на р. Чепца проводились 1 раз в 5 дней. Результаты замеров размещались на официальном портале муниципального образования «Город Глазов» в разделе «Защита населения». Через социальные сети и СМИ организовано информирование населения по порядку безопасного поведения на водных объектах в зимний и летний периоды.

В 2023 году на водоемах в границах города Глазова утонуло 2 человека (в 2022 году – 1 человек). Оба случая произошли в местах необорудованных для купания.

5. Обеспеченность работников органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» средствами индивидуальной защиты составляет 61%. В 2021 году закуплено 38 противогазов УЗС-ВК. В 2023 году финансирование не планировалось.

Мероприятия муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» будут пересмотрены при переработке муниципальных программ.

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений».

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений».

Уточненное финансирование программы на 2023 год составило 205,5 тыс. руб. Кассовый расход составил 187,7 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,91.

Степень реализации мероприятий составляет 0,96.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,92.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,05

Эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений» составляет – 0,97, эффективность муниципальной программы высокая (2022 год – 1,1).

Результаты реализации муниципальной программы:

Работа в муниципальном образовании по обеспечению профилактики правонарушений в соответствии с Федеральными Законами РФ от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 года.

В целом по итогам 2023 года на территории города Глазова зарегистрировано 1199 преступлений, что на 4,3 % ниже показателя 2022 года (1253 преступления). Уровень преступности в расчет на 10 тысяч населения составил 138 преступлений (2022 год – 143).

Существенное влияние на снижение преступлений указанной категории по итогам года оказала профилактическая работа, проводимая во взаимодействии со средствами массовой информации, общественными организациями, трудовыми коллективами.

Видеоролики с профилактической информацией транслировались ООО «Гарант-Глазов», памятки по профилактике мошенничеств размещены в автобусах автотранспортных предприятий города Глазова, на квитанциях об уплате коммунальных услуг управляющих компаний, на регулярной основе аудиоинформация транслируется в торговых центрах «ЦУМ» и «Пассаж».

В рамках реализации программы финансирование направлено на изготовление, тиражирование и распространение печатных материалов, разъясняющих гражданам новые схемы и виды преступлений с использованием IT-технологий, содержащих информацию о способах противодействия финансовому мошенничеству, финансовой безопасности, а также повышения финансовой грамотности населения. Ежедневно сотрудниками, входящими в состав следственно-оперативных групп, участковыми уполномоченными полиции, нарядами ППС, памятки выдаются гражданам.

В рамках работы межведомственной комиссии повышенное внимание уделялось организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактике потребления наркотических средств.

За 12 месяцев 2023 года сотрудниками МО «Глазовский» на территории г. Глазова выявлено 58 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (в 2022 г.- 131), в том числе 44 преступления, совершенных с целью сбыта наркотических и психотропных веществ (в 2022 г. – 98 преступлений).

Расследовано 35 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (в 2022 г. - 69), в том числе 20 преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических и психотропных веществ (в 2022 г.- 20). К уголовной ответственности привлечено 19 лиц (в 2022 г. - 47).

В целях увеличения плотности патрульно-постовых нарядов на улицах и иных общественных местах за 12 месяцев текущего года активнее привлекались к охране общественного порядка народные дружинники. Так, за отчетный период 2023 года народные дружинники города Глазова приняли участие в более чем 120 рейдовых мероприятиях, с их участием пресечено более 500 административных правонарушений.

Проведен первый (муниципальный) этап республиканского конкурса «Лучший народный дружинник». На республиканском этапе дружинник Волобой В.В. занял итоговое 1 место.

ООПН ДНД «Оперативный отряд содействия полиции города Глазова» за счет средств бюджета города Глазова произведены расходы по страхованию жизни и здоровья членов народной дружины (5500 руб.), а также приобретен ноутбук на сумму 50,0 тысяч руб.

Обращает на себя внимание снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, (-26,6%), 362 факта против 493 в 2022 году, ранее судимыми совершено 197 преступлений (в 2022 - 293, -32,8%). Остается высоким удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, по итогам 2023 года составил 67% (в 2022 г.– 65,7%).

Следует отметить, что среди совершающих преступления остается высоким процент лиц, не имевших источника дохода, что свидетельствует об их низком социальном и материальном положении. Принятые в отношении указанных лиц меры по трудоустройству, в частности, последние направлялись в Центр занятости населения г. Глазова, на предприятия г. Глазова и к индивидуальным предпринимателям не привели к значимым результатам, по-прежнему, процент трудоустроившихся лиц остается низким.

В настоящее время при наличии вакантных рабочих мест в городе вопрос трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, имеющих судимость, в принудительном порядке не решаем и не влечет мер административного либо уголовного воздействия, учитывая, что обязанности поднадзорного лица определены ст.11 Федерального закона от 06.04.2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы».

Исходя из изложенного, в целях профилактики преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими и ранее судимыми, предлагаем совместно с Глазовской городской Думой рассмотреть вопрос внесения законодательной инициативы о расширении круга лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, подлежащих постановке под административный надзор, и о расширении обязанностей поднадзорных лиц, определенных ст.11 Федерального закона от 06.04.2011 года № 64-ФЗ, обязанностью трудоустройства.

В целях профилактики преступлений в состоянии опьянения сотрудниками полиции проводится работа в жилом секторе по пресечению фактов реализации алкогольной продукции в неустановленных местах, фактов нарушения правил реализации алкогольной продукции. За 2023 год проведено 63 проверочных мероприятия, в ходе которых составлено 60 протоколов об административных правонарушениях (в 2022 – 67), судом наложен административный штраф на общую сумму 235000,00 рублей, из оборота изъято 39,4 литра спиртосодержащей продукции.

В ОДН МО «Глазовский» на учёте несовершеннолетних, относящих себя к каким-либо группам экстремистской направленности, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности с националистическими проявлениями не состоит.

В 2023 году на территории г. Глазова зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия (в 2022 году – 26). Число лиц, получивших травмы в ДТП, увеличилось и составило 36 лиц против 25 в прошлом году. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 2 (2022 – 0).

Сотрудниками ОГИББД выявлено 8011 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения (в 2022 г.- 9139), в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения - 299 (в 2022 г. - 257).

Вопросы профилактики правонарушений регулярно рассматриваются на координационных и оперативных совещаниях совместно с правоохранительными органами с принятием решений по повышению эффективности профилактики правонарушений и укрепления общественного порядка.

В 2023 году проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений, рассмотрено 10 вопросов.

Анализ факторов и обоснование причин, влиявших на ход реализации муниципальной программы

1. В 2023 году, несмотря на принимаемые меры, продолжился рост совершенных преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (с 228 до 372 фактов), при этом раскрываемость составила 7,7% (29 фактов). Среди основных факторов, оказывающих влияние на рост указанных преступлений:

- низкий уровень грамотности населения в части предупреждения противоправной деятельности в сфере ИТТ;

- новые и изощренные способы совершения преступлений в сфере ИТТ.

2. При снижении уровня групповой преступности среди несовершеннолетних вырос процент совершения ими правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а также мошенничество с использованием ИТТ.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование

Исходя из изложенного, основными задачами на 2024 год по обеспечению профилактики правонарушений на территории г. Глазова остаются:

- совершенствование координации деятельности правоохранительных органов совместно с органами местного самоуправления и общественными формированиями по дальнейшему развитию системной работы в сфере профилактики правонарушений, прежде всего, среди несовершеннолетних;

- совершенствование методов проведения мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

- комплексная работа субъектов профилактики правонарушений по ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества;

- реализация комплексных мероприятий по профилактике алкоголизации населения и употребления наркотических и психотропных веществ.

- Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство».

В целом финансирование муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» на 2023 год составило 500 460,53 тыс. руб. Кассовый расход составил 472 780,29 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,94.

Степень реализации мероприятий составляет 0,82.

Из 271 мероприятий выполнено 223 мероприятий (82%).

Из-за отсутствия финансирования не выполнены 15 мероприятий, перенесены сроки исполнения 21 мероприятий.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,81 (средний процент выполнения целевых показателей 81%).

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,88.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» составляет 0,71-эффективность муниципальной программы признана удовлетворительной (2022 год – 0,99).

  - Муниципальная подпрограмма

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)».

На реализацию подпрограммы в 2023 году денежные средства из бюджета города не выделялись. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий составляет 0,94.

Из 17 мероприятий выполнено 16 мероприятий (94%).

Степень достижения плановых значений целевых показателей составила 0,87.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,94.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,82 и признана удовлетворительной (2022 год – 1).

Выполнение основных мероприятий.

Для организации единой политики в области градостроительства, формирования архитектурного облика, создания условий развития города, специалистами управления архитектуры и градостроительства за отчетный период на постоянной основе уточнялись в Генеральном плане города данные по застройке города, актуализировались правила землепользования и застройки.

В 2023 году внесены в ЕГРН границы 2-х территориальных зон.

С целью сохранения культурного и исторического наследия, развития социальной инфраструктуры город Глазов в 2023 году участвовал в конкурсе «Культурный квартал» (финансирование подготовительного этапа в рамках соглашения УР с ГК «Росатом»). Победа в конкурсе обеспечила осуществление проекта благоустройства улицы Кирова «Культурный квартал».

Для реализации требований законодательства в области размещения объектов наружной рекламы на территории города, в отчетный период утверждена в Министерстве имущества УР актуализированная схема установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования.

В 2023 году выполнена работа по ведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), которая позволит повысить качество и эффективность оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования. Картографическая и документационная наполняемость ГИСОГД УР городом Глазовом по сравнению с другими городами УР самая высокая и составляет 125%.

В 2023 году по планам реновации «Старого» микрорайона и строительства нового жилого района «Левобережье-2» подготовлена проектно-сметная документация.

Невыполнение мероприятия «Ввод в оборот территорий города (резерв города)» обусловлено включением его в Муниципальную программу в декабре 2023 года и переносом срока исполнения на 2024 год.

Выполнение целевых показателей.

Выполнение целевых показателей составило в среднем 87%. Не выполнены плановые показатели:

«Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, введенная в действие за один год» -Процент исполнения плана 43,1% (к уровню 2022 года-104,5%);

«Ввод жилья в эксплуатацию» - Процент исполнения плана 80% (к уровню 2022 года-100%).

Значения планового показателя по п.8.1.2 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, введенная в действие за один год» подлежит корректировке в связи со строительством новых жилых домов.

  - Муниципальная подпрограмма

«Содержание и развитие жилищного хозяйства»

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 9 306,75 тыс. руб. Кассовый расход составил 9 217,61 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,99.

Степень реализации мероприятий составляет 0,93.

Из 28 мероприятий выполнено 26 мероприятий (93%).

Степень достижения плановых значений целевых показателей составила 0,87.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,94.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,82 и признана удовлетворительной (2022 год – 0,7).

Выполнение основных мероприятий.

С целью организации эффективного процесса управления общим имуществом многоквартирного дома (далее МКД) в 2023 году специалистами управления ЖКХ был проведен конкурс по отбору управляющей компании по адресам: ул. Химмашевское шоссе, д.6; ул. Кирова, д.29; ул. Спортивная, д.4.

Организованы и проведены собрания с собственниками МКД по выбору способа формирования фонда капитального ремонта (далее КР) в домах: ул. Кирова, д.114, ул. Гайдара, д.27, ул. Гайдара, д.20; ул. Циолковского, д.6, ул. Драгунова, д.50.

В 2023 году ТОСы принимали участие в программе «Радиус доверия». В рамках мероприятий программы выполнено благоустройство двора по адресу ул. Циолковского д.6.

Специалисты Управления ЖКХ повышали уровень квалификации в области предоставления коммунальных услуг путем обучения в ГЖИ УР и в фонде КР.

В 2023 году. на территории города Глазова выполнен капитальный ремонт общего имущества в 29 домах на сумму 52 662,50 тыс. руб. в т.ч.:

- Капитальный ремонт системы электроснабжения в 9 МКД;

- Капитальный ремонт системы водоснабжения в 5 МКД;

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения в 5 МКД;

- Капитальный ремонт системы водоотведения в 5 МКД;

- Капитальный ремонт кровли в 13 МКД.

За отчетный период выполнен текущий ремонт муниципального специализированного жилищного фонда по следующим адресам: ул. Сулимова, д. 76, кв.16, ул. Революции, д.23, кв.8, ул. Кирова, д.71 «а», кв.39, ул. Ленина, д.13, кв.62, ул. Драгунова, д.45 «а», кв.57.

В 2023 году установлены индивидуальные приборы учета используемой горячей и холодной воды в 7 квартирах муниципального жилого фонда: ул. Чепецкая, 7-15; ул. Революции, 4-29; ул. Революции, 4-15; ул. Короленко, 16-26; ул. Короленко, 14-4; ул. Кирова, 33/9-4; ул. Молодой Гвардии, 16-1.

В соответствии с концессионным соглашением ведутся работы по прокладке новой ветки трубопроводов, обеспечивающих нормативным холодным водоснабжением жителей МКД Южного поселка (ул. Драгунова, Пионерской, Колхозная) и микрорайона «Птицефабрика» (ул.70лет Октября, Удмуртская, Гайдара).

Для привлечения врачей, среднего и младшего персонала в БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР» в 2023 году было отремонтировано 5 муниципальных квартир на сумму 4 921 тыс. руб.

В рамках муниципального жилищного контроля специалисты управления ЖКХ администрации города Глазова проводят мероприятия по контролю исполнения законодательства в сфере управления и обслуживания жилищного фонда города, законодательства в сфере содержания общего имущества в многоквартирных домах и предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.

В рамках осуществления муниципального жилищного контроля в течение 2023 года назначено и проведено:

- внеплановые проверки по заявлениям(обращениям) физических лиц по информации органов государственной власти-21 шт.;

- профилактические мероприятия: предостережения-41, профилактические визиты-3, мероприятия без взаимодействия -24, консультирования-123;

- внеплановые проверки по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки-2 шт.;

- выездные проверки -19 шт.

Общее количество выявленных нарушений -69 шт. из них 51шт. правили норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Общее количество обследованных в рамках лицензионного контроля жилых домов -100 шт.

Информация о муниципальном жилищном контроле публикуется на официальном сайте Администрации города Глазов.

Не выполнены мероприятия: реорганизация МУП ЖКУ, перенесено на 2024 год; не принимали участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на выполнение капитального ремонта в МКД.

Выполнение целевых показателей.

Выполнение целевых показателей подпрограммы в среднем составило 87%.

Не выполнены плановые показатели:

«Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов» - Процент выполнения плана 53,4% (131,4% к уровню 2022 г);

«Площадь многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт» - Процент выполнения плана 58% (116,8% к уровню 2022 г).

План по капитальному ремонту домов выполнен полностью в соответствии с сформированном фондом капитального ремонта каждого МКД.

Плановые показатели по п.8.2.3 «Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов», п.8.2.4 «Площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт» являются некорректными и подлежат изменению. В связи с тем, что проведение капитального ремонта происходит ежегодно в МКД в разные периоды проводится капитальный ремонт различных инженерных коммуникаций и строительных конструкций. Таким образом один и тот же МКД может учитываться несколько раз.

Использование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы.

Плановое финансирование, предусмотренное в размере 9 306 тыс. руб. использовано на 99%, т.е. на сумму 9 217 тыс. руб. в т. ч. основные статьи расходов:

- 4 921,39 тыс. руб.- ремонт муниципального жилья для врачей (в рамках соглашения УР с ГК "Росатом");

- 3 995,97 тыс. руб.-взнос в фонд Капитального ремонта (муниципальное жилье).

  - Муниципальная подпрограмма

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 136 721,64 тыс. руб. Кассовый расход составил 138 973,24 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий составляет 0,77.

Из 74 мероприятий выполнено 57 мероприятий (77%).

Из-за отсутствия финансирования не выполнены 9 мероприятий, перенесены сроки выполнения 8 мероприятий.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,76.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составила 0,80.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,60 и признана неудовлетворительной (2022 год – 0,84).

Выполнение основных мероприятий.

В 2023 году в рамках основного мероприятия «Создание условий для обеспечения функционирования коммунальной инфраструктуры города Глазова» выполнены мероприятия по выявлению бесхозяйных инженерных коммуникаций. Обнаружено 3 линии наружного освещения.

Осуществлена подготовка городского хозяйства к осенне-зимнему периоду. По итогам подготовки к отопительному сезону 2023 - 2024 город Глазов занял первое место. Обеспечен безаварийный отопительный период.

Ведутся работы по формированию единого цифрового контура управления предоставлением услуг ЖКХ («Умное ЖКХ», «Умный город»).

В 2023 году реализованы мероприятия в области повышения надежности коммунального хозяйства:

- МКУ УКС г. Глазова организованы и выполнены основные работы:

Проектирование строительства линии водоснабжения и водоотведения в Юго-Западном микрорайоне г. Глазова (ул. Первая линия, ул. Вторая линия, ул. Третья линия и т.д.) в т.ч. ПИР;

Расширение распределительного газопровода в микрорайоне «Западный»;

Замена газораспределительного пункта ГРПШ№ 1 по адресу: УР, г. Глазов ул. Сулимова, д. 56»;

Электроснабжение ул. 1160 км;

Электроснабжение Химмашевское шоссе.

- Подрядчиком ООО «Электрические сети Удмуртии» выполнены основные работы:

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.14 от РП-3;

Реконструкция электросетевого комплекса ТП-138 (реконструкция ВЛ-6 кВ. ф.2 от ТП-138, прокладка двух КЛ-6 кВ выход на ВЛ-6 кВ., строительство ВЛ-6 кВ.);

3. Подрядчиком филиал АО «РИР» в городе Глазове выполнены основные работы:

Строительство водопровода по ул. Куйбышева - от ул. Колхозная до ул. Барышникова;

Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр.Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная);

Строительство участка Ультрафиолетового обеззараживания на водозаборе «Содырь»;

Реконструкция установок механической очистки речной воды в приемном отделении н/станции 1-го подъёма Водозабора (Солдырь) с заменой водоочистных машин ТН-1500-13500 в количестве 2 штук;

Реконструкция рыбозащитных сооружений (РЗС) водозабора поверхностных вод р. Чепца.

По причине отсутствия финансирования не выполнены работы:

- Строительство линии водоснабжения и водоразборной колонки дома ул. 1159 км;

- Строительство линии водоснабжения, установка водоразборной колонки и пожарного гидранта на ул. Новгородская г. Глазова;

- Реконструкция канализационных очистных сооружений ООО «Удмуртская птицефабрика»;

- Газификация улицы Кировская;

- Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки п. Сыга;

- Электроснабжение ул. Песочная;

- Электроснабжение ул. Мирная.

- Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов, а именно по строительству Промпарка.

Выполнение целевых показателей.

Выполнение целевых показателей подпрограммы в среднем составило 80%.

Не выполнены плановые показатели:

«Износ систем (сетей) теплоснабжения, горячего водоснабжения» - план 70%, факт 78% (93% в 2022 г);

«Износ системы (сетей) электроснабжения» - план 25%, факт 49% (53% в 2022 г).

«Износ систем (сетей) холодного водоснабжения» - план 58%, факт 83,3% (83% в 2022 г).

«Износ канализационных сетей» - план 55%, факт 80% (88,65% в 2022 г).

Использование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы.

Плановые ассигнования предусмотрены в размере 136 721 тыс. руб., кассовые расходы составили 138 973 тыс. руб., в том числе:

82 858 тыс. руб. - бюджетные инвестиции филиалу АО «РИР» в городе Глазове на финансовое обеспечение мероприятий в соответствии с концессионным соглашением;

30 000 тыс. руб. - покупка МБУ СЭиР машин для МУП ЖКУ (в т. ч. коммунальная машина 19 850 тыс. руб.; 2 погрузчика 8 014 тыс. руб.);

20 000 тыс. руб.- субсидии МУП ЖКУ на недополученные доходы из средств местного бюджета;

774 тыс. руб.- покупка снегоуборочной техники для МУП ЖКУ.

  - Муниципальная подпрограмма

«Благоустройство и охрана окружающей среды».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 137 910,97 тыс. руб. Кассовый расход составил 123 705,17 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,90.

Степень реализации мероприятий составляет 0,76. Из 49 мероприятий выполнено 37 (76%). Из-за отсутствия финансирования не выполнены 4 мероприятия, перенесены сроки исполнения 7 мероприятий.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составила 0,75.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,84.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,63 и признана неудовлетворительной (2022 год – 0,71).

Выполнение основных мероприятий.

В отчетном периоде осуществлялись регулярные мероприятия, обеспечивающие требования правил благоустройства и содержания городских территории:

- Организация месячников санитарной очистки и благоустройства территории города с последующей утилизацией твердых бытовых отходов.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Устройство и содержание цветников, уход за газонами.

- Валка и обрезка аварийных деревьев.

- Содержание и ремонт общественных пространств (ограждения, стойки светофоров и дорожных знаков, ремонт лавок, урн).

- Упорядочение и благоустройство парковочных пространств.

- Подготовка и содержание пляжа.

- Отлов безнадзорных животных.

- Содержание мест погребения (кладбищ).

В 2023 году проводился городской конкурс «Благоустроенный город» по 14 номинациям, в котором приняли участие 59 многоквартирных домов.

Осуществлялось информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города через сети интернет.

По результатам муниципального контроля в сфере благоустройства в 2023 году было проведено 92 профилактических мероприятия, в том числе: 51 предостережение, 40 консультаций, информирование на официальном сайте. Также было проведено 46 мероприятия в виде выездного обследования, в том числе 5 в отношении субъектов малого предпринимательства.

100% выявленных нарушений устранены.

На 2024 год перенесены сроки выполнения работ по следующим мероприятиям:

- Внедрение стандартов в различных сферах благоустройства (освещение, озеленение, стоки, дизайн уличных аншлагов и вывесок и др.);

- Развитие раздельного сбора, сортировки и переработки ТКО;

- Очистка русла реки Чепцы:1) Содействие в оформлении участка недр под добычу ПГС;2) установление зон подтопления и разработка проекта заглубительных работ и укрепление береговой линии.

Выполнение целевых показателей.

Выполнение целевых показателей подпрограммы в среднем составило 75%.

Не выполнены плановые показатели:

«Количество образовательных учреждений, участвующих в конкурсе «Самая благоустроенная территория»» - План 40 ед.-факт - 14 ед. (Процент выполнения плана 35%).

«Количество учреждений здравоохранения, участвующих в конкурсе «Самая благоустроенная территория»» - План 5 ед. - факт - 0 ед. (Процент выполнения плана 0%).

«Количество учреждений культуры, участвующих в конкурсе «Самая благоустроенная территория»» - План 15 ед. - факт - 0 ед. (Процент выполнения плана 0%).

«Количество учреждений социальной защиты населения, участвующих в конкурсе «Самая благоустроенная территория»» - План 5 ед. - факт - 0 ед. (Процент выполнения плана 0%).

«Количество организаций потребительского рынка, участвующих в конкурсе «Лучшее озеленение и благоустройство прилегающей территории»» - План 30 ед. - факт - 0 ед. (Процент выполнения плана 0%).

Конкурсы в отчетном периоде не состоялись, так как организациями не подавались заявки на участие в конкурсе.

Использование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы.

Плановые ассигнования, предусмотренные в размере 137 911 тыс. руб. использованы на 89,7%, т.е. на сумму 123 705 тыс. руб. в т. ч.:

- 56 626 тыс. руб.-расходы на уличное освещение;

- 34 433 тыс. руб.-содержание общественных пространств (ограждения, остановки общ. транспорта, дорожных знаков и светофоров, ремонт лавок и урн);

- 9 000 тыс. руб. - проектно-сметная документация «Культурный квартал»;

- 7 817 тыс. руб. - ликвидация несанкционированных свалок;

- 7 722 тыс. руб. - валка и обрезка аварийных деревьев;

- 2 177 тыс. руб. - содержание кладбищ;

- 2 000 тыс. руб. - озеленение;

- 1 733 тыс. руб. - отлов безнадзорных собак.

  - Муниципальная подпрограмма

«Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 216 334,96 тыс. руб. Кассовый расход составил 200 449,53 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,93.

Степень реализации мероприятий составляет 0,83.

Из 29 мероприятий выполнено 24 мероприятий (83%).

Из-за отсутствия финансирования не выполнены 2 мероприятия, перенесены сроки исполнения 3 мероприятий.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составила 0,80.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,89.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,71 и признана удовлетворительной (2022 год – 0,84).

Выполнение основных мероприятий.

В рамках организации пассажирских перевозок:

- заключено 9 контрактов с перевозчиками;

- разработана и утверждена схема регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Глазова;

- согласованы расписания движения автобусов по маршрутам. Согласовано и утверждено 11 маршрутов;

- предоставляются субсидии перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки. Общая сумма предоставленных субсидии перевозчикам за 2023 год составила 2 282 тыс. руб. Сумма компенсаций, предоставленных перевозчикам за проезд неработающих пенсионеров, составила 1500 тыс. руб.

В рамках мероприятий по содержанию дорог:

- заключены муниципальные контракты на содержание дорог;

- осуществляется обследование дорожных условий 2 раза в год, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок;

- выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

- содержание, обслуживание и ремонт светофорных объектов.

Выполнение целевых показателей.

Выполнение целевых показателей подпрограммы в среднем составило 80%.

Не выполнены плановые целевые показатели:

«Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими»» - План не более 15 ед. - факт - 26 ед. Снижение к уровню 2022 г. на 11 случаев. Необходимо усилить профилактику дорожно-транспортных происшествий.

«Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения» -План ввода 1 км, факт - 0.

Использование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы.

Плановые ассигнования, предусмотренные в размере 216 334,96 тыс. руб. использованы на 92,66%, т.е. на сумму 200 449,53 тыс. руб. в т. ч.:

- 171 343 тыс. руб.- содержание дорог (в т. ч. содержание и ремонт автомобильных дорог, обслуживание светофоров и дорожных знаков, нанесение разметки);

- 26 821 тыс. руб.-строительство павильонов в количестве 42 шт. на остановках общественного транспорта;

- 2 282 тыс. руб.- оплата по контрактам пассажирских перевозок.

  - Муниципальная подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 490,65 тыс. руб. Кассовый расход составил 434,75 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,89.

Степень реализации мероприятий составляет 0,85.

Из 74 мероприятий выполнено 63 мероприятий (85 %).

Степень достижения плановых значений целевых показателей составила 0,84.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,96.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,81 и признана удовлетворительной (2022 год – 0,77).

Выполнение основных мероприятий.

В 2023 году на основании требований №190-ФЗ «О теплоснабжении» и ФЗ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» актуализировались схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Выполнена актуализация схемы электроснабжения муниципального образования «Город «Глазов».

По результатам проверок объектов газоснабжения, тепло-, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения выявлены и зарегистрированы 3 сети наружного освещения как бесхозяйные объекты.

В 2023 году в организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета, выполнены следующие мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

В детских садах на общую сумму 12 247 тыс. руб.:

разработка ПСД теплового узла сада № 54;

текущий ремонт кровли сада № 54 (на сумму 9 995,68 тыс. руб.);

поверка счетчиков: в садах № 53, 55, 50, 49, 46, 45, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 27, 26, 17, 11, 93, 55, 50, 49, 46, 45, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 27, 26, 17, 11, 9;

замена окон блоков: №№ 44, 25;

установка и замена приборов: №№ 56, 54, 40;

монтаж узла учета энергии и теплоносителя-№46;

ремонт ввода теплотрассы: №№ 31, 11, 4;

замена входных деревянных дверей: №9;

монтаж узла учета энергии и теплоносителя-№4.

В школах на сумму 98 631, 55тыс.руб. (в т. ч. бюджет УР 75 113 тыс. руб.):

установлен счетчик холодной воды МБОУ ДО "ДЮЦ";

приобретение счетчика горячей воды, Приобретение материалов для ремонта оконного блока- МБОУ "СОШ №17";

капитальный ремонт кровли (на сумму 23 224,944 тыс. руб.) - МБОУ "СОШ №12;9", МБОУ ДО "ДЮЦ";

капитальный ремонт здания (на сумму 75 113,45 тыс. руб. за счет средств бюджета УР) - МБОУ "Гимназия №8;

замена прибора учета- МБОУ "СОШ №13»; МБОУ «СОШ №4";

замена оконного блока-9 МБОУ.

В результате проведения энергоснабжающих мероприятий снизилось потребление энергоресурсов:

в детских дошкольных учреждениях:

по электроэнергии на 87 тыс. кВтч

по теплоэнергии на 1,7 тыс. Гкал

в общеобразовательных школах:

по холодному водоснабжению на 2,5 тыс.м3

по электроэнергии на 37 тыс. кВтч

по теплоэнергии на 2 тыс. Гкал

В 2023 году экономический эффект выполненных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, составил 7 189 тыс. руб.

Основные мероприятия филиала АО «РИР» в городе Глазове:

- восстановление теплоизоляции и покровного слоя на надземных теплотрассах с использованием новых теплоизоляционных материалов-4 271 тыс. руб.;

- капитальный ремонт участков теплотрасс после гидравлических испытаний с заменой трубопроводов и частичной заменой строительной части-600 тыс. руб.;

- капитальный ремонт тепловых вводов-829 тыс. руб.;

- утепление мягкой кровли зданий АБК; ремонтных мастерских и энергослужбы по ул. Интернациональная, 2; здания гаража по ул. Циолковского, 24-290 тыс. руб..

- модернизация системы освещения ООО "ТВК" с заменой существующих светильников на светодиодные;

- переключение тепловых нагрузок потребителей от котельных АО «Реммаш» и МУП «ГТС» на ТЭЦ АО «РИР» с целью оптимизации затрат и увеличения КПД ТЭЦ АО «РИР»;

- перевод автотранспорта предприятия на газомоторное топливо (переведено на газомоторное топливо 5 единиц техники (3-грузовые, а/м, 2-легковые А/М));

- реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и денитрификации и замена воздуходувного оборудования;

- создание АИИСУЭ системы водоснабжения г. Глазова (выполнение СМР);

- создание автоматизированной системы управления (АСУ) на участке ОВЗ (выполнение СМР);

- создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка ОВЗ (выполнение СМР).

Выполнение целевых показателей.

Выполнение целевых показателей подпрограммы в среднем составило 79%.

Не выполнены плановые целевые показатели:

«Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, в %» -План 99,93%-факт – 63,5%. Увеличение показателя к уровню 2022г. на 6%, выполнение плана на 63%. Необходимо увеличивать численность приборов учета расхода газа в МКД.

«Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием» -План 83 ед., факт - 0 ед., факт 2022г. - 0 ед.

«Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива» - План 5 ед., факт - 0 ед., факт 2022 г. - 0 ед.

«Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями» - План 83 ед., факт - 0 ед., факт 2022 г. - 0 ед. Данный план был рассчитан с учетом транспортных средств муниципальных учреждений (МУП «Теплосети», МУП «Водоканал»)

Использование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы.

Плановые ассигнования, предусмотренные в размере 490 тыс. руб. использованы на 88,61%, т.е. на сумму 434 тыс. руб. в т. ч.:

304 тыс. руб.-устройство уличного освещения на ул. Ярская;

130 тыс. руб.-оформление документов на выявленные бесхозные объекты наружного освещения.

Предложения по реализации программы:

С целью дальнейшего совершенствования городской среды предлагается внести в Муниципальную программу «Муниципальное хозяйство» на 2024-2025 год следующие мероприятия:

1. «Организация и проведение собраний уличных комитетов в частном секторе». Данное собрание активных жителей позволит оперативно решать накопившиеся вопросы жителей и совместно организовывать мероприятия по благоустройству. Собрания уличкомов планируется организовывать совместно с Управлением ЖКХ 2 раза в год осенью и весной. Срок 2024-2025 гг.

2.Мероприятия по устройству городских лесов:

2.1 «Разработка лесоустроительного регламента города». Ориентировочная сумма проекта 700 тыс. руб. Срок 2024-2025гг.

2.2 «Осуществление муниципального лесного контроля». Ориентировочная сумма затрат (ФОТ труда специалиста с учетом налогов) 781 тыс. руб. Срок 2025 год.

- «Создание АСУДД (Автоматизированная Система Управления Дорожным Движением)». Данное мероприятие позволит:

Централизованное управление работой светофоров (регулирование фаз светофорных объектов в зависимости от дорожных условий, погодных условий, ДТП);

Учет параметров движения транспортных средств;

Видеомониторинг ситуации на перекрестках;

Централизованное формирование и ведение программ управления светофорами.

- Разработка пятилетних планов работы;

- Благоустройство городского кладбища;

- Пляж – увеличение финансирования на ПСД, на обустройство спасательного поста, на очистку, на обеспечение пляжной мебелью.

- Муниципальная программа «Муниципальное управление».

В целом финансирование муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2023 год составило 92 518,38 тыс. рублей. Кассовый расход составил 91 538,11 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,98.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,74.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,02.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» составляет 0,75 – эффективность муниципальной программы удовлетворительная (2022 год – 0,98).

  - Муниципальная подпрограмма

«Организация муниципального управления».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 83 415,31 тыс. рублей. Кассовый расход составил 83 326,08 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,62.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,62 (2022 год – 0,89).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В полном объеме обеспечено осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ.

В полном объеме обеспечена своевременная оплата труда, выплаты на оплату труда работников органов местного самоуправления, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы.

Обеспечено содержание здания Администрации города, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в сеть Интернет, техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, использование услуг почтовой связи, коммунальных услуг, техническое обслуживание, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей.

Выполнение полномочий по работе с детьми и молодежью в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23.06.2006 № 29-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования.

За 2023 год проведено 30 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 656 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей, иных граждан города. Рассмотрено 15 вопросов профилактического характера.

Из числа рассмотренных дел, 474 – дела об административных правонарушениях, из них вынесено 465 постановлений с назначением наказания (309 постановлений о назначении наказания в виде штрафа на сумму 338 800 рублей, уплачено добровольно 156 постановлений на сумму 196 400 рублей (в т.ч. с использованием скидки в 50% от суммы штрафа).

За 2023 год поступило 405 административных материалов. Рассмотрено 153 административных дела, вынесено 205 определений об отказе в возбуждении административного дела, передано по подведомственности 31 материал, проведено 37 заседаний Административной комиссии и привлечено к административной ответственности 145 лиц (из них: 8 юридических лиц; 9 должностных лиц; 128 физических лиц); направлено 115 обращений в полицию об устранении недостатков административных материалов, составлено и передано в суд 9 протоколов по ч.1.ст.20.25. КоАП РФ. Комиссией наложено административных штрафов на общую сумму 294 350 рублей, взыскано и уплачено добровольно в бюджет города 150 000 рублей. Направлено в службу ОССП «Глазовский» 81 заявление о возбуждении исполнительного производства для принудительного взыскания штрафов.

Оказано содействие в транспортном обеспечении во время весенней и осенней призывных кампаний. В 2023 году было увеличено финансирование на приобретение для военного комиссариата канцелярских принадлежностей, бумаги. Кроме того, Администрацией города Глазова для военного комиссариата была выделена оргтехника.

В рамках подпрограммы «Организация муниципального управления» утверждены 17 целевых показателей, из них не выполнены 7 показателей:

«Повышение уровня заработной платы работников Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» - невыполнение показателя связано с тем, что повышение уровня заработной платы произошло с 01.01.2024, а отчетная дата исполнения плана 31.12.2023.

«Просроченная кредиторская задолженность Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» на начало финансового года» - невыполнение показателя связано с недостаточным финансированием.

«Просроченная дебиторская задолженность Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» на начало финансового года» - невыполнение данного показателя связано с неоплатой дебиторами (организацией и физ. лицами) административных штрафов по постановлениям, вынесенным Административной комиссией, в срок, установленный законодательством. В настоящее время постановления направлены в службу УФССП России по УР для возбуждения исполнительных производств и принудительного исполнения постановлений.

«Доля жителей Глазова, принявших участие в публичных слушаниях» невыполнение показателя связано с тем, что новые показатели введены в рамках Стратегии города и в 2023 году не отработаны механизмы достижения показателей. Только в 2023 году появилась возможность проведения публичных слушаний на федеральной Платформе обратной связи.

«Снижение текучести кадров в ОМСУ к 2021 году» показатель не выполнен в связи с увеличением роста текучести кадров из-за низкой заработной платы.

«Удовлетворенность персонала ОМСУ» показатель не измерялся, в настоящее время разработан проект анкеты по оценке удовлетворенности персонала.

«Количество работников, получивших материальную помощь от общего числа работников ОМСУ» - в настоящее время разработан проект положения «Об оказании материальной помощи работникам Администрации города Глазова», прорабатывается вопрос об источнике финансирования.

  - Муниципальная подпрограмма «Архивное дело».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 5 714 тыс. руб. Кассовый расход составил 4 424,6 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,77.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,29.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,29 (2022 год – 1,33).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Выполнение полномочий по решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, обеспечено в полном объеме.

В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы. Обеспечение деятельности Архивного управления Администрации муниципального образования «Город Глазов» осуществлено в полном объеме.

В соответствии с письмом Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики от 03.11.2022 № 1258 «О планировании работы архивных учреждений Удмуртской Республики на 2023 год и их отчётности за 2022 год» приоритетными задачами Архивного управления Администрации муниципального образования «Город Глазов» (далее - архивное управление) в 2023 году являлись:

- продолжение выполнения задачи, поставленной в послании Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию 15.01.2020 о создании доступного архива документов по истории Второй мировой войны и его поручения о создании Книг памяти населенных пунктов об участниках войны;

- выполнение резолюции Совета по архивному делу (г. Нижний Новгород, ноябрь             2021 г.) в части совершенствования предоставления массовых социально значимых услуг заявителям в электронном виде, а также увеличения темпов формирования электронного фонда пользования для его выдачи заявителям в удаленном режиме и обеспечение полного включения описательных статей хранящихся дел в БД АПК «Архивный фонд»;

- актуализация и реализация муниципальной подпрограммы «Архивное дело» муниципальной программы «Муниципальное управление»;

- обеспечение мероприятий, направленных на сохранение и безопасность архивных фондов и архивов, их устойчивого функционирования в особые периоды.

С учетом решения этих задач в 2023 году архивным управлением проведены следующие мероприятия:

1. В сфере государственного регулирования архивного дела:

- проведены мероприятия, нацеленные на выполнение показателей муниципальной подпрограммы «Архивное дело» муниципальной программы «Муниципальное управление»;

- проведены мероприятия, направленные на исполнение решений Коллегии Комитета, принятых в 2020-2022 гг.;

- организованны и проведены мероприятия, посвященные 100-летию архивной службы Удмуртии на муниципальном уровне; сотрудник архивного управления принял участие в республиканском конкурсе «Лучший архивист УР»; муниципальные служащие награждены ведомственными наградами в связи с юбилеем;

- в Комитет по делам архивов представлены сведения о количестве дел, отнесенных к собственности УР и хранящихся в архивном управлении по состоянию на 01.01.2023, и их прогнозных объемах по состоянию на 01.01.2024, 01.01.2025;

- ежемесячно предоставлялись заявки в электронном виде по предельным объемам финансирования, отчетов о расходовании субвенций из бюджета УР на осуществление переданных государственных полномочий в области архивного дела;

- в Комитет по делам архивов своевременно предоставлялись ежеквартальные отчеты № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» по установленным формам и годовой отчет № 2-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» за 2022 год.

2. Обеспечение сохранности и учёт документов Архивного фонда Удмуртской Республики:

- проведены мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности и антитеррористической защищённости, готовности архивного управления к работе в режиме чрезвычайной ситуации, 19 января 2023 г. и 23 июня 2023 г. с персоналом проведена тренировка по отработке практических действий в очаге предполагаемого возгорания. Были обновлены документы об охранном режиме, о пожарной безопасности в помещениях архивного управления Администрации города Глазова, внесены изменения в приложение № 1 к Инструкции по действиям персонала Архивного управления при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- проведены работы по изготовлению и учету электронных копий фонда пользования на особо ценные документы и на документы периода Великой Отечественной войны;

- продолжена работа по реставрации архивных документов; по выявлению и учету документов, требующих улучшения физического состояния;

- проведены проверки наличия и состояния дел в установленные сроки, продолжено заполнение полей БД «Архивный фонд», обеспечивающих учет их физического состояния;

- осуществлялся постоянный контроль за сохранностью документов при их самостоятельном копировании пользователями в читальном зале;

- проводились работы по улучшению физического состояния архивных документов, имеющих повреждения текста и носителя, по учету выявленных поврежденных документов и осуществлению полного внесения сведений о них в соответствующие поля БД АПК «Архивный фонд» (версия 5.0.3);

- проведена в установленном порядке экспертиза ценности документов по личному составу периода Великой Отечественной войны, сроки временного хранения которых в фондах истекли;

- проведена работа по изготовлению и учету электронных копий фонда пользования на документы периода Великой Отечественной войны, их передачи в ЦГА УР для включения в специальную базу данных.

- продолжена работа по обеспечению сохранности и улучшению физического состояния документов. Отреставрировано 1 ед. хр. (200 листов) - документы собственности Удмуртской Республики в фонде Р-81 «Статистические отчеты о выполнении производственного плана за 1942 год» (оп.1, д.15); 1 ед. хр. (1 лист, формата А1) – документы собственности Удмуртской Республики в фонде Р-152 «План земель деревни Коршевихино за 1874 год».

- Показатель «Реставрация» перевыполнен, так как в 3 квартале 2023 года при работе в читальном зале исследователю потребовалась копия документа, снять копию с которого не представлялось возможным, поэтому в срочном порядке были проведены работы по реставрации вне плана.

- Заменены обложки, подшиты 13 ед. хр. (документы собственности Удмуртской Республики) в следующих фондах:

- Р-435 «Инспектура государственной статистики Балезинского района Удмуртского статуправления», оп. 1, дд. 2, 3, 4 (документы собственности Удмуртской Республики);

- Р-240 «Исполнительный комитет Адамского сельского Совета народных депутатов Глазовского района», оп. 1, дд. 5, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 76 (документы собственности Удмуртской Республики);

- Р-61 «Торговый отдел исполкома Глазовского районного Совета депутатов трудящихся», оп. 1. д. 7 (документы собственности Удмуртской Республики).

- В архивном управлении объём закартонированных дел составляет 100 %. В течение    2023 года закартонировано – 1242 ед. хранения.

Показатель «Картонирование документов» перевыполнен, так как в 1 квартале 2023 года в архивное управление в целях обеспечения сохранности было принято от ООО «Чиргино» Глазовского района 58 ед. хр. документов по личному составу совхоза «Большевик» Балезинского районного управления сельского хозяйства за 1970-1991 гг. по описи № 2 (документы собственности Удмуртской Республики). В 4 квартале 2023 года в связи с выходом из источников комплектования «Глазовский межрайонный филиал Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики» принято 130 ед. хр. управленческих документов за 2013-2022 гг. по описи № 3 (документы собственности Удмуртской Республики).

Продолжена работа по восстановлению затухающих текстов методом перепечатывания в фонде Р-61 «Торговый отдел исполкома Глазовского районного Совета депутатов трудящихся», оп. 1, д. 7 (20 листов) – документы собственности Удмуртской Республики. Плановые показатели выполнены.

Велась работа по выявлению, описанию и учету особо ценных документов. Просмотрено 20 ед. хр. по оп. 1 в фонде Р-491 «Плановая комиссия исполкома Пудемского районного Совета депутатов трудящихся», в результате которой выявлено и описано 6 ед. хр. за 1936-1954 годы (документы государственной собственности). Плановые показатели перевыполнены.

В 4 квартале создан фонд пользования:

- на электронные фотодокументы постоянного хранения в количестве 1 ед.хр./58 ед.уч. фонда Р-608 «Архивная коллекция электронных документов»;

- на управленческие документы постоянного хранения на бумажной основе в количестве 22 ед.хр.  (кадров/ 1934 листа).

Фонд:

- Р-192 «Юкаменская районная инспектура государственной статистики Удмуртского республиканского статистического управления» (документы собственности Удмуртской Республики);

- Р-230 «Отдел соцобеспечения исполкома Глазовского райсовета» (документы собственности Удмуртской Республики).

Создан фонд пользования на электронные фотодокументы в количестве 1 ед.хр. 58 ед. уч. Фонда Р-608 «Архивная коллекция электронных документов».

Проведена проверка наличия и состояния 3135 ед. хр. документов на бумажной основе 20 архивных фондов (документы государственной собственности).

В ходе проведения проверки наличия и состояния дел проведено выявление и учет документов, требующих улучшения физического состояния, данные занесены в «Карточки учета и состояния дел фонда» и в соответствующий раздел БД «Архивный фонд», в дела вложены листы использования документов - 2840 листов.

Продолжена работа по внедрению и заполнению БД «Архивный фонд» (версия 5.0.3), в т.ч. по заполнению полей, обеспечивающих учёт физического состояния документов.

3. Формирование архивного фонда Удмуртской Республики. Организационно – методической руководство архивами и организацией документов в делопроизводстве учреждений, организаций и предприятий

В сфере комплектования и взаимодействия с организациями - источниками комплектования архивного управления:

- продолжена работа по оптимизации состава организаций и физических лиц – источников комплектования архивного управления, проведен анализ на предмет целесообразности сотрудничества с новыми организациями, созданными в течение 2020-2022 гг.;

- оказана методическая помощь реорганизованным государственным и муниципальным учреждениям в проведении упорядочения архивных документов;

- осуществлено взаимодействия с избирательной комиссией по вопросам упорядочения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственного Совета УР и Главы УР;

- продолжено внедрение «Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения» (утв. Приказом Росархива от 28.12.2021 № 142), новых «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» (после утверждения в установленном порядке), «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования научно-технической документации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях» (утв. Приказом Росархива от 09.12.2020 № 155).

- продолжено внедрение «Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления» (утв. приказом Росархива от 22.05.2019 № 71), «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» (утв. приказом Росархива от 20.12.2019 № 236) и Инструкции по его применению, а также рекомендаций межархивного семинара государственных архивов УР по их внедрению (Ижевск 2020), «Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях» (утв. приказом Росархива от 11.04.2018 № 44), Национального стандарта ГОСТ Р 7.0.97-2016 о требованиях к оформлению документов;

По состоянию на 01.12.2023 источниками комплектования архивного управления является 35 организаций, их них:

-  5 организаций - государственной республиканской собственности;

-  27 организаций - муниципальной собственности;

- 3 организации - негосударственной формы собственности, из них одна общественная организация - Глазовская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

Согласно решениям ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве УР из списка организаций - источников комплектования архивного управления исключены в связи с тем, что в деятельности организаций образуются архивные документы, не представляющие исторической ценности:

- Глазовский межрайонный филиал Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики (Протокол от 29.06.2023 № 6);

- Открытое акционерное общество «Керамика-Глазов» (Протокол от 28.07.2023 № 7).

Согласно решениям ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве УР из списка организаций - источников комплектования архивного управления исключены в связи с реорганизацией:

- Управление дошкольного образования Администрации города Глазова (Протокол от 06.10.2023 № 9);

- Муниципальное казенное учреждение «Методический кабинет управления дошкольного образования Администрации города Глазова и подведомственных ему учреждений» (Протокол от 24.11.2023 № 10);

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия управления дошкольного образования Администрации города Глазова и подведомственных ему учреждений» (Протокол от 24.11.2023 № 10).

Одно учреждение муниципальной собственности из списка организаций – ИК архивного управления Администрации города Глазова изменило наименование:

- Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Красное Знамя» муниципального образования «Город Глазов» согласно решению Глазовской городской Думы седьмого созыва от 17.12.2021 № 151 изменило наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Красное Знамя» муниципального образования «Город Глазов». Запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования внесена в ЕГРЮЛ 15 мая 2023 г.

В соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного фонда РФ в 4 квартале 2023 года проведена работа по паспортизации архивов организаций – ИК архивного управления на 01.12.2023 года.

За 2023 год от учреждений, организаций, предприятий – ИК архивного управления приняты на постоянное хранение - 1242 ед. хр.:

- управленческой документации                    - 1108 ед. хр.

- документов по личному составу                  - 58 ед. хр.

-документы от граждан                                   - 65 ед.хр.

- НТД                                                                  - 10 ед. хр.

- электронных фотодокументов                      - 1 ед.хр. (58 ед.уч.)

В течении 2023 года архивным управлением осуществлён приём 1108 ед. хр. управленческих документов постоянного хранения от 38 организаций – ИК архивного управления, из них 197 ед. хр. от 3 организаций – документы собственности Удмуртской Республики.

В 1 квартале 2023 года в архивное управление принято 58 ед. хр. документов по личному составу совхоза «Большевик» Балезинского районного управления сельского хозяйства за 1970-1991 гг. по описи № 2 (документы собственности Удмуртской Республики).

2023 году осуществлён приём 10 ед. хр. проектной документации постоянного хранения управления архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова за 2005 год.

В 3 квартале 2023 года личный фонд Р-582 «Архивная коллекция документов личного происхождения работников учреждений образования г. Глазова» принято 65 ед. хр. дел личного происхождения за 1977-2013 годы.

Продолжено взаимодействие с организациями – источниками комплектования архивного управления. Архивным управлением оказана методическая и практическая помощь в упорядочении документов, утверждении и согласовании ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве УР описей:

-  управленческих документов постоянного хранения - 38 организации (884 ед. хр.), из них 5 организации (124 ед. хр.) – документы собственности Удмуртской Республики;

- дел по личному составу временного хранения - 27 организации (1182 ед. хр.), из них 3 организация (183 ед. хр.) – документы собственности Удмуртской Республики;

- проектной документации постоянного хранения - управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова (10 ед. хр.).  (Приложение 3)

Во 2 квартале 2023 г.  утверждены и согласованы ЭПМК Комитета по делам архивов описи Управления ЗАГС Администрации города Глазова за 2021 год, не запланированные в основных направлениях на 2023 год.

В 3 квартале 2023 г. не сформированы описи управленческих документов и по личному составу фонда Р-191 Общества с ограниченной ответственностью «Глазовская мебельная фабрика», в связи с сокращением в штате фабрики должности заведующий канцелярией, в должностных обязанностях которого было ведение делопроизводства и архива.

Продолжена работа по упорядочению и описанию электронных документов постоянного хранения фонда Р-608 «Архивная коллекция электронных документов».

Во 2 квартале 2023 г. проведено упорядочение и описание электронных фотодокументов постоянного хранения (1 ед. хр./58 ед. уч.) за 2021 год, образовавшихся в результате инициативного документирования. В опись № 4-ЭД внесены документы, отражающие деятельность архивного управления, а также события и памятные даты из жизни Удмуртской Республики и города Глазова. Опись будет направлена утверждена на ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве УР (протокол от 29.06.2023 № 6).

Продолжена работа с документами личного происхождения. В 3 квартале 2023 г. проведена экспертиза ценности и описание документов личного происхождения кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и методики преподавания истории Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко, Руденко Ольги Алексеевны. Руденко О.А. с октября 1988 г. по январь 2001 г. являлась деканом исторического факультета, с 2001 по 2010 гг. – заведующий кафедрой всеобщей истории ГГПИ им. В.Г. Короленко. Описано 65 ед. хр. за 1988-2019 годы, опись утверждена протоколом ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве УР от 24.11.2023 № 11.

За отчетный период согласованы ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики:

- номенклатуры дел 5 организаций;

- положений об архиве 6 организаций;

- положений об экспертной комиссии 6 организаций;

- инструкции по делопроизводству 5 организаций.

Оказана методическая помощь по уточнению текущих номенклатур дел на 2023 год 15 организациям – ИК архивного управления.

Номенклатуры дел разработаны согласно новому «Перечню типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» (утверждён приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. № 236).

Положения об архиве и экспертной комиссии разработаны в Глазовской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Муниципальном автономном учреждении «Центр сопровождения образовательных организаций «Перемена» МО «Город Глазов», Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Глазовский краеведческий музей», Муниципальном казенном учреждении «Центр учета и отчетности», Управлении экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова, Управлении «Жилищно-коммунального хозяйства» Администрации города Глазова.

При методической помощи архивного управления разработаны инструкции по делопроизводству в Глазовской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Обществе с ограниченной ответственностью «Глазовская мебельная фабрика», Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система г. Глазова», Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурный центр «Россия», Муниципальном учреждении культуры «Глазовский драматический театр «Парафраз».

В целях контроля соблюдения организациями - источниками комплектования обеспечения сохранности архивных документов, организации документационного обеспечения управления проведены обследования в 3 организациях: Муниципальном автономном учреждении «Центр сопровождения образовательных организаций «Перемена» МО «Город Глазов», Муниципальном бюджетном учреждении дополнительно образования «Детская школа искусств № 2», Управлении архитектуры градостроительства Администрации города Глазова.

В результате проведённых обследований фактов серьезных правонарушений в области архивного дела и документационного обеспечения управления не выявлено. Даны рекомендации по качественному проведению экспертизы ценности документов, упорядочению документов, составлению актов на уничтожение документов временного хранения, формированию документов согласно номенклатур дел, своевременной разработке нормативных документов по делопроизводству и архивному делу.

В целях оказания организациям – ИК архивного управления методической помощи по внедрению нормативных и методических документов, регламентирующих деятельность делопроизводственных служб и архивов, проведено 2 семинара с участием 70 человек -  ответственных за делопроизводство и архив организаций. На семинарах также присутствовали сотрудники и студенты ГГПИ им. В.Г. Короленко, студенты БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж».

Архивным управлением разъяснены вопросы обеспечения сохранности и недопущения фактов утраты документов, документационного обеспечения управления, разработки номенклатур дел, положений об архиве и экспертной комиссии, инструкций по делопроизводству, проведения экспертизы ценности и отбора документов на постоянное и временное хранение, их описания, составления НСА к описям, организации хранения, учёта и использования электронных документов, образовавшихся в деятельности организаций, выполнения решений ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики, принятых в 2020-2022 гг. и др.

За отчетный период проведено 97 консультаций для ответственных за делопроизводство и архив учреждений, организаций, предприятий – ИК архивного управления по оказанию методической помощи по вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела, в том числе: по разработке номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, положений об архиве и экспертной комиссии, проведения экспертизы ценности и отбора документов на хранение и уничтожение, формированию, упорядочению документов постоянного хранения, по личному составу, научно-технической документации, составлению описей и научно-справочного аппарата к ним, составления актов на уничтожение документов временного хранения», организации хранения, учёта и использования электронных документов.

4. Создание информационно - поисковых систем и использование документов проведены:

- мероприятия по реализации перспективных планов развития НСА к документам архивного управления, в т.ч. каталогизация управленческих и аудиовизуальных документов в ВИС «Электронный архив Удмуртии»;

- переработана историческая справка к описи № 1 фонда Р-376 «Исполнительный комитет Лудошурского сельского Совета депутатов трудящихся Глазовского района» - 13 ед. хр.;

- переработано предисловие к фонду Р-135 «Исполнительный комитет Ключевского сельского Совета депутатов трудящихся Глазовского района» -  92 ед. хр.;

- переработана историческая справка к описи № 1 фонда Р-496 «Совхоз "Большевик" Балезинского районного управления сельского хозяйства» - 94 ед.хр.

- в ГАОПИ представлен материал и электронные копии документов, выявленных по личным фондам и коллекциям документов личного происхождения, хранящимся в архивном управлении, для общедоступного сайта «Фронтовики Удмуртии»;

В рамках реализации ГП УР «Развитие информационного общества в УР» продолжена работа по оцифровке архивных документов; наполнению республиканских тематических БД; осуществлялось резервное копирование тематических БД, оцифрованных документов;

Продолжена работа по развитию практики оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде посредством новой Платформы государственных сервисов, по совершенствованию информационного обслуживания организаций и граждан на основе республиканской системы приема граждан по принципу «Одного окна», обеспечению электронного взаимодействия с органами ПФР и сотрудничества с МФЦ;

В рамках информационного обеспечения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории России и Удмуртии, на сайт Администрации города Глазова и в группу архивного управления социальной сети ВКонтакте размещены новостные информации о прошедших при участии архивного управления интересных мероприятиях;

в ГКУ «ЦГА УР» представлены сведения о знаменательных датах города Глазова для подготовки Календаря памятных дат Удмуртской Республики на 2024 год;

проведено мероприятие патриотической направленности в соответствии с Законом УР «О патриотическом воспитании в УР» от 25.12.2018 № 91-РЗ в МБОУ «СОШ № 7 города Глазова «Есть такой человек».

В целях выявления дел по личному составу с истекшим 75-летним сроком хранения рабочей комиссией архивного управления проведена работа по анализу фонда Р- 5 «Отдел здравоохранения исполнительного комитета Глазовского районного Совета депутатов трудящихся» (13 ед. хр.)  В результате проведения экспертизы ценности документов по личному составу в данном фонде отобраны для перевода на постоянное хранение 13 дел по личному составу за 1927-1947 гг. согласно описи. Перечень дел по личному составу, отобранных для перевода на постоянное хранение, согласован ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики (протокол от 28.07.2023 № 7).

За отчётный период были переработаны исторические справки к описи № 1 фонда Р-376 «Исполнительный комитет Лудошурского сельского Совета депутатов трудящихся Глазовского района» - 13 ед. хр., и к фонду Р-135 «Исполнительный комитет Ключевского сельского Совета депутатов трудящихся Глазовского района» -  92 ед. хр.;

В связи с внеплановым приемом документов по личному составу Совхоза "Большевик" Балезинского районного управления сельского хозяйства» переработана историческая справка к описи № 1 фонда Р-496 «Совхоз "Большевик" Балезинского районного управления сельского хозяйства» - 94 ед.хр.

Проведена работа по каталогизации управленческой документации постоянного хранения в фонде Р-2 «Исполнительный комитет Глазовского районного Совета народных депутатов» (23 карточки, 55 ед. хр.). Плановые показатели перевыполнены.

В рамках реализации РЦП «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике» продолжена работа по заполнению раздела «Дело» в БД «Архивный фонд».  В течение 2023 года в раздел «Дело» внесено 1216 ед. хр. (в т. ч. 171 ед. хр. документы собственности Удмуртской Республики):

- управленческой документации                                                   -  1082 ед. хр.

- НТД                                                                                                - 10 ед. хр.

- документов по личному составу                                                 -  58 ед. хр.

- документов от граждан                                                                - 65 ед. хр.

- электронных фотодокументов                                                     - 1 ед. хр. (58 ед. уч.)

По состоянию АСГУ на уровне фондов на 01.01.2024 в архивном управлении значится 505 фондов; на уровне ед. хр. - 161015 ед. хр.

Продолжено формирование автоматизированных тематических баз данных. В БД «Предметно-тематический указатель к протоколам заседаний государственных органов и постановлениям Администрации города Глазова», «Акты ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов», просмотрена 153 ед. хр., осуществлено 1186 записи:

- Р-31 «Исполнительный комитет Глазовского городского совета народных депутатов» (1984-1985 гг.);

- Р-449 «Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова» (2017 г.).

В БД «Фотокаталог» внесено 146 ед. хр. (158 ед. учёта) фотодокументов постоянного хранения фонда Р-517 «Буня Михаил Иванович – народный судья, краевед, Почётный гражданин города Глазова».

В течение года продолжена работа по оцифровке собственными силами документов, относящихся к особо ценным фонда Р-192 «Юкаменская районная инспектура государственной статистики Удмуртского республиканского статистического управления» -  16 ед. хр.  (1325 листов).

В ходе реализации поручения Президента Российской Федерации о создании доступного архива документов о Второй мировой войне в Удмуртской Республике начата работа по оцифровке документов, в 2023 году оцифровано 6 ед. хр. (609 листов) фонд Р-230 «Отдел социального обеспечения исполкома Глазовского районного Совета депутатов трудящихся».

В архивном управлении объём оцифрованных управленческих документов постоянного хранения на бумажной основе составляет 3735 ед. хр.

В целях активизации использования архивных документов, информационного обеспечения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории России и Удмуртии архивным управлением проведены 41 информационных мероприятий с использованием архивных документов.

За отчётный период осуществлено инициативное фотодокументирование следующих мероприятий:

- «Архивный мост: государственные архивы к муниципальным»;

- Кашина Н.Г. –краевед, выступление в СОШ № 7 с лекцией «О судьбах солдат Великой Отечественной войны в письмах и воспоминаниях на примере своей семьи»;

- стажировки сотрудников муниципальных архивов на базе государственных архивов Удмуртской Республики;

- «Ты лидер!» - конкурс на лучшее профбюро Приволжского федерального округа;

- поздравление сотрудников архивного управления с 8 марта от Главы города Коновалова С.Н. и Председателя Глазовской городской Думы Волкова И.А.

Согласно письму Комитета по делам архивов при Правительстве УР от 07.07.2020    № 0758 архивным управлением продолжен сбор архивных документов от жителей города Глазова для создания открытого архива документов о второй Мировой войне, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В 1 квартале 2023 года в читальном зале архивного управления организована выставка «История города глазами современников», посвященная 345-летию города Глазова. Во 2 квартале размещена интернет-выставка к 100-летию архивной службы Удмуртской Республики на сайте Администрации города Глазова и в группе архивного управления социальной сети ВК. В 3 квартале в читальном зале архивного управления организована выставка «Улицы и переулки города Глазова», посвященная 100-летию переименования улиц. В 4 квартале размещена интернет-выставка к 345-летию города Глазова «Маленький город – большая история». В течение полугодия выставку посетили 189 чел. (студенты, преподаватели, архивисты, пользователи читального зала, граждане города Глазова).

В соответствии с Планом подготовки документальных публикаций и справочно-информационных изданий архивных учреждений Удмуртской Республики на 2023-2027 годы, для подготовки Медийного плана Комитета архивным управлением в 3 квартале подготовлена (в 4 квартале направлена повторно после доработки по замечаниям) статья «Развитие печатного дела в городе Глазове», посвященная развитию печатного дела в городе Глазове. Статья размещена на официальном сайте Администрации города Глазова, в группе архивного управления в социальной сети ВКонтакте, а также на сайте «Архивная служба Удмуртии».

В течение года систематически наполнялась информациями страница архивного управления на сайте Администрации города Глазова о наиболее интересных мероприятиях и событиях, в т. ч. прошедших при участии архивного управления. В целях активизации использования архивных документов, в том числе информационного обеспечения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в Удмуртии, городе Глазове, подготовлено и размещено в новостных информациях архивного управления на сайте Администрации города Глазова и в группе архивного управления социальной сети ВКонтакте 41 информационных материалов.

Составлено 3 информационных документа:

- сведения о знаменательных, юбилейных датах для подготовки Календаря памятных дат Удмуртской Республики на 2024 год;

- информационное письмо в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц № 3 управления установления пенсий и АУ УР «МФЦ города Глазова» о поступлении в Архивное управление Администрации города Глазова документов по личному составу совхоза "Большевик" Балезинского районного управления сельского хозяйства за 1970-1991 гг;

- подборка фотографий по теме: «Пионерское движение» из личного фонда Т.П. Костицыной по запросу ГКУ «ЦГА УР».

Для студентов учебных заведений города Глазова: ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» проведено 5 лекций. Студенты ознакомлены с историей и фондами архивного управления, условиями хранения документов в хранилищах и другими видами деятельности архивного управления. Лекции посетило 43 человек.

В 2023 году в архивном управлении прошли стажировку 6 студентов БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж», обучающихся по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение», 20 студентов 2 курса историко-лингвистического факультета ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко». Для них проведены лекции по ознакомлению с «Правилами работы архивов организаций» (М., 2015), Правилами организации хранения, комплектования, учёта и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, утверждёнными приказом Росархива от 02.03.2020 № 24, составлению учётных документов архива, по формированию, упорядочению, описанию документов, составлению описей и научно-справочного аппарата к ним, разработке инструкций по делопроизводству, переводу реестра описей в электронный вид. Студенты получили практические знания по приёму документов на постоянное хранение, заполнению Автоматизированных баз данных архивного управления, заполнению карточек для систематического каталога, составлению топографических указателей, подшивке дел, подготовке документов к оцифровке, оцифровке документов, замене ветхих обложек дел к делам и описям, ознакомлены с алгоритмом поиска справок тематического характера и их правильным оформлением.

Для ответственных за делопроизводство и архив учреждений, организаций, предприятий – ИК архивного управления, студентов ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» специалистами архивного управления проведено 6 экскурсий по архивохранилищам, выставкам архивного управления. Экскурсии посетило 59 человек.

За отчётный период архивная информация предоставлена 2895 пользователям (746 - тематические запросы, 1760 - запросы социально-правового характера, 39 - генеалогические запросы, 47 - посетители читального зала, 59 - посетители экскурсий, 43 - посетители лекций, 189-посетители выставок, 12- научно-практические и культурно-просветительские мероприятия).

Большое внимание уделено своевременному и качественному исполнению запросов организаций и граждан, в течение года исполнено:

- 746 тематических запросов;

- 1760 запросов социально-правового характера.

В течение года продолжено заполнение баз данных:

- «Учёт запросов социально-правового характера» (1760 записей);

- «Учет и регистрация запросов тематического характера» (746 записей).

Продолжено сотрудничество с учебными заведениями, учреждениями культуры города Глазова. В течение 2023 г. в читальном зале архива занимались 47 пользователей (67 посещений): студенты и преподаватели ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж», научные сотрудники Глазовских музеев, краеведы, преподаватели и другие пользователи по различным темам. Архивные документы запрашивались для написания научно-исследовательских и проектных работ, для изучения информации по родословной семьи, об участниках ВОВ, биографические данные, история деревень, колхозов, организаций, объектов и др.

За отчётный период выдано пользователям – 7504 ед. хр.: в читальный зал -       923 ед. хр., во временное пользование - 23 ед. хр., специалистам архивного управления для работы - 6410 ед. хр., копий фонда пользования - 148 ед. хр.

Для учреждений, организаций, граждан, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» архивным управлением предоставлено      390 ед. хр. архивных копий документов/1879 листов, в т.ч. копий документов, относящихся к собственности УР - 77 ед. хр./192 листа.

В 2023 году веб-сайт/страницу архивного управления на сайте Администрации муниципального образования «Город Глазов» и группу архивного управления в социальной сети ВКонтакте посетили 18439 пользователей. В группе архивного управления социальной сети «ВКонтакте» состоит 473 участника. Информации на сайтах систематически пополняются.

5. Материально-техническая база: в декабре 2023 году принято решение о заключении договора аренды на дополнительное помещение под архивохранилище для архивного управления Администрации города Глазова площадью 33,2 кв.м.

  - Муниципальная подпрограмма

«Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 3 478,3 тыс. руб. Кассовый расход составил 3 698,2 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,94.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,94 (2022 год – 1).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2023 году зарегистрированы 2691 акт гражданского состояния, выданы 995 повторных гербовых свидетельств и 2587 справок, подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, оформлено 172 дела о внесении исправлений и изменений в первые экземпляры актов гражданского состояния.

В отчетный период обеспечивались надлежащие условия для хранения актов гражданского состояния и сохранность книг государственной регистрации актов гражданского состояния. В 2023 году израсходовано 3951 бланк гербовых свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

В 2023 году предоставлено 9069 госуслуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и предоставлению иных юридически значимых действий. В отчетный период предоставлено 11 государственных услуг по истребованию личных документов с территории иностранных государств.

В истекшем году Управлением ЗАГС зарегистрировано на 7 записей актов больше и оказано юридически значимых действий на 59 больше, чем в 2022 году. Количество госуслуг по заявлениям граждан, воспользовавшихся Единым порталом государственных услуг, в 2023 году увеличилось более чем в 2 раза (в 2022 года – 368, в 2023 году – 761). С 2022 года в Российской Федерации активно внедряется цифровой суперсервис «Рождение ребенка» – государственная регистрация рождения в органах ЗАГС без личного присутствия родителей. В городе Глазове показатель по «цифровым» детям с 17% в 2022 году вырос до 78% в 2023 году.

В прошедшем году активно началась работа по подготовке к внедрению суперсервиса «Утрата близкого человека». Основным мероприятием по внедрению данного проекта является выдача медучреждениями медицинских свидетельств о смерти в электронном виде. К сожалению, глазовские медорганизации выдают не более 10 % электронных медсвидетельств от общего количества. Так, в 2023 году управлением было зарегистрировано 1225 актов о смерти, из них только 73 по медицинским свидетельствам, выданным в электронном виде.

Предложение по реализации муниципальной подпрограммы:

Ограничения в выдаче медицинского свидетельства о смерти в электронном виде распространяются только на случай перинатальной смерти (глазовские медорганизации не выдают свидетельства о перинатальной смерти, это компетенция Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Ижевска) и о смерти неизвестного (последний случай государственной регистрации смерти был зарегистрирован в 2019 году). Если медицинские организации города увеличат количество выписанных документов в электронном виде, тем самым увеличится количество предоставленных госуслуг Управлением ЗАГС в электронном виде.

Остается острая необходимость в торжественном зале для проведения мероприятий по чествованию «золотых» семейных юбиляров. Мероприятие до 2020 года проводилось ежегодно и чествовали порядка 100-120 семейных пар. Также требует капитального ремонта входная группа Управления ЗАГС по адресу: г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д. 6.

  - Муниципальная подпрограмма

«Развитие информационного общества в городе Глазове»

На реализацию подпрограммы в 2023 году денежные средства из бюджета города не выделялись. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,78.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,78 – эффективности признана удовлетворительной (2022- 0,95).

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

По итогам 2023 года город Глазов вошел в ТОП-3 муниципальных образований Удмуртской Республики в рамках проведения цифровой трансформации органов местного самоуправления и городской среды.

Итоги цифровой трансформации в 2023 году:

1.	Муниципальные услуги

Всего за 2023 год органами МО Город Глазов оказано 6320 услуг из них:

- 923 через МФЦ,

- 705 при личном посещении органа,

- 4207 электронно с помощью Портала госуслуг и ведомственных информационных систем,

- 485 иным способом (электронная почта, почта России).

Доля услуг, предоставленных без нарушения регламентных сроков – 92%.

2.	Электронный документооборот

С целью автоматизации процессов делопроизводства все бюджетные учреждения города Глазова подключены к системе электронного документооборота Удмуртской Республики.

3.	Платформа обратной связи

Все бюджетные учреждения подключены к платформе обратной связи. С использованием платформы проводятся опросы граждан и публичные слушания.

4.	Платежные сервисы РПГУ

Продолжены работы по подключению муниципальных учреждений в сфере образования, культуры и спорта, осуществляющие выгрузку начислений в платежном сервисе на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики. По итогам 2023 года все учреждения осуществляют выгрузку в РПГУ, что позволило перейти на электронные квитанции при расчете за образовательные услуги.

5.	Качество внедрения информационной системы градостроительной деятельности в муниципальном образовании

Внедрена система градостроительной деятельности (ГИСОГД) города Глазова. Оцифрован дежурный план города, внесение документов в электронной форме ведутся в плановом порядке. Реализовано предоставление услуг в области архитектуры и градостроительства с помощью картографических данных ГИСГД.

6.	Единый домен

В рамках проведения работ по обеспечению безопасности информационных систем органов МО «Город Глазов» завершены работы по подключению персональных компьютеров сотрудников к Единому домену Удмуртской Республики.

Планы на 2024 год

В рамках реализации и принятии мер по обеспечению безопасности информационных систем органов МО «Город Глазов» в 2024 году планируется получение лицензии в области защиты информации, приобретение современных средств защиты информации, подготовка кадров в области защиты информации, а также централизованный контроль в области безопасности данных муниципальных учреждений.

Продолжаться работы по модернизации оргтехники сотрудников и плановый переход на отечественной программное обеспечение, включая операционные системы, офисные приложения, системы управления базами данных CRM и ERP систем.

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».

В целом финансирование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2023 год составило 53 890,72 тыс. руб. Кассовый расход составил 54 277,03 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий составляет 0,88.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,89

Эффективность использования средств бюджета города составляет 0,88.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» составляет – 0,78, эффективность муниципальной программы удовлетворительная.

10.1. Муниципальная подпрограмма

«Организация бюджетного процесса в городе Глазове».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 14 467,7 тыс. руб. Кассовый расход составил 13 610,25 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,94.

Степень реализации мероприятий составляет 0,97.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,91.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,03.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,94.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В сводную бюджетную роспись ежемесячно вносятся изменения.

Проведен финансовый контроль в отношении 7 учреждений.

Не исполнены показатели:

1. «Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета» - 95,9 % от уточненного годового плана по доходам.

Исполнение плана по доходам за 2023 год:

| Наименование показателя | Первоначальный план на год | Уточненный план на год | Исполнение с начала года | Исполнение уточненного плана, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Налоговые доходы всего, - в том числе: | 485 389,0 | 534 330,0 | 524 873,0 | 98,2 |
| - Налог на доходы физических лиц | - 325 461,0 | - 374 402,0 | - 376 255,7 | - 100,5 |
| - Акцизы | - 11 643,0 | - 11 643,0 | - 13 551,8 | - 116,4 |
| - Налог на совокупный доход | - 47 080,0 | - 47 080,0 | - 31 494,4 | - 66,9 |
| - Налоги на имущество | - 90 784,0 | - 90 784,0 | - 93 177,0 | - 102,6 |
| - Госпошлина | - 10 421,0 | - 10 421,0 | - 10 394,1 | - 99,7 |
| - Неналоговые доходы всего, в том числе: | - 95 210,0 | - 133 118,6 | - 115 402,3 | - 86,7 |
| - Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | - 63 066,0 | - 65 543,0 | - 71 094,0 | - 108,5 |
| - Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | - 26 774,0 | - 59 805,1 | - 38 553,6 | - 64,5 |
| - Прочие неналоговые доходы | - 5 370,0 | - 7 770,5 | - 5 754,7 | - 74,1 |
| - БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 663 095,6 | 2 714 960,1 | 2 592 058,8 | 95,5 |
| Итого | 2 243 694,6 | 3 382 408,7 | 3 232 334,2 | 95,6 |

Не исполнены планы по следующим видам поступлений в бюджет города:

- Налог на совокупный доход - Платежи по патентной системе налогообложения по сроку уплаты 31.12.2023 г. зачислены в бюджет города Глазова 14.01.2024 г. в сумме 11 млн. руб., изменение налогового законодательства с 01.012023 г. Внесены изменения в п.3.1 ст. 36.1 НК РФ (уменьшение налога, исчисленного ИП по УСН (объект-доходы), либо ПСН, на подлежащие уплате фиксированные страховые взносы, либо на исчисленные страховые взносы, определяемые в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. руб., а не уплаченные страховые взносы, как было ранее), снижение поступлений на 4 млн. руб.;

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – не состоялись торги по продаже ДОЛ «Звездочка» 22.09.2023 г., (сумма 29648 тыс. руб.).

- Прочие неналоговые доходы – завышены планы по плате за негативное воздействие на окружающую среду, по доходам от оказания платных услуг получателями средств бюджета срок выполнения работ по договору строительного контроля перенесен на 2024 год.

Динамика поступления доходов:

| Доходы | Исполнение за 2022 год, тыс. руб. | Исполнение за 2023 год, тыс. руб. | Темп роста в 2023 г. к 2022 г., % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Налоговые доходы всего, - в том числе: | - 507 567,7 | 524 873,0 | - 103,4 |
| - Налог на доходы | - 317 559,2 | - 376 255,7 | - 118,5 |
| - Акцизы | - 12 606,6 | - 13 551,8 | - 107,5 |
| - Налог на совокупный доход | - 70 514,2 | - 31 494,4 | - 44,7 |
| - Налоги на имущество | - 95 137,4 | - 93 177,0 | - 97,9 |
| - Госпошлина | - 11 750,4 | - 10 394,1 | - 88,5 |
| - Неналоговые доходы всего, в том числе: | - 85 339,9 | - 115 402,3 | - 135,2 |
| - Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | - 64 626,8 | - 71 094,0 | - 110,0 |
| - Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | - 17 426,6 | - 38 553,6 | - 221,2 |
| - Прочие неналоговые доходы | - 3 286,5 | - 5 754,7 | - 175,1 |
| - Безвозмездные поступления | - 1 818 116,4 | 2 592 058,8 | - 142,6 |
| - Итого | - 2 411 023,9 | 3 232 334,2 | - 134,1 |

Отрицательная  динамика наблюдается по налоговым доходам:

- Налог на совокупный доход – по УСН снижение дифференцированного норматива отчислений в бюджеты муниципальных образований (муниципальных округов, городских округов) в Удмуртской Республике от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2023 год с 21,00 % до 10,22%; платежи по патентной системе налогообложения по сроку уплаты 31.12.2023 г. зачислены в бюджет города Глазова 14.01.2024 г. в сумме 11млн. руб.

- Налоги на имущество – переплата по земельному налогу юридических лиц, образовавшаяся на начало 2023 года в сумме 2 млн. руб., зачтена в декабре 2023 года на ЕНС для погашения задолженности по другим налогам;

Значительный рост поступления доходов по следующим видам поступлений:

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – рост на 21 млн. руб. (продажа в 2023 году здания Молодежного центра по ул. Ленина 11г., помещения по ул. Сибирская, 22; здания молодежного клуба «Родник»);

- Прочие неналоговые доходы – рост поступлений по инициативным платежам (в 2023 году увеличилось количество инициативных проектов).

На исполнение налоговых доходов влияет ежегодное изменение норматива отчисления в бюджет города Глазова поступлений по УСН Минфином УР. С 2022 года норматив сократился с 21 % до 3,56 % в 2024 году. При этом налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города недостаточно для обеспечения местных полномочий. Для устойчивого поступления доходов в бюджет города и достаточного для обеспечения местных полномочий необходим пересмотр нормативов отчислений от налогов (УСН, налог на доходы физических лиц).

2. «Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета  города Глазова без учета безвозмездных поступлений» - план 100%, исполнение 67,25 %. Показатель не оценивает эффективность реализации программы – необходим пересмотр показателя.

10.2. Муниципальная подпрограмма

«Повышение эффективности расходов бюджета города Глазова».

Уточненное финансирование подпрограммы на 2023 год составило 39 423,02 тыс. руб. Кассовый расход составил 40 666,78 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,03.

Степень реализации мероприятий составляет 0,77.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,87.

Не исполнен показатель «Отношение дефицита бюджета города Глазова к доходам бюджета города Глазова, рассчитанное в соответствии  с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации)» - план 10% от доходов бюджета города, исполнение – 8% от доходов бюджета города. Показатель не отражает эффективность работы – необходима или отмена, или пересмотр показателя.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,75.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,65.

- Муниципальная программа «Реализация молодежной политики».

Муниципальная программа  «Реализация молодежной политики».

Уточненное финансирование программы на 2023 год составило 23 123,51 тыс.руб. Кассовый расход составил 22 855,60 тыс.руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,99.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,95.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,94, эффективность муниципальной программы высокая (2022 год – 0,92).

Результаты реализации муниципальной программы:

30 ноября 2023 года состоялось открытие обновленного Молодежного центра и закрытие Года молодежи. Открытие в Глазове молодежного пространства стало возможным благодаря субсидии по программе Росмолодежи «Регион для молодых» в рамках реализации федерального проекта «Молодежь России», национального проекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

По состоянию на декабрь 2023 г. в МБУ «Молодежный центр» работало 39 сотрудников, действовало 4 отдела: «Социально-профилактической работы», «Поддержки молодежных инициатив», «Содействия занятости подростков и молодежи», «Координации волонтерской деятельности».

При реализации муниципальной программы сектор по физической культуре, спорту и молодежной политики тесно взаимодействует со всеми организациями и учреждениями Глазова, деятельность которых направлена на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи.

С 28 по 30 июля 2023 года прошел Фестиваль уличной культуры «GLAZOV STREET FEST 2023», который собрал на площадках города более 5000 человек. В программу фестиваля входили такие мероприятия как:

- турнир уличных танцев «В поисках лучшего»

- конкурс стрит-арта «Сингурт»

- рэп-дуэль «Голосами классиков»

- Гетто-баскет

- уличный футбол

- экстремальные виды спорта.

Помимо основной программы проводились лекции, мастер-классы, стрит-арт экскурсии. Во время Межрегионального фестиваля граффити «СИНГУРТ» создано более 10 стрит-арт объектов на территории города Глазова.

В рамках Муниципальной программы «Реализация молодежной политики» 23 июня 2023 года в Глазове прошел День молодежи. Мероприятие прошло в формате пляжной вечеринки на городском пляже. На протяжении всего мероприятия работали творческие, спортивные, интерактивные площадки, прошел открытый турнир по пляжному волейболу. В мероприятии приняли участие 3000 человек.

Для поддержки талантливой молодежи в МБУ «Молодежный центр» созданы клубные формирования, организовываются профориентационные смены, такие как:

- Летняя школа волонтеров. Смена проходила с 3 по 7 июня в санатории-лагере «Звездочка» п. Балезино. Участники смены изучили основы волонтерской деятельности и прослушали все мастер-классы и лекции приглашенных гостей. В данной смене приняли участие 50 человек.

- «PROF – смена». Смена включает в себя экскурсии на предприятия города, профориентационные игры и тестирования, встречи с представителями разных профессий. Участие приняли 50 человек.

- «Управляй жизнью». Смена включает в себя экскурсии на предприятия города, профориентационные игры и тестирования, встречи с представителями разных профессий. Участие приняли 25 человек.

- Профилактическая декада «Культурная карусель». Организованы экскурсии в библиотеки, музеи, организации города. Проведены  мастер-классы, игры. Участие приняли 20 человек.

- Профильная смена «Юный инспектор движения». Проводились различные акции, игры, эстафеты на закрепление навыков безопасного поведения на дорогах. Также ребята посетили судебное заседание с участниками ДТП, штраф-стоянку, линейную станцию РЖД и др. Участие приняли 25 человек.

- Профилактическая смена «Доверие». Смена реализована благодаря победе в конкурсе социально значимых проектов Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Участники смены посещали различные предприятия и экскурсии с выездом за город. Участие приняли 20 человек.

Также в отчетном году прошла акция «Первокурсник». Командам предстояло пройти 10 станций, направленных на популяризацию ЗОЖ и борьбу с различными видами зависимостей. Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни. В акции приняли участие 150 человек.

Большое внимание уделяется патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Развивается правовая культура молодежи, формируется актив молодежи по патриотическому, правовому воспитанию из числа инициативных и талантливых молодых людей. Организуются работы городских клубов, центров, кадетских и правовых классов, музеев образовательных учреждений патриотического воспитания молодежи. В городе работает Центр гражданско-патриотического воспитания «Вымпел», который объединил 5 клубов различной направленности:

1. Военно-патриотический клуб «Кречет».

Руководитель - Коноплев Игорь Юрьевич.

2. АНО «Кунг-фу Спортивный Клуб Красный кулак»

Директор и тренер Ларин Андрей Евгеньевич

3. Детский патриотический казачий клуб «Спас».

Руководитель Караваев Александр Владимирович.

4. Танцевальный клуб «Фестиваль».

Руководитель Русакова Вера Валентиновна.

5. Молодежный патриотический клуб «Эскадрон».

Количество программ и мероприятий по воспитанию гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации за отчетный 2023 год - 598. Численность участников программных мероприятий составила 29 633 человека.

Развивается поддержка волонтерского движения. На базе обновленного Молодежного центра создан ресурсный центр добровольчества «Добро.Центр» для развития всех направлений добровольчества. В 2023 году было организовано 41 мероприятие с привлечением волонтерских корпусов, а также активно проводились семинары для добровольческих отрядов и их руководителей. В 2023 году состоялись 12 семинаров. Для реализации мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтёрской) деятельности, был проведен конкурс «Человек года», в который была включена номинация «Доброволец года». Лучшие добровольцы города награждены грамотами.

Волонтеры регулярно принимают участие в наиболее значимых мероприятиях города Глазова.

Трудоустройство подростков

За 2023 год было трудоустроено 188 человек, из них за счет:

- республиканского бюджета – 31 человек,

- местного бюджета –84 человека,

- собственных средств предприятий и организаций – 73 человека.

В течение года реализованы 4 программы, финансируемые Республиканским бюджетом: «Труд, спорт, туризм» - МБОУ ДО «СЮТур», «Создаем красоту вместе» - МБУК КЦ «Россия», «Рядом с прошлым» - МБУ «Молодежный центр», «Про библиотеку» - МБУК «ЦБС г. Глазова». Трудоустроены 31 человек (на сумму 411 172,17 руб., софинансирование – 4 153,25 руб.).

На средства местного бюджета в течение полугода трудоустройством подростков занимались 5 учреждений образования, 2 учреждения культуры. Всего было трудоустроено 84 человека на общую сумму 443 075,76 руб.

В организации занятости подростков приняло участие 1 предприятие города – АО «ЧМЗ», которое трудоустроило 71 подростка  на общую сумму 1 570 382,16 руб.

12. Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2023-2027 годы»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики».

Уточненное финансирование программы на 2023 год составило 136 068,7 тыс. руб. Кассовый расход составил 132 887,33 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,98.

Степень реализации мероприятий составляет 0,9.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,80.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,93.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,74 - эффективность признана удовлетворительной (2022 год – 0,82).

Выполнение основных мероприятий.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Запланировано за период 2022-2023г.  благоустройство 13 дворов, выполнены работы в 14 дворах, в том числе в отчетном периоде в 6 дворах. Показатель выполнен на 107% относительно плана.

В 2023 году было выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:

- Ул. Энгельса, д.2 (асфальтирование придомовой территории);

- Ул. Пряженникова, д.49/21 (текущий ремонт наружного освещения, асфальтирование придомовой территории, устройство парковки);

- Ул. Наговицына, д.18/48 (укладка брусчаткой тротуара и парковки);

- Ул. Глинки, д.7 (устройство детской игровой площадки, асфальтирование придомовой территории);

- Ул. Кирова, д.70 (асфальтирование придомовой территории);

- Ул. Кирова, д.68 (асфальтирование придомовой территории).

Доля благоустроенных дворовых территорий выросла на 76% по сравнению с объемами 2022 г.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями увеличился на 72% по сравнению с объемами 2022 года.

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования (скверы, парки, площади, аллеи и т.п.).

В 2023 году было запланировано и выполнено МКУ «УКС города Глазова» благоустройство двух общественных территорий: бульвар Карла Маркса (2 этап), площадь у КСЦ «Победа».

На данных объектах были выполнены работы по установке малых архитектурных форм (установка скамеек, урн), устройство освещения (монтаж фонарей, гирлянд), озеленение территорий.

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования по сравнению с объемами 2022 г. увеличилась на 30%. План по году выполнен на 100%.

На одного жителя города увеличение благоустроенной муниципальной площади по сравнению с 2022 годом произошло на 26%. План по году выполнен на 120%.

Внедрение системы навигации пассажиров и цифрового сопровождения НТС (новой транспортной системы) для граждан.

В рамках новой транспортной системы в 2023 году на каждой автобусной остановке были установлены информационные стенды с изображением новых маршрутов движения автобусов.

В 2023 году работала Горячая линия, которая консультировала по автобусным маршрутам жителей города.

По приложению «Яндекс транспорт»  в режиме реального времени внедрен сервис контроля движения автобусов.

В 2023 году были построены современные улучшенные павильоны на автобусных остановках в количестве 21 единицы.

Создание мест притяжения молодежи.

В части реализации мероприятий по созданию мест притяжения молодежи выполнено:

- Ремонт МБУ «Молодежный центр»

Выполнен косметический ремонт внутренних помещений (побелка потолков, окраска полов и стен). Работы выполнялись подрядчиком ООО «ГОРСВЕТ» город Глазов.

- Начато строительство Центра культурного развития. Работы выполнялись подрядчиком в лице АО "Республиканская строительная компания" город Ижевск.

Выполнено устройство фундаментов, монолитного цоколя и установлены металлоконструкции.

- Начата разработка проектно-сметной документации скейт –парка, как следующего этапа развития парковой набережной.

Выполнение целевых показателей.

Средний процент выполнения целевых показателей составил 80%.

Не выполнено основное мероприятие «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями» - 74%. Общий процент благоустроенных дворовых территорий 67,3% от числа участников Федеральной программы в городе Глазове.

Использование бюджетных ассигнований на реализацию программы.

Плановые ассигнования, предусмотренные в размере 136 391 тыс. руб. использованы на 97,43%, т.е. на сумму132 887 тыс. руб. в т. ч. основные статьи расходов:

- 7 282 тыс. руб. - благоустройство дворовых территорий;

- 28 919 тыс. руб. - благоустройство общественных территорий (Бульвар Карла Маркса, Сквер у КСЦ Победа);

- 91 190 тыс. руб. - благоустройство улицы Кирова.

Источники финансирования программы: собственные средства 1 506 тыс. руб. (1,1%), субсидии из бюджета УР 1 044 тыс. руб. (0,8%), прочие 4 670 тыс. руб. (3,5%), субсидии из бюджета РФ 125 666 тыс. руб. (94,5%).

Предложения по реализации программы:

С целью дальнейшего совершенствования городской среды предлагается внести изменения в Муниципальную программу на 2025 год:

1. Внести изменение в целевой показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий», увеличив с 67 до 107 единиц.

2. Дополнить мероприятие «Благоустройство общественных пространств» выполнением работ по благоустройству ул. Кирова (очередной этап).

3. Дальнейшее благоустройство Городского пляжа.

4. Строительство спортивного объекта в районе улиц Толстого-Карла Маркса.

5. Строительство скейт-парка и благоустройство 1,6 га набережной.

6. Создать программу либо подпрограмму развития безбарьерной среды.

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма».

Муниципальная программа  «Профилактика терроризма».

Уточненное финансирование программы на 2023 год составило 100,0 тыс. руб. Кассовый расход составил100,0 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Степень реализации мероприятий составляет 0,95.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,76.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы составила «Профилактика терроризма» составляет – 0,72, эффективность муниципальной программы удовлетворительная (2022 год – 0,9).

Результаты реализации муниципальной программы:

В 2023 году на территории муниципального образования продолжалась реализация муниципальной программы «Профилактика терроризма», утвержденной Постановлением Администрации города Глазова от 09.10.2019 года № 9/23, на которую в 2023 году выделено 100 тыс. руб., в том числе на:

- организацию работы по поддержке и развитию молодежных организаций патриотической  и правоохранительной направленности – 80 тыс. руб.;

- проведение комплекса пропагандистских мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 20 тыс. руб.

По итогам 2023 года запланированные средства израсходованы в полном объеме, в том числе:

- средства потрачены на приобретение инвентаря и оборудования для Юнармейских Комнат образовательных организаций;

- средства, выделенные для организации памятных мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Управлением культуры, спорта   и молодежной политики были направлены на проведение концертной программы антитеррористической направленности, а также на обновление агитационной продукции антитеррористического характера.

Работа в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» по противодействию терроризму и экстремизму организована в соответствии с Федеральными Законами РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года и Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы.

Деятельность городской антитеррористической комиссии в 2023 году осуществлялась согласно утвержденному плану работы, разработанному с учётом рекомендаций  Антитеррористической комиссии УР, требований, изложенных в Указе Президента РФ № 116 от 15.02.2006 года «О мерах по противодействию терроризму»,  Комплексным планом действий по реализации Концепции противодействия терроризму на территории Удмуртской Республики и была направлена на повышение эффективности противодействия террористическим угрозам. Мероприятия Плана работы на 2023 год выполнены в полном объеме.

На территории города источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, в 2023 году не выявлено. Проявлений религиозного, общественно-политического и национального экстремизма на территории г. Глазова не зафиксировано.

Городской антитеррористической комиссией (АТК) совместно с правоохранительными органами проводится мониторинг деятельности религиозных организаций и религиозных групп, с определением места деятельности и нахождения культовых сооружений; с руководителями религиозных организаций обсуждаются вопросы соблюдения Федеральных законов от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Фактов вовлечения населения муниципального образования в террористическую деятельность, в том числе для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций (МТО) не зафиксировано.

В целях недопущения участия местных жителей в деятельности террористических организаций проводится профилактическая работа в образовательных организациях, расположенных на территории города Глазова. За 2023 год проведено 74 беседы в образовательных организациях города, в том числе в школах – 41 беседа, в учреждениях профессионального образования – 9 бесед с учащимися, 14 бесед с педагогическими коллективами, 10 бесед с родителями по разъяснению норм уголовного и административного законодательства за национальные и иные экстремистские проявления, а также о последствиях «телефонного терроризма». Педагогические коллективы учебных заведений ориентированы на выявление учащихся, относящих себя к движениям молодёжного неформального толка.

В целях проверки законности деятельности общественно-политических и религиозных организаций, иных некоммерческих общественных объединений проводится разъяснительная работа с лидерами функционирующих на территории обслуживания религиозных конфессий.

Тематика проводимых бесед направлена на формирование толерантности, противодействию идеям экстремизма, расовой и межнациональной неприязни, разъяснение норм уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений экстремистского характера. Приведены примеры негативной деятельности молодёжных организаций с деструктивным направлением, а также способы вербовки в ряды международных террористических организаций и противостояние им.

В 2023г. в средствах массовой информации и сети «Интернет» размещен 21 материал антитеррористической направленности. На официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» создан отдельный раздел о деятельности городской антитеррористической комиссии (http://glazov-gov.ru/about/defence/antiterror/index.php) основными материалами которого являются рекомендации о повышении бдительности граждан в дни празднования общероссийских, республиканских и муниципальных праздников; проведение заседаний АТК; информирование граждан о действиях в случае возникновения угрозы совершения террористического акта, интервью представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления. Информация в разделе обновляется и дополняется по мере проведения мероприятий.

Ежеквартально вопросы профилактики террористических и экстремистских проявлений рассматривались на заседании АТК.

В 2023 году проведено 6 заседаний АТК,  рассмотрено 17 вопросов, направленных на:

- антитеррористическую защищенность критически важных и потенциально опасных объектов, мест с массовым пребыванием людей, объектов транспортной инфраструктуры,  объектов образования;

- обеспечение безопасности общественно-политических, праздничных и иных массовых мероприятий;

- исполнение мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма.

Перечень объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории муниципального образования (далее – Перечень), утверждён решением городской АТК 26.12.2023 (протокол № 6/2022). В него включен 171 объект, в т.ч. 2 – потенциально опасные, 1 – критически важный, 13 – ЖКХ, 5 – транспортной инфраструктуры, 16 – здравоохранения, 2 – социального обслуживания, 81 – образования и отдыха детей, 9 – спорта, 13 – культуры, 16 – торгово-развлекательных, 5 – ММПЛ, 4 – органы власти и управления, 4 – религиозного почитания.

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году социальная и общественно-политическая обстановка на территории муниципального образования «Город Глазов» оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Актов террористической направленности, а также преступлений террористического характера на территории города не было. Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано.

За отчётный период на территории города, преступлений террористической, экстремисткой направленности, а также преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства не зарегистрировано.

обоснование причин, влиявших на ход реализации муниципальной программы

Вопросы антитеррористической защищенности муниципальных учреждений образования практически решены, за исключением:

- недостаточность на потенциально опасных участках, критических элементах и периметрах объектов камер видеонаблюдения, обеспечивающих передачу визуальной информации о состоянии потенциально опасных участков и критических элементов объекта (на объектах 2 и 3 категорий опасности);

- отсутствие систем контроля и управления доступом (на одном объекте 2 категории опасности);

- отсутствие систем охранной сигнализации;

- на 12 объектах образования в связи недофинансированием на 31.12.2023г. не установлены системы оповещения и управления эвакуацией.

В 2023 году в адрес руководителей муниципальных объектов образования, культуры и спорта поступило 13 представлений (плановый показатель 1) надзорных органов и судебных решений по нарушениям в сфере обеспечения антитеррористической защищенности на объектах, часть из них устранена за счет финансирования из бюджета Удмуртской Республики (установка систем оповещения и управления эвакуацией).

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование

Исходя из изложенного, основными задачами на 2024 год по обеспечению профилактики терроризма на территории г. Глазова остаются:

-	совершенствование координации деятельности правоохранительных органов совместно с органами местного самоуправления и общественными формированиями по выявлению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма среди различных категорий граждан и, прежде всего, среди молодежи;

-	обеспечение устойчивого финансирования мероприятий по АТЗ муниципальных объектов и мест массового пребывания людей;

-	совершенствование системы по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма.

- Муниципальная программа

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании «Город Глазов»

Уточненное финансирование программы на 2023 год составило100 тыс. руб. Кассовый расход составил 99,97 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,99.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,95.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,01.

Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» составляет – 1,01, эффективность муниципальной программы высокая (2022 год – 1,59).

Финансовые средства  направлены на следующие мероприятия:

– проведение профилактической декады «Культурная карусель» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (20 тыс. руб.);

– проведение 20 июня акции «Классики на заборе», в ходе которой волонтерами города осуществлялся поиск и закрашивание надписей, содержащих рекламу наркотических веществ. Цитатами великих классиков было закрашено более 40 надписей (10 тыс. руб.);

– проведение в период 24-28 июля краткосрочной городской смены профориентационной направленности "Управляй жизнью". Участники смены посетили различные предприятия и организации нашего города, музеи, прошли профориентационные тестирования (20 тыс. руб.);

– турслет среди работающей и студенческой молодежи «Большие гонки». Всего приняли участие 15 команд (15 тыс. руб.);

– конкурс антинаркотической рекламы «Котики против наркотиков» (20 тыс. руб.);

– конкурс на лучшее мероприятие антинаркотической направленности «Твори добро» среди волонтерских организаций г. Глазова (15 тыс. руб.) .

Все запланированные мероприятия в рамках МП были проведены исполнителями программы.

Результаты реализации программы:

Реализация антинаркотической политики на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств». За 12 месяцев 2023 года сотрудниками МО «Глазовский» на территории г. Глазова выявлено 58 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (в 2022 г.- 131, -55,7%), в том числе 44 преступления, совершенных с целью сбыта наркотических и психотропных веществ (в 2022 г. - 98, -55,1%).

Расследовано 35 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (в 2022 г. - 69), в том числе 20 преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических и психотропных веществ (в 2022 г.- 20). К уголовной ответственности привлечено 19 лиц (в 2022 г. - 47).

Молодежь Глазова присоединяется к антинаркотической работе в ходе многочисленных просветительских акций, творческих конкурсов. С июня по август трудоустраиваем подростков для работы по закрашиванию надписей с рекламой наркотических средств.   Предприятиям  и учреждениям города системно выдаются предписания о необходимости ликвидации таких объявлений. Совместно с управляющими компаниями прорабатывается механизм выставления затрат на восстановление фасадов виновным лицам и привлечению их к ответственности за вандализм.

Основными целями программы являются:

повышение уровня информированности населения о пагубных последствиях употребления наркотиков, создание в обществе атмосферы нетерпимости к ним;

увеличение количества специалистов заинтересованных ведомств, прошедших подготовку по вопросам профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни;

увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы общего и профессионального образования, в которых действуют программы по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни;

увеличение количества родителей, охваченных программами родительского всеобуча антинаркотической направленности;

повышение качества предоставляемых населению услуг в области профилактики наркомании.

Всего по данному направлению было проведено 98 мероприятий.

В 2023 году проведено обучение по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни специалистов учреждений и организаций, занятых работой с детьми и молодежью. В течение года 12 специалистов прошли подготовку по вопросам профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни.

В образовательных учреждениях города проводились классные часы с подростками и их родителями с приглашением специалистов в области здравоохранения и сотрудников правоохранительных органов в целях доведения до учащихся и родителей информации о вреде употребления психоактивных веществ, в том числе курительных смесей.

Проведены семинары по организации профилактической работы среди подростков и молодежи в рамках деятельности координационного объединения в бюджетных профессиональных образовательных учреждениях г. Глазова, комиссий по делам несовершеннолетних и молодежных центров северного куста Удмуртской Республики на темы: «Профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», «Алкогольная зависимость в семье. Теоретические аспекты и виды помощи», «Кризисные состояния подростка и их последствия: критерии и стратегия помощи», «Профессиональное выгорание: причины, симптомы, способы снятия», в которых приняли участие 30 человек.

В целях повышения уровня информированности населения о пагубных последствиях употребления наркотиков, создания в обществе атмосферы нетерпимости к ним все проводимые мероприятия размещаются на официальной странице МБУ «Молодежный центр» в социальной сети «ВКонтакте», информация размещается на официальных ресурсах муниципалитета, в СМИ.

В 2023 году прошла Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Цель ежегодного мероприятия, инициированного МВД России, – привлечение внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также информирование о возможностях лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Отмечается, что с каждым годом становится все больше неравнодушных граждан, которые обращаются в полицию в период проведения акции. Ее результативность выросла благодаря активности населения. Также в Удмуртии работает Единая цифровая антинаркотическая система, каждый может обратиться по различным вопросам, связанным с борьбой с наркобизнесом.

Помимо результатов реализации муниципальных программ хочу рассказать о мероприятиях в сфере здравоохранения.

В марте 2023 года больницу возглавил главный внештатный уролог Удмуртии Василий Валентинович Ремняков. Главной своей задачей он поставил решение кадрового вопроса. Тогда в больнице работало 216 врачей - 41 процент укомплектованности. Для решения данной проблемы был нанят специалист по поиску персонала (HR-менеджер). В итоге только за девять месяцев в больницу пришло 37 врачей, процент укомплектованности на 1 января 2024 года составил 50 процентов. За 2 месяца 2024 года принято 8 врачей (ЛОР, хирург, врач УЗИ, 2 невролога, детский хирург, патологоанатом). По постановлению Правительства УР № 76 от 25.03.2020 г. вновь прибывшим специалистам в медицинские учреждения УР, производится выплата 500 тыс. рублей, в 2023 г. указанную выплату получили 3 врача.

В больнице проводится большая работа по привлечению медицинских кадров:

- на базе отделений организуется производственная практика для студентов медвузов Ижевска, Кирова, Перми.

- Глазовская межрайонная больница с 2012 г. ежегодно участвует в городских и республиканских мероприятиях, организуемых центром занятости населения, в таких как «Ярмарки вакансий», с презентациями информации о деятельности больницы, условиях работы специалистов, о возможностях повышения квалификации.

- ежеквартально размещаются объявления о потребности и мерах социальной поддержки на сайтах медицинских вузов Ижевска, Перми, Казани, Н. Новгорода, Екатеринбурга.

- для вновь принятых специалистов в Глазовской больнице реализуются муниципальные меры социальной поддержки. Им предоставляют жилье в наем, выплачивается субсидия. Также компенсационные выплаты в размере 12 тыс. руб. за съём жилья получают 18 человек. Вновь поступившим специалистам обеспечено внеочередное предоставление мест в детских садах и школах города и района. С 2019 г. Администрация города предоставляет единовременную выплату в размере 360 тыс. руб. на первоначальный ипотечный взнос для прибывших на работу врачей,

В целях расширения информации о Глазовской межрайонной больницы сняты два короткометражных фильма и фильм о жизни и развитии города Глазова, которые показаны студентам Ижевской медицинской академии при проведении встреч со студентами старших курсов и на предварительной встрече с выпускниками.  На встречах со студентами раздаются буклеты с информацией о больнице её достижениях, формах работы с фотографиями рабочих моментов и информацией о потребности в кадрах.

На базе Глазовской межрайонной больницы преподаватели медицинского колледжа имеют возможность проведения практических занятий со студентами, что способствует улучшению их профориентации и трудоустройству в лечебные учреждения города.

Благодаря привлечению специалистов урологического профиля в глазовской больнице начали проводить высокотехнологичные операции по урологии. К врачам Ремнякову и Понькину приезжают жители со всей Удмуртии, в том числе и с Ижевска. Кроме того, в хирургии стали применять эндоскопические виды оперативных вмешательств.

В стационаре больницы были запущены семь новых лифтов. Пять из которых не работали более пятнадцати лет, а два оставшихся часто ломались и создавали трудности в работе персонала и пациентам.

Поступает в больницу и новое современное оборудование: в операционные, реанимации, диагностическое и урологическое отделение. Самым значимым приобретением года стал ангиограф, благодаря которому в конце года на базе Глазовской межрайонной больницы удалось открыть Региональный сосудистый центр.

Ангиограф позволяет визуализировать сосуды и полости сердца и поможет врачам оперировать пациентов с острым коронарным синдромом, инсультами и инфарктами. Ежегодно в больнице планируют проводить около 1000 операций коронарографии и 300 операций по стентированию сосудов. Жителям северных районов Удмуртии больше не нужно ездить для этого в Ижевск.

Всего в 2023 году материально-техническая база больница пополнилась техникой и оборудованием более чем на 100 млн. руб.

Улучшение материально-технической базы позволило увеличить показатели деятельности больницы:

- диспансеризация взрослого населения I этап - 91,8% (2022г -67,9%);

- диспансеризация взрослого населения II этап - 48,1 % (2022- 33,7%,)

- профилактические осмотры взрослого населения – 104,2% (2022-37,4%,);

- профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних – 120,7% (2022г-130,3%, ).

Кроме того, в этом году завершен ремонт в женской консультации. Строители заменили около ста старых окон на новые пластиковые, выполнены отделочные работы в регистратуре, кабинете выдачи справок и гардеробе. Изменилась внешне и входная группа, для маломобильных граждан появился пандус.

Летом прошлого года была вновь открыта для полноценного приема взрослая поликлиника №3 на ул. Калинина, 2а. Прием сегодня там ведут два терапевта и один фельдшер.

Уже этой весной в Глазовской межрайонной больнице стартовал большой ремонт семиэтажного корпуса. За три года в больницу будет вложено около миллиарда рублей на современное оборудование и ремонт.

Средства на эти работы включены в проект федерального бюджета на следующие три года. В 2024 на ремонт будет выделено 300 млн рублей от федерации и около 60 млн - из республиканского бюджета.

Ремонт начнется с операционного блока - каждый год здесь проводят больше 4000 операций. Процесс организуется так, чтобы из 8 операционных в ремонте по очереди были 2-3, а остальные - работали.

Для оперблока будет закуплено 71 наименование оборудования, на общую сумму 130 миллионов рублей.

В 2024 году в планах больницы также восстановить работу филиала поликлиники в поселке Птицефабрик. Привлечь порядка сорока врачей и полностью закрыть кредиторскую задолженность, которая в прошлом году сократилась более чем на 35 миллионов рублей.

Поддержка специальной военной операции.

С начала октября 2022 года органами местного самоуправления города Глазова совместно с общественными организациями, предприятиями города, просто жителями проведена огромная работа по сбору и направлению гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции, а также в г. Вольск, где наши мобилизованные проходили обучение.

Централизованно именные посылки направлялись в г. Вольск через военный комиссариат Удмуртской Республики. Всего было принято и направлено 3 партии посылок общим количеством более 250 коробок.

Через военный комиссариат Удмуртской Республики также направлялся инструмент и иные необходимые нашим мобилизованным вещи:

- спальные мешки, тактические перчатки, наколенники, рюкзаки и т.д. (поставлялось от Правительства УР);

- инструменты, которые были закуплены на выделенные финансовые средства предприятиями города (всего на сумму более 1 млн. руб.)

- продуктовые наборы, которые выдавались мобилизованным при отправке с военкомата г. Глазова (тушенка, каши перловая и гречневая, сгущенка – все это в виде консервов).

После убытия с учебных полигонов в зону проведения СВО от города Глазова, Глазовского, Балезинского, Ярского, Юкаменского районов централизовано направлено:

1. Через Удмуртскую Республику:

- в декабре 2022г. и январе 2023г. персональные посылки 47 военнослужащим и гуманитарный груз, собранный организациями и предприятиями города (доставка Альбиной Анатольевной Бадретдиновой);

2. Дважды (в декабре 2022г. и январе 2023г.)  к нашим бойцам доставлялись посылки и гуманитарный груз, собранный организованными действиями Хазимуратова Фарита Мударисовича и предпринимателями города Глазова, Глазовского, Юкаменского, Кезского и Якшур-Бодьинского районов – инструменты, строительный материал общим объемом в 2 фуры и грузовой автомобиль «Газель».

3. После совещания в феврале 2023 года был обозначен перечень потребностей для нашего полка, согласно которому направлены:

- пиломатериал (100 куб.м.)

- строительные инструменты и материалы (гвозди, саморезы, лопаты, изолон, рубероид и т.д.)

- продуктовые наборы;

- рации, тепловизоры и квадрокоптер;

- футболки;

- спецодежда (комбинезоны, костюмы);

- печи банные;

- емкости для питьевой воды (бочки 200л., еврокубы);

- наборы «сухой душ»;

- маскировочные сети.

4. По инициативе Хазимуратова Ф.М. и при поддержке предприятий города в подразделение БАРС был направлен автобус ЛиАЗ для перевозки личного состава на 44 пассажирских мест.

5. На средства резервного фонда Администрации города Глазова отремонтированы и направлены в полк три автомобиля УАЗ («буханка»).

Объем средств составляет по скромным подсчетам около 12 млн. руб.

Кроме сказанного, активно работают организованные группы родственников мобилизованных – не все их поездки с гуманитарным грузом возможно было отследить, но все собранные ими вещи и инструменты доставлены по адресу. Большую помощь им оказывают руководители предприятий и организаций, в которых работали до призыва по мобилизации их родственники.

Большой вклад в доставку гуманитарного груза внесла общественная организация «Глазовское городское отделение «Боевое братство». Они были, возможно, первыми в городе, кто наладил канал доставки гумпомощи в район СВО – к бойцам отдельной бригады специального назначения, в которой также проходят военную службу жители Удмуртской Республики.

Каждый раз с гуманитарным грузом и посылками направлялись письма с добрыми пожеланиями и словами поддержки от наших детей – учащихся образовательных организаций города и районов.